PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL 2015–2016 M. GRIPO PROFILAKTIKOS IR PRIEŠEPIDEMINIŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2015 m. vasario 3 d. Nr. A-117

Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies                 2 punktu, Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-141,

t v i r t i n u 2015–2016 m. gripo profilaktikos ir priešepideminių priemonių planą (pridedama).

Administracijos direktorius				Vitalijus Žiurlys

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2015 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A-117

2015–2016 M. GRIPO PROFILAKTIKOS IR PRIEŠEPIDEMINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonės ar atskirų veiksmų pavadinimas | Atsakingi vykdytojai | Vykdymo laikas | Atsiskaitymas ir kontrolė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Sergamumo situacijos duomenų rinkimas ir analizė |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Registruoti sergančiuosius gripu ir ūmiomis virusinėmis respiracinėmis infekcijomis (toliau – ŪVRI), taip pat sunkiomis gripo formomis ir jo komplikacijomis bei teikti duomenis Panevėžio visuomenės sveikatos centrui ar jo skyriui: |  |  |  |  |
|  | a) kassavaitinė registracija ir informacijos perdavimas | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (pirminio atvejo registracija) | Kasmet spalio–balandžio mėn. | Panevėžio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius |  |
|  | b) kasdienė registracija ir informacijos perdavimas | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (pirminio atvejo registracija) | Peržengus epideminio slenksčio ribą ir iki epidemijos pabaigos | Panevėžio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius |  |
| 1.2. | Apie sergamumą gripu bei ŪVRI ir kiekvieną mirties nuo gripo ar ŪVRI atvejį nustatyta tvarka informuoti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrą | Panevėžio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius | Gripo sezono metu | Panevėžio visuomenės sveikatos centro direktorius |  |
| 1.3. | Sergamumo situacijos analizė, vertinimas ir prognozavimas | Panevėžio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius | Gripo sezono metu | Panevėžio visuomenės sveikatos centro direktorius |  |
| 2. Prevencinių ir saugos priemonių planavimas ir vykdymas |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Per masines informacijos priemones informuoti gyventojus apie gripo ir ŪVRI profilaktiką (ypač skiepus) bei būtiną elgesį gripo epidemijos metu | Panevėžio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius | Kasmet rugsėjo–gruodžio mėn. | Panevėžio visuomenės sveikatos centro direktorius |  |
| 2.2. | Skatinti įstaigų vadovus skiepyti rizikos grupių darbuotojus nuo gripo | Panevėžio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius, Savivaldybės gydytojas | Kasmet rugsėjo–lapkričio mėn. | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 2.3. | Organizuoti ir vykdyti skiepijimą nuo gripo | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Savivaldybė | Kasmet spalio–lapkričio mėn. | Savivaldybės gydytojas |  |
| 2.4. | Teritorinių valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų, auklėtinių ir globotinių, priklausančių rizikos kontingentams, skiepijimo nuo gripo organizavimas ir vykdymas | Valstybės ir savivaldybės įstaigų vadovai, savivaldybės gydytojas ir Socialinės paramos skyrius | Kasmet spalio–lapkričio mėn. | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 2.5. | Skiepų nuo gripo propaganda ūkinių ir komercinių įmonių, registruotų teritorijoje, vadovams dėl rizikos kontingentų skiepijimo nuo gripo | Panevėžio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius, savivaldybės gydytojas, Žemės ūkio skyrius ir seniūnai | Kasmet rugsėjo–lapkričio mėn. | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 2.6. | Skiepijimo kabinetų organizavimas teritorijos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose | Savivaldybės gydytojas | Kasmet rugsėjo–gruodžio mėn. | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 2.7. | Masinio skiepijimo organizavimo ir vykdymo tvarkos (pandemijos atveju) projekto parengimas ir pateikimas tvirtinti | Savivaldybės gydytojas, Panevėžio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai | Skubiai Esant pandemijos grėsmei | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 2.8. | Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų poreikio ir faktinio apsirūpinimo respiratoriais inventorizavimas | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai | Nuolat | Savivaldybės gydytojas |  |
| 3. Medicininės ir socialinės pagalbos susirgusiems asmenims planavimas |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Pirminės medicininės pagalbos karščiuojantiems perorganizavimo į vizitus namuose tvarkos nustatymas: |  |  |  |  |
|  | a) papildomų telefonų numerių įrengimas pacientų registracijos srautams | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai | Per 2 dienas nuo epidemijos pradžios | Savivaldybės gydytojas |  |
|  | b) papildomų gydytojų vizitams į namus (įskaitant švenčių ir poilsio dienų poreikį) įdarbinimas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai | Per 3 dienas nuo epidemijos pradžios | Savivaldybės gydytojas |  |
|  | c) papildomų greitosios medicinos pagalbos postų organizavimas dirbti naktimis | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai | Per 2 dienas nuo epidemijos pradžios | Savivaldybės gydytojas |  |
|  | d) PASP įstaigų ir GMPS aprūpinimo papildomu transportu vizitams į namus šaltiniai ir tvarka | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, Savivaldybės gydytojas | Per 2 dienas nuo epidemijos pradžios | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
|  | e) slaugos priežiūros organizavimo tvarka vienišiems asmenims, susirgusiems gripu | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai | Pagal reikalą | Savivaldybės gydytojas |  |
| 3.2. | Sunkiomis ūmaus gripo (1–3 ligos dienomis) formomis susirgusių pacientų hospitalizavimo vietos ir tvarkos nustatymas, transportavimo sprendimai | Savivaldybės gydytojas | Kasmet, iškilus epidemijos grėsmei | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 3.3. | Stacionarinės pagalbos ligoniams su gripo somatinėmis komplikacijomis tvarkos ir vietų nustatymas | Savivaldybės gydytojas | Per 2 dienas nuo epidemijos pradžios | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 3.4. | Socialinės pagalbos (maisto, vaistų įsigijimo ir atgabenimo, pagalbos namuose) suteikimo vienišiems žmonėms, susirgusiems gripu, organizavimo tvarkos nustatymas | Socialinės paramos skyrius, seniūnai | Kasmet, iškilus epidemijos grėsmei | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 3.5. | Socialinės pagalbos reikalingų žmonių, susirgusių gripu, iš atokesnių vietovių laikino hospitalizavimo slaugos ligoninėse galimybių nagrinėjimas ir realizavimas | Socialinės paramos skyrius, seniūnai | Kasmet, iškilus epidemijos grėsmei | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 4. Gripo plitimo ribojamosios priemonės |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Vaikų ugdymo įstaigose, prekybos ir viešojo maitinimo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, transporto įmonėse atlikti gripo ir ŪVRI profilaktikos priemones, ypač rengiantis žiemos sezonui ir gripo epidemijai | Panevėžio rajono įstaigos | Nuolat, ypač epidemijos metu | Įstaigų vadovai, Panevėžio visuomenės sveikatos centras |  |
| 4.2. | Organizuoti ankstyvą ligonių išaiškinimą vaikų ir jaunuolių kolektyvuose (vaikų lopšeliuose-darželiuose, mokyklose ir pan.) | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, visuomenės sveikatos biuras | Epidemijos metu | Panevėžio visuomenės sveikatos centras |  |
| 4.3. | Užtikrinti higienos režimo reikalavimų vykdymą kino teatrų, koncertų ir sporto salių ir kitų masinių žmonių susibūrimo patalpose bei transporto priemonėse | Panevėžio rajono įstaigos, įmonės | Nuolat, ypač epidemijos metu | Įstaigų vadovai, Panevėžio visuomenės sveikatos centras |  |
| 4.4. | Teikti informaciją savivaldybės gydytojui apie sergamumą gripu ir ŪVRI, rekomenduojamas gripo profilaktikos ir kontrolės priemones | Panevėžio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius | Sezono metu | Panevėžio visuomenės sveikatos centro direktorius |  |
| 4.5. | Sergamumo gripu ir ŪVRI rodikliams viršijus epidemijos slenkstį ar grįžus į įprastą lygį, rekomenduoti savivaldybėje skelbti epidemijos pradžią ar pabaigą | Panevėžio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius | Sergamumo rodikliams pasiekus epideminį lygį arba grįžus į įprastą lygį | Panevėžio visuomenės sveikatos centro direktorius |  |
| 4.6. | Skelbti gripo epidemijos pradžią ir pabaigą, gripo epidemijos priemonių pradžią ir pabaigą, informuoti apie tai visuomenę per masines informacijos priemones | Savivaldybės gydytojas | Sergamumo rodikliams pasiekus epideminį lygį arba grįžus į įprastą lygį | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 4.7. | Neleisti personalui su susirgimų simptomais dirbti vaikų ugdymo, asmens sveikatos priežiūros įstaigose | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vaikų ugdymo, socialinių paslaugų įstaigų vadovai | Epidemijos metu | Asmens sveikatos priežiūros, vaikų ugdymo, socialinių paslaugų įstaigų vadovai |  |
| 4.8. | Užtikrinti sergančiųjų gripu ir ŪVRI hospitalizaciją pagal klinikines ir epidemines indikacijas | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos | Epidemijos metu | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai |  |
| 4.9. | Savivaldybės gydytojui suderinus su Panevėžio VSC nutraukti užsiėmimus vaikų ugdymo įstaigose ir kituose organizuotuose kolektyvuose, kai serga ne mažiau kaip 20 procentų kolektyvo narių | Švietimo įstaigų vadovai | Sezoninio gripo pakilimo metu | Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius |  |
| 4.10. | Pagal galimybes riboti masinius žmonių susibūrimus, koncertus, renginius mokyklose ir kita | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Epidemijos metu | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 4.11. | Dažnai vėdinti patalpas, valyti drėgnu būdu ir naudojant dezinfekcines priemones bei sudaryti sąlygas ugdymo įstaigose dažnai plauti rankas (turi būti šilto vandens, muilo ir vienkartinių rankšluosčių prie kiekvienos kriauklės) | Švietimo įstaigų vadovai | Epidemijos metu | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 4.12. | Socialinės pagalbos reikalingų žmonių, susirgusių gripu, iš atokesnių vietovių laikino hospitalizavimo slaugos ligoninėse galimybių nagrinėjimas ir realizavimas | Socialinės paramos skyrius, seniūnai | Kasmet, iškilus epidemijos grėsmei | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 5. Gripo pandemijos priemonės |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Sekti PSO ir ES rekomendacijas ir informaciją apie epidemiologinę situaciją pasaulyje ir atitinkamai koreguoti Gripo profilaktikos, epidemijos ir pandemijos kompleksinių priemonių plane numatytas priemones | Panevėžio visuomenės sveikatos centras | Kasmet | Savivaldybės gydytojas |  |
| 5.2. | Pandemijos atveju parengti ir pateikti tvirtinti masinio skiepijimo organizavimo ir vykdymo tvarkos projektą | Savivaldybės gydytojas, Panevėžio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai | Esant pandemijos grėsmei | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 5.3. | Užtikrinti socialinių tarnybų veiklą, esant dideliam gyventojų sergamumui ir mirtingumui | Socialinės paramos skyrius | Esant pandemijai | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 5.4. | Vykdyti gripo epidemiologinę priežiūrą, paremtą pasirinkta klinikine-virusologine diagnostika | Panevėžio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai | Nuolat | Panevėžio visuomenės sveikatos centro direktorius |  |
| 5.5. | Organizuoti skiepijimus pandemine gripo vakcina, numatant paskiepyti iki 30 proc. gyventojų (rizikos grupės, socialinės sferos darbuotojai) | Panevėžio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai | Esant pandemijos grėsmei | Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas |  |
| 5.6. | Užtikrinti asmenų hospitalizaciją, įtarus/nustačius pandeminį gripą | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai | Pandemijos metu | Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija |  |
| 5.7. | Sudaryti būtinas asmeninių apsauginių priemonių atsargas kvėpavimo takų apsaugai nuo virusinių infekcijų, peržiūrėti turimą rezervą | Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos | Kasmet lapkričio mėn. | Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija |  |