
2










PATVIRTINTA









Panevėžio rajono savivaldybės









administracijos direktoriaus









2016 m. lapkričio       d. įsakymu Nr.

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO DARBŲ GRAFIKAS

	Eil. Nr. 
	Darbo pavadinimas
	Įvykdymo data
	Atsakingas už įvykdymą

	1.
	Pateikti Finansų skyriui informaciją ir duomenis apie planuojamas gauti 2017 metais pajamas ir lėšas, jei duomenys, kurie buvo pateikti Finansų skyriui, pasikeitė:

· į savivaldybės biudžetą – pajamos už aplinkos teršimą, patalpų nuomą, dividendus, išnuomotą valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, valstybės ir vietines rinkliavas, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos, palūkanos už depozitus, pajamos iš baudų ir konfiskacijos;

· pavaldžių įstaigų įmokos į savivaldybės biudžetą už patalpų nuomą, teikiamas paslaugas ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose;

· lėšos iš Europos Sąjungos fondų;

· lėšos iš kitų šaltinių.
	Iki 2016-12-15
	Biudžetinės įstaigos, savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir seniūnijos

	2.
	Pateikti Apskaitos skyriui programų sąmatų projektus, skaičiavimą, pagrindžiantį išlaidų poreikį, paaiškinimus apie išlaidų pasikeitimo priežastis.
	Iki 2016-12-15
	Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai

	3.


	Pateikti Finansų skyriui duomenis:

     • 2017 metų programų sąmatų projektus ir skaičiavimus, pagrindžiančius išlaidų poreikį, paaiškinimus apie išlaidų pasikeitimo, palyginti su 2016 metais, priežastis (pagal formas BF-1, BF-2, BF-3, BF-9, BF-11, BF-12, BF-14, BF-16);
     •  biudžeto lėšų poreikį 2016 metų skoloms grąžinti pagal galiojančias skolų grąžinimo sutartis.
· naujas ir tęsiamas 2017 metų programas (priemones), nurodant asignavimų sumas pagal poreikį;

· iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų numatomų finansuoti projektų sąrašą, nurodant bendrą projekto vertę, iš jos savivaldybės įnašo dydį (pagal procentinę dalį), kitas su projekto vykdymu susijusias išlaidas (avansiniams mokėjimams, kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas, netinkamas pagal projekto finansavimo sutartį išlaidas, neįskaitytas į projekto vertę, investicinio projekto parengimo, techninio projekto parengimo, ekspertizių ir kt.); 

· lėšų poreikį 2017 metų investicijoms, nurodant projektus, įtrauktus į Valstybės investicijų programos projektą bei planuojamus finansuoti bendrai su Europos Sąjunga.
	Iki 2016-12-20
Iki 2016-12-20

	Asignavimų valdytojai
Investicijų ir užsienio ryšių skyrius, įstaigos, numatančios vykdyti projektus, Panevėžio rajono vietos veiklos grupė

	4.
	Analizuojamos asignavimų valdytojų pateiktos programos ir programų sąmatų projektai, pajamų, mokamų į savivaldybės biudžetą planuojamos gauti sumos ir, gavus prognozuojamus 2017 metų savivaldybės biudžeto rodiklius pagal Lietuvos Respublikos Seimui pateiktą svarstyti Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, nustatomas maksimalaus finansavimo programoms planas ir teikiamas svarstyti savivaldybės Strateginio planavimo grupei.
	Iki 2017-01-10
	Finansų skyrius

	5.
	Informuojami biudžeto asignavimų valdytojai apie numatomas maksimalias savivaldybės biudžeto asignavimų 2017 biudžetiniams metams sumas.
	Iki 2017-01-20
	Finansų skyrius

	6.
	Asignavimų valdytojai informuojami apie objektų, kuriuose numatomas ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas ir ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ar įsigijimas, sąrašus.
	Iki 2017-01-20
	Vietinio ūkio skyrius

	7.
	Rengiamas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo ir teikiamas Savivaldybės tarybai.
	Iki 2017-01-31
	Finansų skyrius

	8.
	Savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracija, asignavimų valdytojai pateikia pastabas ir siūlymus dėl 2017 metų biudžeto projekto.
	
	

	9.
	Sprendimo projektas dėl savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo ir aiškinamasis raštas pateikiamas svarstyti komitetams ir tvirtinti Savivaldybės tarybai.
	Per du mėnesius Seimui patvirtinus biudžetą
	Finansų skyrius


______________________________


