PATVIRTINTA                                                                                            Panevėžio rajono savivaldybės                                                                                                        administracijos direktoriaus                                                                                                      2023 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A-208

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAĮSTRIO SENIŪNIJOS

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Paįstrio seniūnijos 2023 metų veiklos planas (toliau – veiklos planas) nustato Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Paįstrio seniūnijos (toliau – seniūnija) veiklos plano tikslus, uždavinius, programos priemonių įgyvendinimo planą, atsakingus už priemonių įgyvendinimą asmenis, lėšas veiklos planui įgyvendinti bei laukiamus rezultatus.

2. Veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis.

II. VEIKLOS PLANO TIKSLAI

3. Veiklos plano tikslai: gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką; stiprinti vietos savivaldos procesus seniūnijoje, aktyviau įtraukiant gyventojus į vietos savivaldą; tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kituose teisės aktuose seniūnijoms ir seniūnui priskirtas funkcijas, pagal finansines galimybes rūpintis seniūnijai priskirtų gyvenamųjų vietovių plėtra.

III. VEIKLOS PLANO UŽDAVINIAI

4. Veiklos plano uždaviniai: vykdant veiklos plane numatytas priemones, organizuoti ir užtikrinti efektyvų seniūnijai ir seniūnui priskirtų funkcijų vykdymą, pagal priskirtą kompetenciją organizuoti viešųjų paslaugų teikimą ir teikti administracines paslaugas, vykdyti viešąjį administravimą.

IV. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ

5. Gyventojų skaičius seniūnijoje – 2 601 gyv.:

5.1. iki 7 metų amžiaus – 133 gyv. (5,1 proc.);

5.2. nuo 7 iki 16 metų amžiaus – 248 gyv. (9,6 proc.);

5.3. nuo 16 iki 18 metų amžiaus – 53 gyv. (2,0 proc.);

5.4. nuo 18 iki 25 metų amžiaus – 203 gyv. (7,7 proc.);

5.5. nuo 25 iki 45 metų amžiaus – 749 gyv. (27,8 proc.);

5.6. nuo 45 iki 65 metų amžiaus – 829 gyv. (31,9 proc.);

5.7. nuo 65 iki 85 metų amžiaus – 380 gyv. (14,6 proc.);

5.8. nuo 85 metų amžiaus – 49 gyv. (1,9 proc.);

6. Seniūnijos plotas – 16 380,69 ha, iš to sk. miškai – 5 267,92 ha (32,16 proc. nuo bendro ploto).

7. Gyventojų tankis – 15,88 gyv./km2;

8. Pareigybių skaičius – 8,5; darbuotojų skaičius – 9;

8.1 savivalda – 5;

8.2 sporto metodininkai – 1;

8.3 socialiniai darbuotojai – 1;

8.4 socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis – 2.

9. Vietinių kelių ir gatvių ilgis – 139,38 km, iš to sk. su asfaltbetonio danga – 35,68 km.

10. Seniūnijos gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas – 65 000 km2.

11. Seniūnijoje prižiūrimas plotas (parkai, maudymosi vietos, tvenkiniai) – 105 100 m2 (10,51 ha).

12. Veikiančių kapinių skaičius – 1 vnt., jų plotas – 2,53 ha.

13. Neveikiančių kapinių skaičius – 12 vnt., jų plotas 2,31 ha.

14. Negyvenamųjų pastatų skaičius – 1 vnt., jų eksploatuojamas bendras plotas – 497,9 m2.

15. Socialinių ir savivaldybės būstų skaičius – 18 vnt., jų bendras plotas – 999,38 m2.

16. Seniūnijos centro atstumas nuo rajono centro – 15 km.

17. Šeimų, patiriančių socialinę riziką, skaičius – 21 vnt.

18. Asmenų, patiriančių socialinę riziką, skaičius – 28 asm.

19. Socialiai remtinų šeimų, skaičius – 148 vnt.

20. Socialiai remtinų asmenų skaičius – 275 asm.

21. Ūkininkų ir fizinių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, skaičius – 227 vnt.

22. Bendruomenių skaičius – 5 vnt.

23. Kultūros paveldo objektų skaičius – 10 vnt.

24. Gamtos paminklų skaičius – 2 vnt.

V. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS, ATSAKINGI UŽ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ, ASMENYS

| Valdymo programa (01) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas* | Priemonės pavadinimas | Planuojamos lėšos, Eur | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Veiksmo pavadinimas | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakingas asmuo |
| 01010104 | Seniūnijų darbo organizavimas | 19 200 | Asmenų (paslaugų gavėjų), teigiamai vertinančių administracinių paslaugų teikimo kokybę seniūnijoje, dalis – 80 proc.; Kėlusieji kvalifikaciją seniūnijos darbuotojai proporcingai dirbantiesiems sudarytų ne mažiau kaip 60 proc. | Gyventojų aptarnavimas, prašymų ir skundų nagrinėjimas | Nuolat | Seniūnijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai pagal pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas |
|  |  |  |  | Seniūno įsakymų parengimas ir išleidimas | Nuolat | Seniūnijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai pagal pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas |
|  |  |  |  | Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas | Nuolat | Seniūnas, vyr. raštvedė |
|  |  |  |  | Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas | Nuolat | Seniūnas, vyr. raštvedė |
|  |  |  |  | Vietos savivaldos įstatyme numatytų notarinių veiksmų atlikimas | Nuolat | Seniūnas, vyr. raštvedė |
|  |  |  |  | Leidimų laidoti išdavimas | Nuolat | Seniūnas, vyr. raštvedė |
|  |  |  |  | Kasinėjimo darbų leidimų išdavimas | Nuolat | Seniūnas, vyr. raštvedė |
|  |  |  |  | Prekybos viešosiose vietose leidimų išdavimas | Nuolat | Seniūnas, vyr. raštvedė |
|  |  |  |  | Paraiškų išmokoms gauti priėmimas | II ketvirtis | Seniūno pavaduotojas |
|  |  |  |  | Žemės ūkio valdų atnaujinimas | Nuolat | Seniūno pavaduotojas |
|  |  |  |  | Informacijos žemės ūkio veiklos subjektams teikimas apie Kaimo rėmimo programas, Kaimo plėtros programoje patvirtintas priemones bei Europos fondų teikiamą paramą | Nuolat | Seniūno pavaduotojas |
|  |  |  |  | Gyventojų registro tvarkymas | Nuolat | Vyr. raštvedė |
|  |  |  |  | Susirašinėjimas su savivaldybės administracija ir kitomis įstaigomis seniūnijos ir seniūno kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos, archyvo tvarkymas, ataskaitų rengimas ir teikimas | Nuolat | Seniūnijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai pagal pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas |
|  |  |  |  | Dalyvavimas seniūnijos teritorijoje veikiančių kaimo bendruomenių veikloje, jų organizuojamuose renginiuose | Nuolat | Seniūnas, seniūno pavaduotojas |
| 01010219 | Darbo rinkos politikos įgyvendinimas | 6 615 | Priimti į darbą seniūnijos gyventojus su Užimtumo tarnybos siuntimu – 4 vnt. | Gyventojų užimtumo programos vykdymas (laikinųjų darbų organizavimas) | II–IV ketvirčiai | Seniūnas, vyr. raštvedė |
| Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa (03) |  |  |  |  |  |  |
| 03010202 | Sporto renginių seniūnijose organizavimas | 0 | Suorganizuoti sporto renginių seniūnijoje –11 vnt. Dalyvauti rajono, šalies ir tarptautiniuose renginiuose – 2 vnt. | Sporto renginių seniūnijoje organizavimas | Nuolat | Sporto metodininkas |
|  |  |  |  | Dalyvavimas rajono ir šalies sporto renginiuose |  |  |
| 03010416 | Poilsio zonų įrengimas ir priežiūra, poilsio ir sporto priemonės | 4 000 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | Patalpų kaimo bendruomenės ,,Skaistgiriai“ veiklai įsigijimas | II ketvirtis | Seniūnas |
|  |  |  |  | Atlikėjų persirengimo namelio ir papildomo teritorijos apšvietimo įrengimas lauko scenos teritorijoje Paįstrio k. | III ketvirtis | Seniūnas |
| Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (04) |  |  |  |  |  |  |
| 04010201 | Kelių ir gatvių su žvyro ir asfalto dangomis, tiltų, pralaidų priežiūra ir remontas, saugaus eismo priemonių įgyvendinimas | 97 024 | Prižiūrėti seniūnijos kelių su žvyro danga – 79,77 km; Prižiūrėti seniūnijos kelių su asfaltbetonio danga – 35,68 km; Įrengti/atstatyti kelio ženklų – 5 vnt.; Prižiūrėti tiltų – 4 vnt; Įrengti greičio ribojimo kalnelius – 1 vnt. Prižiūrėti seniūnijos gyvenviečių gatves ir šaligatvius – 65 000 m2 | Seniūnijos gatvių ir šaligatvių smulkus remontas | Nuolat | Seniūnas |
|  |  |  |  | Žvyro dangos remontas ir priežiūra | Nuolat | Seniūnas |
| 04010101 | Seniūnijos kelių ir gatvių, šaligatvių rekonstravimas ir įrengimas | 64 000 |  | Asfaltbetonio dangos priežiūra ir remontas | Nuolat | Seniūnas |
|  |  |  |  | Kelio ženklų ir ženklų su gatvių pavadinimais įrengimas | Nuolat | Seniūnas |
| 04020101 | Kapinių priežiūra seniūnijoje ir aplinkos tvarkymas | 5 000 | Tvarkomas bendro naudojimo žaliųjų teritorijų plotas – 10,51 ha; Veikiančių kapinių skaičius – 1 vnt. (plotas 2,53 ha); Neveikiančių kapinių skaičius – 12 vnt. (plotas 2,31 ha); Prižiūrimų kultūros paveldo objektų skaičius – 10 vnt.; Prižiūrimų gamtos paminklų skaičius – 2 vnt | Žaliųjų plotų priežiūra (šienavimas) | Nuolat | Seniūnas, kapų prižiūrėtojas |
|  |  |  |  | Žoliapjovių, kitos žolės pjovimo bei krūmų šalinimo technikos ir motorinio pjūklo išlaikymas. | Nuolat | Seniūnas, kapų prižiūrėtojas |
|  |  |  |  | Šiukšlių išvežimas | Nuolat | Seniūnas, kapų prižiūrėtojas |
| 04020102 | Komunalinio ūkio objektų priežiūra | 700 | Negyvenamųjų pastatų skaičius – 1 vnt., jų eksploatuojamas bendras plotas – 497,9 m2. | Pastatų ir kitų statinių bei komunikacijų eksploatacija, priežiūra, remonto darbų poreikio nustatymas, smulkaus lauko inventoriaus (suolų, šiukšliadėžių, tvorų ir pan.) remontas bei (atsiradus reikalui) įsigyjimas | Nuolat | Seniūnas, seniūno pavaduotojas |
| 04020104 | Kadastro ir registro dokumentų ruošimas | 2 000 | Atlikti žemės sklypų ir socialinių būstų kadastrinius matavimus, teisinę registraciją, žemės sklypų suformavimo projektus | Objektų ir rangovų parinkimas, darbo kontrolė, tliktų darbų priėmimas | I–IV ketvirčiai | Seniūnas, seniūno pavaduotojas |
| 04020104 | Gyvenamųjų namų priežiūra | 2 400 | Prižiūrimų savivaldybės būstų ir socialinių būstų skaičius – 18 vnt. (999,38 m2) | Socialinių būstų eksploatacija, priežiūra, remonto darbų poreikio nustatymas | Nuolat | Seniūnas, seniūno pavaduotojas |
|  |  |  |  | Socialinių būstų būklės, jų apgyvendinimo kontrolė | Nuolat | Seniūno pavaduotojas |
|  |  |  |  | Socialinio būsto nuomos sutarčių projektų rengimas | Nuolat | Seniūno pavaduotojas |
| 04020107 | Gatvių apšvietimas | 4 000 | Gatvių apšvietimas seniūnijos gyvenvietėse | Gatvių apšvietimo įrenginių gedimų šalinimas | I ir IV ketvirčiai | Seniūnas, seniūno pavaduotojas |
| 04020206 | Vandens tiekimas | 14 500 | Vandens tiekimas Paįstrio ir Gegužinės kaimų gyventojams ir Paįstrio kaimo kapinėms | Vandentiekio linijų gedimų šalinimas, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra | Nuolat | Seniūnas, seniūno pavaduotojas |
| Socialinės atskirties mažinimo programa (05) |  |  |  |  |  |  |
| 05010104 | Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis darbo organizavimas | 3 100 | Teikti socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms – 20 šeimų; Lankyti socialinę riziką patiriančias šeimas, pravesti pokalbius, suteikti reikalingą pagalbą – 900 vnt. apsilankymų, pokalbių, pagalbos atvejų | Socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms | Nuolat | Vyr. socialinė darbuotoja, darbui su socialinės rizikos šeimomis |
|  |  |  |  | Bendradarbiavimas ir bendravimas su mokyklų mokytojais, socialiniais pedagogais, psichologais, mokinių tėvais (globėjais) | Nuolat | Vyr. socialinė darbuotoja, darbui su socialinės rizikos šeimomis |
| 05010105 | Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimas | 4 200 | Priimtų prašymų dėl piniginės socialinės paramos skaičius – 500 vnt.; Piniginės socialinės paramos gavėjų seniūnijoje procentas nuo visų seniūnijos gyventojų skaičiaus – 10,0 proc.; Asmenų, pasitelktų visuomenei naudingai veiklai atlikti skaičius – 70 vnt. | Šeimų, gaunančių socialinę paramą, lankymas | Nuolat | Vyr. specialistė socialiniam darbui |
|  |  |  |  | Rūpinimasis senyvo amžiaus asmenimis, teisės aktuose numatytos pagalbos teikimas neįgaliesiems gyventojams | Nuolat | Vyr. specialistė socialiniam darbui |
|  |  |  |  | Bendravimas ir bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitais socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojais | Nuolat | Vyr. specialistė socialiniam darbui |
|  |  |  |  | Maistui iš intervencinių atsargų paramai gauti sąrašų sudarymas | Nuolat | Vyr. specialistė socialiniam darbui |
|  |  |  |  | Vienkartinių pašalpų skyrimo organizavimas | Nuolat | Vyr. specialistė socialiniam darbui |
|  |  |  |  | Išvadų apie seniūnijos gyventojų buities sąlygas teikimas ir buities tyrimo aktų surašymas | Nuolat | Vyr. specialistė socialiniam darbui |
|  |  |  |  | Piniginės socialinės paramos administravimas seniūnijoje | Nuolat | Vyr. specialistė socialiniam darbui |
|  |  |  |  | Visuomenei naudingos veiklos organizavimas ir vykdymas | Nuolat | Seniūnas, vyr. specialistė socialiniam darbui |
| Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (07) |  |  |  |  |  |  |
| 07010401 | Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas, prevercinės aplinkos atkūrimo priemonės | 2 583 | Sutvarkyti komunalinių atliekų bendro naudojimo teritorijose – 100 m3; Sutvarkyti atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja – 50 m3; Pašalinti avarinės būklės medžių – 8 vnt. | Medžių ir dekoratyvinių krūmų sodinukų įsigijimas | II–III ketvirčiai | Seniūnas |
|  |  |  |  | Avarinių medžių pjovimas, šakų genėjimas | II–III ketvirčiai | Seniūnas |
|  |  |  |  | Specifinių (didžiųjų, naudotų padangų ir kt.) atliekų surinkimo organizavimas | Nuolat | Seniūnas |
|  |  |  |  | Naikinti Sosnovskio barščio ir kitų invazinių augalų augimvietes | Nuolat | Seniūnas |
|  |  |  |  | Atliekomis užterštų teritorijų išvalymo ir sutvarkymo darbų organizavimas | Nuolat | Seniūnas |

* Priemonių kodai ir pavadinimai sutampa su galiojančiu Panevėžio rajono savivaldybės veiklos planu.

** Šios lėšos konkrečiai priemonei Panevėžio rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane yra numatytos bendra suma visoms seniūnijoms.

VI SKYRIUS

LĖŠOS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI

25. Veiklos planui įgyvendinti bus naudojamos šioje programoje numatytos lėšos ir lėšos iš kitų Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto asignavimų. Dalis veiklos planui įgyvendinti reikalingų lėšų, pvz., seniūnijos gatvių apšvietimui, bus skiriama tiesiogiai (tai turės būti nurodoma savivaldybės biudžete). Panevėžio rajono savivaldybės administracija centralizuotai vykdo daugelio šiame veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimui reikalingų įsigyti prekių, paslaugų, darbų pirkimus, todėl organizuoja dalies šių priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą (vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimą, rekonstravimą, taisymą (remontą), priežiūrą ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimą, aplinkos apsaugos programos priemonių įgyvendinimą ir kt.).

26. Savivaldybės administracija pagal finansines galimybes ir poreikį aprūpina seniūniją darbo priemonėmis (baldais, kompiuteriais bei kita biuro įranga, stebėjimo kameromis) ir atsargomis iš bendrų Savivaldybės administracijai šiems tikslams skirtų lėšų.

VII SKYRIUS

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA, ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS

27. Veiklos plano įgyvendinimas padės gerinti gyvenimo kokybę seniūnijos teritorijoje, t. y. užtikrinti efektyvesnį viešojo administravimo funkcijų vykdymą, gyventojų gerovę ir seniūnijos infrastruktūros gerinimą, kokybiškiau teikti paslaugas gyventojams.

28. Veiklos plano įgyvendinimo ataskaita rengiama pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams ir teikiama seniūnaičių sueigai bei Savivaldybės administracijos direktoriui.

29. Seniūnas supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano rezultatus.

30. Seniūnijos veiklos planas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.

Seniūnas                                                                                                                 Virginijus Šležas