DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PROJEKTUI „INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS PANEVĖŽIO  RAJONE“  PAGAL PRIEMONĘ               NR. 08.4.1-ESFA-V-418 „INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS“

2016 m. gegužės 12 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Integralios pagalbos plėtros veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-435 „Dėl Integralios pagalbos plėtros veiksmų plano patvirtinimo“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų  programos                8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės  Nr. 08.4.1- ESFA -V-418 „Integrali pagalba į namus“ projektų finansavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu  Nr. A1-774 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Savivaldybės taryba                      n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti  Panevėžio  rajono  socialinių  paslaugų  centro  projektui  „Integrali  pagalba į  namus

Panevėžio rajone“ pagal priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ (pridedama).

2. Užtikrinti projekto  tinkamų  finansuoti išlaidų  dalies, kurios  nepadengia   projektui skiriamo

finansavimo lėšos, finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų.

PRITARTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. T-

PANEVĖŽIO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

PRIEMONĖ NR. 08.4.1-ESFA-V-418 „INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS”

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS DĖL VALSTYBĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

2016-04-20  Nr.

| Preliminarus projekto pavadinimas | Integrali pagalba į namus Panevėžio rajone |
| --- | --- |

# 1. Pareiškėjo duomenys

| Pavadinimas, kodas | Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras, kodas 302705834 |
| --- | --- |
| Kontaktai (adresas, telefonas, faksas, el. p. adresas) | Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala, Panevėžio r., tel. (8 45) 592 161, el. p. ramygalos.spc@gmail.com |
| Vadovas /Atsakingas asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas) | Gintaras Navickas, tel. 8 682 18 704 el. p. ramygalos.spc@gmail.com |
| Kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas) | Rita Kaupienė, vyr.socialinė darbuotoja, tel. 8 682 57 257 el. p. ramygalos.spc@gmail.com |

# 2. Duomenys apie projekto partnerį

| Ar projektas turi partnerį (-ius) |  taip |
| --- | --- |

| Partnerio Nr. (...) rekvizitai | Pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kodas |  |

# 3. Projekto aprašymas (santrauka)

##### Trumpas projekto esmės aprašymas

Prieš rengiant paraišką įvertintas integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų poreikis. Šios paslaugos Panevėžio rajone dar neteikiamos, bet poreikis yra. Socialinės paramos skyriaus duomenimis, rajone nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 653 asmenims, iš jų 340 senyvo amžiaus; slaugos poreikis – 441 asmenims, iš jų 332 senyvo amžiaus. Teikiamos tik pagalbos į namus paslaugos 2015 m. suteiktos 69 asmenims, iš kurių 40 turėjo specialiuosius poreikius. Paslaugas teikia 13 lankomos priežiūros darbuotojų. Senstant gyventojams, mažėja dirbančiųjų, jaunimas dėl nedarbo išvyksta svetur, todėl poreikis ne tik priežiūrai, bet ir slaugai didėja. Neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus, senyvo amžiaus asmenims reikalinga ne tik pagalba atliekant namų ruošos darbus, bet ir slaugos paslaugos (žaizdų perrišimas, pragulų profilaktika, nuprausimas ir kt.). Šios paslaugos nėra finansuojamos poliklinikos ar savivaldybės lėšomis. Siekiant išspręsti šią problemą ir teikti integralią pagalbą, Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras numato įsigyti higienos pasą, licencijas sveikatos priežiūros paslaugoms ir dienos socialinei globai ir teikti paslaugas 50 rajono gyventojų. Integrali pagalba bus teikiama 50 neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų. Integrali pagalba 1 asmeniui bus teikiama iki 4,5 val. per dieną, 5 dienas per savaitę. Ją teiks 4 mobiliosios komandos. Vieną mobiliąją komandą sudaro 1 slaugytojas (0,3 etato), 2,5 slaugytojo padėjėjai (2,5 etato), 1 socialinis darbuotojas (0,3 etato), 1 masažuotojas (0,3 etato), 3 socialinio darbuotojo padėjėjai (3 etatai). Keturiose mobiliosiose komandose dirbs 27 darbuotojai, iš jų: slaugytojų – 2 asmenys (1,2 etato), slaugytojo padėjėjų – 10 asmenų (10 etatų), socialinio darbuotojo padėjėjai – 12 asmenų (12 etatų), socialinis darbuotojas – 1 asmuo (1,2 etato), masažuotojai – 2 asmenys (1,2 etato). Bus įsigyti 4 automobiliai, kita reikalinga įranga: čiužinys-vonia – 4 vnt., nuotekų rezervuaras – 4 vnt., čiužinys pragulų profilaktikai – 4 vnt., sulankstomas masažo stalas – 1 vnt., perkėlimo paklodės – 4 vnt., ir kt., priemonės slaugos darbuotojams (darbo drabužiai, šlepetės, vienkartinės pirštinės, priemonės rankų dezinfekcijai) socialinės globos ir slaugos paslaugoms teikti. Įgyvendinant projektą bus teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos 60 šeimos narių: individualios konsultacijos „Asmens higiena“, „Ligonio maitinimas“, ,,Saugios aplinkos sukūrimas“ iki 1 val. per mėnesį. Bus organizuotos grupinės konsultacijos (po 1,5 val.) ,,Bendravimo ypatumai su senyvo amžiaus, neįgaliais žmonėmis“. Planuojama, kad projekte dalyvaus 10 bendruomenės narių. Jiems bus organizuotas 1 renginys (2 val.) tema „Pagalbos reikšmė tenkinant savimi negalinčių pasirūpinti asmenų poreikius“. Mobiliosios komandos darbuotojai (2 slaugytojai, 10 slaugytojo padėjėjų, 12 socialinio darbuotojo padėjėjų, 1 socialinis darbuotojas) dalyvaus 3 dienų (24 akad. val.) seminare „Bendravimas komandoje“, 3 dienų (24 akad. val.) mokymuose „Pacientų ir slaugytojų tarpusavio santykių gerinimas“. 2 slaugytojai, 10 slaugytojų padėjėjų, 12 socialinio darbuotojo padėjėjų, 1 socialinis darbuotojas dalyvaus 2 dienų (16 akad. val.) mokymuose „Socialinių darbuotojų emocinio atsparumo gerinimas“, 2 dienų (16 akad. val.) „Bendravimo etiketas su žmonėmis, turinčiais negalią“ ir 2 dienų (16 akad. val.) „Bendravimas socialinio darbo komandoje“, 10 slaugytojų padėjėjų dalyvaus ,,Baziniuose mokymuose“ (360 akad. val.). Du masažuotojai dalyvaus 2 dienų (16 akad. val.) mokymuose „Bendravimas socialinio darbo komandoje“. Projekto trukmė 39 mėn., tačiau pirmuosius 3 mėn. bus vykdomi viešieji pirkimai, kiti parengiamieji darbai, todėl integrali pagalba bus teikiama 36 mėn. Laukiamas projekto rezultatas – pakelta 27 darbuotojų kvalifikacija, suteiktos integralios (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos 50 gavėjų, patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai, užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais (60 asmenų), paskatintas bendruomenės įsitraukimas į neformaliosios pagalbos teikimą (10 asmenų).

Projekto atitiktis: 1) 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai (toliau –VP): projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną VP prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą; 2) nacionalinio strateginio planavimo dokumento, nurodyto projektų finansavimo sąlygų apraše, nuostatoms; kitiems Stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams

1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka VP 8 prioriteto 8.4.1 uždavinį „Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai“ (toliau – 8.4.1 uždavinys) ir tiesiogiai prisideda prie šio uždavinio aprašyme numatytų veiklų įgyvendinimo bei rezultatų pasiekimo. Kaip numatyta VP 8.4.1 uždavinio aprašyme, įgyvendinant projekto veiklas, bus teikiamos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus paslaugos, t. y. šeimose prižiūrimiems asmenims paslaugos, siekiant, kad juos prižiūrintiems artimiesiems būtų sudarytos geresnės sąlygos įgyti, patobulinti profesinę kvalifikaciją ir (arba) dalyvauti darbo rinkoje, o jų globojamiems šeimos nariams sudarytos sąlygos kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamą pagalbą, t. y. sudarytos sąlygos gauti aukštesnės kokybės integruotas paslaugas (globą ir slaugą) namuose. Bus teikiamos konsultavimo paslaugos (pagalbos prižiūrint patiems) šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, neįgalius darbingo amžiaus asmenis ar senyvo amžiaus asmenis. Įgyvendinant projektą, bus siekiama VP 8.4.1 uždavinyje numatytų rezultato bei produkto rodiklių: R.S.370 „Paslaugų šeimai gavėjai, palankiai vertinantys gaunamų paslaugų kokybę“ – 98 proc.; P.S.368 „Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos)“ – 50 asmenų (t. y. projekto įgyvendinimo metu integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) namuose bus teikiama 50 neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenų. 2. Projektas atitinka Integralios pagalbos plėtros veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-435 „Dėl Integralios pagalbos plėtros veiksmų plano patvirtinimo“ nuostatas.

Projekto atitiktis projektų parengtumo sąlygoms, nustatytoms projektų finansavimo sąlygų apraše (atlikti parengiamieji projekto darbai iki projektinio pasiūlymo pateikimo bei darbai, kurie bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos)

Nepildoma

# 4. Projekto tikslas, uždavinys, veikla (-os)

| Projekto tikslas: Suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekto uždavinys | Planuojamos projekto veiklos pavadinimas | Planuojamos projekto veiklos aprašymas | Fiziniai rodikliai |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Teikti kokybiškas integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugas, įtraukiant bendruomenės narius, savanorius, konsultuoti šeimos narius, prižiūrinčius darbingo amžiaus neįgalius ir senyvo amžiaus asmenis, stiprinti darbuotojų kompetenciją | 1.1.Darbuotojų mokymas ir profesinės kompetencijos kėlimas | Siekiant užtikrinti kokybišką integralios pagalbos paslaugų teikimą, būtina parengti profesinę kvalifikaciją turinčius darbuotojus. Mokymuose dalyvaus 27 mobiliųjų komandų darbuotojai: 2 slaugytojai, 10 slaugytojo padėjėjų, 12 socialinio darbuotojo padėjėjų, 1 socialinis darbuotojas, 2 masažuotojai. Dalyvaus 3 dienų (24 akad. val.) seminare „Bendravimas komandoje“, 3 dienų (24 akad. val.) mokymuose „Pacientų ir slaugytojų tarpusavio santykių gerinimas“. 2 slaugytojai, 10 slaugytojų padėjėjų, 12 socialinio darbuotojo padėjėjų, 1 socialinis darbuotojas dalyvaus 2 dienų (16 akad. val.) mokymuose „Socialinių darbuotojų emocinio atsparumo gerinimas“, 2 dienų (16 akad. val.) „Bendravimo etiketas su žmonėmis turinčiais negalią“ ir 2 dienų (16 akad. val.) „Bendravimas socialinio darbo komandoje“. Masažuotojai dalyvaus 2 dienų (16 akad. val.) mokymuose „Bendravimas socialinio darbo komandoje“, 10 slaugytojų padėjėjų dalyvaus ,,Baziniuose mokymuose“ (360 akad. val.) | 27 asmenys |
|  | 1.2. Integralios pagalbos teikimas neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims: 1.2.1. Integralios pagalbos teikimas tikslinių grupių asmenims jų namuose 1.2.2. Mobiliųjų komandų aprūpinimas įranga, įrenginiais ir kitu turtu | Projekto vykdytojas suburs 4 mobiliąsias komandas. Vienoje mobiliojoje komandoje bus įdarbinta 1 slaugytojas (0,3 etato), 2,5 slaugytojo padėjėjai (2,5 etatai), 1 masažuotojas (0,3 etato), 3 socialinio darbuotojo padėjėjai (3 etatai), 1 socialinis darbuotojas (0,3 etato). Iš viso keturiose mobiliosiose komandose dirbs 27 asmenys, slaugytojų – 2 asmenys, slaugytojo padėjėjų – 10 asmenų, socialinio darbuotojo padėjėjų – 12 asmenų, socialinis darbuotojas – 1 asmuo, masažuotojas – 2 asmenys. Integralią pagalbą 1 asmeniui numatoma teikti iki 4,5 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integralią pagalbą numatoma suteikti ne mažiau kaip 50 asmenų. Projekte bus suburtos 4 mobiliosios komandos. Tam, kad komandos suteiktų kokybiškas integralias paslaugas, jas būtina aprūpinti automobiliais, slaugos įranga ir įrenginiais, pritaikytais senyvo amžiaus asmenimis. Bus įsigyti 4 automobiliai, čiužinys-vonia – 4 vnt., nuotekų rezervuaras – 4 vnt., čiužiniai pragulų profilaktikai ir gydymui – 4 vnt., sulankstomas masažo stalas – 1 vnt., perkėlimo paklodės – 4 vnt., dušo kėdė – 4 vnt. , mobili pripučiama vonia – 4 vnt., mobilus dušas – 4vnt., elektrinis mobilus keltuvas – 1 vnt., pripučiama plaukų plovimo sistema – 6vnt. , perkėlimo diržas – 4 vnt., perkėlimo paklodė – 4vnt. , sulankstomi neštuvai su ratukais – 1vnt., kita smulki įranga. Bus įsigytas higienos pasas ir slaugos licencija. | 50 asmenų 4 komandos |
|  | 1.3. Šeimos narių, prižiūrinčių senyvo amžiaus ir neįgalius artimuosius, konsultavimas 1.4. Neformalios pagalbos skatinimo renginys, skirtas bendruomenės nariams | Siekiant užtikrinti, kad integralios pagalbos gavėjų artimieji geriau suvoktų bei patenkintų neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų poreikius, 2 slaugytojai teiks šeimos nariams individualias konsultacijas vidutiniškai iki 1 val. per mėnesį temomis: bendravimo ypatumai su pagyvenusiu žmogumi, saugios aplinkos sukūrimas, higienos priemonės ir t. t. Individualiai konsultuoti numatoma 60 šeimos narių. Konsultavimo trukmė ir dažnumas bus skirtingi ir priklausys nuo šeimos artimųjų poreikio. Konsultacijos trukmė – iki 1 val. per mėnesį. Šeimos nariams bus organizuojamos ir grupinės konsultacijos „Neįgalus dėl senatvės asmuo šeimoje, bendravimo ypatumai“. Bus organizuota 4 grupinės konsultacijos po 15 asmenų. Bendras unikalių individualių ir grupinių konsultacijų dalyvių skaičius – 60 asmenų. Grupinės konsultacijos trukmė – 2 val. Į neformalios pagalbos teikimą svarbu įtraukti bendruomenės narius. Siekiant padidinti jų aktyvumą, numatoma organizuoti 2 val. trukmės neformalios pagalbos skatinimo renginį bendruomenės nariams – 10 asmenų. Renginį organizuos ir ves 2 slaugytojai. Renginio metu bus aptarta bendruomeninės pagalbos reikšmė tenkinant savimi negalinčių pasirūpinti asmenų poreikius, akcentuojant lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus, supažindinama su projekto tikslais ir uždaviniais, sudaromas lankymosi pas projekto dalyvius planas, aptariamas darbo grafikas. | 60 asmenų 1 renginys |

# 5. Stebėsenos rodikliai

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio matavimo vnt. | Planuojama rodiklio reikšmė |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 m. |  | 2023 m. |
| Produkto rodiklis |  |  |  |  |
| P.S.368 „Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos)“ | Skaičius | 50 |  | 50 |
| # Rezultato rodiklis |  |  |  |  |
| # Nepildoma | # - | # - | # - |  |

# 6. Preliminarus projekto biudžetas

| Išlaidų katego-rijos Nr. | Išlaidų kategorijos pavadinimas | Planuojama projekto išlaidų suma, Eur | Išlaidų pagrindimas, priskyrimas projekto veikloms, nurodytoms 4 projektinio pasiūlymo dalyje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Žemė |  | Netinkama finansuoti |
| 2. | Nekilnojamasis turtas |  | Netinkama finansuoti |
| 3. | Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai |  | Netinkama finansuoti |
| 4. | Įranga, įrenginiai ir kt. turtas | 75 452,10 | Projekte bus suburtos 4 mobiliosios komandos, kurias būtina aprūpinti automobiliais, slaugos įranga ir įrenginiais, pritaikytais darbui su neįgaliais bei senyvo amžiaus asmenimis. Bus įsigytos šios priemonės, kurių kaina nustatyta naudojantis viešai internete pateikta potencialių tiekėjų informacija (el. katalogais). Automobilis – 4 vnt. *16 500,00 Eur = 66 000,00 Eur Dušo kėdė – 4 vnt. *95 Eur = 380,00 Eur Mobili pripučiama vonia – 4 vnt. *659,00 Eur = 2 636,00 Eur Mobilus dušas – 4 vnt. *51,00 = 204,00 Eur Čiužinys-vonia – 4 vnt. *175 Eur = 700,00 Eur Nuotekų rezervuaras – 4 vnt. *104 Eur = 416,00 Eur Pripučiama plaukų plovimo sistema – 6vnt. *40,00 = 240,00 Eur Perkėlimo diržas – 4 vnt. *60,00 = 240,00 Eur Perkėlimo paklodė – 4vnt. *208,00 = 832,00 Eur Sulankstomi neštuvai su ratukais – 1 vnt. *125,00 = 125,00 Eur Sulankstomas masažo stalas – 1 vnt. *342 Eur = 342,00 Eur Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui – 4vnt. *380 Eur = 1 520,00 Eur Kitai smulkiai įrangai, turtui masažo voleliams, pagalvėlėms ir kt. numatoma 737,11 Eur |
| 5. | Projekto vykdymas | 279 247,99 | Darbo užmokestis: Slaugytojo: 3,99 Eur / val. x 7,6 val. / dieną x 21 d. / mėn. x 36 mėn. x 1,2 = 27 509,93 Eur Slaugytojo padėjėjo: 2,99 Eur / val. x7,6 val. / dieną x 21 d. / mėn. x 39 mėn x 10 = 186109,56 Eur Masažuotojo 4,11 Eur / val. x 7,6 val. / dieną x 21 d. / mėn. x 36 mėn. x 1,2 = 28 337,30 Eur Slaugos priemonėms ir mobilių komandų transporto išlaidoms numatoma 105 314,11 Eur: 0,79 Eur / dieną x 50 paslaugų gavėjai x 21 d. x 36 mėn. = 29 862,00 Eur. Slaugos priemonėms – 74 372,11 Eur, darbuotojų transporto išlaidos – 1 080,00 Eur Mokymo išlaidos – 7 088,00 Eur Kavos pertraukos, išlaidos kavai, arbatai, sausainiams, sumuštiniams, vaisiams sudarys 210,00 Eur Slaugos paslaugoms teikti būtinas higienos pasas (44 Eur) ir licencija (87 Eur) |
| 6. | Informavimas apie projektą | 200,00 | Viešinimą numatoma vykdyti projekto įgyvendinimo pradžioje pakabinant ne mažesnį nei A3 formato plakatą centro patalpose, informacija apie projektą, jo vykdymą bus viešinama Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje, numatoma išleisti 200 lankstinukų už 200 Eur, straipsniai laikraščiuose, lankstinukai, skelbimai rajoniniuose laikraščiuose ,,Tėvynė“, ,,Panevėžio kraštas“, seniūnijų internetinių svetainių puslapiuose. Projekto metu bus organizuoti mokymai tikslinėms grupėms apie projekto finansavimo šaltinius, projekto vykdymą. |
| 7. | Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal vienodo dydžio normą | 35 100,00 | Darbo užmokestis projekto vadovui (0,2 etato*9 430,00 Eur), finansininkui (0,25 etato*8 160,00 Eur), projekto koordinatoriui (0,3 etato*9 738 Eur); automobilių draudimui, padangoms, technikiniam aptarnavimui 5 422,00 Eur, kanceliarinėms prekėms 1 050,00 Eur, ryšio priemonėms, paslaugoms apmokėti 1 300,00 Eur. Netiesioginėms išlaidoms apskaičiuoti taikėme 9 %. |
| Iš viso: |  | 390 000,00 |  |

# 7. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai

| Finansavimo šaltinio pavadinimas | Suma, eurais |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Prašomos skirti lėšos | 390 000,00 |
| 2. Pareiškėjo ir partnerio (ių) lėšos | - |
| 2.1. Viešosios lėšos | - |
| 2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos | - |
| 2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos |  |
| 2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | - |
| 2.2. Privačios lėšos | - |
| 2.2.1. Nuosavos lėšos | - |
| 2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai | - |
| 3. Iš viso | 390 000,00 |

# 8. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

| Preliminari projekto pradžios data ir įgyvendinimo trukmė mėnesiais | 2017 m. sausio 1 d., 36 mėnesiai. |
| --- | --- |

9. Projektinio pasiūlymo priedai

Lentelė nepildoma

| Eil. Nr. | Priedo pavadinimas | Priedo lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekto alternatyvų vertinimas | - |
| 2. |  |  |

Direktorius                     ______________________                     Gintaras Navickas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL SPRENDIMO „DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PROJEKTUI „INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS PANEVĖŽIO  RAJONE“ PAGAL PRIEMONĘ NR. 08.4.1-ESFA-V-418 „INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS“

2016 m. balandžio  22 d.

Projekto rengimą paskatinusios priežastys.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu  Nr. A1-435 patvirtintas Integralios pagalbos plėtros veiksmų planas, kuriame numatyta plėtoti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims jų namuose visose savivaldybėse. Integralios pagalbos projektai bus finansuojami 2014–2020 m. laikotarpiu ES struktūrinės paramos lėšomis.

Lietuvos Respublikos   socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 21 d.  įsakymu         Nr. A1-774 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo  priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

Projekto esmė ir parengto projekto tikslai.

Vadovaudamasis Apraše nustatytais reikalavimais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras parengė projektą „Integralios pagalbos teikimas Panevėžio rajone“. Projektu numatoma kurti mobilias komandas, į socialinių paslaugų srities darbuotojų komandą įtraukiant slaugos specialistus. Projekto tikslas – sukurti ir plėtoti kokybišką integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – VP) 8 prioriteto 8.4.1 uždavinį „Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai“ (toliau – 8.4.1 uždavinys) ir tiesiogiai prisideda prie šio uždavinio aprašyme numatytų veiklų įgyvendinimo bei rezultatų pasiekimo. Kaip numatyta VP 8.4.1 uždavinio aprašyme, įgyvendinant projekto veiklas, bus teikiamos pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus paslaugos, t. y. šeimose prižiūrimiems ar vieniems gyvenantiems asmenims paslaugos, siekiant, kad juos prižiūrintiems artimiesiems būtų sudarytos geresnės sąlygos įgyti, patobulinti profesinę kvalifikaciją ir (arba) dalyvauti darbo rinkoje, o jų globojamiems šeimos nariams ar vieniems gyvenantiems asmenims sudarytos sąlygos kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamą pagalbą, t. y. sudarytos sąlygos gauti aukštesnės kokybės  integruotas paslaugas (globą ir slaugą) namuose. Bus teikiamos konsultavimo paslaugos (pagalbos prižiūrint patiems) šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, neįgalius darbingo amžiaus asmenis ar senyvo amžiaus asmenis. Integrali pagalba bus teikiama 50 neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims (1 asmeniui iki 4,5 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę), konsultavimo paslaugos – 60 neįgaliųjų šeimos narių.

Projekto vykdymas bus finansuojamas ES struktūrinės paramos lėšomis. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos ( socialinių darbuotojų, individualios priežiūros darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, darbo vietų įkūrimas ir pan.)bus finansuojama iš savivaldybės biudžetui skiriamų valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų asmenų, turinčių sunkią negalią, socialinei globai teikti ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų, asmens mokėjimo už dienos socialinę globą lėšų.

2

Planuojama projekto trukmė – 39 mėnesiai (pirmuosius 3 mėn. bus vykdomi viešieji pirkimai, kiti parengiamieji darbai, integrali pagalba bus teikiama 36 mėn.). Preliminari projekto pradžios data 2016 m. spalio 1 d.

Sprendimo priėmimo būtinybė ir laukiami pozityvūs rezultatai.

Įgyvendinant   projektą   „Integralios  pagalbos teikimas  Panevėžio rajone“   bus  sukurta ir  išplėtota  kokybiška  integrali  pagalba (socialinės globos ir slaugos) namuose neįgaliems vaikams,  darbingo   amžiaus   neįgaliems   asmenims,  senyvo  amžiaus  asmenims  ir  konsultacinė pagalba  šeimos   nariams,  prižiūrintiems  neįgalius  vaikus,  darbingo  amžiaus  neįgalius  asmenis, senyvo amžiaus asmenis.                                                                   Bus sukurtos keturios mobilios komandos, jose dirbs 27 darbuotojai.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nėra.

Galiojantys teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti priėmus teikiamą projektą.

Nėra.

Reikiami paskaičiavimai, išlaidų sąmatos bei finansavimo šaltiniai, reikalingi sprendimui įgyvendinti.

390,0 tūkst. eurų iš valstybės  biudžeto ir 282,0 tūkst.  eurų iš savivaldybės  biudžeto 39 mėnesiams.

Iš savivaldybės biudžeto (savivaldybės biudžetui skiriamų valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų asmenų, turinčių sunkią negalią socialinei globai teikti) lėšų bus finansuojama projekto  tinkamų  finansuoti  išlaidų dalis, kurios nepadengia   projektui  skiriamo finansavimo lėšos: socialinio darbuotojo  1 etatas – 23 500 eurų; socialinių darbuotojų padėjėjų 12 etatų – 223 000 eurų; vairuotojų 2 etatai – 33 000 eurų; kompiuterinė įranga – 900 eurų; kanceliarinės prekės –1600 eurų.

Sprendimo projektui nereikalingas antikorupcinis vertinimas.

Skyriaus vedėja								Aldona Pranciška Paškevičienė

Visoje lentelėje galimas įrašyti maksimalus ženklų skaičius – 1 000.