Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ TEIKIAMOS SOCIALINĖS GLOBOS PERTVARKOS 2018–2020 METAIS VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

2017 m. lapkričio 23 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.8 papunkčiu bei Socialinės globos normų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, 14.5 papunkčiu, Panevėžio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti    Panevėžio     rajono   vaikų   globos   namų   teikiamos   socialinės    globos    pertvarkos

2018–2020 metais veiksmų planą (pridedama).

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-

PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ TEIKIAMOS SOCIALINĖS GLOBOS PERTVARKOS 2018–2020 METAIS VEIKSMŲ PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio rajono vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2018–2020 metais veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas vadovaujantis Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 
2014–2020 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83.

2. Veiksmų planas nustato Panevėžio rajono vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų, globos sistemos pertvarkos tikslus, principus, uždavinius ir kryptis. Vadovaujantis Veiksmų planu būtų vykdoma nuosekli vaikų socialinės globos pertvarka ir kuriamos naujos socialinės paslaugos bendruomenėje.

3. Veiksmų plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Vaikų globa institucijoje:

| Laiko-tarpis | Globojamų vaikų skaičius |  | Atvyko | Nuolatinė globa (rūpyba) | Laikinoji globa (rūpyba) | Grąžinta į šeimą | Pakeistas globėjas | Išvyko dėl pilname-tystės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | metų pr. | metų pab. |  |  |  |  |  |  |
| 2014 m. | 62 | 45 | 6 | 34 | 11 | 7 | - | 16 |
| 2015 m. | 45 | 39 | 6 | 32 | 7 | 4 | - | 8 |
| 2016 m. | 39 | 46 | 19 | 30 | 16 | 4 | 2 | 6 |
| 2017 m. | 46 | 34 | 10 | 22 | 12 | 8 | 6 | 8 |

Vaikai į socialinės globos įstaigas daugiausia patenka iš socialinės rizikos šeimų. Šie vaikai dažnai turi elgesio problemų, todėl artimi giminaičiai nenori jų globoti. Kartais giminaičiai, galintys globoti likusį be tėvų globos vaiką, neatitinka globėjams keliamų reikalavimų.

Vaikai, globojami institucijoje, sunkiau pasiruošia savarankiškam gyvenimui. Iš globos institucijos išėjusio vaiko situacija dažnai būna sudėtingesnė nei šeimoje globojamo vaiko. Vaikų globos institucijoje sistema lemia nevisavertį vaikų pasirengimą savarankiškam gyvenimui – šeimoje globoti vaikai lengviau pritampa visuomenėje.

4.1. vaikų globos (rūpybos) forma:

| Vaikų skaičius 2017 m. lapkričio 1 d. |  | 34 |
| --- | --- | --- |
| Iš jų | Vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) | 22 |
|  | Vaikai, kuriems nustatyta laikinoji globa (rūpyba) | 12 |
|  | Pradėtos bylos dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo | 3 |
|  | Pilnamečiai, kuriems pratęstas gyvenimo globos namuose laikotarpis | - |

4.2. vaikų pasiskirstymas pagal amžių:

2

|  |  | Amžius metais |  |  |  |  |  | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0–3 | 4–6 | 7–9 | 10–14 | 15–17 | 18 ir vyresni |  |
| Vaikų skaičius |  | - | 1 | 6 | 16 | 11 | - | 34 |
| Iš jų | mergaitės | - | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 17 |
|  | berniukai | - | - | 3 | 11 | 3 | - | 17 |

4.3. vaikų specialieji poreikiai:

| Neįgalumas |  |  | Nustatyti specialieji poreikiai |  | Diagnozuotas elgesio, emocijų sutrikimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Ugdomi pagal specialiąsias programas | Ugdomi pagal pritaikytas bendrąsias programas |  |
| - | 3 | 1 | 9 | 18 | 17 |

4.4. vaikų pasiskirstymas pagal šeimynas.

2017 m. lapkričio 1 d. Panevėžio rajono vaikų globos namuose buvo globojami (rūpinami)

34 vaikai. Vaikai gyveno 4 šeimynose:

| Šeimyna | Iš viso vaikų | Iš jų |  | Diagnozuota elgesio, emocijų sutrikimai | Nustatytas neįgalumas | Nustatyta specialieji ugdymosi poreikiai | Mokosi profesinėse mokyklose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mergaitės | berniukai |  |  |  |  |
| Smalsučiai | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | - |
| Kregždutės | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| Giliukai | 9 | 6 | 3 | 4 | - | 7 | 1 |
| Bitutės | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | - |
| Iš viso: | 34 | 17 | 17 | 17 | 4 | 27 | 2 |

4.5. vaikų pilnametystė:

| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaikų skaičius | - | 4 | 6 | 2 | 5 |

4.6. planuojama vaikų kaita:

| Metai | Vaikų skaičius metų pradžioje | Planuojamas vaikų skaičius | Sugrąžinta į šeimą | Surasti globėjai | Sulaukė pilnametystės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 34 | 32 | 2 | - | - |
| 2018 | 32 | 25 | 1 | 2 | 4 |
| 2019 | 25 | 17 | - | 2 | 6 |
| 2020 | 17 | 16 | - | 1 | 2 |

4.7. darbuotojų skaičius, pareigybių perskirstymas (priedas).

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS, PRINCIPAI IR UŽDAVINIAI

5. Veiksmų plano tikslas – suformuoti nuoseklią ir koordinuotą pagalbos ir paslaugų sistemą Panevėžio rajono savivaldybėje, kuri socialinių problemų turinčiai šeimai ir likusiam be tėvų globos vaikui sudarytų sąlygas gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bei, nepatiriant socialinės atskirties, leistų vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje – globėjų šeimoje, ypatingais atvejais – globos namuose, bet kiek įmanoma artimesniuose šeimos sąlygoms.

3

6. Veiksmų planas sukurtas remiantis šiais principais:

6.1. vaiko teisių ir jo teisėtų interesų prioriteto. Priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų vadovaujamasi vaiko interesais;

6.2. vaiko saugumo užtikrinimo. Suteikti vaikui tokias gyvenimo sąlygas, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą;

6.3. bendradarbiavimo. Sprendimai ir veiksmai derinami su vaiko teisių apsauga, užimtumu, sveikatos priežiūra, švietimu ir ugdymu bei specialiosios pagalbos priemonėmis;

6.4. vaiko dalyvavimo ir informuotumo. Socialinių paslaugų teikimas bei sprendimai, susiję su vaiko gerove, priimami dalyvaujant vaikui ir jo šeimai, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;

6.5. visapusiškumo. Vaikui skiriamos ir teikiamos tokios socialinės paslaugos, kurios atitinka vaiko interesus bei nustatytus poreikius ir kurios sukuria sąlygas rengti vaiką savarankiškam gyvenimui;

6.6. veiksmingumo. Vaikų globos namuose teikiamų paslaugų pertvarka siekiama vaiko gerovės ir racionalaus turimų išteklių panaudojimo.

7. Veiksmų plano uždaviniai:

7.1. numatyti priemones, kurias įgyvendinus iki 2020 m. bus sumažintas Panevėžio rajono vaikų globos namuose globojamų vaikų skaičius;

7.2. kurti bendruomenines paslaugas be tėvų globos likusiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams;

7.3. tiksliai ir visapusiškai įvertinti vaiko ir šeimos socialinių paslaugų poreikį ir užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą.

8. Veiksmų plano kryptys:

8.1. bus stiprinamas globos namų ir kitų institucijų bendradarbiavimas siekiant tobulinti socialinių darbuotojų ir kitų specialistų, tiesiogiai dirbančių su šeima, kvalifikaciją bei dalytis pažangiais darbo metodais, užtikrinančiais veiksmingesnes socialines paslaugas šeimai;

8.2. bus plėtojama socialinė ir psichologinė pagalba vaikams ir jų šeimų nariams;

8.3. globėjų centras teiks paslaugas, kurios mažins institucinės vaikų socialinės globos poreikius:

8.3.1. trumpalaikė globa be tėvų globos likusiems vaikams;

8.3.2. bendruomeninė globa be tėvų globos likusiems vaikams;

8.3.3. dienos centras vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose;

8.3.4. „laikino atokvėpio“ paslaugos socialiniams globėjams;

8.3.5. trumpalaikis apgyvendinimas ir pagalba vienišoms motinoms;

8.3.6. pozityvios tėvystės mokymo (socialinės rizikos šeimos tėvams);

8.3.7. pagalbos tėvams, globėjams ir įtėviams teikimas (mokymai, individualios konsultacijos, psichologinė pagalba);

8.3.8. budinčių globėjų, kurie galėtų priimti be tėvų globos likusius vaikus bet kuriuo paros metu, trumpalaikei globai iki 3 mėn. laikotarpiui (išimtinais atvejais iki 6 mėn.), ir / ar socialinių globėjų, kurie galėtų globoti laikinai be tėvų globos likusius vaikus, kurių amžius nuo gimimo iki 18 metų, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais ir kuriuos globotų ne ilgiau kaip 12 mėnesių, parengimas;

8.3.9. globėjų, įvaikinančių šeimų paieška, atranka bei įvadiniai mokymai;

8.3.10. socialinės ir psichologinės pagalbos tėvams, globėjams, įtėviams organizavimas.

9. Priemonių planas:

| Nr. | Priemonė | Siekiamas rezultatas | Patalpų naudojimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 m. |  |  |  |
| 1. | Mažinti globojamų vaikų skaičių | 2018 m. numatomas didžiausias vaikų skaičius – 35 | 4 šeimynos po 8–10 vaikų |
| 2. | Mažinti nuolatinėje globoje esančių vaikų skaičių | 22 vaikai |  |
| 3. | Teikti paslaugas laikinojoje globoje esantiems vaikams. Siekti padėti jiems grįžti į biologinę šeimą ar globėjų / įtėvių šeimas | 12 vaikų |  |
| 4. | Stiprinti globos namų ir kitų institucijų – vaiko teisių apsaugos tarnybų, socialinių darbuotojų, pedagogų, medicinos įstaigų darbuotojų ir kt. bendradarbiavimą | 1 kartą per ketv. organizuoti susitikimai-aptarimai |  |
| 5. | Organizuoti globėjų, įvaikinančių šeimų paiešką, atranką bei įvadinius jų mokymus | Parengta 1 globėjų grupė | Mokymai vyksta savivaldybės patalpose |
| 6. | Sudaryti sutartis su asmenimis, galinčiais būti budinčiais globėjais, kurie galėtų priimti be tėvų globos likusius vaikus bet kuriuo paros metu trumpalaikei globai iki 12 mėn. laikotarpiui | Parengtos sutarčių formos, prašymų lėšoms gauti formos |  |
| 2018 m. |  |  |  |
| 7. | Mažinti globojamų vaikų skaičių | 2019 m. numatomas didžiausias vaikų skaičius – 25 | 4 šeimynos metų pradžioje, 3 šeimynos metų pabaigoje |
| 8. | Mažinti nuolatinėje globoje esančių vaikų skaičių | 18 vaikų |  |
| 9. | Teikti paslaugas laikinojoje globoje esantiems vaikams. Siekti padėti jiems grįžti į biologinę šeimą ar globėjų / įtėvių šeimas | 3–4 vaikai |  |
| 10. | Pasirengti dienos centro veiklai | Pateiktas projektas finansavimui gauti |  |
| 11. | Organizuoti Globėjų centro veiklą, GIMK veiklą | Vykdoma globėjų paieška, jų mokymai, teikiama psichologinė pagalba globėjams, įtėviams |  |
| 12. | Pasirengti teikti „laikino atokvėpio“ paslaugą, teikti paslaugą | Sudarytos sąlygos globėjams pailsėti, teikiamos globos paslaugos vaikui, globėjui susirgus | nuo II pusmečio sumažėjus šeimynų II aukšto vienoje pusėje 2 kambariai |
| 13. | Pasirengti teikti trumpalaikio apgyvendinimo ir pagalbos vienišoms motinoms paslaugas | Teikiamos socialinės paslaugos vienišoms būsto neturinčioms motinoms su vaiku. Paslaugos teikimo trukmė iki 6 mėn. | Rengiami dokumentai, finansinio išlaikymo aprašas |
| 14. | Pasirengti bendruomeninių namų filialo veiklai | Patalpų paieška, pritaikymas | 1 butas ar namas ne mažesnis kaip 120 m² |
| 2019 m. |  |  |  |
| 15. | Mažinti globojamų vaikų skaičių | 2020 m. didžiausias vaikų skaičius – nuo 17 iki 20 | 3 šeimynos metų pradžioje, 2 šeimynos metų pabaigoje |
| 16. | Įsteigti bendruomeninius namus vietoj Panevėžio rajono vaikų globos namų | Linkaučių k. apgyvendinta viena šeimyna (8–10 vaikų) | III aukšto patalpos |
| 17. | Organizuoti Bendruomeninių namų filialo veiklą | Filialo patalpose apgyvendinta 1 šeimyna (8–10 vaikų) |  |
| 18. | Organizuoti Dienos centro veiklą | 10 vaikų iš Linkaučių k. | I aukšto 2 kambariai II aukštas |
| 19. | Organizuoti Globėjų centro veiklą | Vykdoma globėjų paieška, jų mokymai, teikiama psichologinė pagalba globėjams, įtėviams |  |
| 20. | Teikti „laikino atokvėpio“ paslaugą | Sudarytos sąlygos globėjams pailsėti, teikiamos globos paslaugos vaikui globėjui susirgus. Vienu metu apgyvendinta iki 4 vaikų | II aukšto viena pusė (2 gyv. kambariai, valgomasis, poilsio kambarys) |
| 21. | Teikti trumpalaikio apgyvendinimo ir pagalbos vienišoms motinoms su vaikais paslaugą | Vienu metu apgyvendinta iki 3 šeimų iki 12 mėn. laikotarpiui | II aukšto kita pusė 3 kambariai, valgomasis, poilsio kambarys |
| 22. | Organizuoti pozityvios tėvystės mokymus | Organizuoti mokymai tėvams tėvystės įgūdžiams ugdyti |  |
| 2020 m. |  |  |  |
| 23. | Pasiekti didžiausią globojamų vaikų skaičių – 16 | 2 šeimynos, įsikūrusios atskirose teritorijose |  |
| 24. | Organizuoti Dienos centro veiklą | 10 vaikų iš Linkaučių k. |  |
| 25. | Organizuoti Globėjų centro veiklą | Vykdoma globėjų paieška, jų mokymai, teikiama psichologinė pagalba globėjams, įtėviams |  |
| 26. | Teikti „laikino atokvėpio“ paslaugą | Sudarytos sąlygos globėjams pailsėti, teikiamos globos paslaugos vaikui globėjui susirgus. Vienu metu apgyvendinta iki 4 vaikų |  |
| 27. | Teikti trumpalaikio apgyvendinimo ir pagalbos vienišoms motinoms paslaugą | Vienu metu apgyvendinta iki 3 šeimų iki 12 mėn. laikotarpiui |  |
| 28. | Organizuoti pozityvios tėvystės mokymus | Organizuoti mokymai tėvams tėvystės įgūdžiams ugdyti |  |

Priedas

PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, PAREIGYBIŲ PERSKIRSTYMAS 2018–2020 M.

| Pareigybės | Dabar yra pareigybių | 2017 m. (46–35 vaikai) (nuo 09-01 39 vaikai 25+14) |  |  | 2018 m. (35–25 vaikai) (22+13) |  |  | 2019–2020 m. (20–17 vaikų) Bendruomeniniuose vaikų globos namuose |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | vid. | maks. | min. | vid. | maks. | min. | vid. | maks. |
| Bendras pareigybių skaičius | 39,5 | 39,5 |  |  | 39,5 |  |  | 39,5 |  |  |
| Iš jų dirba su vaikais šeimynose: soc. darbuotojai* |  | 7,2 | 9,6 8,4 | 12 | 6,3 4,5 | 8,4 (35v.) 6 (25v.) | 10,5 7,5 | 5,6 | 6,5 | 7,4 |
| soc. darbuotojai | 7,9 | 7,9 |  |  | 7,5 |  |  | 5 * |  |  |
| soc. darbuotojo padėjėjai* |  | 14,3 | 18,8 16,6 | 23,3 | 12,6 9 | 16,6 11,9 | 20,65 14,75 | 8,2 | 10,4 | 12,6 |
| soc. darbuotojo padėjėjai | 17 | 17 |  |  | 16 |  |  | 9* |  |  |
| Kiti su vaikais dirbantys specialistai: soc. pedagogas logopedas psichologas neformaliojo ugdymo pedagogas, užimtumo specialistas slaugytojas | 4,4 1 0,5 0,5 1,9 0,5 | 4,4 1 0,5 0,5 1,9 0,5 |  |  | 4,25 1 0,5 0,75 1,5 0,5 |  |  | 1,25 - 0,25 1 - - |  |  |
| Aptarnaujantis personalas: vyr. buhalteris ūkio dalies vedėjas sekretorius pastatų priežiūros darbininkas sandėlininkas valytojas elektrikas vairuotojas | 6,5 1 1 0,5 1 0,5 1,25 0,25 1 | 6,5 1 1 0,5 1 0,5 1,25 0,25 1 |  |  | 6,25 1 1 0,5 1 0,5 1 0,25 1 |  |  | 3,5 0,5 0,5 0,25 0,5 - 0,5 0,25 1 |  |  |
| Administracija | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| Soc. darbuotojai pagal GIMK | 1,7 | 1,7 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| Dienos grupės darbuotojai | - | - |  |  | - |  |  | 0,5 |  |  |
| „Laikino atokvėpio“ paslauga | - | - |  |  | - |  |  | 1*+1* |  |  |
| Naudojamos pareigybės | X | 39,5 |  |  | 38 |  |  | 24,25 |  |  |
| Rezervas | - | - |  |  | 1,5 |  |  | 15,25 |  |  |

* pagal normas

Soc. darbuotojo padėjėjas šeimynoje dirba 24 val. per parą.

2019–2020 m. laisvos pareigybės gali būti naudojamos plečiant paslaugas pagal poreikį.

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL SPRENDIMO „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ TEIKIAMOS SOCIALINĖS GLOBOS PERTVARKOS 2018–2020 METAIS VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

2017 m. lapkričio 8 d.

Panevėžys

Projekto rengimą paskatinusios priežastys.

Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83, nustatyta, kad perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano pagrindinis tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje ar šeimynoje.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 4 d. įsakymu 
Nr. A1-214 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos socialinės globos normos. Nustatyta, kad nuo 2020 m. likusiems be tėvų globos  vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) negalės būti teikiama vaikų socialinės globos namuose, vaikų socialinės globos namai įpareigoti ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 1 d. patvirtinti su įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija suderintus priemonių, kurias įgyvendinus bus pasiektas reikalavimas nuo 2020 metų nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos (išskyrus trumpalaikę globą iki 3 mėn.) vaikų socialinės globos namuose, planus.

Projekto esmė ir parengto projekto tikslai.

Vadovaujantis Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-214, Socialinės globos normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 
20 d. įsakymu Nr. A1-46, parengtas Panevėžio rajono vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2018–2020 metais veiksmų plano projektas.

Vykdant Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planą, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-63 papildyti Panevėžio rajono vaikų globos namų nuostatai, įrašyta papildoma funkcija – vaikus globojančiai šeimai, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims teikti atestuotų socialinių darbuotojų ir kitų specialistų pagalbą, užtikrinančią jų prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymą. Šiai veiklai vykdyti vaikų globos namuose įdarbintos dvi socialinės darbuotojos, jos apmokytos ir atestuotos vykdyti vaiko globėjų (rūpintojų) bei įtėvių pasirengimo globoti (rūpintis) ir įvaikinti patikrinimą.

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T-109 patvirtintas Tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje organizavimo tvarkos aprašas. Apraše nustatyta trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) organizavimo budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje tvarka, budinčio globotojo (rūpintojo) pareigos, teisės bei atsakomybė, trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) finansavimas. Vadovaujantis aprašu, globos centras įsteigtas Panevėžio rajono vaikų globos namuose. Globos centras, įgyvendindamas vaiko

2

globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui (rūpintojui), taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą, vykdo socialinių globėjų paiešką, parengimą, atranką, organizuoja vaiko apgyvendinimą globėjo šeimoje. Šiuo metu savivaldybėje yra 2 budinčios globėjos, parengtos pagal GIMK programą ir priimančios tėvų globos netekusius vaikus, 7 būsimos socialinės globėjos mokosi pagal GIMK programą ir 2017 m. gruodžio mėn. bus pasiruošusios priimti vaikus į savo šeimas.

Dabartiniu metu rajono vaikų globos namuose gyvena 34 vaikai, 7 vaikai yra 6–9 metų amžiaus, tikimasi šiems vaikams surasti globėjus. 27 vaikai yra 10–17 metų. Tai amžiaus tarpsnis, kai tikimybė vaikui augti šeimoje maža. Iki 2020 m. 10 vaikų sulauks pilnametystės ir paliks globos namus. Planuojama, kad 2019 m. pabaigoje globos namuose gali būti apie 17–18 vaikų. Šiems vaikams apgyvendinti numatoma steigti bendruomeninius vaikų globos namus. Dabartinių vaikų globos namų patalpose numatoma įsteigti 8–10 vietų Bendruomeninius vaikų globos namus, kituose pastatuose – antrus 8–10 vietų Bendruomeninius vaikų globos namus.

Pereinamuoju laikotarpiu prioritetas bus teikiamas vaikų institucinės globos prevencijai, o netekus tėvų globos – vaiko globai šeimoje. Bus stiprinama kompleksinė pagalba vaikus auginančiai šeimai. Bus kuriama ir plėtojama vaikų globėjų, įtėvių paieškos sistema, vykdomi globėjų mokymai. Bus plėtojama socialinė ir psichologinė pagalba globėjams, įtėviams. Planuojamos ir naujos paslaugos – „laikino atokvėpio“ paslauga globėjams, įtėviams, motinoms ir vaiko krizių centras, kuriame vienišos motinos, neturinčios namų, stokojančios socialinių įgūdžių, kartu su vaikas galėtų gyventi iki 1 metų.

Dabartinių vaikų globos namų patalpose likus gyventi tik vienai šeimynai (8–10 vaikų), pastate liks daug laisvų pritaikytų erdvių, atsiras galimybė teikti papildomas socialines paslaugas, kurių poreikis auga. Globos namų patalpose numatoma įsteigti Vaikų dienos centrą (10 vaikų), teikti „laikino atokvėpio“, trumpalaikės socialinės globos (iki 3 mėn.), trumpalaikio apgyvendinimo ir pagalbos vienišoms motinoms paslaugas.

Sumažėjus vaikų skaičiui, dalis vaikų globos namų specialistų galėtų sėkmingai dirbti kitose socialinio darbo srityse.

Planuojama, kad darbui abiejuose Bendruomeniniuose vaikų globos namuose, naujų paslaugų teikimui, įstaigos ūkinei veiklai ir administravimui reikės 24–25 pareigybių (šiuo metu vaikų globos namuose yra 39,5 pareigybės).

Projekto tikslas – patvirtinti priemonių, kurias įgyvendinus bus pasiektas reikalavimas nuo 2020 m. nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos (išskyrus trumpalaikę globą iki 3 mėn.) vaikų socialinės globos namuose, planus.

Sprendimo priėmimo būtinybė ir laukiami pozityvūs rezultatai.

Bus pasiektas reikalavimas nuo 2020 m. nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos (išskyrus trumpalaikę globą iki 3 mėn.) vaikų socialinės globos namuose.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Galiojantys teisės aktai, kuriuos būtina pakeisti priėmus teikiamą projektą.

Nėra.

Reikiami paskaičiavimai, išlaidų sąmatos bei finansavimo šaltiniai, reikalingi sprendimui įgyvendinti.

Steigiant Bendruomeninius vaikų globos namus reikės pritaikyti pastatus – 50,00 tūkst. eurų.

Vaikų globos namų darbuotojų išeitinėms kompensacijos (15 darbuotojų) – 40,00 tūkst. eurų.

Iš viso 90,00 tūkst. eurų iš rajono savivaldybės biudžeto.

Skyriaus vedėja							         Aldona Pranciška Paškevičienė