Integruotų teritorijų vystymo programų

rengimo ir įgyvendinimo gairių

5 priedas

programos įgyvendinimo ataskaita

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

I SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

|  | Pavadinimas | Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai) | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikslas | 1. Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę | 2014–2023 | Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data | X | X | Efekto rodiklis: Vidutinis – Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu, procentais (kodas 1-E-1). | 126 | – |  |
| Uždavinys | 1.3. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus | 2014–2023 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data |  |  | Rezultato rodiklis: Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentai (kodas 1-R-3). | 59,64 | – |  |
|  |  |  |  |  |  | Produkto rodiklis: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km (kodas 1.3-P-2) | 0 | – |  |
| Veiksmas | 1.3.7v Veiksmas: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone (Liekupio g. dalyje Paliūniškio k. (Karsakiškio seniūnija), Kęstučio g. Krekenavos mstl. (Krekenavos seniūnija), Mickiemės g. Mickiemės k. (Naujamiesčio seniūnija), Sodų g. Skaistgirių k., Saulės g. Skaistgirių k. (Paįstrio seniūnija), Žalioji g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k. (Panevėžio seniūnija), Šilo g. dalies Pašilių II k. (Ramygalos seniūnija), Paupio g. Velželio k., Savanorių g. Vyčių k., Kęstučio g. Vyčių k. (Velžio seniūnija) | 2017–2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  |  |
|  |  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 208 638,00 | – | X | X |  |  |
|  |  |  | Valstybės biudžeto lėšos | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  | Kitos viešosios lėšos | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  | Privačios lėšos | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  | ES lėšos | 1 182 279,00 | – |  |  |  |  |
|  | Iš viso programos veiksmų planui: | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 208 638,00 | – | X | X |  |  |
|  |  |  | Valstybės biudžeto lėšos | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  | Kitos viešosios lėšos | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  | Privačios lėšos | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  | ES lėšos | 1 182 279,00 | – |  |  |  |  |

III SKYRIUS

PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO

3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;

3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;

3.1.3. informacija apie sutaupytas lėšas ar atsiradusiais iš anksto nesuplanuotas išlaidas, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;

3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.