PANEVĖŽIO R. RAGUVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SKRUZDĖLIUKAS“ IR PANEVĖŽIO R. RAGUVOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio r. Raguvos lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ reorganizavimo, prijungiant prie Panevėžio r. Raguvos gimnazijos, sąlygų aprašas (toliau – aprašas) nustato biudžetinės įstaigos, kurios steigėja ir savininkė yra Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio r. Raguvos lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ reorganizavimą, prijungiant prie Panevėžio r. Raguvos gimnazijos, po reorganizavimo veiksianti įstaiga – Panevėžio r. Raguvos gimnazija, turinti teritorinį struktūrinį padalinį – ikimokyklinio ugdymo skyrių „Skruzdėliukas“.

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
2.95 straipsnio 2 dalimi, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu
Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 21 punktu.

II SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo:

3.1. įstaigos pavadinimas – Panevėžio r. Raguvos lopšelis-darželis „Skruzdėliukas“;

3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3. įstaigos buveinė – LT-38154 Panevėžio r. sav., Raguvos mstl., Nevėžio g. 5;

3.4. įstaigos kodas – 190390017;

3.5. registras – Juridinių asmenų registras.

4. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

4.1. pavadinimas – Panevėžio r. Raguvos gimnazija;

4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.3. įstaigos buveinė – LT-38155 Panevėžio r. sav., Raguvos mstl., Laisvės g. 24;

4.4. įstaigos kodas – 190398245;

4.5. registras – Juridinių asmenų registras.

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PAGRINDIMAS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

5. Panevėžio r. Raguvos lopšelis-darželis „Skruzdėliukas“ reorganizuojamas prijungimo būdu, jį prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens – Panevėžio r. Raguvos gimnazijos.

6. Panevėžio r. Raguvos lopšelis-darželis „Skruzdėliukas“ 2020 m. rugpjūčio 31 d. baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo ir tampa Panevėžio r. Raguvos gimnazijos teritoriniu struktūriniu padaliniu – ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Skruzdėliukas“, vykdančiu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

7. Reorganizavimo tikslai – optimizuoti valdymą, racionalizuoti lėšų paskirstymą, užtikrinti kokybišką mokyklai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant ugdymo kokybės bei efektyvesnio išteklių naudojimo.

8. Reorganizavimas vykdomas atsižvelgiant į Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-274 „Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Raguvos lopšelį-darželį „Skruzdėliukas“.

9. Po reorganizacijos veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendins Panevėžio rajono savivaldybės taryba.

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS

10. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Panevėžio r. Raguvos lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos pereis po reorganizavimo tęsiančiai veiklą Panevėžio r. Raguvos gimnazijai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

11. Panevėžio r. Raguvos lopšelis-darželis „Skruzdėliukas“ po reorganizavimo kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 31 d.

12. Panevėžio r. Raguvos lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ direktorius atlieka šiuos darbus:

12.1. vieną kartą viešai paskelbia apie reorganizavimo sąlygų parengimą savo įstaigos interneto svetainėje ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 1 d.;

12.2. pateikia Juridinių asmenų registrui aprašą ir ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų parengimą dieną;

12.3. iki 2020 m. vasario 1 d. raštu praneša visiems biudžetinės įstaigos kreditoriams apie aprašo parengimą;

12.4. iki 2020 m. vasario 10 d. organizuoja įstaigoje darbuotojų susirinkimą ir informuoja darbuotojus apie įstaigos reorganizavimą;

12.5. iki 2020 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio
5 dalies nustatyta tvarka raštu praneša mokiniams, mokinių ir ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie numatomą reorganizavimą;

12.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įspėja Panevėžio r. Raguvos lopšelyje-darželyje „Skruzdėliukas“ dirbančius darbuotojus dėl darbo sutarties nutraukimo, atlieka visus su darbo santykiais susijusius juridinius veiksmus;

12.7. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. nekilnojamąjį turtą turi grąžinti savivaldybei, atlikti įstaigos turto inventorizaciją bei perduoti materialųjį ir nematerialųjį turtą, nebaigtus spręsti reikalus pagal perdavimo ir priėmimo aktus Panevėžio r. Raguvos gimnazijai, o dokumentus – Panevėžio rajono savivaldybės archyvui;

12.8. atlieka kitas, teisės aktuose numatytas, procedūras.

13. Panevėžio r. Raguvos gimnazijos direktorius atlieka šiuos darbus:

13.1. aprašą vieną kartą viešai paskelbia Panevėžio r. Raguvos gimnazijos interneto svetainėje iki 2020 m. vasario 1 d.;

13.2. parengia naujos redakcijos Raguvos gimnazijos nuostatų projektą iki 2020 m. vasario 15 d. ir teikia Panevėžio rajono savivaldybės tarybai tvirtinti.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Reorganizavimo laikotarpiu Panevėžio r. Raguvos lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ ir Panevėžio r. Raguvos gimnazijos vadovai:

14.1. užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą;

14.2. įpareigojami užtikrinti minimalias reorganizavimo sąnaudas, vykdomų uždavinių ir funkcijų tęstinumą, sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigų veiklai užtikrinti iki reorganizavimo pabaigos.

15. Reorganizavimo pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

___________________________________________