## Sheet1
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2019-01-01 – 2019-12-31 04 „Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa“
Tūkst. Eur
[8 empty] | 2019 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje | 2019 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį iš viso (kasinės išlaidos) | Vertinimo rodikliai
| Programos tiklso kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltinis | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Pavadinimai | Planuota reikšmė | Faktinis įvykdymas | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos/ viršytos | Pastabos
Gerinti gyvenimo kokybę rajone kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką
| 01 | Užtikrinti patogų ir saugų susisiekimą rajono viešojo susisiekimo gatvėmis ir keliais
| 01 | 01 | Kokybiškai atlikti kasmetinius rajono gatvių ir kelių priežiūros darbus
| 01 | 01 | 01 | Kelių ir gatvių su žvyro ir asfalto dangomis, tiltų, pralaidų priežiūra ir remontas, saugaus eismo priemonių įgyvendinimas | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SB | 0 | 0 | 0 | Prižiūrimų kelių ir gatvių su asfalto danga ilgis | 337.31 | 347.45 |  |  | Rodiklis pasiektas
[5 empty] | 188774594 | 04.05.01.02. | 4LAKD | 0 | 823.4 | 823.34 | Prižiūrimų kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis | 1142.11 | 1131.97 |  |  | Rodiklis pasiektas
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Prižiūrimų tiltų skaičius | 35 | 35 |  |  | Rodiklis pasiektas
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Suremontuota (įrengta) kelio ženklų | 90 | 91 |  |  | Rodiklis pasiektas
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Suremontuota (įrengta) pralaidų | 13 | 6 |  |  | Rodiklis nepasiektas (nebuvo poreikio)
|  |  | 01 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 823.4 | 823.34
|  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 0 | 823.4 | 823.34
| 01 | 02 | Rekonstruoti ir įrengti naujus rajono kelius, kelio statinius ir gatves
| 01 | 02 | 01 | Panevėžio rajono seniūnijų kelių ir gatvių, šaligatvių rekonstravimas ir įrengimas | 188774594 | 04.05.01.02. | 4LAKD | 0 | 1706.7 | 1676.65 | Rekonstruota kelių | 3 | 4.58 |  |  | Rodiklis pasiektas
[5 empty] | 188774594 | 04.05.01.02. | 6KT | 0 | 0 | 8.78 | Rekonstruota šaligatvių | 700 | 752 |  |  | Rodiklis pasiektas
[5 empty] | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SB | 0 | 23.2 | 23.13 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576421 | 04.05.01.02. | 5SBLL | 0 | 4 | 4.04 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576446 | 04.05.01.02. | 5SB | 0 | 1.9 | 1.86 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576492 | 04.05.01.02. | 5SB | 0 | 9.9 | 9.9 |  | 0 | 0
|  |  | 01 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 1745.7 | 1724.36
| 01 | 02 | 07 | Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone | 188774594 | 04.05.01.02. | 3ES | 960.9 | -226.4 | 734.49 | Įgyvendintas projektas | 95 | 95 |  |  | Rodiklis pasiektas
[5 empty] | 188774594 | 04.05.01.02. | 4VB(VIPA) | 169.6 | -40 | 129.62 |  | 0 | 0
[5 empty] | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SB | 0 | 2.2 | 2.15 |  | 0 | 0
[5 empty] | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SBLL | 4.5 | 5.1 | 9.37 |  | 0 | 0
|  |  | 07 | Iš viso: |  |  |  | 1135 | -259.1 | 875.63
| 01 | 02 | 09 | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Ramygalos miesto parke ir Parko g., Panevėžio rajone | 188774594 | 04.05.01.02. | 4VB(VIPA) | 15.1 | 0 | 15.04 | Įgyvendintas projektas | 100 | 100 |  |  | Rodiklis pasiektas
[5 empty] | 188774594 | 04.05.01.02. | 3ES | 12.5 | 0 | 12.47 |  | 0 | 0
|  |  | 09 | Iš viso: |  |  |  | 27.6 | 0 | 27.51
|  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1162.6 | 1486.6 | 2627.5
| 01 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 1162.6 | 2310 | 3450.84
| 02 | Vykdyti komunalinio ūkio objektų priežiūrą ir modernizavimą
| 02 | 01 | Atlikti kasmetinius rajono komunalinio ūkio objektų priežiūros darbus
02 |  | 01 | 01 | Kapinių priežiūra seniūnijose ir aplinkos tvarkymas | 302576396 | 05.01.01.01. | 5SB | 1.8 | 2.3 | 3.86 | Neveikiančių kapinių plotas Smilgių sen. | 1.67 | 1.67 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576396 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.2 | 0 | 0.15 | Veikiančių kapinių plotas Krekenavos sen. | 4.96 | 4.96 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576421 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.1 | 0 | 0.11 | Neveikiančių kapinių plotas Vadoklių sen. | 1.58 | 1.11 |  |  | Neįtrauktas Stebeikių k. kapinių plotas, priežastis nežinoma
[5 empty] | 302576421 | 05.01.01.01. | 5SB | 3.6 | 2 | 5.42 | Veikiančių kapinių plotas Vadoklių sen. | 3.24 | 3.24 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576439 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 3.8 | 0 | 3.79 | Neveikiančių kapinių plotas Velžio sen. | 1.21 | 1.21 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576439 | 05.01.01.01. | 5SB | 4.9 | 1 | 5.76 | Veikiančių kapinių plotas Velžio sen. | 9.15 | 9.15 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576453 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.6 | 0 | 0.53 | Veikiančių kapinių plotas Naujamiesčio sen. | 7.85 | 7.85 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576453 | 05.01.01.01. | 5SB | 8.2 | 0.5 | 8.38 | Neveikiančių kapinių plotas Karsakiškio sen. | 2.06 | 2.06 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576485 | 05.01.01.01. | 5SB | 11.4 | 0 | 11.28 | Veikiančių kapinių plotas Paįstrio sen. | 2.53 | 2.53 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576485 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 1 | 0 | 0.95 | Neveikiančių kapinių plotas Krekenavos sen. | 2.2 | 2.2 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576492 | 05.01.01.01. | 5SB | 2.3 | 0 | 2.28 | Veikiančių kapinių plotas Raguvos sen. | 3.47 | 3.47 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576492 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.1 | 1.2 | 1.29 | Neveikiančių kapinių plotas Miežiškių sen | 0.57 | 0.57 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576535 | 05.01.01.01. | 5SB | 6.8 | 0.7 | 7.37 | Neveikiančių kapinių plotas Panevėžio sen. | 0.73 | 0.73 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576535 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 5.9 | 0.9 | 6.76 | Neveikiančių kapinių plotas Upytės sen. | 1.5 | 0.55 |  |  | Po kadastrinių matavimų patikslintas plotas
[5 empty] | 302576460 | 05.01.01.01. | 5SB | 2.9 | 1 | 3.6 | Veikiančių kapinių plotas Miežiškių sen. | 4.99 | 4.99 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576460 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.2 | 6.1 | 6.28 | Veikiančių kapinių plotas Ramygalos sen. | 6.42 | 6.42 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576510 | 05.01.01.01. | 5SB | 7.4 | -2 | 5.08 | Veikiančių kapinių plotas Smilgių sen. | 3.22 | 3.22 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576510 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.3 | 0 | 0.26 | Neveikiančių kapinių plota Ramygalos sen. | 1.04 | 1.04 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576542 | 05.01.01.01. | 5SB | 8.4 | 0.9 | 9.24 | Neveikiančių kapinių plotas Naujamiesčio sen. | 0.84 | 0.84 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576446 | 05.01.01.01. | 5SB | 4.6 | 0.3 | 4.28 | Neveikiančių kapinių plotas Paįstrio sen. | 2.31 | 2.31 |  |  | Rodiklis nepakito.
[5 empty] | 302576446 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.2 | 1.5 | 1.63 | Neveikiančių kapinių plotas Raguvos sen. | 2.36 | 2.46 |  |  | Padidėjo plotas, nes pridėtas Raguvos mstl. prižiūrimų partizanų kapinaičių plotas
[5 empty] | 302576478 | 05.01.01.01. | 5SB | 6.8 | 0.9 | 5.83 | Veikiančių kapinių plotas Panevėžio sen. | 2.1 | 2.1 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576478 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.4 | 0 | 0.4 | Veikiančių kapinių plotas Upytės sen. | 3.13 | 2.74 |  |  | Po kadastrinių matavimų patikslintas plotas
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Veikiančių kapinių plotas Karsakiškio sen. | 11.57 | 11.57 |  |  | Rodiklis nepakito
|  |  | 01 | Iš viso: |  |  |  | 81.9 | 17.3 | 94.53
| 02 | 01 | 02 | Komunalinio ūkio objektų priežiūra | 188774594 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 103.1 | 0 | 103.16 | Negyvenamų pastatų plotas Miežiškių sen. | 1561.87 | 1561.87 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 188774594 | 06.02.01.01. | 5SB | 26 | -12.5 | 11.95 | Negyvenamų pastatų skaičius Ramygalos sen. | 9 | 35 |  |  | Ankstesniais metais buvo klaidingai nurodyti duomenys
[5 empty] | 302576439 | 06.02.01.01. | 5SB | 1 | -0.5 | 0.26 | Negyvenamų pastatų skaičius Naujamiesčio sen. | 12 | 12 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576453 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.2 | 3.7 | 4.79 | Negyvenamų pastatų skaičius Velžio sen. | 29 | 29 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576453 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 0.6 | 0.62 | Negyvenamų pastatų skaičius Miežiškių sen. | 6 | 6 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576485 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 0 | 0.01 | Negyvenamų pastatų plotas Ramygalos sen. | 1422 | 2876.5 |  |  | Ankstesniais metais buvo klaidingai nurodyti duomenys
[5 empty] | 302576485 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.8 | 0 | 1.75 | Negyvenamų pastatų skaičius Panevėžio sen. | 2 | 2 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576492 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 3 | 2.96 | Negyvenamų pastatų skaičius Karsakiškio sen. | 35 | 35 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576492 | 06.02.01.01. | 5SB | 2 | 0 | 2 | Negyvenamų pastatų plotas Panevėžio sen. | 307.6 | 307.6 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576510 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.1 | 0 | 1.05 | Negyvenamų pastatų skaičius Raguvos sen. | 3 | 3 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576542 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 0 | 0.04 | Negyvenamų pastatų plotas Karsakiškios sen. | 4506.88 | 4506.88 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576542 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.8 | 0.3 | 1.98 | Negyvenamų pastatų plotas Raguvos sen. | 526.23 | 526.23 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576460 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.5 | -1 | 0.49 | Negyvenamų pastatų plotas Naujamiesčio sen. | 5515.43 | 5515.43 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576535 | 06.02.01.01. | 5SB | 0.5 | -0.4 | 0.05 | Negyvenamų pastatų plotas Smilgių sen. | 921.57 | 921.57 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576535 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 0 | 0 | Negyvenamų pastatų plotas Upytės sen. | 2076.41 | 2076.41 |  |  | Rodiklis nekito
[5 empty] | 302576421 | 06.02.01.01. | 5SB | 0.9 | 1.6 | 2.36 | Negyvenamų pastatų plotas Vadoklių sen. | 1636 | 1636 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576446 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 0 | 0.05 | Negyvenamų pastatų skaičius Krekenavos sen. | 4 | 4 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576446 | 06.02.01.01. | 5SB | 1 | 0.7 | 1.57 | Negyvenamų pastatų plotas Krekenavos sen. | 881 | 881 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576396 | 06.02.01.01. | 5SB | 0.6 | -0.5 | 0.13 | Negyvenamų pastatų skaičius Smilgių sen. | 5 | 5 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576478 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.4 | -0.9 | 0.47 | Negyvenamų pastatų plotas Paįstrio sen. | 497.93 | 497.93 |  |  | Rodiklis nepakito
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Negyvenamų pastatų plotas Velžio sen. | 16540 | 16540 |  |  | Rodiklis nepakito
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Negyvenamų pastatų skaičius Paįstrio sen. | 1 | 1 |  |  | Rodiklis nepakito
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Negyvenamų pastatų skaičius Upytės sen. | 17 | 17 |  |  | Rodiklis nepakito
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | Negyvenamų pastatų skaičius Vadoklių sen. | 7 | 7 |  |  | Rodiklis nepakito
|  |  | 02 | Iš viso: |  |  |  | 143.9 | -5.9 | 135.69
| 02 | 01 | 03 | Investicijos į finansinį turtą, lėšos kapitalui formuoti | 188774594 | 06.02.01.01. | 5SB | 0 | 216.6 | 216.6 | Sumokėtas dalininkų įnašas, proc. | 100 | 100 |  |  | Rodiklis nepakito. Sumokėtas dalininkų įnašas VšĮ Velžio komunaliniam ūkiui.
|  |  | 03 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 216.6 | 216.6
| 02 | 01 | 04 | Turto rinkos vertės nustatymas, teisinė registracija | 188774594 | 04.01.01.02. | 5SB | 13.8 | -5.8 | 7.01 | Įregistruotų objektų skaičius | 10 | 12 |  |  | Rodiklis viršytas
[5 empty] | 188774594 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 1.2 | 0 | 1.21 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576453 | 04.01.01.02. | 5SB | 0 | 0.2 | 0.14 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576460 | 04.01.01.02. | 5SB | 1 | -1 | 0.02 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576510 | 04.01.01.02. | 5SB | 1.5 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576478 | 04.01.01.02. | 5SB | 3 | -3 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576478 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 1.5 | -0.3 | 1.13 |  | 0 | 0
[5 empty] | 190399151 | 04.01.01.02. | 5SB | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576421 | 04.01.01.02. | 5SB | 0.3 | 0 | 0.26 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576446 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 0 | 0.7 | 0.2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576535 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576535 | 04.01.01.02. | 5SB | 0.9 | -0.1 | 0.74 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576485 | 04.01.01.02. | 5SB | 3 | 0 | 0.75 |  | 0 | 0
|  |  | 04 | Iš viso: |  |  |  | 26.2 | -7.3 | 13.54
| 02 | 01 | 05 | Gyvenamųjų namų priežiūra | 302576421 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 3.1 | 3.8 | 6.78 | Socialinių būstų skaičius Krekenavos sen. | 44 | 44 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576421 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 1.9 | 0 | 1.9 | Socialinių būstų skaičius Miežiškių sen. | 7 | 7 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576421 | 06.01.01.01. | 5SB(VP) | 0 | 4.1 | 4.06 | Socialinių būstų skaičius Naujamiesčio sen. | 71 | 71 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576421 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 0 | 4.6 | 4.63 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576439 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 0.3 | 0 | 0 | Socialinių būstų skaičius Panevėžio sen. | 29 | 28 |  |  | Vienas soc. būstas netinkamas šiuo metu naudoti, reikia remontuoti
[5 empty] | 302576439 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.4 | 0 | 0 | Socialinių būstų skaičius Smilgių sen. | 26 | 25 |  |  | 1 soc. būstas privatizuotas
[5 empty] | 302576453 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 1.2 | 0 | 0.39 | Socialinių būstų skaičius Upytės sen. | 13 | 14 |  |  | Įsigytas 1 soc. būstas
[5 empty] | 302576453 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.2 | 0 | 0.17 | Socialinių būstų skaičius Karsakiškio sen. | 9 | 9 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 302576453 | 06.01.01.01. | 5SB(VP) | 0 | 1 | 0.99 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576453 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 0 | 1.9 | 1.9 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576460 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.3 | 0 | 0.29 | Socialinių būstų skaičius Paįstrio sen. | 25 | 22 |  |  | 3 būstai parduoti
[5 empty] | 302576460 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 1 | 0 | 0.38 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576485 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 0 | 7 | 6.99 | Socialinių būstų skaičius Ramygalos sen. | 49 | 50 |  |  | Rodiklis nepakito nuo 2018 m. fakto
[5 empty] | 302576485 | 06.01.01.01. | 5SB(VP) | 0 | 14.2 | 13.84 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576485 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 2 | 0 | 1.99 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576485 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 4.5 | -0.7 | 2.57 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576535 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 0 | 11.4 | 11.39 | Socialinių būstų skaičius Raguvos sen. | 2 | 3 |  |  | Šiluose perduotos gimnazijos patalpos pritaikytos soc. Būstui
[5 empty] | 302576535 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 2 | 0 | 1.88 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576535 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 188774594 | 06.01.01.01. | 5SB | 19.7 | -6 | 12.57 | Socialinių būstų skaičius Vadoklių sen. | 24 | 24 |  |  | Rodiklis nepakito
[5 empty] | 188774594 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 4.3 | 2.3 | 4.85 | Socialinių būstų skaičius Velžio sen. | 46 | 48 |  |  | Įsigyti 2 soc. būstai
[5 empty] | 188774594 | 01.03.02.01. | 5SBLL | 0 | 0.6 | 0.54 |  | 0 | 0
[5 empty] | 188774594 | 01.07.01.01. | 5SBLL | 0 | 0.4 | 0.33 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576446 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 4 | 0 | 0.63 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576446 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 1 | 0 | 0.52 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576478 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576478 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576492 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.2 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576492 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 0 | 0.6 | 0.46 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576492 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576510 | 06.01.01.01. | 5SB | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576510 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 1 | 0 | 0.78 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576510 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 0 | 5.8 | 5.8 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576510 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 1.5 | 0 | 1.33 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576542 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576542 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576396 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 1.7 | 0 | 1.21 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576396 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.7 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576396 | 06.01.01.01. | 5SB(VP) | 0 | 0.5 | 0.26 |  | 0 | 0
|  |  | 05 | Iš viso: |  |  |  | 52.8 | 51.8 | 91.06
| 02 | 01 | 07 | Elektros energijos įsigijimas gatvių apšvietimui ir gatvių apšvietimo tinklų priežiūra bei remontas | 188774594 | 06.04.01.01. | 5SB | 148.8 | 6.4 | 145.89 | Prižiūrimų gatvių apšvietimo tinklų ilgis | 427.35 | 428.65 |  |  | Rodiklis pasiektas
[5 empty] | 188774594 | 06.04.01.01. | 5SBLL | 71.2 | 0 | 71.18 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576460 | 06.04.01.01. | 5SB | 4.4 | 0 | 4.4 | Šviestuvų skaičius | 3025 | 3075 |  |  | Rodiklis pasiektas
[5 empty] | 302576492 | 06.04.01.01. | 5SB | 3.5 | 0 | 3.5 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576542 | 06.04.01.01. | 5SB | 3.8 | 0 | 3.8 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576421 | 06.04.01.01. | 5SB | 4.8 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576439 | 06.04.01.01. | 5SB | 4.2 | 0 | 4.2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576453 | 06.04.01.01. | 5SB | 7.5 | 0 | 7.5 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576510 | 06.04.01.01. | 5SB | 3.5 | 2 | 5.42 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576485 | 06.04.01.01. | 5SB | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576535 | 06.04.01.01. | 5SB | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576396 | 06.04.01.01. | 5SB | 3.5 | 0 | 1.77 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576446 | 06.04.01.01. | 5SB | 9.9 | 0 | 9.9 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576478 | 06.04.01.01. | 5SB | 3.9 | 0 | 3.9 |  | 0 | 0
|  |  | 07 | Iš viso: |  |  |  | 280 | 8.4 | 277.26
| 02 | 01 | 09 | Kapinių priežiūros darbuotojų išlaikymas | 188774594 | 05.01.01.01. | 5SB | 91.8 | 3.9 | 93.7 | Pareigybių skaičius kapinių priežiūrai | 12 | 12 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  | 09 | Iš viso: |  |  |  | 91.8 | 3.9 | 93.7
| 02 | 01 | 10 | Daugiatikslių plėtros projektų parengimas | 188774594 | 04.07.04.01. | 5SB | 10 | 6.8 | 16.76 | Parengta projektų | 1 | 1 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  | 10 | Iš viso: |  |  |  | 10 | 6.8 | 16.76
| 02 | 01 | 11 | Kelių transporto kontrolė | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SB | 9.3 | -3 | 6.28 | Įgyvendinta kontrolės priemonių | 1 | 1 |  |  | Rodiklis pasiektas
[5 empty] | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SBLL | 0.7 | 0 | 0.72 |  | 0 | 0
|  |  | 11 | Iš viso: |  |  |  | 10 | -3 | 7
| 02 | 01 | 13 | Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas visuomeninės paskirties pastate, esančiame Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygaloje | 188774594 | 07.04.01.02. | 5SB | 14.4 | -10 | 4.4 | Įgyvendintas projektas | 50 | 85 |  |  | Rodiklis pasiektas
[5 empty] | 188774594 | 07.04.01.02. | 4LRVB(T) | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 13 | Iš viso: |  |  |  | 14.4 | 21 | 4.4
|  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 711 | 309.6 | 950.54
| 02 | 02 | Gerinti geriamojo vandens kokybę ir nuotekų tvarkymą
| 02 | 02 | 09 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SB | 10 | -10 | 0 | Įgyvendintas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone“ | 90 | 60 |  |  | Darbai tęsiami.
|  |  | 09 | Iš viso: |  |  |  | 10 | -10 | 0
| 02 | 02 | 10 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Miežiškių mstl, Miežiškių sen., statybos darbai. | 188774594 | 05.02.01.01. | 5SB | 0 | 1.6 | 1.57 | Įrengta nuotekų tinklų | 694 | 694 |  |  | Rodiklis pasiektas
[5 empty] | 188774594 | 05.02.01.01. | 5SBLL | 50 | 0 | 50 | Įrengta vandentiekio tinklų | 627 | 627 |  |  | Rodiklis pasiektas
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 10 | Iš viso: |  |  |  | 50 | 1.6 | 51.57
| 02 | 02 | 11 | Geriamojo vandens nugeležinimo stočių statyba Barklainių I, Karsakiškio, Burvelių ir Pragarėlės kaimuose, Panevėžio rajone | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SB | 0.2 | 0 | 0.16 | Pastatyta nugeležinimo stočių, vnt. | 4 | 4 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  | 11 | Iš viso: |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.16
| 02 | 02 | 12 | Geriamojo vandens tiekimo sistemos Sujetų k., Panevėžio r., statyba | 188774594 | 06.03.01.01. | 4LRVB | 12 | -0.9 | 11.09 | Įrengta vandentiekio tinklų, m | 2015 | 2034 |  |  | Rodiklis pasiektas
[5 empty] | 188774594 | 06.03.01.01. | 3ES | 67.7 | -8.3 | 59.4 |  | 0 | 0
[5 empty] | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SBLL | 15.1 | 0 | 15.13 |  | 0 | 0
|  |  | 12 | Iš viso: |  |  |  | 94.8 | -9.2 | 85.62
| 02 | 02 | 13 | Geriamojo vandens tiekimo sistemos Vaišvilčių k. I, Panevėžio r., statyba | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SB | 0.3 | 0 | 0.25 | Įrengta vandentiekio tinklų, m | 1957 | 1965 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  | 13 | Iš viso: |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.25
| 02 | 02 | 15 | Lietaus nuotekų tinklų valymas ir remontas | 302576396 | 05.02.01.01. | 5SB | 0 | 7 | 5.87 | Seniūnijų, kuriose vykdyti remonto darbai, skaičius | 4 | 4 |  |  | Rodiklis pasiektas
[5 empty] | 188774594 | 05.02.01.01. | 5SB | 35 | -10.8 | 22.94 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576453 | 05.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576453 | 05.02.01.01. | 5SB | 0 | 5.6 | 5.57 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576535 | 05.02.01.01. | 5SB | 0 | 4.2 | 4.19 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576510 | 05.02.01.01. | 5SB | 0 | 2.3 | 2.28 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576421 | 05.02.01.01. | 5SBLL | 6 | 0.3 | 6.29 |  | 0 | 0
|  |  | 15 | Iš viso: |  |  |  | 41 | 10.1 | 48.64
| 02 | 02 | 17 | Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Linkaučių k., Krekenavos sen., statybos darbai | 188774594 | 05.02.01.01. | 5SB | 0 | 1.8 | 1.76 | Įrengta nuotekų tinklų, m | 2195 | 2240 |  |  | Rodiklis pasiektas
[5 empty] | 188774594 | 05.02.01.01. | 5SBLL | 150 | 30 | 180 |  | 0 | 0
|  |  | 17 | Iš viso: |  |  |  | 150 | 31.8 | 181.76
|  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 346.3 | 24.3 | 368
| 02 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 1057.3 | 333.9 | 1318.54
| 03 | Organizuoti paveldo objektų priežiūrą bei jų pritaikymą turizmui
| 03 | 01 | Atlikti kultūros paveldo objektų stebėseną, priežiūros ir tvarkybos darbus
| 03 | 01 | 03 | Paveldo objektų priežiūra ir restauracija | 188774594 | 08.02.01.07. | 5SB | 1.5 | 0 | 0.2 | Prižiūrimų paveldo objektų skaičius | 238 | 238 |  |  | Rodiklis pasiektas
[5 empty] | 302576510 | 08.02.01.07. | 5SBLL | 15.6 | 4 | 15.09 |  | 0 | 0
[5 empty] | 302576535 | 08.02.01.07. | 5SBLL | 1.5 | 8.5 | 10.02 |  | 0 | 0
|  |  | 03 | Iš viso: |  |  |  | 18.6 | 12.5 | 25.31
|  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 18.6 | 12.5 | 25.31
| 03 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 18.6 | 12.5 | 25.31
04
| 04 | 01
| 04 | 01 | 07 | Geležinkelio Rail Baltica plėtra Panevėžio rajono ir miesto teritorijoje | 188774594 | 08.02.01.07. | 5SB | 0 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | 10 | 10 |  |  | Projekto įgyvendinimas tęsiamas
|  |  | 07 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 04 | 01 | 08 | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | 188774594 | 04.02.01.02. | 4VB(VD) | 21.8 | 0 | 0 | Pareigybių skaičius | 1 | 1 | Planuotas rodiklis nepasikeitė
|  |  | 08 | Iš viso: |  |  |  | 21.8 | 0 | 0
| 04 | 01 | 09 | Pastato Alantos g. 38, Velžio k. remonto darbai | 188774594 | 06.02.01.01. | 5SB | 0 | 2 | 2 | Įgyvendintas projektas | 10 | 10 |  |  | Veikla tęsiama
|  |  | 09 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 2 | 2
|  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 21.8 | 2 | 2
| 04 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 21.8 | 2 | 2
|  |  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  | 2260.3 | 2658.4 | 4796.69
|  |  | Iš viso programai: |  |  |  |  | 2260.3 | 2658.4 | 4796.69

## Sheet2
Finansavimo šaltiniai |  | 2019 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje | 2019 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje | Panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: |  | 1219.2 | 2893.1 | 3981.52
Valstybės lėšos Kelių direkcija 4LAKD |  | 0 | 2530.1 | 2500
Valstybės biudžeto lėšos 4LRVB |  | 12 | -0.9 | 11.09
Tikslinės valstybės biudžeto lėšos pagal kt. teisės aktus 4LRVB(T) |  | 0 | 31 | 0
Lėšos valstybinės funkcijoms atlikti 4VB(VD) |  | 21.8 | 0 | 0
Dotacijos iš VIPA ES projektams finansuoti 4VB(VIPA) |  | 184.7 | -40 | 144.66
Savivaldybės biudžeto lėšos 5SB |  | 534.4 | 246.8 | 751.19
Spec.progr.lėšos (pajamos už turto nuomą) 5SB(SP3) |  | 20.2 | 3.1 | 15.48
Spec.progr.lėšos (pajamos už turto nuomą) Lėšų likutis 5SB(SP3)LL |  | 8.6 | 0 | 6.69
Lėšos piniginei socialinei paramai 5SB(VP) |  | 0 | 19.8 | 19.16
Savivaldybės biudžeto lėšos Lėšų likutis 5SBLL |  | 437.5 | 103.2 | 533.25
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: |  | 1041.1 | -234.7 | 815.15
Europos Sąjungos paramos lėšos (ne IŽDO lėšos) 3ES |  | 1041.1 | -234.7 | 806.37
Kiti finansavimo šaltiniai 6KT |  | 0 | 0 | 8.78
IŠ VISO: |  | 2260.3 | 2658.4 | 4796.67
Sudarė: | Virginija Petrauskienė
Patikrino: