Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2022–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

2022 m. kovo 31 d. Nr. T-Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

- Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2024 metų veiksmų planą (pridedama).

- Pavesti Panevėžio rajono švietimo centrui koordinuoti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2024 metų veiksmų plano įgyvendinimą.

Diana Žukauskienė

2022-03-09

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2022–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 
2022–2024 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) skirtas Panevėžio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano programos Nr. 02 „Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos“ 4 uždaviniui „Sudaryti sąlygas neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų vykdymui“ ir Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymui įgyvendinti. Veiksmų planas parengtas vadovaujantis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 347, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015.

2. Veiksmų plano paskirtis – plėtoti Panevėžio rajono savivaldybėje neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi, sudaryti sąlygas suaugusiesiems mokytis visą gyvenimą. Siekiama Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 
2019–2021 metų veiksmų plano tęstinumo – kurti darniai veikiančią suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą Panevėžio rajone.

3. 2019–2021 m. vykdytas neformalusis įvairių suaugusiųjų grupių švietimas, atsižvelgiant į pasaulinę pandemiją, ypatingas dėmesys skirtas skaitmeninių kompetencijų gilinimui. Pagrindiniai neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų teikėjai Panevėžio rajono savivaldybės įstaigos: Panevėžio rajono švietimo centras (toliau – Švietimo centras), Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka), Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biuras (toliau – Visuomenės sveikatos biuras), kultūros centrai. Šių įstaigų lektoriai vedė mokymus skaitmeninių, užsienio kalbų, sveikos gyvensenos bei kultūrinių kompetencijų gilinimo temomis. Kontaktiniu, nuotoliniu bei mišriuoju būdu organizuotos paskaitos bei konsultacijos. Aktyviai vykdyta Trečiojo amžiaus universiteto (toliau – TAU) veikla. Devyniolikoje fakultetų mokosi 482 senjorai nuo 55 iki 
92 metų.

4. Rengiant 2022–2024 m. veiksmų planą atlikta Panevėžio rajono gyventojų apklausa bei tyrimas. Švietimo centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, įgyvendinusia „Erasmus+“ KA2 strateginių partnerysčių projektą „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui (MSAE)“, atliko apklausą apie skaitmeninio raštingumo įgūdžius Panevėžio rajono savivaldybėje. Apklausos rezultatai atskleidė, kokius skaitmeninius gebėjimus pageidautų gilinti viešojo sektoriaus, privačių įstaigų darbuotojai ar nedirbantys asmenys. Detalūs apklausos rezultatai pateikiami čia: https://www.panrs.lt/skaitmeninio-rastingumo-igudziai-panevezio-rajono-savivaldybeje/. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, bendradarbiaudama su Švietimo centru ir Viešąja biblioteka, atliko tyrimą „Panevėžio rajono socialiai motyvuotų pagyvenusio amžiaus asmenų gyvensenos ypatumai ir jų sąsajos su sveikatos nusiskundimais“. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti ir įvertinti Panevėžio rajono socialiai motyvuotų pagyvenusio amžiaus asmenų gyvensenos ypatumus ir sąsajas su sveikatos nusiskundimais. Tyrimo rezultatai pateikiami čia: https://www.panrs.lt/wp-content/uploads/2022/01/Kristinos-pristatymas.pdf. Remiantis apklausos ir tyrimo rezultatais, Europos Komisijos paskelbtais suaugusiųjų švietimo prioritetais bei Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo iniciatyvinės grupės https://www.panrs.lt/nss-iniciatyvines-grupes-veikla/ pasiūlymais, nustatyti pagrindiniai Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2024 metų veiksmų plano prioritetai: skaitmeninių gebėjimų ugdymas, sveikos gyvensenos ugdymas, komunikavimo užsienio kalba kompetencijų ugdymas bei krašto pažinimas. Remiantis Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) organizuotos diskusijos „Pokyčių Europa: ko laukti pažeidžiamiausiems visuomenės nariams“ pranešėjais, ypatingas dėmesys Lietuvos regionuose turi būti skiriamas Europos žaliajam kursui ir suaugusiųjų informavimui bei įtraukimui į dialogą su sprendimų priėmėjais tvaraus gyvenimo būdo bei švarios aplinkos temomis.

5. Įgyvendinant Veiksmų planą bei remiantis nustatytais prioritetais, švietimo paslaugos įvairioms suaugusiųjų grupėms bus teikiamos pagal poreikius jų gyvenamojoje vietovėje ir nuotoliniu arba mišriuoju būdu. Siekiant švietimo paslaugų kokybės, bus gilinamos andragogų kompetencijos sudarant sąlygas bendradarbiauti nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, kuriant įvairius partnerysčių tinklus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas žemo išsilavinimo suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą nuostatų formavimui bei įgūdžių gilinimui įtraukiant juos į profesinio mokymosi, kultūrines muziejų bei bibliotekų, bendruomenių, sporto ir kitų organizacijų veiklas, ugdančias XXI a. reikalingus įgūdžius.

II SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

- Veiksmų plano tikslas – remiantis apklausų ir poreikių tyrimų duomenimis gilinti suaugusiųjų kompetencijas bei formuoti mokymosi visą gyvenimą nuostatas.

- Veiksmų plano uždaviniai:

7.1. gilinti suaugusiųjų asmenų skaitmenines, sveikos ir ekologiškos gyvensenos, komunikavimo užsienio kalba bei krašto pažinimo kompetencijas;

7.2. formuoti mokymosi visą gyvenimą nuostatas bei vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo veiklų bei leidinių sklaidą;

7.3. parengti Veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitos formas bei atlikti gyventojų apklausas ir poreikių tyrimus.

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS

8. Veiksmų planas įgyvendinamas pagal Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo  ir tęstinio mokymosi 2022–2024 metų veiksmų plano priemones (priedas).

9. Veiksmų plano vykdymą koordinuoja Švietimo centras.

10. Veiksmų planas įgyvendinimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, ES finansinės paramos, Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis. Veiksmų plano įgyvendinimo rezultatai skelbiami Švietimo centro ir Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėse.

IV SKYRIUS NUMATOMI REZULTATAI

- Veiksmų planas sustiprins neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų plėtrą Panevėžio rajono savivaldybėje.

Panevėžio rajono savivaldybės 														            neformaliojo suaugusiųjų švietimo  ir 														tęstinio mokymosi 2022–2024 metų 												            veiksmų plano priedas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO   IR TĘSTINIO MOKYMOSI 
2022–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO PRIEMONĖS

TIKSLAS. REMIANTIS APKLAUSŲ IR POREIKIŲ TYRIMŲ DUOMENIMIS GILINTI SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ KOMPETENCIJAS BEI FORMUOTI MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ NUOSTATAS

1 uždavinys. Gilinti suaugusiųjų asmenų skaitmenines, sveikos ir ekologiškos gyvensenos, komunikavimo užsienio kalba bei krašto pažinimo kompetencijas.

| Priemonė | Vykdytojai | Vykdymo laikas | Laukiami rezultatai | Vertinimo kriterijai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Apklausos apie skaitmeninio raštingumo įgūdžius Panevėžio rajono savivaldybėje rezultatų analizė ir panaudojimas rengiant neformaliojo suaugusiųjų švietimo (toliau – NSŠ) programas | Švietimo centras, Viešoji biblioteka | 2022–2024 m. | Pagilintos suaugusiųjų skaitmeninės kompetencijos | Apklausos rezultatų panaudojimas rengiant NSŠ programas ir jas įgyvendinant |
| 1.2. Tyrimo „Panevėžio rajono socialiai motyvuotų pagyvenusio amžiaus asmenų gyvensenos ypatumai ir jų sąsajos su sveikatos nusiskundimais“ rezultatų analizė ir panaudojimas rengiant NSŠ programas | Švietimo centras, Visuomenės sveikatos biuras, Viešoji biblioteka, Pedagoginė psichologinė tarnyba | 2022–2023 m. | Patenkinti tam tikrų gyventojų interesų grupių sveikos gyvensenos formavimo poreikiai | Tyrimo rezultatų panaudojimas rengiant NSŠ programas ir jas įgyvendinant |
| 1.3. Suaugusiųjų skatinimas mokytis visą gyvenimą formuojant tvaraus bei ekologiško gyvenimo būdo įgūdžius ir įtraukiant pažeidžiamiausias suaugusiųjų grupes, dalyvavimas ar įsijungimas į aplinkosauginio švietimo programas, renginius ar akcijas | Švietimo centras, Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2022–2024 m. | Sudarytos sąlygos gyventojams susipažinti su Europos žaliojo kurso idėjomis | Įgyvendintų priemonių ir juose dalyvavusių žmonių skaičius |
| 1.4. Suaugusiųjų komunikavimo užsienio kalba kompetencijų gilinimas | Švietimo centras | 2022–2024 m. | Pagilintos suaugusiųjų komunikavimo užsienio kalba kompetencijos | Parengtų ir įgyvendintų programų ir jų dalyvių skaičius |
| 1.5. Suaugusiųjų kultūrinių poreikių, orientuotų į krašto pažinimą, bendravimą ir kartų bendradarbiavimą, tenkinimas | Švietimo centras, Viešoji biblioteka, kultūros centrai, Panevėžio rajono bendruomenės | 2022–2024 m. | Patenkinti tam tikrų gyventojų interesų grupių kultūriniai poreikiai | Įgyvendintų priemonių ir juose dalyvavusių žmonių skaičius |
| 1.6. Remiantis TAU fakultetų poreikiais, rengti ir įgyvendinti NSŠ programas, skirtas senjorų kompetencijoms gilinti | Švietimo centras, Visuomenės sveikatos biuras | 2022–2024 m. | Pagilintos TAU klausytojų bendrosios kompetencijos | Įgyvendintų programų, paskaitų skaičius |
| 1.7. Brandaus amžiaus žmonių raštingumo gerinimas fizinio aktyvumo, sveikos mitybos srityse | Švietimo centras, Visuomenės sveikatos biuras, Viešoji biblioteka | 2022–2024 m. | Sustiprinti gyventojų sveikos gyvensenos gebėjimai | Įgyvendintų programų, paskaitų skaičius |
| 1.8. Įgyvendinti „Erasmus+“ KA2 projektą „Teisės. Aktyvus pilietiškumas ir vyresnio amžiaus žmonių vaidmuo bendruomenėje“ (angl. „Rights. Active citizenship and the role of the elderle in society“) ir KA1 projektą „Andragogo misija – suteikti besimokančiajam sparnus“ | Švietimo centras | 2022 m. | Pagilintos pilietiškumo bei andragoginės kompetencijos | Įgyvendintų projektų skaičius |

2 uždavinys. Formuoti mokymosi visą gyvenimą nuostatas bei vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo veiklų bei leidinių sklaidą.

| Priemonė | Vykdytojai | Vykdymo laikas | Laukiami rezultatai | Vertinimo kriterijai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių inicijavimas ir organizavimas | Švietimo centras, Viešoji biblioteka, kultūros centrai | 2022–2024 m. III ketvirtis | Visuomenės informavimas, dėmesys suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi aktualijoms | Renginių ir dalyvių skaičius |
| 2.2. Informacijos apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą prieinamumo didinimas, koordinuojant Panevėžio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) iniciatyvinės grupės veiklą | Švietimo centras | 2022–2024 m. | Iniciatyvinės grupės įgalinimas skleisti informaciją apie inovatyviausias nacionalines ir tarptautines suaugusiųjų švietimo iniciatyvas | Iniciatyvinės grupės narių susirinkimų skaičius |
| 2.3. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos konkurso organizavimas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2022–2024 m. | Informacija apie galimybes pritraukti papildomą finansavimą didins neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įvairovę bei kokybę | Finansuotų programų skaičius |
| 2.4. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimo ir atrankos konkurso organizavimas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2022–2024 m. | Sudarytos galimybės didinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įvairovę bei kokybę, pritraukti papildomą finansavimą | Finansuotų programų skaičius |
| 2.5. Bendradarbiavimas su šalies ir užsienio partneriais skleidžiant andragoginę patirtį rajono, šalies ir Europos suaugusiųjų mokymosi platformose, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose | Švietimo centras | 2022–2024 m. | Informacijos apie partnerių neformaliojo suaugusiųjų švietimo sėkmės istorijas publikavimas įtrauks daugiau suaugusiųjų į neformalųjį švietimą ir tęstinį mokymąsi bei padės siekti švietimo paslaugų kokybės | Parengtų straipsnių, pristatytų sėkmės istorijų ir leidinių skaičius |

3. Parengti Veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitos formas bei atlikti apklausas ir poreikių tyrimus.

| 3.1. Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2024 metų veiksmų plano ataskaitos formos parengimas | Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) iniciatyvinė grupė | 2022–2024 m. I ketvirtis | Informacijos apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų veiklas susisteminimas ir pateikimas Panevėžio rajono savivaldybei | Parengtos ataskaitos, išanalizuoti rezultatai, numatytos veiklos tobulinimo kryptys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Panevėžio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų bendradarbiavimo iniciatyvos | Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) iniciatyvinė grupė | 2022–2024 m. | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų diskusijos, bendradarbiavimo tinklų kūrimas sudarys sąlygas suaugusiųjų mokymosi poreikiams tenkinti | Sukurtas savivaldybės biudžetinių įstaigų, NVO bendradarbiavimo tinklas |
| 3.3. Atliktos apklausos ir poreikių tyrimai dėl suaugusiųjų kompetencijų gilinimo | Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) iniciatyvinė grupė | 2024 m. IV ketvirtis | Apklausų ir poreikių tyrimų rezultatai bus panaudoti rengiant Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2025–2027 metų veiksmų planą | Parengtas 2025–2027 metų veiksmų planas |

_______________________________________