DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 
2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2022 m. vasario 22 d. Nr. T2-

Panevėžys

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų, patvirtintų Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu                     Nr. T-156 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“, 
20.7 papunkčiu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo priežiūros komisijos 2021 m. lapkričio 19 d. protokolą Nr. LP-279, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos planą (pridedama).

Renata Valantinienė

2022-02-04

|  | PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T2- |
| --- | --- |

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. Nr. | Vykdomos programos, projektai, priemonės | Vykdytojai | Vykdymo laikotarpis | Vertinimo kriterijai | Laukiami rezultatai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Priemonės, skirtos mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 221 užsiėmimą; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 2 601; planuojama parengti 70 straipsnių. |  |
| 1.1.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 19 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 225; planuojama parengti 5 straipsnius. |  |
| 1.1.2.* | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 39 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 438; planuojama parengti 15 straipsnių. |  |
| 1.1.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 24 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 336; planuojama parengti 7 straipsnius. |  |
| 1.1.4. | Psichikos sveikata (smurto, patyčių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 17 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 186; planuojama parengti 3 straipsnius. |  |
| 1.1.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 14 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 154; planuojama parengti 6 straipsnius. |  |
| 1.1.6. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 38 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 432; planuojama parengti 11 straipsnių. |  |
| 1.1.7.* | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 39 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 441; planuojama parengti 14 straipsnių. |  |
| 1.1.8.* | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 29 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 349; planuojama parengti 8 straipsnius. |  |
| 1.1.9. | Kitos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 40; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 1.1.10.* | Naujai įsijungusios į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius ARBA * Mokykla jau įsijungusi į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius – 2; * Mokyklos jau įsijungusios į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą: Paliūniškio pagrindinė mokykla, Pažagienių mokykla darželis, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla. |  |
| 1.1.11.* | Naujai įsijungusios į tinklą „Aktyvi mokykla“ mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius ARBA *Mokykla jau įsijungusi į aktyvios mokyklos tinklą | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius – 2. |  |
| 1.1.12.* | Mokyklos, įgyvendinusios rekomendacijas / priemones dėl švediško stalo diegimo, mažinant maisto švaistymą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Mokyklų skaičius * Mokykla jau įgyvendinusi pilną / dalinį švediško stalo principą | Kriterijus bus įgyvendinamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją dėl COVID-19. |  |
| 1.2. | Priemonės, skirtos mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 400 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 5 667; planuojama parengti 122 straipsnius. |  |
| 1.2.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 33 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 455; planuojama parengti 11 straipsnių. |  |
| 1.2.2.* | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 52 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 667; planuojama parengti 18 straipsnių. |  |
| 1.2.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 48 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 759; planuojama parengti 11 straipsnių. |  |
| 1.2.4. | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 32 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 460; planuojama parengti 10 straipsnių. |  |
| 1.2.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 13 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 194; planuojama parengti 4 straipsnius. |  |
| 1.2.6. | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 37 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 575; planuojama parengti 13 straipsnių. |  |
| 1.2.7. | Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 23 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 324; planuojama parengti 6 straipsnius. |  |
| 1.2.8. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 56 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 778; planuojama parengti 15 straipsnių. |  |
| 1.2.8.1. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 37 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 504; planuojama parengti 12 straipsnių. |  |
| 1.2.8.2.* | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 19 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 274; planuojama parengti 3 straipsnius. |  |
| 1.2.9.* | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 56 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 753; planuojama parengti 18 straipsnių |  |
| 1.2.10.* | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 50 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 702; planuojama parengti 16 straipsnių. |  |
| 1.2.11. | Kitos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 1.2.12.* | Naujai įsijungusios į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius ARBA * Mokykla jau įsijungusi į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius – 2 * Mokyklos, jau įsijungusios į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą: Paliūniškio pagrindinė mokykla, Pažagienių mokykla darželis, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla. |  |
| 1.2.13* | Naujai įsijungusios į tinklą „Aktyvi mokykla“ mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius ARBA *Mokykla jau įsijungusi į aktyvios mokyklos tinklą | Naujai įsijungusių okyklų skaičius – 2. |  |
| 1.2.14.* | Mokyklos, įgyvendinusios rekomendacijas / priemones dėl švediško stalo diegimo, mažinant maisto švaistymą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Mokyklų skaičius * Mokykla jau įgyvendinusi pilną / dalinį švediško stalo principą | Kriterijus bus įgyvendinamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją dėl Covid-19 |  |
| 1.2.15.* | Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymas, informacijos apie programą viešinimas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų grupių skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, viešinimo priemonių skaičius | Planuojamas organizuotų grupių skaičius – 1; laukiamas dalyvių skaičius – 6; planuojama parengti 1 straipsnį; planuojama parengti 2 viešinimo priemones. |  |
| 2. | Suteiktos individualios konsultavimo paslaugos mokyklos bendruomenei | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |  |
| 2.1. | Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.1.1. | Mokiniams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.1.2. | Mokinių tėvams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.1.2.1. | Su mokinio, pradėjusio lankyti mokyklą, tėvu (globėju, rūpintoju) dėl mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikio aptarimo | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.1.3. | Mokyklų darbuotojams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.1.3.1. | Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių, kuriems taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos dėl mokinių sveikatos būklės | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.1.3.2. | Teikti išvadas ir pasiūlymus apie mokyklos aplinkoje nustatytus visuomenės sveikatos rizikos veiksnių vertinimo rezultatus | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.1.3.3. | Teikti išvadas ir rekomendacijas apie maitinimo organizavimo atitiktį mokykloje, konsultuoti mitybos ir maisto saugos klausimais | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2. | Mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2.1. | Mokiniams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2.2. | Mokinių tėvams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2.2.1 | Su mokinio, pradėjusio lankyti mokyklą, tėvu (globėju, rūpintoju) dėl mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikio aptarimo | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2.3. | Mokyklų darbuotojams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2.3.1. | Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių, kuriems taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos dėl mokinių sveikatos būklės | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2.3.2. | Teikti išvadas ir pasiūlymus apie mokyklos aplinkoje nustatytus visuomenės sveikatos rizikos veiksnių vertinimo rezultatus | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2.3.3. | Teikti išvadas ir rekomendacijas apie maitinimo organizavimo atitiktį mokykloje, konsultuoti mitybos ir maisto saugos klausimais | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 3.1. | Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Surinktos, susistemintos ir išanalizuotos sveikatos pažymos | Planuojama surinkti, susisteminti ir išanalizuoti 95 proc. sveikatos pažymų. |  |
| 3.2. | Mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Surinktos, susistemintos ir išanalizuotos sveikatos pažymos | Planuojama surinkti, susisteminti ir išanalizuoti 95 proc. sveikatos pažymų. |  |
| 3.3.* | Organizuoti ir koordinuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą mokymosi proceso metu | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suorganizuota ir koordinuota savirūpos pagalba mokiniams | Pagal poreikį. |  |
| 4.1 | Pirmos pagalbos teikimas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 4.1.1 | Mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 4.1.2. | Mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 4.2. | Įvertinti mokyklos pasirengimą teikti ir (ar) organizuoti pirmosios pagalbos teikimą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Išvadų ir siūlymų dėl mokyklos pasirengimo teikti pirmąją pagalbą skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 5.1. | Mokinių patikros dėl asmens higienos ir pedikuliozės | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | Planuojama 4 939 patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės |  |
| 5.1.1. | Mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | Planuojama 1 213 patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės. |  |
| 5.1.2. | Mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | Planuojama 3 726 patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės. |  |
| 5.2. | Teikti siūlymus mokyklos vadovui dėl aplinkos taršos kontrolės atsiradus poreikiui | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Pateiktų siūlymų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 5.3.* | Vykdyti sustiprintą užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Identifikuotų protrūkių skaičius ugdymo įstaigoje | Pagal poreikį. |  |
| 5.4.* | Epidemiologinės priežiūros vykdymas ugdymo įstaigose | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Ištirtų mokinių ir personalo atvejų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 6. | Visuomenės sveikatos stiprinimas |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 9 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 160; planuojama parengti 36 straipsnius. |  |
| 6.2. | Sveikatos mokykla | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai I–IV ketv. Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | II–IV ketv. | Mokyklų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 1 mokyklą; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 25; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.3. | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 14 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 251; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.4. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 60 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 480 |  |
| 6.5.* | Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų priklausomybės konsultanto paslaugų skaičius ir asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius | Planuojama suteikti 540 konsultavimo paslaugų; planuojamas paslaugą gavusių asmenų skaičius – 50; planuojama parengti 3 viešinimo priemones. |  |
| 6.6.* | Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Įmonių kuriose įvykdyti psichikos sveikatos stiprinimui skirti mokymai, skaičius (vnt.); Dalyvių skaičius (vnt.); Viešinimo priemonių skaičius | Planuojamas psichikos sveikatos kompetencijų didinimas 2 įmonėse; laukiamas dalyvių skaičius – 24; planuojama parengti 1 viešinimo priemonę. |  |
| 6.7.* | Mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Mokyklų, kuriose įgyvendinta priemonė skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius, straipsnių skaičius | Priemonę planuojama įgyvendinti 4 mokyklose; laukiamas dalyvių skaičius – 32; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.8.* | Bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimas savivaldybės gyventojams | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 20; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.9.* | Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo savivaldybėje organizavimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, psichologas | I–IV ketv. | Suteiktų individualių konsultacijų skaičius, Suteiktų grupinių konsultacijų skaičius | Planuojama suteikti 1 405 individualias konsultacijas; planuojama suteikti 35 grupines konsultacijas; planuojama parengti 4 straipsnius. |  |
| 6.10. | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 20; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.11. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 1 užsiėmimą; laukiamas dalyvių skaičius – 15; planuojama parengti 3 straipsnius. |  |
| 6.12.* | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 30; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.13. | Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | III–IV ketv. | Straipsnių skaičius | Planuojama parengti 4 straipsnius. |  |
| 6.14. | Tuberkuliozės profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Straipsnių skaičius | Planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.15. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 8 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 115; planuojama parengti 6 straipsnius. |  |
| 6.15.1. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 30; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.15.2. | Žarnyno ligų profilaktika ir prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 3 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 45; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.15.3. | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 3 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 45. |  |
| 6.16. | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 8 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 125; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.17. | Kraujotakos sistemos ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 4 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 60; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.18. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 7 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 110; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.18.1. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 7 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 110. |  |
| 6.18.2. | Nelaimingų atsitikimų darbo vietose prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Straipsnių skaičius | Planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.18.3. | Nelaimingų atsitikimų kelyje prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Išdalintų, renginių metu, atšvaitų skaičius | Planuojama renginių metu Panevėžio rajono gyventojams išdalinti 500 atšvaitų. |  |
| 6.19. | Onkologinių ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 30; planuojama parengti 4 straipsnius. |  |
| 6.20. | Kitos | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Straipsnių skaičius, viešinimo priemonių skaičius | Planuojama parengti 20 straipsnių; planuojama 1 viešinamoji priemonė |  |
| 6.21. | Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | II–IV ketv. | Asmenų, šeimos gydytojų nukreiptų dalyvauti sveikatos stiprinimo programoje skaičius; Asmenų, savanoriškai dalyvavusių (be gydytojo siuntimo) sveikatos stiprinimo programoje skaičius; Planuojamas parengti straipsnių skaičius; Planuojamas viešinimo priemonių skaičius | Planuojamas asmenų, šeimos gydytojų nukreiptų dalyvauti sveikatos stiprinimo programoje skaičius – 25; Asmenų, savanoriškai dalyvavusių (be gydytojo siuntimo) sveikatos stiprinimo programoje skaičius – 25; Planuojama parengti 2 straipsnius; planuojama parengti 7 viešinimo priemones. |  |
| 7. | Visuomenės sveikatos stebėsena |  |  |  |  |
| 7.1. | Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387) rinkimas, vertinimas ir pokyčių analizavimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I–IV ketv. | Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo duomenų dalis | 100 proc. duomenų. |
| 7.2. | Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (VSS IS) administravimas, duomenų analizė | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I–IV ketv. | Pateikta ataskaita | 1 ataskaita. |
| 7.3. | Tyrimo „Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo 2022“ organizavimas, vykdymas, duomenų suvedimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | II-III ketv. | Tiriamųjų skaičius | Apklausta 420 tiriamųjų. |
| 7.4. | Mokinių apsilankymų pas visuomenės sveikatos priežiūros specialistą statistika 2021 m. | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | II ketv. | Pateikta ataskaita | 1 ataskaita. |
| 7.5. | Informaciniai pranešimai Panevėžio rajono spaudoje bei biuro internetinėje svetainėje apie rajono gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | II–IV ketv. | Publikuotų pranešimų skaičius | 3 pranešimai. |
| 7.6. | Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos parengimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | IV ketv. | Parengta metinė ataskaita | 1 ataskaita. |

___________________________________________

* Visuomenės psichikos sveikatos gerinimo priemonės

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAVIVALDYBĖS GYDYTOJA (VYR. SPECIALISTĖ) RENATA VALANTINIENĖ

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. vasario 4 d.

Panevėžys

- Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos planą.

- Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos

Nėra galiojančių teisės aktų, kuriuos būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.

- Laukiami rezultatai

Patvirtinus Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos planą biuro specialistai turės kuo vadovautis vykdydami sveikatinimo veiklas              2022 metais. Biuro darbas bus koordinuotas. Teikiamų paslaugų kokybė bus geresnė, turėtų gerėti bendra rajono gyventojų sveikata.

- Lėšų poreikis ir šaltiniai

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansavimo šaltiniai:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltiniai | Suma tūkst. Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | Savivaldybės biudžetas | 4,4 |
| 2. | Finansavimas iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | 427,6 |

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų išlaidų sąmata:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma tūkst. Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 347,8 |
| 2. | Prekės ir paslaugos | 77,6 |
| 2.1. | Medicininės prekės ir paslaugos | 0,2 |
| 2.2. | Ryšių paslaugos | 1,4 |
| 2.3. | Transporto išlaikymas | 3,5 |
| 2.4. | Komandiruotės | 0,3 |
| 2.5. | Kvalifikacijos kėlimas | 2,0 |
| 2.6. | Komunalinės paslaugos | 8,0 |
| 2.7. | Kitos paslaugos | 62,2 |
| 3. | Darbdavių socialinė parama | 2,2 |
| 4. | Darbdavių socialinė parama (kelionės į darbą išlaidos) | 4,4 |
|  | Iš viso | 432,0 |

- Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai

Sprendimo projekto antikorupcinis įvertinimas nereikalingas.

Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė)                                                                Renata Valantinienė