## Sheet1
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2021-01-01 - 2021-12-31 04 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa
Tūkst. EUR
[7 empty] | 2021 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje | 2021 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį iš viso (kasinės išlaidos) | Vertinimo rodikliai
Programos tiklso kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltinis | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Pavadinimai | Planuota reikšmė | Faktinis įvykdymas | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos/ viršytos | Pastabos
Gerinti gyvenimo kokybę rajone kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką
01 | Užtikrinti patogų ir saugų susisiekimą rajono viešojo susisiekimo gatvėmis ir keliais
01 | 01 | Kokybiškai atlikti kasmetinius rajono gatvių ir kelių priežiūros darbus
01 | 01 | 01 | Kelių ir gatvių su žvyro ir asfalto dangomis, tiltų, pralaidų priežiūra ir remontas, saugaus eismo priemonių įgyvendinimas | 188774594 | 04.05.01.02. | 4LAKD | 0 | 1035 | 990.92 | Prižiūrimų tiltų skaičius | 35 | 35 |  |  | Rodiklis pasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Prižiūrimų kelių ir gatvių su asfalto danga ilgis | 352.45 | 350.72 |  |  | Rodiklis nepasiektas (pradėti ir nebaigti rangos darbai, keliametės randos darbų sutartys)
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Suremontuota (įrengta) kelio ženklų | 90 | 91 |  |  | Rodiklis pasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Prižiūrimų kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis | 1077.14 | 1078.4 |  |  | Rodiklis nepasiektas( nebaigti kelių asfaltavimo darbai)
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Suremontuota (įrengta) pralaidų | 10 | 1 |  |  | Rodiklis nepasiektas (nebuvo poreikio)
|  | 01 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 1035 | 990.92
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 0 | 1035 | 990.92
01 | 02 | Rekonstruoti ir įrengti naujus rajono kelius, kelio statinius ir gatves
01 | 02 | 01 | Panevėžio rajono seniūnijų kelių ir gatvių, šaligatvių rekonstravimas ir įrengimas | 302576453 | 04.05.01.02. | 5SB | 0 | 7 | 6.99 | Rekonstruota šaligatvių | 750 | 1189.9 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 4LAKD | 0 | 1434.3 | 1424.46 | Rekonstruota kelių | 5 | 3.99 |  |  | Rodiklis nepasiektas (Rangovas nepabaigė asfaltavimo darbų)
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SB | 20 | 302.1 | 161.85 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SBLL | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 6KT | 0 | 0 | 53.11 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576485 | 04.05.01.02. | 5SBLL | 11.9 | 0 | 11.87 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576421 | 04.05.01.02. | 5SBLL | 0 | 10 | 9.99 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576396 | 04.05.01.02. | 5SBLL | 11 | 0 | 10.62 |  | 0 | 0
|  | 01 | Iš viso: |  |  |  | 72.9 | 1753.4 | 1708.89
01 | 02 | 10 | Kelio Kerava–Uoksai (VEL-160) Velžio sen., Panevėžio r., kapitalinis remontas | 188774594 | 04.05.01.02. | 3ES | 126 | 83 | 149.57 | Įgyvendintas projektas | 90 | 100 |  |  | Rodiklis pasieklats
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 4VBP | 22.2 | 4.2 | 26.39 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SB | 50 | 0 | 50 |  | 0 | 0
|  | 10 | Iš viso: |  |  |  | 198.2 | 87.2 | 225.96
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 271.1 | 1840.6 | 1934.85
01 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 271.1 | 2875.6 | 2925.77
02 | Vykdyti komunalinio ūkio objektų ir kt. turto priežiūrą bei modernizavimą
02 | 01 | Atlikti kasmetinius rajono komunalinio ūkio objektų ir kt. turto priežiūros darbus
02 | 01 | 01 | Kapinių priežiūra seniūnijose ir aplinkos tvarkymas | 302576439 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 2.3 | 0 | 2.28 | Neveikiančių kapinių plotas Raguvos sen. | 2.36 | 2.36 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576439 | 05.01.01.01. | 5SB | 10 | 0.4 | 10.04 | Veikiančių kapinių plotas Panevėžio sen. | 2.1 | 2.1 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576453 | 05.01.01.01. | 5SB | 13 | 0.5 | 13.28 | Neveikiančių kapinių plotas Smilgių sen. | 1.67 | 1.67 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576453 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.7 | 0 | 0.65 | Veikiančių kapinių plotas Karsakiškio sen. | 11.57 | 11.57 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576510 | 05.01.01.01. | 5SB | 7.4 | -0.3 | 4.16 | Neveikiančių kapinių plotas Vadoklių sen. | 1.11 | 1.11 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576510 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 12.2 | 0 | 12.19 | Neveikiančių kapinių plotas Panevėžio sen. | 0.73 | 0.73 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576396 | 05.01.01.01. | 5SB | 4.4 | 0 | 4.19 | Veikiančių kapinių plotas Miežiškių sen. | 4.99 | 4.99 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576396 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 22.2 | -6.5 | 14.75 | Neveikiančių kapinių plotas Karsakiškio sen. | 2.06 | 2.06 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576535 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 6 | 0 | 6.05 | Veikiančių kapinių plotas Vadoklių sen. | 3.24 | 3.24 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576535 | 05.01.01.01. | 5SB | 13.1 | -0.5 | 12.21 | Neveikiančių kapinių plotas Velžio sen. | 1.21 | 1.21 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576478 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 3 | -0.6 | 0.44 | Neveikiančių kapinių plotas Krekenavos sen. | 2.2 | 2.2 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576478 | 05.01.01.01. | 5SB | 12.9 | -0.6 | 8.53 | Veikiančių kapinių plotas Ramygalos sen. | 6.42 | 6.42 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576446 | 05.01.01.01. | 5SB | 8.2 | 2.2 | 9.8 | Veikiančių kapinių plotas Velžio sen. | 9.15 | 9.15 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576446 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 3.5 | 0 | 3.49 | Veikiančių kapinių plotas Krekenavos sen. | 4.96 | 4.96 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576446 | 06.02.01.01. | 5SB | 0 | 0 | 0 | Neveikiančių kapinių plotas Paįstrio sen. | 2.31 | 2.31 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576446 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 0 | 0 | Neveikiančių kapinių plotas Upytės sen. | 1.5 | 1.5 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576492 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.2 | 0 | 0.19 | Neveikiančių kapinių plota Ramygalos sen. | 1.04 | 1.04 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576492 | 05.01.01.01. | 5SB | 9.7 | 0 | 9.67 | Veikiančių kapinių plotas Smilgių sen. | 3.22 | 3.22 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576460 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.3 | 0 | 0.28 | Neveikiančių kapinių plotas Naujamiesčio sen. | 0.84 | 0.84 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576460 | 05.01.01.01. | 5SB | 8.8 | 0 | 8.26 | Veikiančių kapinių plotas Paįstrio sen. | 2.53 | 2.53 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576485 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 13.1 | 0 | 13.03 | Veikiančių kapinių plotas Raguvos sen. | 3.47 | 3.47 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576485 | 05.01.01.01. | 5SB | 24.6 | -1.2 | 23.25 | Neveikiančių kapinių plotas Miežiškių sen | 0.57 | 0.57 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576421 | 05.01.01.01. | 5SB | 10.2 | 1.5 | 11.47 | Veikiančių kapinių plotas Upytės sen. | 3.13 | 3.13 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576421 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 3.4 | 0 | 2.67 | Veikiančių kapinių plotas Naujamiesčio sen. | 7.85 | 7.85 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576542 | 05.01.01.01. | 5SB | 10.6 | 0.1 | 10.71 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576542 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.3 | 0.8 | 1.07 |  | 0 | 0
|  | 01 | Iš viso: |  |  |  | 200.1 | -4.2 | 182.66
02 | 01 | 02 | Komunalinio ūkio objektų priežiūra, netinkamų (negalimų) naudoti pastatų likvidavimas | 302576446 | 06.02.01.01. | 5SB | 2.1 | 0 | 1 | Negyvenamų pastatų plotas Panevėžio sen. | 307.6 | 307.6 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576446 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 0 | 0.04 | Negyvenamų pastatų skaičius Karsakiškio sen. | 0 | 0
|  |  |  | 302576510 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.1 | 0 | 1.1 | Negyvenamų pastatų skaičius Raguvos sen. | 3 | 3 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576535 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 6 | 5.97 | Negyvenamų pastatų plotas Paįstrio sen. | 497.93 | 497.93 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576535 | 06.02.01.01. | 5SB | 2.2 | -1.7 | 0.42 | Negyvenamų pastatų skaičius Smilgių sen. | 5 | 5 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 188774594 | 06.02.01.01. | 5SB | 48.3 | -30.2 | 10.44 | Negyvenamų pastatų skaičius Krekenavos sen. | 4 | 4 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 188774594 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 31.7 | 0 | 4.35 | Negyvenamų pastatų plotas Vadoklių sen. | 1636 | 1636 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576396 | 06.02.01.01. | 5SB | 0.7 | -0.2 | 0.46 | Negyvenamų pastatų plotas Miežiškių sen. | 1561.87 | 1561.87 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576396 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 4 | 4 | Negyvenamų pastatų plotas Ramygalos sen. | 1422 | 1422 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576492 | 06.02.01.01. | 5SB | 0.8 | 4.6 | 5.38 | Negyvenamų pastatų skaičius Naujamiesčio sen. | 12 | 12 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576542 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 21 | -1.8 | 19.2 | Negyvenamų pastatų plotas Raguvos sen. | 526.23 | 526.23 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576542 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.3 | -0.1 | 1.14 | Negyvenamų pastatų skaičius Miežiškių sen. | 6 | 6 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576453 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 6 | 0 | 6.02 | Negyvenamų pastatų plotas Smilgių sen. | 921.57 | 921.57 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576453 | 06.02.01.01. | 5SB | 2.1 | -0.5 | 1.56 | Negyvenamų pastatų skaičius Ramygalos sen. | 9 | 9 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576460 | 06.02.01.01. | 5SB | 0.8 | 0 | 0.8 | Negyvenamų pastatų skaičius Panevėžio sen. | 2 | 2 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576421 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.7 | -1.5 | 0.24 | Negyvenamų pastatų skaičius Velžio sen. | 29 | 29 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576478 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.6 | -1 | 0.55 | Negyvenamų pastatų plotas Karsakiškios sen. | 4506.88 | 4506.88 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576478 | 06.02.01.01. | 7 | 0 | 0 | 0 | Negyvenamų pastatų plotas Naujamiesčio sen. | 5515.43 | 5515.43 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576439 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.2 | 0 | 1.19 | Negyvenamų pastatų plotas Velžio sen. | 16540 | 16540 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576485 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 1.6 | 0 | 0.82 | Negyvenamų pastatų plotas Krekenavos sen. | 881 | 881 | Rodiklis nesikeitė.
|  |  |  | 302576485 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.2 | 0 | 1.18 | Negyvenamų pastatų plotas Upytės sen. | 2076.41 | 2076.41 | Rodiklis nesikeitė.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Negyvenamų pastatų skaičius Paįstrio sen. | 1 | 1 | Rodiklis nesikeitė.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Negyvenamų pastatų skaičius Upytės sen. | 17 | 17 | Rodiklis nesikeitė.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Negyvenamų pastatų skaičius Vadoklių sen. | 7 | 7 | Rodiklis nesikeitė.
|  | 02 | Iš viso: |  |  |  | 125.4 | -22.4 | 65.86
02 | 01 | 03 | Investicijos į finansinį turtą, lėšos kapitalui formuoti | 188774594 | 04.05.03.03. | 5SB | 15 | 0 | 15 | Sumokėtas dalininkų įnašas, proc. | 100 | 100 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 240 | 200 | 440 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 06.02.01.01. | 5SB | 0 | 218.4 | 175.12 |  | 0 | 0
|  | 03 | Iš viso: |  |  |  | 255 | 418.4 | 630.12
02 | 01 | 04 | Turto rinkos vertės nustatymas, teisinė registracija ir bešeimininkio turto įteisinimas | 188774594 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 1.6 | 0 | 1.62 | Įregistruotų objektų skaičius | 10 | 10 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 04.01.01.02. | 5SB | 110 | -35.5 | 12.61 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576453 | 04.01.01.02. | 5SB | 0.5 | 0 | 0.37 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576396 | 04.01.01.02. | 5SB | 0.5 | 0.2 | 0.52 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576446 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576446 | 04.01.01.02. | 5SB | 0.5 | 1 | 1.45 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576485 | 04.01.01.02. | 5SB | 0.5 | 1.2 | 1.68 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576421 | 04.01.01.02. | 5SB | 0.5 | 0.6 | 0.92 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576421 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 0 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576478 | 04.01.01.02. | 5SB | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576535 | 04.01.01.02. | 5SB | 0.5 | 0.5 | 0.9 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576535 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 0 | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 0
|  |  |  | 190400881 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 0 | 1 | 0.97 |  | 0 | 0
|  |  |  | 190400881 | 04.01.01.02. | 5SB | 0 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576510 | 04.01.01.02. | 5SB | 0.5 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 290398050 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 0 | 0.4 | 0.37 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576439 | 04.01.01.02. | 5SB | 0.5 | -0.4 | 0.11 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576542 | 04.01.01.02. | 5SB | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576542 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 0 | 1.6 | 1.51 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576460 | 04.01.01.02. | 5SB | 0.5 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576492 | 04.01.01.02. | 5SB | 0.5 | -0.4 | 0.11 |  | 0 | 0
|  | 04 | Iš viso: |  |  |  | 117.6 | -26 | 28.34
02 | 01 | 05 | Gyvenamųjų namų priežiūra | 188774594 | 06.01.01.01. | 5SB | 18.1 | 0 | 11.5 | Socialinių būstų bendras plotas Miežiškių sen. | 302.14 | 302.14 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 188774594 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 0.9 | 0 | 0.94 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 01.03.02.01. | 5SB | 4 | 0 | 3.13 | Socialinių būstų bendras plotas Raguvos sen. | 136.8 | 136.8 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 188774594 | 01.07.01.01. | 5SB | 2.5 | 0 | 1.74 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576460 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 1.2 | 0 | 0 | Socialinių būstų bendras plotas Panevėžio sen. | 1465 | 1465 |  |  | Dėl dviejų būtų privatizacijos
|  |  |  | 302576460 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 2 | 0 | 0.16 | Socialinių būstų bendras plotas Krekenavos sen. | 4047 | 4047 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576460 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 15 | -8.9 | 6.06 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576485 | 06.01.01.01. | 5SB | 0 | 12 | 11.99 | Socialinių būstų bendras plotas Smilgių sen. | 1413.82 | 1413.82
|  |  |  | 302576485 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 1.3 | 0 | 1.3 | Socialinių būstų skaičius Karsakiškio sen. | 9 | 9 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576485 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 3.9 | 0 | 2.64 | Socialinių būstų bendras plotas Velžio sen. | 1797.22 | 1797.22 |  |  | Rodiklis sumažėjo dėl parduoto buto
|  |  |  | 302576485 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 15 | 0 | 14.99 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576542 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 0.6 | 0 | 0.25 | Socialinių būstų bendras plotas Upytės sen. | 767.5 | 0
|  |  |  | 302576542 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.4 | 0 | 0.39 | Socialinių būstų skaičius Miežiškių sen. | 7 | 7 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576396 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.9 | 0 | 0.57 | Socialinių būstų bendras plotas Naujamiesčio sen. | 3560.36 | 3560.36
|  |  |  | 302576396 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 1.2 | 0 | 0 | Socialinių būstų bendras plotas Vadoklių sen. | 1294.51 | 1294.51
|  |  |  | 302576453 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 2 | 0 | 0 | Socialinių būstų skaičius Ramygalos sen. | 46 | 46
|  |  |  | 302576453 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 1.9 | 0 | 0.35 | Sociaslinių būstų bendras plotas Karsakiškio sen. | 541.47 | 541.47 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576453 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 30 | 0 | 30 | Socialinių būstų skaičius Panevėžio sen. | 26 | 0 |  |  | Dėl privatizacijos dviejų būtų.
|  |  |  | 302576535 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 10 | 0 | 9.99 | Socialinių būstų skaičius Upytės sen. | 13 | 13 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576535 | 06.01.01.01. | 5SB | 0 | 2.4 | 2.39 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576535 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.9 | 0 | 0.88 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576535 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 2 | 0.3 | 2.26 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576478 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 0.4 | 0 | 0 | Socialinių būstų skaičius Paįstrio sen. | 22 | 21 |  |  | Butas parduotas
|  |  |  | 302576478 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.1 | 0 | 0 | Asmenų (šeimų) aprūpintų socialiniu būstu, skaičius | 20 | 0
|  |  |  | 302576510 | 06.01.01.01. | 5SB | 0 | 2.5 | 2.49 | Socialinių būstų bendras plotas Ramygalos sen. | 2233.63 | 2233.63
|  |  |  | 302576510 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.9 | 0 | 0.86 | Socialinių būstų bendras plotas Paįstrio sen. | 1143.03 | 1124.05 |  |  | Butas parduotas
|  |  |  | 302576510 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 5 | 0 | 4.98 | Socialinių būstų skaičius Vadoklių sen. | 21 | 21
|  |  |  | 302576510 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 2.9 | 0 | 0.27 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576439 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 1.4 | 0 | 0.69 | Socialinių būstų skaičius Naujamiesčio sen. | 69 | 69 |  |  | Rodiklis nepakito
|  |  |  | 302576439 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576446 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 10 | 0 | 9.99 | Socialinių būstų skaičius Velžio sen. | 47 | 47 |  |  | Rodiklis nepakito
|  |  |  | 302576446 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 4.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576446 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 6.2 | 0 | 1.69 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576492 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 2.4 | 0 | 1.73 | Socialinių būstų skaičius Raguvos sen. | 3 | 3
|  |  |  | 302576492 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 1.2 | 0 | 1.18 | Socialinių būstų skaičius Smilgių sen. | 25 | 0 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576421 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 8.7 | -1.1 | 7.49 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576421 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 2.4 | 0 | 2.4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576421 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 15 | 0 | 14.98 |  | 0 | 0
|  | 05 | Iš viso: |  |  |  | 175.8 | 7.2 | 150.28
02 | 01 | 06 | ES projektų ruošimo organizavimas (projektai, studijos ir kt.) ir bendrasis finansavimas | 190398779 | 09.02.02.01. | 5SB | 0 | 1.2 | 1.21 | Skirtas finansavimas projektui | 1 | 1 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 190398398 | 09.02.02.01. | 5SB | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0
|  | 06 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.41
02 | 01 | 07 | Elektros energijos įsigijimas gatvių apšvietimui ir gatvių apšvietimo tinklų priežiūra bei remontas | 302576535 | 06.04.01.01. | 5SB | 6.6 | -1.1 | 5.5 | Prižiūrimų gatvių apšvietimo tinklų ilgis | 436.4 | 439.19 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 06.04.01.01. | 5SB | 174.8 | 0 | 153.09 | Šviestuvų skaičius | 3205 | 3261 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 06.04.01.01. | 5SBLL | 15.2 | 0 | 15.21 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576396 | 06.04.01.01. | 5SB | 2.6 | 0.9 | 3.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576492 | 06.04.01.01. | 5SB | 4.4 | -0.9 | 3.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576421 | 06.04.01.01. | 5SB | 6.6 | -0.6 | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576446 | 06.04.01.01. | 5SB | 11.3 | -0.3 | 11 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576485 | 06.04.01.01. | 5SB | 7 | -0.3 | 6.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576460 | 06.04.01.01. | 5SB | 3.9 | 0.1 | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576510 | 06.04.01.01. | 5SB | 2.4 | 1.1 | 3.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576542 | 06.04.01.01. | 5SB | 3 | 0.5 | 3.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576439 | 06.04.01.01. | 5SB | 2.4 | 1.1 | 3.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576453 | 06.04.01.01. | 5SB | 5.7 | -0.7 | 5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576478 | 06.04.01.01. | 5SB | 4.3 | 0.2 | 4.5 |  | 0 | 0
|  | 07 | Iš viso: |  |  |  | 250.2 | 0 | 228.3
02 | 01 | 09 | Kapinių priežiūros darbuotojų išlaikymas | 188774594 | 05.01.01.01. | 5SB | 106.2 | 5.8 | 110.87 | Pareigybių skaičius kapinių priežiūrai | 11.75 | 11.75 | Rodiklis nepakito
|  | 09 | Iš viso: |  |  |  | 106.2 | 5.8 | 110.87
02 | 01 | 10 | Daugiatikslių plėtros projektų parengimas | 188774594 | 04.07.04.01. | 5SB | 100 | -10.5 | 0 | Parengta projektų | 1 | 1 | Rodiklis pasiektas
|  | 10 | Iš viso: |  |  |  | 100 | -10.5 | 0
02 | 01 | 11 | Kelių transporto kontrolė | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SB | 10 | 0 | 9.99 | Įgyvendinta kontrolės priemonių | 1 | 1 | Rodiklis pasiektas. Sumokėta už keleivių ir ekipažų kontrolę.
|  | 11 | Iš viso: |  |  |  | 10 | 0 | 9.99
02 | 01 | 13 | Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas visuomeninės paskirties pastate, esančiame Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygaloje | 188774594 | 07.04.01.02. | 5SBLL | 0 | 0.7 | 0.33 | Draudimo paslaugos | 1 | 1 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 07.04.01.02. | 4LRVB(T) | 0 | 0.4 | 0.36 |  | 0 | 0
|  | 13 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.69
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1340.3 | 371.8 | 1409.52
02 | 02 | Gerinti geriamojo vandens kokybę ir nuotekų tvarkymą
02 | 02 | 06 | Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas ir remontas Panevėžio rajone | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SB | 20 | 41.8 | 29.71 | Įsigytų/įrengtų vandenviečių skaičius | 2 | 2 | Rodiklis pasiektas.
|  |  |  | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SBLL | 41.8 | 0 | 41.8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576542 | 06.03.01.01. | 5SB | 0 | 10 | 4.91 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576396 | 06.03.01.01. | 5SB | 20 | 0 | 19.86 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576396 | 06.03.01.01. | 5SBLL | 0 | 1 | 0.58 |  | 0 | 0
|  | 06 | Iš viso: |  |  |  | 81.8 | 52.8 | 96.86
02 | 02 | 09 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SBLL | 200 | -200 | 0 | Įgyvendintas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone“ | 90 | 82 |  |  | Rodiklis nepasiektas (rangovo bankrotas ir naujos viešojo pirkimo procedūros)
|  | 09 | Iš viso: |  |  |  | 200 | -200 | 0
02 | 02 | 11 | Geriamojo vandens nugeležinimo stočių statyba Barklainių I, Karsakiškio, Burvelių ir Pragarėlės kaimuose, Panevėžio rajone | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SB | 0.2 | 0 | 0.16 | Draudimo paslaugos | 1 | 1 | Rodiklis pasiektas
|  | 11 | Iš viso: |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.16
02 | 02 | 13 | Geriamojo vandens tiekimo sistemos Vaišvilčių k. I, Panevėžio r., statyba | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SB | 0.3 | 0 | 0.25 | Draudimo paslaugos | 1 | 1 | Rodiklis pasiektas
|  | 13 | Iš viso: |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.25
02 | 02 | 15 | Lietaus nuotekų tinklų valymas ir remontas | 302576421 | 05.02.01.01. | 5SBLL | 5 | 0 | 5 | Seniūnijų, kuriose vykdyti remonto darbai, skaičius | 2 | 2 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 05.02.01.01. | 5SB | 50 | 0 | 39.07 |  | 0 | 0
|  | 15 | Iš viso: |  |  |  | 55 | 0 | 44.07
02 | 02 | 16 | Raguvos mstl. vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstrukcija | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SB | 0 | 100 | 0 | Atlikta darbų, proc. | 100 | 100 | Rodiklis pasiektas
|  | 16 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 100 | 0
02 | 02 | 18 | Geriamojo vandens tiekimo tinklų statyba Ibutonių k., Panevėžio r. | 188774594 | 06.03.01.01. | 4VBP | 12.6 | 0 | 12.55 | Įgyvendintas projektas | 100 | 0 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SB | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 06.03.01.01. | 3ES | 71.1 | 0 | 71.11 |  | 0 | 0
|  | 18 | Iš viso: |  |  |  | 83.9 | 0 | 83.66
02 | 02 | 19 | Geriamojo vandens tiekimo sistemos Puodžiūnų k., Panevėžio r., statyba | 188774594 | 06.03.01.01. | 4VBP | 0 | 15.3 | 15.31 | Įgyvendintas projektas | 100 | 100 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 06.03.01.01. | 3ES | 0 | 86.7 | 86.74 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SB | 64.3 | 0 | 62.13 |  | 0 | 0
|  | 19 | Iš viso: |  |  |  | 64.3 | 102 | 164.18
02 | 02 | 20 | Buitinių nuotekų tinklų plėtra ir remontas | 188774594 | 05.02.01.01. | 5SBLL | 12 | 0 | 12 | Įrengta/suremontuota tinklų (sistemų) | 2 | 9 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  | 20 | Iš viso: |  |  |  | 12 | 0 | 12
02 | 02 | 22 | Vandentiekio tinklo įrengimas Smilgių mstl., Rozalimo ir Taikos g. | 188774594 | 06.02.01.01. | 5SB | 0 | 40 | 35.93 | Atlikta darbų, proc. | 100 | 100 | Rodiklis pasiektas
|  | 22 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 40 | 35.93
02 | 02 | 23 | Individualių nuotekų sistemų įrengimo dalinis finansavimas | 188774594 | 05.02.01.01. | 5SB | 30 | 22.2 | 39.4 | Panevėžio r. savivaldybės gyventojų, kuriems suteikta kompensacija, skaičius | 30 | 29 |  |  | Rodiklis nepasiektas (pareiškėjai nepateikė reikalingų dokumentų)
|  | 23 | Iš viso: |  |  |  | 30 | 22.2 | 39.4
02 | 02 | 24 | Nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Perekšlių k. | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SB | 0 | 10 | 0 | Atlikta darbų, proc. | 100 | 100 | Rodiklis pasiektas
|  | 24 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 10 | 0
02 | 02 | 25 | Vandens gręžinio statyba Liberiškio k. | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SB | 0 | 30 | 0 | Atlikta darbų, proc. | 100 | 100 | Rodiklis pasiektas
|  | 25 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 30 | 0
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 527.5 | 157 | 476.51
02 | 04 | Remti daugiabučių namų savininkų bendrijas, modernizuojančias bendrojo naudojimo objektus, sodininkų bendrijas
02 | 04 | 02 | Sodininkų bendrijų projektų/paraiškų rėmimas | 188774594 | 08.04.01.01. | 5SB | 15 | 0 | 15 | Finansuotų paraiškų skaičius | 3 | 18 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  | 02 | Iš viso: |  |  |  | 15 | 0 | 15
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 15 | 0 | 15
02 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 1882.8 | 528.8 | 1901.03
03 | Organizuoti paveldo objektų priežiūrą bei jų pritaikymą turizmui
03 | 01 | Atlikti kultūros paveldo objektų stebėseną, priežiūros ir tvarkybos darbus
03 | 01 | 03 | Paveldo objektų priežiūra ir restauracija | 188774594 | 08.02.01.07. | 5SB | 10 | 0 | 7.74 | Prižiūrimų paveldo objektų skaičius | 30 | 30 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 302576485 | 08.02.01.07. | 5SBLL | 2.5 | 0 | 2.5 | Restauruotų, sutvarkytų objektų skaičius | 1 | 1 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 302576542 | 08.02.01.07. | 5SBLL | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213789 | 08.02.01.07. | 5SBLL | 10 | 2.7 | 12.71 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576535 | 08.02.01.07. | 5SBLL | 3.3 | 0 | 3.3 |  | 0 | 0
|  | 03 | Iš viso: |  |  |  | 25.8 | 4.1 | 27.65
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 25.8 | 4.1 | 27.65
03 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 25.8 | 4.1 | 27.65
04 | Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
04 | 01 | Įgyvendinti plėtros projektus
04 | 01 | 07 | Geležinkelio „Rail Baltica“ plėtra Panevėžio rajono ir miesto teritorijoje | 188774594 | 04.02.01.02. | 4VB(VD) | 0 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | 8 | 10 | Projekto įgyvendinimas tęsiamas.
|  | 07 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 0 | 0
04 | 01 | 08 | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | 188774594 | 04.02.01.02. | 4VB(VD) | 29.1 | 0 | 20.55 | Pareigybių skaičius | 1 | 1 | Rodiklis pasiektas
|  | 08 | Iš viso: |  |  |  | 29.1 | 0 | 20.55
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 29.1 | 0 | 20.55
04 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 29.1 | 0 | 20.55
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  | 2208.8 | 3408.5 | 4875
|  | Iš viso programai: |  |  |  |  | 2208.8 | 3408.5 | 4875

## Sheet2
Finansavimo šaltiniai | 2021 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje | 2021 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje | Panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | 2011.7 | 3238.8 | 4514.46
Valstybės lėšos Kelių direkcija 4LAKD | 0 | 2469.3 | 2415.38
Tikslinės valstybės biudžeto lėšos pagal kt. teisės aktus 4LRVB(T) | 0 | 0.4 | 0.36
Lėšos valstybinės funkcijoms atlikti 4VB(VD) | 29.1 | 0 | 20.55
Valstybės lėšos projektams 4VBP | 34.8 | 19.5 | 54.25
Savivaldybės biudžeto lėšos 5SB | 1084.8 | 735.9 | 1204.91
Spec. progr. lėšos (pajamos už turto nuomą) 5SB(SP3) | 30.7 | -0.8 | 14.63
Spec. progr. lėšos (pajamos už turto nuomą) Lėšų likutis 5SB(SP3)LL | 19.6 | 0 | 10.49
Savivaldybės biudžeto lėšos Lėšų likutis 5SBLL | 812.7 | 14.5 | 793.89
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | 197.1 | 169.7 | 360.53
Europos Sąjungos paramos lėšos (ne IŽDO lėšos) 3ES | 197.1 | 169.7 | 307.42
Kiti finansavimo šaltiniai 6KT | 0 | 0 | 53.11
IŠ VISO: | 2208.8 | 3408.5 | 4874.99