Projektas

panevėžio rajono savivaldybės taryba

sprendimas

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ

2022 m. lapkričio 10 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalies 5, 6 ir 7 punktais, Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. A1-438 „Dėl pasiūlymo teikimo Panevėžio rajono savivaldybės tarybai investuoti savivaldybės turtą“, Savivaldybės taryba     n u s p r e n d ž i a:

1. Investuoti į VšĮ Velžio komunalinį ūkį, įstaigos kodas 168967899, adresas: Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav., 83 350 (aštuoniasdešimt tris tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt) Eur dalininko įnašui didinti turtiniu įnašu (pridedama).

2. Pavesti VšĮ Velžio komunalinio ūkio direktoriui spręsti visus su viešosios įstaigos kapitalo padidinimu susijusius klausimus.

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

EKONOMIKOS IR TURTO VALDYMO SKYRIUS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „Dėl PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. spalio 24 d.

Panevėžys

- Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projekto tikslas – investuoti į VšĮ Velžio komunalinį ūkį 83 350  Eur dalininko įnašui didinti.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos

Sprendimus dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto investavimo priima Savivaldybės taryba.

Parengtas sprendimo projektas atsižvelgiant į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. A1-438 „Dėl pasiūlymo teikimo Panevėžio rajono savivaldybės tarybai investuoti savivaldybės turtą“.

3. Laukiami rezultatai

Šios Įstaigos vienintelė dalininkė yra Panevėžio rajono savivaldybė. 2022 m.            spalio 1 d. dalininko kapitalą sudarė  5 526 648,12 Eur.

Dalininko įnašo didinimo pagrindimas.

Viena iš  Įstaigos veiklos  sričių – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų  tvarkymas. Šiuo metu Įstaiga eksploatuoja 39 vandenvietes ir 18 nuotekų valyklų ir paslaugas teikia juridiniams bei fiziniams asmenims visose Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų teritorijose.

Investicijomis į Įstaigos turtą būtų įgyvendintos šios priemonės ir laukiamas rezultatas:

Visą piniginį įnašą numatoma panaudoti  projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone“ pabaigti.

Įstaiga nuo 2017 m. vykdo vandentvarkos projektą Paįstrio, Gegužinės ir Ėriškių gyvenvietėse. Įgyvendinant  šį projektą, šiose gyvenvietėse yra nutiesti nauji vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai, sumontuoti valymo įrenginiai. Rangos darbai visose trijose gyvenvietėse jau baigiami, galutinė darbų pabaiga numatoma šių metų gruodžio mėnesį.

Bankrutavus pirmajam projekto rangovui UAB „Norus“, toliau rangos darbus vykdė  du rangovai: UAB „Dujostata“ – Gegužinės k. ir Paįstrio k., UAB „Takas“ – Ėriškių k.

Projektui užbaigti piniginės lėšos reikalingos sumokėti už defektų pašalinimą ir papildomų    įvadų įrengimą bei  perskaičiuoti pagrindinių rangos darbų sutarčių  kainą.

- Defektų  pašalinimas – 21 459,00 Eur.

Nutraukus sutartį su pirmuoju  rangovu, buvo  atlikta ekspertizė ankstesnio rangovo atliktiems  darbams įvertinti, paliktiems defektams nustatyti ir jiems pašalinti. Be to, toliau vykdant rangos darbus išryškėjo kai kurie defektai, kurie nebuvo aptarti eksperto akte: Paįstrio k., Gegužinės g.  reikėjo  perkloti savitakinę nuotekų surinkimo trasą, nes jos gylis neatitiko projekto reikalavimų, Paįsrio k., Įstros g. privalėjome atstatyti sudarkytą regioninio kelio dangą, taip pat šioje gatvėje prireikė iškelti neveikiančią šilumos trasą, kuri trukdė vykdyti darbus, nes ji nebuvo nurodyta topografinėje nuotraukoje ir projekte; Ėriškių k. buvo būtina ištaisyti įvairius nuotekų šulinių montavimo defektus (sukritę,  nebuvo dangčių,  neįrengti latakai ir pan.)

- Papildomų  įvadų  įrengimas – 22 189,00 Eur.

Projekto  įgyvendinimo metu  paaiškėjo, kad Paįstrio ir  Ėriškių  gyvenvietėse  būtina  įrengti po kelis papildomus vandentiekio įvadus ir nuotekų išvadus, nes jie nebuvo numatyti projekte. Todėl dėl  projektuotojų klaidų ir gyventojų nusiskundimų abiejose gyvenvietėse buvo papildomai įrengta po  4 vandentiekio įvadus ir nuotekų išvadus.

- Pagrindinės  rangos darbų sutarties kainos perskaičiavimas – 39 702,00 Eur.

Dėl Rusijos  karo su Ukraina  rangovams  sutriko medžiagų  tiekimas, padidėjo jų kainos, dėl išaugusios infliacijos pabrango naftos produktai, elektros energija, kiti produktai, reikalingi rangos sutartims įvykdyti. Todėl rangovai kreipėsi  į Įstaigą,  prašydami  perskaičiuoti  sutarties kainą.

Kadangi pagrindinėse sutartyse yra numatyta, kad  sutarties kaina dėl metinės infliacijos gali būti  perskaičiuojama praėjus vieneriems  metams po sutarties įsigaliojimo, tai ir buvo  padaryta. Kaina pagal sutartyje pateiktą formulę buvo perskaičiuota tik tos rangos darbų dalies, už kurią dar nebuvo  sumokėta.

Pabaigus vykdyti visą projektą, Įstaiga praplės savo veiklos teritoriją, bus sukurta nauja infrastruktūra,  prie vandentiekio tinklų galės prisijungti 266 Paįstrio, Gegužinės ir Ėriškių kaimų namų  ūkiai, o prie nuotekų surinkimo tinklų – 425. Prisijungus gyventojams, Įstaiga kas mėnesį gaus apie 3 350 Eur pajamų.

Sprendimas dėl savivaldybės turto investavimo priimamas vadovaujantis Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758, jeigu tenkinami ne mažiau kaip trys investavimo kriterijai:

| Eil. Nr. | Kriterijai | Kriterijus tenkinamas / netenkinamas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Investavus bus įvykdyti iš tarptautinių sutarčių atsirandantys Lietuvos Respublikos įsipareigojimai. |  | Ne |
| 2. | Investuojama į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbias įmones, nurodytas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme. | Taip |  |
| 3. | Investuojant skatinamas Lietuvos ekonomikos augimas, stiprinamas ekonominis savarankiškumas ir (ar) tarptautinis konkurencingumas. |  | Ne |
| 4. | Investuojant bus siekiama savivaldybės ar visos šalies ekonominės ir socialinės sanglaudos Europos Sąjungos erdvėje, taip pat regionų ar pasaulio mastu. |  | Ne |
| 5. | Investavus bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės ir prieinamumas). | Taip |  |
| 6. | Savivaldybės turto investavimu (savivaldybės įnašu) bus sukuriama pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas. | Taip |  |
| 7. | Iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir gautas socialinis rezultatas (švietimo, kultūros, mokslo, aplinkos, sveikatos ir socialinės apsaugos, kitų panašių sričių) arba užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas. | Taip |  |
| 8. | Bus investuojama į ūkio ir socialines inovacijas, žinių ekonomikos plėtrą, aukštųjų technologijų kūrimą, jeigu tai yra vienas iš pagrindinių investicijų objekto veiklos tikslų. |  | Ne |
| 9. | Investavimo tikslas ir siekiamas rezultatas nustatyti teisės aktuose, įgyvendinančiuose strateginio planavimo dokumentus. |  | Ne |

Investavimo kriterijų tenkinimo pagrindimas:

1. investavus bus kuriama ir plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės ir prieinamumas).

Įstaigos viena iš  veiklų yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Vienas iš pagrindinių uždavinių yra šių paslaugų kokybės gerinimas. Savivaldybei investavus į Įstaigos kapitalo didinimą, bus kuriama pridėtinė vertė:

2. savivaldybės turto investavimu (savivaldybės įnašu) bus sukuriama pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas;

3. iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir socialinis rezultatas (aplinkos ir kitų panašių sričių) arba užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalis numato, kad paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal sudarytas sutartis kiti viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys. VšĮ Velžio komunalinis ūkis Panevėžio rajono savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – įgyvendinti savarankiškąją funkciją – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimą.

Panevėžio rajono savivaldybės turtas investuojamas vadovaujantis šiais principais:

1. visuomenės naudos; šis principas reiškia, kad savivaldybės turtas bus valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą;

2. efektyvumo; šis principas reiškia, kad savivaldybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo bus siekiama maksimalios naudos visuomenei;

3. racionalumo; šis principas reiškia, kad savivaldybės turtas bus tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas;

4. viešosios teisės; šis principas reiškia, kad sandoriai dėl savivaldybės turto bus sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą savivaldybės turtu, nustatyta tvarka ir būdais.

4.  Lėšų poreikis ir šaltiniai

Nėra.

5. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai, paaiškinimai

Nėra.

Vyr. specialistė 				Jadvyga Balčienė