## Sheet1
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2022-01-01 –2022-12-31 03 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimas
Tūkst. EUR
[7 empty] | 2022 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje | 2022 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį iš viso (kasinės išlaidos) | Vertinimo rodikliai
Programos tiklso kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltinis | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Pavadinimai | Planuota reikšmė | Faktinis įvykdymas | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos/ viršytos | Pastabos
Skatinti rajono bendruomenės aktyvumą ir sąmoningumą
01 | Puoselėti rajono kultūrinį savitumą ir skatinti rajono bendruomenės aktyvumą
01 | 01 | Sudaryti sąlygas gauti aukštos kokybės kultūrines paslaugas
01 | 01 | 01 | Viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas | 190402747 | 08.02.01.01. | 5SB(SP1) | 1 | 0.2 | 0.96 | Interneto vartotojų skaičius | 1500 | 1909 | Rodiklis viršytas | Po karantino gyventojai bibliotekoje esančia įranga galėjo naudotis be ribojimų.
|  |  |  | 190402747 | 08.02.01.01. | 5SB | 1090.4 | 29 | 1119.38 | Bibliotekų skaitytojų skaičius | 6100 | 4746 | Rodiklis nepasiektas |  | Dėl sistemos pokyčių duomenys nėra tikslūs
|  |  |  | 190402747 | 08.02.01.01. | 4VB(TP) | 7.2 | 0 | 7.2 | Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio apmokytų gyventojų skaičius | 300 | 525 | Rodiklis viršytas | Buvo surengti papildomi mokymai.
|  |  |  | 190402747 | 08.02.01.01. | 4LRVB(T) | 43.6 | 0 | 43.6 | Interneto lankytojų skaičius | 12000 | 23661 | Rodoklis viršytas | Pasibaigus karantino apribojimams gyventojai aktyviau pradėjo naudotis viešąja prieiga.
|  |  |  | 190402747 | 08.02.01.01. | 5SBLL | 88 | 42 | 130.07 | Išduotų dokumentų skaičius | 257000 | 287244 | Rodiklis viršytas | Panaikinus karantino ribojimus gyventojai daugiau skolinosi spaudinių į namus, daugiau skaitė vietoje.
|  |  |  | 190402747 | 08.02.01.01. | 5SB(SP1)LL | 0.3 | 0 | 0.35 | Leidinių, užsakomų per el. katalogą, skaičius | 2600 | 3195 | Rodiklis viršytas | Po surengtų mokymų gyventojai aktyviau naudojosi galimybe užsakyti knygas.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Bibliotekų lankytojų skaičius | 80000 | 87653 | Rodiklis viršytas | Po karantino gyventojai pradėjo aktyviau naudotis bibliotekos paslaugomis, dalyvauti renginiuose.
|  | 01 | Iš viso: |  |  |  | 1230.5 | 71.2 | 1301.56
01 | 01 | 02 | Muziejų veiklos užtikrinimas | 190402747 | 08.02.01.02. | 5SB | 37.6 | 0 | 37.62 | Muziejų lankytojų skaičius | 1400 | 1708 | Rodiklis viršytas | Po karantino gyventojai pradėjo aktyviau lankytis muziejuose, padaugėjo ekskursijų.
|  |  |  | 190402747 | 08.02.01.02. | 5SBLL | 0.3 | 0 | 0.37 |  | 0 | 0
|  |  |  | 190402747 | 08.02.01.02. | 5SB(SP1) | 0.8 | 0.4 | 0.78 |  | 0 | 0
|  | 02 | Iš viso: |  |  |  | 38.7 | 0.4 | 38.77
01 | 01 | 03 | Tiltagalių kultūros centro veiklos užtikrinimas | 188212872 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3)LL | 0.5 | 0 | 0.43 | Naujai parengtų programų skaičius | 20 | 25 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188212872 | 08.02.01.08. | 7 | 0 | 0 | 0.01 | Renginių skaičius per metus | 98 | 101 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188212872 | 08.02.01.08. | 6KT | 0 | 0 | 0.14 | Kolektyvų skaičius | 14 | 16 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188212872 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1) | 0.4 | 0 | 0.34 | Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius | 2 | 2 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188212872 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3) | 0.9 | 0 | 0.59 | Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius | 120 | 176 | Rodiklis viršytas | Pasibaigus karantino ribojimams aktyvesnis bendruomenės įsitraukimas.
|  |  |  | 188212872 | 08.02.01.08. | 4VB(TP) | 3.1 | 0 | 3.1 | Gautos pajamos už teikiamas paslaugas | 5000 | 4407 | Rodiklis nepasiektas | Negautas projektinis finansavimas
|  |  |  | 188212872 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1)LL | 0.2 | 0 | 0.16 | Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos | 3 | 5 | Rodiklis pasiektas | Daugiau dalyvauta konkursuose.
|  |  |  | 188212872 | 08.02.01.08. | 5SB | 151.3 | 0.6 | 148.29 | Pateiktų projektų skaičius | 4 | 5 | Rodiklis pasiektas | Siekiama pritraukti papildomų lėšų.
|  |  |  | 188212872 | 08.02.01.08. | 5SBLL | 4.1 | 10.5 | 14.51 |  | 0 | 0
|  | 03 | Iš viso: |  |  |  | 160.5 | 11.1 | 167.57
01 | 01 | 04 | Krekenavos kultūros centro veiklos užtikrinimas | 188213440 | 08.02.01.08. | 5SBLL | 5 | 41.3 | 46.3 | Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius | 7 | 8 | Rodiklis pasiektas | Susikūrė vokalinis ansamblis.
|  |  |  | 188213440 | 08.02.01.08. | 7 | 0 | 0 | 0.93 | Renginių skaičius per metus | 100 | 100 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188213440 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3)LL | 0.1 | 0 | 0 | Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius | 100 | 145 | Rodiklis viršytas | Susikūrė naujas meno kolektyvas, prisijungė daugiau narių prie esamų kolektyvų.
|  |  |  | 188213440 | 08.02.01.08. | 4VB(TP) | 4.7 | 0 | 4.7 | Gautos pajamos už teikiamas paslaugas | 9000 | 3810 | Rodiklis nepasiektas | Negautas projektinis finansavimas.
|  |  |  | 188213440 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1) | 1.5 | -0.7 | 0.09 | Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos | 3 | 6 | Rodiklis viršytas | Pakilęs kolektyvų meninis lygis.
|  |  |  | 188213440 | 08.02.01.08. | 6KT | 0 | 0 | 0.81 | Naujai parengtų programų skaičius | 35 | 45 | Rodiklis viršytas | Po karantino ribojimų sukurta daugiau programų.
|  |  |  | 188213440 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1)LL | 1.1 | 0 | 0.82 | Pateiktų projektų skaičius | 3 | 1 | Rodiklis nepasiektas
|  |  |  | 188213440 | 08.02.01.08. | 5SB | 184.8 | 2.6 | 187.4 | Kolektyvų skaičius | 12 | 13 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188213440 | 08.02.01.08. | 4LRVB | 0 | 0 | 3.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213440 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3) | 1.5 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0
|  | 04 | Iš viso: |  |  |  | 198.7 | 43.5 | 244.55
01 | 01 | 05 | Miežiškių kultūros centro veiklos užtikrinimas | 188213255 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3) | 0.6 | -0.4 | 0 | Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius | 60 | 151 | Rodiklis viršytas | Naujos veiklos pritraukė daugiau dalyvių.
|  |  |  | 188213255 | 08.02.01.08. | 4VB(TP) | 3.2 | 0 | 3.2 | Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius | 8 | 8 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188213255 | 08.02.01.08. | 5SBLL | 8.5 | 17.7 | 26.23 | Pateiktų projektų skaičius | 4 | 5 | Rodiklis pasiektas | Siekiama pritraukti didesnį finansavimą.
|  |  |  | 188213255 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1)LL | 1.6 | 0 | 1.53 | Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos | 6 | 18 | Rodiklis viršytas | Aukštas kolektyvų meninis lygis.
|  |  |  | 188213255 | 08.02.01.08. | 5SB | 246.5 | 0 | 246.33 | Kolektyvų skaičius | 18 | 27 | Rodiklis pasiektas | Išlaikyti kolektyvai.
|  |  |  | 188213255 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1) | 4.7 | 0.2 | 0.66 | Naujai parengtų programų skaičius | 20 | 20 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188213255 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3)LL | 0.2 | 0 | 0 | Gautos pajamos už teikiamas paslaugas | 5000 | 21629 | Rodiklis pasiektas | Finansuoti teikti projektai.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Renginių skaičius per metus | 80 | 168 | Rodiklis viršytas | Daugiau kvietimų koncertuoti, dalyvauti įvairiose veiklose.
|  | 05 | Iš viso: |  |  |  | 265.3 | 17.5 | 277.95
01 | 01 | 06 | Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos veiklos užtikrinimas | 188212491 | 08.02.01.08. | 5SB | 153.7 | 4.1 | 157.71 | Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius | 8 | 8 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188212491 | 08.02.01.08. | 5SBLL | 0.9 | 5.4 | 6.32 | Gautos pajamos už teikiamas paslaugas | 8000 | 55667 | Rodiklis viršytas | Finansuoti projektai.
|  |  |  | 188212491 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1)LL | 0.2 | 0 | 0.23 | Naujai parengtų programų skaičius | 44 | 69 | Rodiklis viršytas | Naujos koncertinės ir kt programos.
|  |  |  | 188212491 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1) | 0.8 | 0 | 0.72 | Pateiktų projektų skaičius | 10 | 7 | Rodiklis nepasiektas | Didesnės apimties projektai
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Renginių skaičius per metus | 128 | 128 | Rodiklis pasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius | 130 | 220 | Rodiklis viršytas | Daugiau gyventojų įsitraukė į edukacijų veiklą.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos | 8 | 6 | Rodiklis nepasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Kolektyvų skaičius | 16 | 16 | Rodiklis pasiektas
|  | 06 | Iš viso: |  |  |  | 155.6 | 9.5 | 164.98
01 | 01 | 07 | Paįstrio kultūros centro veiklos užtikrinimas | 188213789 | 08.02.01.08. | 4LRVB | 0 | 0 | 7.1 | Naujai parengtų programų skaičius | 10 | 46 | Rodiklis viršytas | Iniciatyvūs darbuotojai.
|  |  |  | 188213789 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1)LL | 1.4 | 0 | 1.4 | Pateiktų projektų skaičius | 5 | 19 | Rodiklis viršytas | Siekiama pritraukti daugiau lėšų.
|  |  |  | 188213789 | 08.02.01.08. | 5SBLL | 17.2 | 40.2 | 57.4 | Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius | 200 | 300 | Rodiklis viršytas | Aktyvi būrelių, klubų veikla.
|  |  |  | 188213789 | 08.02.01.08. | 4VB(TP) | 4.4 | 0 | 4.4 | Kolektyvų skaičius | 10 | 17 | Rodiklis pasiektas | Būreliai ir klubai
|  |  |  | 188213789 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1) | 3 | 2 | 3.86 | Renginių skaičius per metus | 100 | 138 | Rodiklis viršytas | Daugiau darbuotojų ir bendruomenių iniciatyvų.
|  |  |  | 188213789 | 08.02.01.08. | 6KT | 0 | 0 | 5.21 | Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius | 3 | 6 | Rodiklis viršytas | Daugiau kolektyvų ruošiasi Dainų šventei.
|  |  |  | 188213789 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3) | 0.5 | 0 | 0 | Gautos pajamos už teikiamas paslaugas | 2000 | 37908 | Rodiklis viršytas | Finansuoti teikti projektai.
|  |  |  | 188213789 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3)LL | 0.1 | 0 | 0.06 | Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos | 5 | 8 | Rodiklis viršytas | Geras kolektyvų pasirengimas.
|  |  |  | 188213789 | 08.02.01.08. | 5SB | 173.6 | 3.4 | 176.92 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213789 | 08.02.01.08. | 5SB(PR) | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213789 | 08.02.01.08. | 7 | 0 | 0 | 0.83 |  | 0 | 0
|  | 07 | Iš viso: |  |  |  | 200.2 | 45.6 | 257.88
01 | 01 | 08 | Raguvos kultūros centro veiklos užtikrinimas | 188212915 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1)LL | 0.3 | 0 | 0.3 | Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius | 1000 | 1000 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188212915 | 08.02.01.08. | 4VB(TP) | 5.4 | 0 | 5.4 | Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius | 4 | 1 | Rodiklis nepasiektas | Sumažėjo besiruošiančių kolektyvų.
|  |  |  | 188212915 | 08.02.01.08. | 5SB | 128.3 | 9 | 136.6 | Pateiktų projektų skaičius | 6 | 7 | Rodiklis pasiektas | Siekiama pritraukti daugiau lėšų.
|  |  |  | 188212915 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1) | 0.4 | 0 | 0 | Naujai parengtų programų skaičius | 12 | 16 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188212915 | 08.02.01.08. | 5SBLL | 173.7 | 20.6 | 194.28 | Kolektyvų skaičius | 20 | 16 | Rodiklis nepasiektas | Naujų kolektyvų nesusikūrė.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Gautos pajamos už teikiamas paslaugas | 5000 | 1645 | Rodiklis nepasiektas | Nefinansuoti projektai.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos | 7 | 10 | Rodiklis pasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Renginių skaičius per metus | 97 | 86 | Rodiklis nepasiektas | Dėl pandeminės situacijos.
|  | 08 | Iš viso: |  |  |  | 308.1 | 29.6 | 336.58
01 | 01 | 09 | Ramygalos kultūros centro veiklos užtikrinimas | 188213593 | 08.02.01.08. | 4VB(T) | 0 | 0 | 0 | Kolektyvų skaičius | 18 | 18 | Rodiklis pasiektas | Išlaikyti buvę kolektyvai.
|  |  |  | 188213593 | 08.02.01.08. | 4VB(TP) | 1.3 | 0 | 1.3 | Gautos pajamos už teikiamas paslaugas | 18000 | 25733 | Rodiklis viršytas | Finansuoti projektai, NVŠ lėšos.
|  |  |  | 188213593 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1)LL | 0.6 | 0 | 0.61 | Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius | 100 | 225 | Rodiklis viršytas | Aktyvūs kolektyvų dalyviai.
|  |  |  | 188213593 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3)LL | 0.2 | 0 | 0.24 | Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos | 3 | 6 | Rodiklis viršytas | Geras kolektyvų pasirengimas.
|  |  |  | 188213593 | 08.02.01.08. | 5SBLL | 6.7 | 4.7 | 11.36 | Pateiktų projektų skaičius | 6 | 11 | Rodiklis viršytas | Siekiama pritraukti daugiau lėšų.
|  |  |  | 188213593 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1) | 1.6 | 0 | 1.05 | Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius | 4 | 4 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188213593 | 08.02.01.08. | 5SB(PR) | 0 | 0 | 0.3 | Naujai parengtų programų skaičius | 15 | 30 | Rodiklis pasiektas | Didesnis naujovių poreikis.
|  |  |  | 188213593 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3) | 0.8 | -0.3 | 0.35 | Renginių skaičius per metus | 100 | 142 | Rodiklis viršytas | Daugiau projektinių renginių.
|  |  |  | 188213593 | 08.02.01.08. | 5SB | 161.8 | 0 | 161.74 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213593 | 08.02.01.08. | 7 | 0 | 0 | 0.83 |  | 0 | 0
|  | 09 | Iš viso: |  |  |  | 173 | 4.4 | 177.78
01 | 01 | 10 | Smilgių kultūros centro veiklos užtikrinimas | 188212534 | 08.02.01.08. | 5SBLL | 30.9 | 13.9 | 44.8 | Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius | 160 | 153 | Rodiklis nepasiektas | Sumažėjo kolektyvo narių skaičius.
|  |  |  | 188212534 | 08.02.01.08. | 5SB | 151.2 | 1.1 | 152.23 | Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos | 4 | 9 | Rodiklis pasiektas | Pasibaigus karantino apribojimams vyko daugiau konkursų.
|  |  |  | 188212534 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3) | 0.3 | 0 | 0.08 | Naujai parengtų programų skaičius | 8 | 8 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188212534 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1)LL | 0.6 | 0 | 0.49 | Gautos pajamos už teikiamas paslaugas | 14000 | 19688 | Rodiklis višytas | Teikta ir finansuota daugiau projektų.
|  |  |  | 188212534 | 08.02.01.08. | 4VB(TP) | 0.3 | 0 | 0.3 | Kolektyvų skaičius | 12 | 12 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188212534 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1) | 0.7 | 0.5 | 0 | Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius | 6 | 6 | Rodiklis pasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Renginių skaičius per metus | 90 | 145 | Rodiklis viršytas | Po karantino daugiau renginių.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Pateiktų projektų skaičius | 5 | 5 | Rodiklis pasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Kolektyvų skaičius | 12 | 13 | Rodiklis pasiektas | Susikūrė naujas kolektyvas.
|  | 10 | Iš viso: |  |  |  | 184 | 15.5 | 197.9
01 | 01 | 11 | Ėriškių kultūros centro veiklos užtikrinimas | 188212687 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1) | 3.2 | 0 | 2.91 | Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius | 300 | 120 | Rodiklis nepasiektas
|  |  |  | 188212687 | 08.02.01.08. | 7 | 0 | 0 | 2.34 | Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius | 1 | 4 | Rodiklis viršytas | Daugiau kolektyvų ruošiasi šventei.
|  |  |  | 188212687 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3) | 0.2 | 0 | 0.06 | Gautos pajamos už teikiamas paslaugas | 14000 | 10546 | Rodiklis nepasiektas | Nefinansuoti projektai.
|  |  |  | 188212687 | 08.02.01.08. | 5SB | 150.5 | 0 | 150.43 | Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos | 2 | 6 | Rodiklis viršytas | Geras vadovų darbas su kolektyvais.
|  |  |  | 188212687 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3)LL | 0 | 0 | 0 | Kolektyvų skaičius | 4 | 6 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188212687 | 08.02.01.08. | 6KT | 0 | 0 | 0.07 | Naujai parengtų programų skaičius | 20 | 18 | Rodiklis nepasiektas
|  |  |  | 188212687 | 08.02.01.08. | 4VB(TP) | 3.1 | 0 | 3.1 | Pateiktų projektų skaičius | 4 | 7 | Rodiklis viršytas | Pateikti projektai siekiant pritraukti lėšų.
|  |  |  | 188212687 | 08.02.01.08. | 5SBLL | 6.4 | 39.2 | 24.6 | Renginių skaičius per metus | 65 | 82 | Rodiklis viršytas | Po pandemijos daugiau renginių.
|  |  |  | 188212687 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1)LL | 2 | 0 | 2.01 |  | 0 | 0
|  | 11 | Iš viso: |  |  |  | 165.4 | 39.2 | 185.52
01 | 01 | 12 | Vadoklių kultūros centro veiklos užtikrinimas | 188213636 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3) | 0 | 0.4 | 0 | Renginių skaičius per metus | 50 | 82 | Rodiklis viršytas | Mainų programos, vietos bendruomenės renginiai.
|  |  |  | 188213636 | 08.02.01.08. | 4VB(TP) | 6.3 | 0 | 6.3 | Gautos pajamos už teikiamas paslaugas | 2000 | 10804 | Rodiklis pasiektas | NVŠ ir projektai
|  |  |  | 188213636 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1) | 0.2 | -0.2 | 0 | Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius | 3 | 4 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188213636 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1)LL | 0.2 | 0 | 0.1 | Kolektyvų skaičius | 12 | 12 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188213636 | 08.02.01.08. | 5SB | 116.7 | 4 | 120.59 | Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos | 2 | 4 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188213636 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3)LL | 0.4 | 0 | 0 | Naujai parengtų programų skaičius | 10 | 40 | Rodiklis viršytas | Daugiau projektinių veiklų.
|  |  |  | 188213636 | 08.02.01.08. | 5SBLL | 1.4 | 4.5 | 5.9 | Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius | 1200 | 1200 | Rodiklis pasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Pateiktų projektų skaičius | 5 | 8 | Rodiklis pasiektas | Teikiama daugiau projektų siekiant prietraukti lėšų.
|  | 12 | Iš viso: |  |  |  | 125.2 | 8.7 | 132.89
01 | 01 | 13 | Liūdynės kultūros centro veiklos užtikrinimas | 288212720 | 08.02.01.08. | 6KT | 0 | 0 | 0.29 | Naujai parengtų programų skaičius | 30 | 59 | Rodiklis pasiektas | Aktyvus meno vadovų darbas.
|  |  |  | 288212720 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3) | 1 | -0.8 | 0.14 | Kolektyvų skaičius | 15 | 15 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 288212720 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3)LL | 0.1 | 0 | 0.14 | Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius | 6 | 6 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 288212720 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1) | 0.8 | 0 | 0.81 | Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius | 200 | 200 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 288212720 | 08.02.01.08. | 5SBLL | 2.9 | 16 | 13.91 | Gautos pajamos už teikiamas paslaugas | 8000 | 6840 | Rodiklis nepasiektas | Dėl vadovų ligos nevykdomos programos.
|  |  |  | 288212720 | 08.02.01.08. | 7 | 0 | 0 | 0.5 | Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos | 3 | 10 | Rodiklis pasiektas | Profesionalus meno vadovų darbas.
|  |  |  | 288212720 | 08.02.01.08. | 4VB(TP) | 1 | 0 | 1 | Renginių skaičius per metus | 130 | 136 | Rodiklis pasiektas | Daugiau renginių po pandemijos.
|  |  |  | 288212720 | 08.02.01.08. | 5SB | 164.1 | 0 | 163.93 | Pateiktų projektų skaičius | 3 | 5 | Rodiklis viršytas | Siekiama pritraukti papildomų lėšų.
|  | 13 | Iš viso: |  |  |  | 169.9 | 15.2 | 180.72
01 | 01 | 14 | Šilagalio kultūros centro veiklos užtikrinimas | 288213060 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3)LL | 2.3 | 0 | 2.28 | Naujai parengtų programų skaičius | 12 | 12 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 288213060 | 08.02.01.08. | 5SBLL | 2.9 | 4 | 6.13 | Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos | 5 | 5 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 288213060 | 08.02.01.08. | 4LRVB | 0 | 0 | 11.22 | Gautos pajamos už teikiamas paslaugas | 36000 | 26179 | Rodiklis nepasiektas | Dėl COVID-19 pandemijos
|  |  |  | 288213060 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1) | 15 | -5.3 | 6.98 | Renginių skaičius per metus | 120 | 144 | Rodiklis pasiektas | Daugiau kvietimų koncertuoti.
|  |  |  | 288213060 | 08.02.01.08. | 6KT | 0 | 0 | 1.98 | Kolektyvų skaičius | 16 | 16 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 288213060 | 08.02.01.08. | 4VB(TP) | 1.8 | 0 | 1.8 | Pateiktų projektų skaičius | 10 | 10 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 288213060 | 08.02.01.08. | 5SB | 142.1 | 2.2 | 144.11 | Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius | 130 | 130 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 288213060 | 08.02.01.08. | 7 | 0 | 0 | 0.06 | Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius | 5 | 5 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 288213060 | 08.02.01.08. | 5SB(SP3) | 2.5 | -1 | 1.04 |  | 0 | 0
|  |  |  | 288213060 | 08.02.01.08. | 5SB(SP1)LL | 4.3 | 0 | 4.08 |  | 0 | 0
|  | 14 | Iš viso: |  |  |  | 170.9 | -0.1 | 179.68
01 | 01 | 15 | Kultūros projektų rėmimas ir bendrasis finansavimas | 188212491 | 08.02.01.08. | 5SB | 0 | 9.7 | 9.7 | Pritrauktos projektinės lėšos tūkst. | 120 | 50 | Rodiklis nepasiektas | Dalis projektų nebuvo finansuoti.
|  |  |  | 188213593 | 08.02.01.08. | 5SB | 0 | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213789 | 08.02.01.08. | 5SB | 0 | 2.6 | 2.6 |  | 0 | 0
|  |  |  | 288213060 | 08.02.01.08. | 5SB | 0 | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188212687 | 08.02.01.08. | 5SB | 0 | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213440 | 08.02.01.08. | 5SB | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 08.02.01.08. | 5SB | 78.5 | -18.4 | 39.65 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188212534 | 08.02.01.08. | 5SB | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213255 | 08.02.01.08. | 5SB | 0 | 3.2 | 3.2 |  | 0 | 0
|  | 15 | Iš viso: |  |  |  | 78.5 | 6 | 64.05
01 | 01 | 16 | Kultūros renginių organizavimas | 188212915 | 08.02.01.08. | 5SB | 4.5 | 0 | 4.5 | Renginių skaičius per metus | 1500 | 1500 | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188212687 | 08.02.01.08. | 5SB | 3.9 | 0 | 3.9 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188212687 | 08.02.01.08. | 5SBLL | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188212491 | 08.02.01.08. | 5SB | 9.3 | 0 | 9.3 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213440 | 08.02.01.08. | 5SBLL | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213440 | 08.02.01.08. | 5SB | 4.3 | 0.5 | 4.8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213593 | 08.02.01.08. | 5SB | 6.6 | 0 | 6.6 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213593 | 08.02.01.08. | 7 | 0 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213636 | 08.02.01.08. | 5SB | 4.2 | 0 | 4.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 288212720 | 08.02.01.08. | 5SB | 7.1 | 0 | 7.1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213255 | 08.02.01.08. | 5SB | 9.1 | 0 | 9.1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188212534 | 08.02.01.08. | 5SB | 4.7 | 0 | 4.7 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188213789 | 08.02.01.08. | 5SB | 6.2 | 0 | 6.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188212872 | 08.02.01.08. | 5SB | 6.1 | 0 | 6.1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 288213060 | 08.02.01.08. | 5SB | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0
|  | 16 | Iš viso: |  |  |  | 73 | 19.5 | 92.54
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3697.5 | 336.8 | 4000.92
01 | 02 | Skatinti gyventojus užsiimti kūno kultūros ir sporto veikla
01 | 02 | 01 | Sporto priemonių organizavimas ir dalyvavimo sporto renginiuose užtikrinimas | 188774594 | 08.01.01.02. | 5SB | 164.7 | 4.2 | 166.54 | Prizinių vietų skaičius | 10 | 34 | Planuotas rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 08.01.01.02. | 5SBLL | 0.1 | 35 | 26.1 | Šalies ir tarptautinių sporto renginių skaičius | 70 | 65 | Planuotas rodiklis nepasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sportininkų, dalyvavusių šalies ir tarptautinėse rungtynėse, skaičius | 200 | 900 | Planuotas rodiklis pasiektas
|  | 01 | Iš viso: |  |  |  | 164.8 | 39.2 | 192.64
01 | 02 | 02 | Sporto renginių seniūnijose organizavimas | 188774594 | 08.01.01.02. | 5SB | 12 | 0 | 11.26 | Sporto metodininkų pareigybių skaičius Upytės seniūnijoje | 0.5 | 0.5 |  |  | Rodiklis nepakito
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sporto renginių skaičius | 50 | 60 | Planuotas rodiklis pasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sporto metodininkų pareigybių skaičius Panevėžio seniūnijoje | 0.5 | 0.5 |  |  | Rodiklis nepakito.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sporto metodininkų pareigybių skaičius Miežiškių sen | 0.5 | 0.5 |  |  | Rodiklis nepakito.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sporto metodininkų pareigybių skaičius Naujamiesčio seniūnijoje | 0.5 | 0.5 |  |  | Rodiklis nepakito.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sporto metodininkų pareigybių skaičius Velžio seniūnijoje | 0.5 | 0.5 |  |  | Rodiklis nepakito.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sporto metodininkų pareigybių skaičius Karsakiškio seniūnijoje | 0.5 | 0.5 |  |  | Rodiklis nepakito.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sporto metodininkų pareigybių skaičius Krekenavos seniūnijoje | 0.5 | 0.5 |  |  | Rodiklis nepakito.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sporto metodininkų pareigybių skaičius Ramygalos sen. | 0.5 | 0.5 |  |  | Rodiklis nepakito.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sporto metodininkų pareigybių skaičius Vadoklių sen. | 0.5 | 0.5 |  |  | Rodiklis nepakito.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sporto renginių dalyvių skaičius | 1000 | 1900 | Suplanuotas rodiklis pasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sporto metodininkų pareigybių skaičius Paįstrio sen. | 0.5 | 0.5 |  |  | Rodiklis nepakito.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sporto metodininkų pareigybių skaičius Raguvos seniūnijoje | 0.5 | 0.5 |  |  | Rodiklis nepakito.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Sporto metodininkų pareigybių skaičius Smilgių seniūnijoje | 0.5 | 0.5 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  | 02 | Iš viso: |  |  |  | 12 | 0 | 11.26
01 | 02 | 03 | Švietimo centro sporto priemonių organizavimas ir dalyvavimas sporto renginiuose | 195271084 | 09.05.01.03. | 5SB | 15.9 | 0 | 15.77 | Sporto renginių dalyvių skaičius | 500 | 275 | Planuotas rodiklis nepasiektas
|  |  |  | 195271084 | 09.05.01.03. | 5SBLL | 0 | 15 | 13.18 | Sporto renginių skaičius | 120 | 40 | Planuotas rodiklis nepasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Prizinių vietų skaičius | 5 | 18 | Planuotas rodiklis pasiektas
|  | 03 | Iš viso: |  |  |  | 15.9 | 15 | 28.95
01 | 02 | 04 | Nevyriausybinių sporto organizacijų veiklų rėmimas | 188774594 | 08.04.01.01. | 5SB | 65 | 2.3 | 67.24 | Finansuotų nevyriausybinių sporto organizacijų veiklų skaičius | 9 | 8 | Planuotas rodiklis nepasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Nevyriausybinių organizacijų sporto veiklose dalyvavusių dalyvių skaičius | 300 | 500 | Planuotas rodiklis pasiektas
|  | 04 | Iš viso: |  |  |  | 65 | 2.3 | 67.24
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 257.7 | 56.5 | 300.09
01 | 03 | Modernizuoti rajono kultūros įstaigų materialinę bazę ir tobulinti teikiamas paslaugas
01 | 03 | 05 | Atviro jaunimo centro plėtra Ramygaloje (Ramygalos kultūros centre) | 188774594 | 08.06.01.01. | 5SB | 0.4 | 0 | 0.4 | Draudimo paslaugos | 1 | 1 | Turtas apdraustas.
|  | 05 | Iš viso: |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.4
01 | 03 | 18 | Amatininkystė – turizmo produktas be sienų | 188774594 | 08.06.01.01. | 3ES | 33 | 21.6 | 54.53 | Įgyvendintas projektas | 100 | 90 | Projektas baigtas įgyvendinti 2023 m.
|  |  |  | 188774594 | 08.06.01.01. | 5SB | 5.8 | 0 | 4.67 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 08.06.01.01. | 4VBP | 7.6 | -1.5 | 6.07 |  | 0 | 0
|  | 18 | Iš viso: |  |  |  | 46.4 | 20.1 | 65.27
01 | 03 | 20 | Voss modelio integravimas kultūros prieinamumo plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprinimui Panevėžio regione | 188774594 | 08.06.01.01. | 3ES | 109.5 | 0 | 93.28 | Įgyvendintas projektas | 80 | 80 | Projektas baigtas įgyvendinti 2023 m.
|  |  |  | 188774594 | 08.06.01.01. | 5SB | 0 | 40 | 36.11 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 08.06.01.01. | 4VBP | 22.7 | 0 | 14.48 |  | 0 | 0
|  | 20 | Iš viso: |  |  |  | 132.2 | 40 | 143.87
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 179 | 60.1 | 209.54
01 | 04 | Modernizuoti rajono sporto ir poilsio infrastruktūrą
01 | 04 | 02 | Sporto infrastruktūros sukūrimas Panevėžio rajone | 302576485 | 08.01.01.02. | 5SBLL | 0 | 8.1 | 8.1 | Įrengta laisvalaikio įrenginių komplektų | 1 | 1 | Įrengti diskgolfo įrenginiai Ramygaloje.
|  |  |  | 188774594 | 08.01.01.02. | 5SB | 0 | 30 | 24.78 |  | 0 | 0
|  | 02 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 38.1 | 32.88
01 | 04 | 10 | Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Ramygaloje, Panevėžio rajone | 188774594 | 08.01.01.02. | 5SB | 26.4 | -20 | 0 | Įgyvendintas projektas | 0 | 0 | Grąžintos lėšos.
|  | 10 | Iš viso: |  |  |  | 26.4 | -20 | 0
01 | 04 | 11 | Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Piniavoje, Panevėžio rajone | 188774594 | 08.01.01.02. | 5SB | 105.9 | -105.9 | 0 | Įgyvendintas projektas | 0 | 0 | Grąžintos lėšos.
|  | 11 | Iš viso: |  |  |  | 105.9 | -105.9 | 0
01 | 04 | 13 | Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Velžyje, Panevėžio rajone | 302576421 | 08.01.01.02. | 5SBLL | 20 | -20 | 0 | Įgyvendintas projektas | 0 | 0 | Grąžintos lėšos.
|  |  |  | 188774594 | 08.01.01.02. | 5SB | 41.3 | -4.3 | 0 |  | 0 | 0
|  | 13 | Iš viso: |  |  |  | 61.3 | -24.3 | 0
01 | 04 | 16 | Poilsio zonų įrengimas ir priežiūra | 302576396 | 08.01.01.02. | 5SBLL | 12 | 1.1 | 13.1 | Įrengtų/prižiūrimų poilsio zonų | 4 | 4 | Rodiklis pasiektas.
|  |  |  | 302576421 | 08.01.01.02. | 5SB | 0 | 7 | 6.91 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576439 | 08.01.01.02. | 5SB | 0 | 7 | 6.99 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576510 | 08.01.01.02. | 5SB | 0 | 14 | 14 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576446 | 08.01.01.02. | 5SB | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576485 | 08.01.01.02. | 5SBLL | 5 | 0 | 4.99 |  | 0 | 0
|  | 16 | Iš viso: |  |  |  | 17 | 36.1 | 52.99
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 210.6 | -76 | 85.87
01 | 05 | Remti įvairių gyventojų grupių užimtumo projektus ir užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą
01 | 05 | 01 | Jaunimo projektinės veiklos rėmimas | 188213789 | 08.06.01.01. | 5SB(PR) | 0 | 0 | 2.4 | Įkurta atvirų jaunimo erdvių ir centrų | 2 | 2 | Kaip ir anksčiau rajone veikia arviras jaunimo centras ir atvira jaunimo erdvė.
|  |  |  | 188213593 | 08.06.01.01. | 5SB(PR) | 0 | 0 | 3.47 | Jaunimo profesinio orientavimo priemonių skaičius | 5 | 5 | Rodiklis pasiektas.
|  |  |  | 188774594 | 08.06.01.01. | 5SB | 25 | 0 | 20.1 | Finansuota jaunimo projektų | 10 | 12 | Rodiklis viršytas.
|  |  |  | 190398430 | 08.06.01.01. | 5SB(PR) | 0 | 0 | 1 | Savanorius priimančios organizacijos | 3 | 2 | Rodiklis nepasiektas. |  | Negavus projektinio finansavimo, nebuvo priimtas naujas darbuotojas.
|  |  |  | 288212720 | 08.06.01.01. | 5SB(PR) | 0 | 0 | 0.3 | Atvirąjį ir mobilų darbą dirbantys darbuotojai | 3 | 2 | Sumažėjo rodiklis.
|  |  |  | 288212720 | 08.06.01.01. | 5SB(PR) | 0 | 0 | 0 | Finansuotų savanorių skaičius | 2 | 0 | Iš savivaldybės biudžeto nebuvo finansuoti savanoriai, nes nebuvo poreikio, niekas nesikreipė.
|  |  |  | 288212720 | 08.06.01.01. | 5SB(PR) | 0 | 0 | 0 | Finansuotų pareiškėjų, dalyvaujančių jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje, verslo įmonėse, programoje, skaičius | 5 | 5 | Rodiklis pasiektas.
|  |  |  | 288212720 | 08.06.01.01. | 5SB(PR) | 0 | 0 | 0 | Šešėliavimo programos metu aplankytų Panevėžio rajono įmonių skaičius | 5 | 5 | Rodiklis pasiektas.
|  | 01 | Iš viso: |  |  |  | 25 | 0 | 27.27
01 | 05 | 02 | Religinių bendruomenių rėmimas pagal programas | 188774594 | 08.04.01.02. | 5SB | 60 | 33.3 | 93.3 | Suteikta paramos programų finansavimui | 100 | 100 | Rodiklis atitinka planuotą.
|  | 02 | Iš viso: |  |  |  | 60 | 33.3 | 93.3
01 | 05 | 03 | Nevyriausybinių organizacijų (NVO) rėmimas pagal programas | 188774594 | 08.04.01.01. | 5SB | 100 | -3.7 | 83.52 | Organizacijų, gavusių finansavimą, skaičius | 66 | 60 | Sumažėjo veikiančių bendruomenių skaičius.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Bendruomenės narių dalyvausių renginiuose ir veiklose skaičius | 10000 | 10000 | Rodiklis pasiektas.
|  | 03 | Iš viso: |  |  |  | 100 | -3.7 | 83.52
01 | 05 | 04 | Policijos prevencinių programų rėmimas | 188774594 | 03.01.01.01. | 5SB | 11 | 0 | 11 | Paremtų prevencinių programų skaičius | 1 | 1 | Planuotas rodiklis pasiektas.
|  | 04 | Iš viso: |  |  |  | 11 | 0 | 11
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 196 | 29.6 | 215.09
01 | 06 | Skatinti bendruomenių veiklą
01 | 06 | 02 | Panevėžio rajono vietos veiklos grupės (VVG) administruojamų projektų įgyvendinimas | 188774594 | 08.04.01.01. | 5SB | 62.6 | 1.4 | 54.65 | Projektų skaičius, kuriems skirtos lėšos | 7 | 7 | Planuotas rodiklis pasiektas.
|  | 02 | Iš viso: |  |  |  | 62.6 | 1.4 | 54.65
01 | 06 | 03 | Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo plano priemonių įgyvendinimas | 302576396 | 08.04.01.01. | 5SBLL | 22 | -22 | 0 | Gavusių finansavimą kaimo bendruomenių skaičius | 40 | 38 | Visos lėšos paskirstytos pagal gautas paraiškas.
|  |  |  | 302576535 | 08.04.01.01. | 5SBLL | 22 | -22 | 0 | Įgyvendintų priemonių skaičius | 1 | 1 | Įgyvendinta SADM finansuojama priemonė.
|  |  |  | 188774594 | 10.09.01.01. | 4LRVB(T) | 0 | 25.6 | 25.63 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 08.04.01.01. | 5SBLL | 0 | 66 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576421 | 08.04.01.01. | 5SBLL | 22 | -22 | 0 |  | 0 | 0
|  | 03 | Iš viso: |  |  |  | 66 | 25.6 | 25.63
01 | 06 | 04 | Viešosios infrastruktūros plėtra Vaivadų kaime, Panevėžio rajone | 188774594 | 08.04.01.01. | 5SB | 0.1 | 0 | 0.11 | Draudimo paslaugos | 1 | 1 | Turtas apdraustas
|  | 04 | Iš viso: |  |  |  | 0.1 | 0 | 0.11
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 128.7 | 27 | 80.39
01 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 4669.5 | 434 | 4891.9
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  | 4669.5 | 434 | 4891.9
|  | Iš viso programai: |  |  |  |  | 4669.5 | 434 | 4891.9

## Sheet2
Finansavimo šaltiniai | 2022 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje | 2022 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje | Panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | 4527 | 412.4 | 4730.11
Valstybės biudžeto lėšos 4LRVB | 0 | 0 | 21.82
Tikslinės valstybės biudžeto lėšos pagal kt. teisės aktus 4LRVB(T) | 43.6 | 25.6 | 69.23
Valstybės biudžeto tikslinės paskirties lėšos 4VB(TP) | 41.8 | 0 | 41.8
Valstybės lėšos projektams 4VBP | 30.3 | -1.5 | 20.55
Savivaldybės biudžeto lėšos 5SB | 3900.2 | 74.8 | 3865.21
Savivaldybės biudžeto lėšos, gautos iš administracijos projektų vykdymui 5SB(PR) | 0 | 0 | 8.17
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas) 5SB(SP1) | 34.1 | -2.9 | 19.17
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas) Lėšų likutis 5SB(SP1)LL | 12.8 | 0 | 12.07
Spec.progr.lėšos (pajamos už turto nuomą) 5SB(SP3) | 8.3 | -1.8 | 2.27
Spec.progr.lėšos (pajamos už turto nuomą) Lėšų likutis 5SB(SP3)LL | 3.9 | 0 | 3.15
Savivaldybės biudžeto lėšos Lėšų likutis 5SBLL | 452 | 318.2 | 666.67
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | 142.5 | 21.6 | 161.84
Europos Sąjungos paramos lėšos (ne IŽDO lėšos) 3ES | 142.5 | 21.6 | 147.81
Kiti finansavimo šaltiniai 6KT | 0 | 0 | 8.5
Kitos lėšos (be finansavimo(kaip spec lesos)) 7 | 0 | 0 | 5.53
IŠ VISO: | 4669.5 | 434 | 4891.95