PRITARTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

| Vietos veiklos grupės pavadinimas: | Panevėžio rajono vietos veiklos grupė |
| --- | --- |
| Vietos plėtros strategijos pavadinimas: | Panevėžio rajono 2024–2029 m. vietos plėtros strategija |
| Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis: | 2024–2029 m. |
| Ar keičiasi VPS įgyvendinimo teritorija lyginant su 2014-2020 m.? | ☐ Taip ☒ Ne |
| Teminė VPS | ☒ Taip ☐ Ne |
| VPS tema | Tvarus vietos ekonomikos augimas |

| VPS data: | 2023-05-25 |
| --- | --- |
| VPS versija: | 1 |

TURINYS

I skyrius: Kas mes esame? (VVG teritorijos situacijos analizė ir poreikiai)	4

1.	VVG teritorijos situacijos ir poreikių analizė	4

1.1.	Trumpas VVG pristatymas	4

1.2.	Pagrindiniai VVG teritorijos duomenys	4

1.3.	VVG teritorijos išskirtinumas ir identitetas	5

1.4.	VVG teritorijos gyventojų nuomonė apie VVG teritorijos situaciją ir poreikius	5

1.5.	VVG teritorijos socialinė situacija (įskaitant informaciją apie skurdo riziką ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir (arba) jų grupes)	6

1.6.	VVG teritorijos ekonominė situacija	10

1.7.	VVG teritorijos socialinė infrastruktūra ir kultūros ištekliai	13

1.8.	VVG teritorijos gamtos išteklių analizė	18

1.9.	Papildoma informacija	21

2.	VVG teritorijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG)	21

3.	VVG teritorijos poreikiai ir jų pagrindimas	22

3.1.	VVG teritorijos poreikių sąrašas	22

3.2.	VVG teritorijos poreikių pagrindimas	22

4.	VPS temos pagrindimas (pildoma teminėms VPS)	22

5.	VVG pristatymas ir vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2030 m. ir VVG misija	22

5.1.	Apibendrinta informacija apie VVG	22

5.2.	Apibendrinta informacija apie VVG kolegialaus valdymo organo sudėtį	23

5.3.	Informacija apie VVG kolegialaus valdymo organo kompetencijų įvairovės užtikrinimą	23

5.4.	VVG vertybės	24

5.5.	VVG teritorijos vizija iki 2030 m.	24

5.6.	VVG misija	25

II skyrius: Ko mes siekiame? (VPS tikslai, rodikliai ir siekiami pokyčiai)	26

6.	VVG teritorijai aktualūs BŽŪP tikslai	26

7.	Kiekybiniai VPS tikslai	26

7.1.	VPS produkto ir rezultato rodikliai iki 2029 m.	26

7.2.	Metinės rodiklių reikšmės	26

8.	Pokyčiai, kurių siekiama VVG teritorijoje (kiekybine išraiška)	27

9.	Apibendrinta informacija apie VPS	28

III skyrius: Kaip mes pasieksime užsibrėžtus tikslus? (VPS priemonės, finansinis planas, įgyvendinimo organizavimas ir valdymas)	29

10.	VPS priemonės	29

10.1.	VPS priemonių sąrašas	29

10.2.	VPS priemonių sąsajos su BŽŪP tikslais	29

10.3.	VPS priemonių sąsajos su VVG teritorijos poreikiais	29

10.4.	VPS priemonių aprašymas	29

10.5.	VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS)	29

10.6.	VPS priemonių rezultato rodikliai	29

11.	Preliminarus VPS įgyvendinimo planas	30

12.	VPS finansinis planas	30

12.1.	VPS išlaidos pagal išlaidų kategorijas ir priemonių rūšis	30

12.2.	Metinis VPS išlaidų planas	30

13.	ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas	31

13.1.	Subregioninės vietovės principas	31

13.2.	„Iš apačios į viršų“ principas	32

13.3.	Partnerystės principas	33

13.4.	Bendradarbiavimo principas	34

13.5.	Inovacijų principas	35

13.6.	Jaunimas	35

13.7.	Lyčių lygybė ir nediskriminavimas	36

14.	VPS viešinimo ir VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiksmai	37

14.1.	Informacija apie VPS viešinimą ir derinimą su visuomene VPS rengimo metu	37

14.2.	VPS viešinimo ir VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo strategija VPS įgyvendinimo metu	37

15.	VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo sistema	38

15.1.	VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo sistemos apibūdinimas	38

15.2.	VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo funkcijos pagal subjektus	39

IV dalis: VPS priedai	42

# I skyrius: Kas mes esame? (VVG teritorijos situacijos analizė ir poreikiai)

## VVG teritorijos situacijos ir poreikių analizė

### Trumpas VVG pristatymas

Panevėžio rajono vietos veiklos grupė (toliau – PRVVG) Juridinių asmenų registre įregistruota 2004 m. birželio 4 d. PRVVG – tai Panevėžio rajono teritorijoje veikianti, partnerystės principu savo veiklą grindžianti organizacija, jungianti pilietinės visuomenės, verslo sektoriaus ir vietos valdžios institucijų atstovus. Nuo 2008 m. kovo mėn. PRVVG yra Vietos veiklos grupių tinklo narė.

PRVVG narių skaičius nuo 2014 m. iki 2023 m. pradžios padidėjo beveik 3 kartus, t. y. nuo 19 iki 56, iš jų 19 – pilietinės visuomenės (34,0 proc.), 11 – verslo (19,6 proc.), 15 – vietos valdžios atstovų (26,8 proc.), 11 – kitoms interesų grupėms atstovaujančių asmenų (19,6 proc.) (žr. 1 priedą).

PRVVG valdybą sudaro 12 narių, iš jų 2 (16,67 proc.) yra vietos valdžios atstovai, 4 (33,33 proc.) – verslo atstovai, 4 (33,33 proc.) – pilietinės visuomenės atstovai ir 2 (16,67 proc.) – kitoms interesų grupėms atstovaujantys asmenys. Valdyboje yra 7 moterys (58,33 proc.) ir 5 vyrai (41,67 proc.). Valdybą sudaro 2 (16,67 proc.) jauni asmenys iki 29 m., 4 (33,33 proc.) – 30–40 m., 6 (50 proc.) – 41 m. ir vyresni asmenys [1]. Valdybos nariai yra kompetentingi, išmanantys Leader metodo įgyvendinimo tikslus. Ankstesniais laikotarpiais valdybos nariai aktyviai įsitraukė į VPS įgyvendinimą.

PRVVG valdymo sistemą sudaro:

- visuotinis narių susirinkimas;

- kolegialus valdymo organas – valdyba;

- vienasmenis valdymo organas – pirmininkas.

### Pagrindiniai VVG teritorijos duomenys

Geografinė padėtis

PRVVG veikia Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, kuri sutampa su Panevėžio rajono administracinėmis ribomis R 1. Tai yra žiedinė savivaldybė, kurios centre – Panevėžio miestas, neįeinantis į PRVVG teritoriją [2]. Savivaldybės plotas sudaro 2 177 km2 ir užima 27,63 proc. Panevėžio apskrities ploto, tai antra pagal plotą savivaldybė Lietuvoje R 2. Rajono teritorija ribojasi su Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Anykščių, Ukmergės, Kėdainių, Radviliškio ir Pakruojo rajonais.

Savivaldybės geografinė padėtis labai patogi R 3, nes:

- yra apie 150 km atstumu nuo svarbiausių Baltijos regiono centrų – Rygos, Vilniaus ir Kauno;

- yra šalia magistralės, turinčios kelių tinklą, jungiantį Berlyną, Varšuvą, Kaliningradą, Klaipėdą, Liepoją, Rygą, Taliną. Tai leidžia patogiai ir greitai pasiekti rajoną iš skirtingų miestų ir šalių;

- 2026 m. planuojama baigti geležinkelio linija „Rail Baltica“, kuri bus tarptautinio transporto koridoriaus Šiaurės jūra–Baltijos jūra dalis, sujungsianti Helsinkį, Taliną, Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių ir Varšuvą

Verta pažymėti, kad 2022 m. atliktos gyventojų apklausos duomenimis (apklausa atlikta rengiant 2023–2030 m. Panevėžio rajono strateginį plėtros planą), dauguma respondentų labiausiai vertino rajoną dėl patogios geografinės padėties (3,83 iš 5 balų) R 4 [3].

Geografiniu požiūriu Panevėžio rajonas yra Nevėžio žemumoje, priklausančioje Vidurio Lietuvos žemumai. Kraštovaizdyje vyrauja lygumos. Per rajoną teka Lėvuo ir jo intakas Pyvesa, Nevėžis ir jo intakai Juoda, Upytė (kairieji), Juosta, Kiršinas (dešinieji), telkšo 12 ežerų ir 11 tvenkinių [3].

VVG teritorijos administracinis suskirstymas

PRVVG teritoriniu administraciniu požiūriu suskirstyta į 12 seniūnijų ir 66 seniūnaitijas: Panevėžio (8 seniūnaitijos), Velžio (9 seniūnaitijos), Krekenavos (7 seniūnaitijos), Ramygalos (7 seniūnaitijos), Karsakiškio (5 seniūnaitijos), Paįstrio (4 seniūnaitijos), Naujamiesčio (6 seniūnaitijos), Miežiškių (4 seniūnaitijos), Vadoklių (5 seniūnaitijos), Smilgių (4 seniūnaitijos), Upytės (3 seniūnaitijos), Raguvos (4 seniūnaitijos) R 5 [4]. Palyginti su 2014 m., seniūnijų skaičius nesikeitė, o seniūnaitijų skaičius sumažėjo 23,26 proc. (nuo 86 iki 66).

VVG teritorijos gyventojų skaičius pagal gyvenamąsias vietoves

Visa VVG teritorija yra kaimo teritorija, į kurios sudėtį įeina ir Ramygalos miestas. Vis dėlto, 2021 m. duomenimis, Ramygala turėjo 1 271 gyventoją ir pagal gyventojų skaičių gali būti priskiriama kaimo vietovei. Teritorijoje iš viso yra 548 gyvenamosios vietovės: 8 miesteliai (Geležiai, Krekenava, Miežiškiai, Naujamiestis, Raguva, Šilai, Smilgiai, Vadokliai), 488 kaimai ir 52 viensėdžiai. Didžiausios gyvenamosios vietovės pagal gyventojų skaičių: Dembavos k., Krekenavos mstl., Velžio k., Ramygalos m., Molainių k., Piniavos k., Vaivadų k. R 6 [15].

Palyginti su 2014–2020 m. laikotarpiu, VVG teritorija nepasikeitė.

### VVG teritorijos išskirtinumas ir identitetas

PRVVG išskirtinumas:

- Panevėžio rajonas yra žiedinė savivaldybė, tad turi visus žiedinei savivaldybei būdingus plėtros pranašumus ir trūkumus, čia juntamas Panevėžio miesto ir Panevėžio r. gyventojų bendrumas ir artimi socialiniai santykiai.

- Panevėžio rajonas yra antras pagal dydį Lietuvos teritorijoje.

- Patogi rajono geografinė padėtis.

- 100 proc. PRVVG teritorijos yra kaimo teritorija.

- Rajone yra Krekenavos regioninis parkas, Žaliosios girios botaninis draustinis.

- Teritorija pasižymi derlingomis žemėmis ir dideliais žemdirbystės plotais.

- Gausus kultūros paveldas (piliakalniai, bažnyčios, dvarai) ir aktyvus kultūrinis gyvenimas.

- Puoselėjamas Panevėžio krašto identitetas – aukštaičių daugiatautis paveldas (žydų, karaimų, lenkų ir kt.), knygnešių, 1863 m. sukilimo ir pokario partizanų atminimas.

### VVG teritorijos gyventojų nuomonė apie VVG teritorijos situaciją ir poreikius

Siekiant išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie PRVVG teritorijos situaciją ir poreikius, rengtos apklausos ir susitikimai su interesų grupių atstovais:

- Suorganizuoti susitikimai su įvairių sektorių atstovais, valdymo organais: 2023 m. sausio 20 d. – susitikimas su NVO, verslo ir vietos valdžios atstovais (VVG valdybos nariai, Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga, valdžia ir kt.); 2023 m. kovo 16 d. – susitikimas su Panevėžio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“; 2023 m. kovo 27 d. – atliktų apklausų duomenų aptarimas (nuotolinis); 2023 m. balandžio 6 d. – VVG visuotinio narių susitikimo metu pristatyta VPS rengimo eiga ir tema; 2023 m. balandžio 11 d. – susitikimas su verslo atstovais; 2023 m. balandžio 11 d. – susitikimas su NVO, valdžios ir biudžetinių įstaigų atstovais.

- Atliktos 2 apklausos (2023 m. kovo 7–24 d.):

  - Internetinė rajono gyventojų apklausa. Respondentų skaičius – 405. Pagrindiniai rezultatai:

- Gyventojai išskyrė pagrindines socialines, kultūrines problemas: neigiami demografiniai procesai (43,5 proc.), viešosios infrastruktūros stoka (sporto, kultūros, laisvalaikio) (35,6 proc.), gyventojų laisvalaikio, užimtumo galimybių trūkumas (34,3 proc.), bendruomeniškumo stoka, visuomeninis ir pilietinis pasyvumas (30,9 proc.) R 7.

- Gyventojai išskyrė pagrindines ekonomines, aplinkosaugines problemas: gyventojų motyvacijos dirbti stoka (maži atlyginimai, nepasitikėjimas savimi, socialinės išmokos) (47,9 proc.), įsidarbinimo galimybių trūkumas (44,4 proc.), mažos vietos gyventojų pajamos (34,3 proc.), gyventojų aplinkosauginio sąmoningumo stoka (23,5 proc.) R 8.

- Gyventojai nurodė socialinių, kultūrinių sričių plėtros svarbą (maksimalus balas – 5): viešosios infrastruktūros (viešieji pastatai, viešosios erdvės, transporto infrastruktūra ir pan.) gerinimas (4,04), socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas (4,03) ir švietimo, neformalaus ugdymo, laisvalaikio užimtumo paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas (3,94) R 9.

- Gyventojai nurodė ekonomikos ir aplinkosaugos sričių plėtros svarbą (maksimalus balas – 5): parama darbo vietų kūrimui (4,22), verslo kūrimui ir plėtrai (4,22), kraštovaizdžio ir žaliosios aplinkos puoselėjimas (4,12) R 10.

  - Internetinė rajono organizacijų (verslo, NVO, biudžetinių įstaigų) apklausa. Respondentų skaičius – 68. Pagrindiniai rezultatai:

- Organizacijų atstovai nurodė aktualiausias su vietos socialine / kultūrine plėtra susijusias problemas, prie kurių sprendimo galėtų prisidėti rengiama VPS: neigiami demografiniai procesai, viešosios infrastruktūros stoka (sporto, kultūros, laisvalaikio), sveikatingumo paslaugų trūkumas (gyventojų sveikatingumo raštingumas, kokybiško maisto gamyba ir tiekimas, fizinio aktyvumo veiklos), socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros prieinamumo stoka ir kt. R 11.

- Organizacijų atstovai nurodė aktualiausias su vietos ekonomikos plėtra, aplinkosauga susijusias problemas, prie kurių sprendimo galėtų prisidėti rengiama VPS: gyventojų įsidarbinimo galimybių stoka, motyvacijos dirbti trūkumas (maži atlyginimai, nepasitikėjimas savimi, socialinės išmokos), į tvarumą orientuotų verslų stoka R 12.

### VVG teritorijos socialinė situacija (įskaitant informaciją apie skurdo riziką ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir (arba) jų grupes)

Gyventojų kaitos tendencijos

Gyventojų skaičiaus kaita priklauso nuo kelių demografinių rodiklių: gimstamumo, natūralios gyventojų kaitos, vidutinės gyvenimo trukmės, migracijos ir kt.

2014–2023 m. pradžioje nuolatinių gyventojų skaičius PRVVG teritorijoje (žr. 1.5.1 lentelę, 8 priedas) sumažėjo 6,04 proc. (nuo 37 488 iki 35 225), t. y. dvigubai daugiau nei visoje šalyje, kur skaičiuojamas 2,84 proc. sumažėjimas, tačiau kone dukart mažiau nei Panevėžio apskrityje – čia gyventojų sumažėjo 11,35 proc. R 13 [6]. Sparčiausias gyventojų mažėjimas fiksuojamas 2014–2017 m., tačiau nuo 2018 m. šis procesas sulėtėjo – tai lėmė stipriai sumažėjusi emigracija.

Lyginant 2014–2022 m. duomenis, galima matyti, kad gimstamumo lygis (žr. 1.5.2 lentelę, 8 priedas) mažėjo visoje šalyje: Lietuvoje – 27,70 proc., Panevėžio apskr. – net 39,90 proc., o Panevėžio r. – 28,34 proc. Panevėžio r. gimstamumo lygio rodiklis sumažėjo šiek tiek daugiau nei šalies, tačiau reikšmingai mažiau nei apskrities gimstamumo lygio rodiklis R 14 [6].

2014–2022 m. natūrali gyventojų kaita (žr. 1.5.3 lentelę, 8 priedas) visoje šalyje išlieka neigiama: PRVVG teritorijoje rodiklis didėjo nuo –138 iki –295 asm. R 15, Panevėžio apskrityje – nuo –1 374 iki –2 207, visoje šalyje – nuo –9 883 iki –18 368. Atkreiptinas dėmesys, kad 2020–2021 m. išsiskiria ženkliu rodiklio padidėjimu, tai nulėmė COVID-19 virusas [6].

2014–2022 m. neto migracija (žr. 1.5.4 lentelę, 8 priedas) visoje šalyje iš neigiamos pasikeitė į teigiamą: VVG teritorijoje keitėsi nuo –177 iki 256, Panevėžio apskr. – nuo –1 980 iki 1 145, visoje šalyje – nuo –12 327 iki 72 372 R 16 [6]. Pažymėtina, kad tiek visoje Lietuvoje, tiek VVG teritorijoje esminis teigiamas migracijos pokytis įvyko 2019 m. Nuo 2020 m. prasidėjusiu pandeminiu laikotarpiu stipriai padidėjo atvykusiųjų skaičius, nes dalis žmonių grįžo iš užsienio, be to, įsitvirtino lankstesnės darbo sąlygos, kurios leido daliai gyventojų dirbti iš bet kurios Lietuvos vietos. Atkreiptinas dėmesys, kad Panevėžio apskrityje rodiklis iš neigiamo į teigiamą pasikeitė tik 2022 m.

Visuomenė senėja, o tai tiek valstybei, tiek savivaldybei sukelia iššūkių, siekiant užtikrinti tinkamą socialinę paramą ir apsaugą. Medianinis (vidutinis) šalies gyventojų amžius (žr. 1.5.5 lentelę, 8 priedas) 2022 m. buvo 44 m., Panevėžio apskr. – 48 m., Panevėžio r. – 45 m. Palyginti su 2014 m., šalyje vidutinis gyventojų amžius pailgėjo 2 metais, apskrityje – 3 m., Panevėžio r. – 1 metais. Analizuojamu laikotarpiu rajono rodiklis visuomet buvo didesnis nei šalies, tačiau mažesnis nei Panevėžio apskrities R 17 [6]. Lyginant 2014–2022 m. duomenis, galima matyti, kad demografinės senatvės koeficientas (žr. 1.5.6 lentelę, 8 priedas) tiek visoje šalyje, tiek Panevėžio apskrityje tendencingai augo: šalyje augo 6,35 proc. (nuo 126 iki 134), apskrityje – net 19,61 proc. (nuo 153 iki 183). Tuo tarpu Panevėžio r. rodiklis tendencingai augo iki 2020 m., o nuo 2021 m. sumažėjo ir toks pats liko 2022 m. – 139. Lyginant 2014–2022 m. duomenis, galima matyti, kad rodiklis išaugo 3,73 proc. – daugiau kaip pusantro karto daugiau nei visoje šalyje ir 5 kartus daugiau nei apskrityje R 18 [6].

VVG teritorijos gyventojai

2021 m. gyventojų surašymo duomenimis, Panevėžio r. (žr. 1.5.7 lentelę, 8 priedas) gyveno 4,1 proc. iki 4 m., 4,7 proc. – 5–9 m., 5 proc. – 10–14 m., 5,5 proc. – 15–19 m., 5,8 proc. – 20–24 m., 6 proc. – 25–29 m., 6,3 proc. – 30–34 m., 5,5 proc. – 35–39 m., 6 proc. – 40–44 m., 7,2 proc. – 45–49 m., 8,4 proc. – 50–54 m., 8,7 proc. – 55–59 m., 7,6 proc. – 60–64 m., 5,5 proc. – 65–69 m., 4,3 proc. – 70–74 m., 3,9 proc. – 75–79 m., 3 proc. – 80–84 m., 2,6 proc. – 85 m. ir vyresni žmonės. Palyginti su 2011 m., bendras gyventojų skaičius rajone sumažėjo 9,2 proc. Panevėžio r. didžiausias gyventojų skaičiaus mažėjimas fiksuotas 15–19 m. amžiaus grupėje ir siekė 35,4 proc., 60–64 m. amžiaus grupėje gyventojų sumažėjo 33,4 proc., 40–44 m. grupėje – 29,2 proc. Šalyje gyventojų skaičiaus mažėjimas pagal amžiaus grupes pasiskirstė kitaip: 85 m. ir vyresnių gyventojų skaičius sumažėjo 41,8 proc., 15–19 m. – sumažėjo 39,2 proc., 20–24 m. – sumažėjo 34,4 proc. R 19 [6].

Vyrų ir moterų santykis (žr. 1.5.8 lentelę, 8 priedas) šalyje, Panevėžio apskrityje ir Panevėžio rajone panašus – svyruoja nuo 52 iki 54 proc. R 20. Lyginant 2011–2021 m. duomenis, galima matyti, kad moterų dalis VVG teritorijoje sumažėjo 1 proc. (nuo 52 iki 51 proc.). Seniūnijose gyvenančių moterų procentas svyruoja nuo 51 iki 53 proc. [5].

2021 m. VVG teritorijoje didžioji dauguma, arba net 98,1 proc., gyventojų buvo lietuvių tautybės, t. y. daugiau nei Panevėžio apskrityje, kur lietuvių tautybės gyventojų dalis siekia 97,2 proc., ir gerokai daugiau nei visoje šalyje, kur lietuvių tautybės gyventojų dalis siekia 83,9 proc. R 21. Likusią gyventojų dalį sudaro rusų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių ir kitų tautybių gyventojai [5].

2021 m. duomenimis, didžiausia gyventojų dalis VVG teritorijoje turi vidurinį išsilavinimą (žr. 1.5.9 lentelę, 8 priedas) – 32,8 proc., šis skaičius yra kiek aukštesnis nei šalies (31,8 proc.) ir Panevėžio apskr. (32,3 proc.) vidurkis R 22. Rajono gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, procentas reikšmingai skiriasi nuo šalies vidurkio ir sudaro 19,2 proc., o šalyje – 27 proc. R 23. Panevėžio apskr. rodiklis yra šiek tiek didesnis – 20,6 proc. Tarp kitų išsilavinimo grupių reikšmingo skirtumo nepastebima: aukštesnįjį išsilavinimą turinčių asmenų dalis Panevėžio rajone – 17,1 proc., Panevėžio apskrityje – 18,8 proc., šalyje – 15,7 proc.; pagrindinį išsilavinimą įgijusių gyventojų dalis Panevėžio r. – 16,6 proc., Panevėžio apskr. – 15,7 proc., šalyje – 13,3 proc.; pradinį išsilavinimą įgijusiųjų Panevėžio r. – 12,3 proc., Panevėžio apskr. – 10,9 proc., šalyje – 10,5 proc.; neturinčiųjų pradinio išsilavinimo Panevėžio r. – 2 proc., Panevėžio apskr. –1,6 proc., šalyje – 1,7 proc. [5]. Pažymėtina, kad 2021 m., palyginti su 2011 m. duomenimis, didžiausias šuolis buvo aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų grupėje: Panevėžio r. rodiklis padidėjo net 30,3 proc., t. y. beveik dukart daugiau nei visoje šalyje (16,9 proc.) ir Panevėžio apskr. (18 proc.) R 24. Analizuojamu laikotarpiu fiksuotas ženklus pradinį išsilavinimą turinčių gyventojų skaičiaus mažėjimas: Panevėžio r. – 38 proc., Panevėžio apskr. – 43,3 proc., šalyje – 35,7 proc. Akivaizdu, kad vienas svarbiausių visuomenės išsivystymo lygį apibūdinančių rodiklių – gyventojų išsilavinimas – Panevėžio r. gerėja.

Gyventojų ekonominis aktyvumas

2021 m. duomenimis, gyventojų pasiskirstymas pagal ekonominį aktyvumą (žr. 1.5.10 lentelę, 8 priedas) šalyje, apskrityje ir rajone buvo panašus: darbo jėga šalyje sudarė 61,7 proc., apskrityje – 58,6 proc., rajone – 61,2 proc.; užimti gyventojai šalyje sudarė 52,9 proc., apskrityje – 49,2 proc., Panevėžio r. – 51,1 proc., bedarbiai šalyje sudarė 8,8 proc., apskrityje – 9,5 proc., Panevėžio r. – 10,1 proc.; neaktyvūs gyventojai šalyje sudarė 38,3 proc., apskrityje – 41,4 proc. Panevėžio r. – 38,8 proc. R 25. 2021 m., palyginti su 2011 m., bedarbių sumažėjo maždaug trečdaliu, neaktyvių gyventojų – maždaug penktadaliu. Darbo jėgos didžiausias didėjimas fiksuojamas Panevėžio r. – 4,7 proc., tuo tarpu šalyje tik 0,7 proc., o apskrityje priešingai – darbo jėgos sumažėjo 3,9 proc. Užimtų gyventojų rajone daugėjo net 18,7 proc., o visoje šalyje – 7,7 proc., apskrityje – 5,4 proc. R 26 [5].

Vidutinis metinis ilgalaikių bedarbių skaičius 2014–2022 m. VVG teritorijoje sumažėjo dukart (nuo 970,2 iki 422,8). Šis pokytis yra kiek mažesnis nei apskrityje, kur stebimas 62 proc. sumažėjimas, bet didesnis nei šalyje – čia sumažėjo 33 proc. R 27 [7]. Šiam pokyčiui įtakos turėjo Užimtumo tarnybos taikomos priemonės ilgalaikiams bedarbiams.

Užimtumo tarnybos Panevėžio skyriuje bedarbio statusą įgijusių asmenų skaičius (žr. 1.5.11 lentelę, 8 priedas) 2014–2023 metų pradžioje mažėjo apie 30 proc. R 28 (nuo 2 793 iki 1 790 asm.), iš jų daugiau nei pusė – vyrai. Vyresnių nei 50 m. amžiaus bedarbių procentas išaugo nuo 36,52 iki 42,68 proc. Jaunimo (16–29 m.) procentas, lyginant 2016–2023 metų pradžios duomenis, išaugo nuo 14,85 iki 18,10 proc. (2021 m. pradžioje siekė net 24,89 proc.) R 29 [8].

Analizuojant 2023 m. pradžioje Užimtumo tarnyboje bedarbio statusą įgijusių klientų skaičių (žr. 1.5.12 lentelę, 8 priedas) pagal Panevėžio r. seniūnijas, didžiausias moterų procentas fiksuojamas Miežiškių seniūnijoje (53,85 proc.), o mažiausias – Upytės seniūnijoje (37,29 proc.). Jaunimo (16–29 m.) didžiausias procentas – Smilgių (30,26 proc.), Upytės (27,12 proc.) ir  Krekenavos seniūnijose (23 proc.), o mažiausias – Raguvos seniūnijoje (10,71 proc.); vyresnių nei 50 m. amžiaus didžiausias procentas skaičiuojamas Raguvos seniūnijoje (52,38 proc.), o mažiausias – Krekenavos seniūnijoje (37 proc.) R 30 [8].

Skurdo rizika ir socialinė atskirtis

Analizuojant 2018–2022 metų pradžios duomenis apie socialinę atskirtį patiriančius gyventojus (žr. 1.5.13 lentelę, 8 priedas), pastebima, kad 1) sumažėjo: neįgalių pensinio amžiaus gyventojų, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, skaičius – 41,38 proc. (nuo 696 iki 408 asm.); tėvų globos netekusių vaikų skaičius – 40,70 proc. (nuo 199 iki 118 asm.); specialiųjų poreikių vaikų skaičius – 28,10 proc. (nuo 961 iki 691 asm.); vaikų, turinčių negalią, skaičius – 26,24 proc. (nuo 202 iki 149 asm.); neįgalių pensinio amžiaus gyventojų skaičius – 20,37 proc. (nuo 1 993 iki 1 587 asm.); vaikų skaičius socialinę riziką patiriančiose šeimose – 9,70 proc. (nuo 505 iki 456 asm.); 2) padidėjo: vaikų, turinčių sunkią negalią, skaičius – 66,67 proc. (nuo 12 iki 20 asm.); darbingo amžiaus gyventojų, turinčių sunkią negalią, skaičius – 21,78 proc. (nuo 101 iki 123 asm.); 3) nesikeitė: socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius – 224 R 31 [9].

Lyginant 2014–2021 m. duomenis, matyti, kad socialines pašalpas gaunančių šeimų skaičius (žr. 1.5.14 lentelę, 8 priedas) VVG teritorijoje sumažėjo 39 proc. (nuo 1 058 iki 646 šeimų), tai yra 10 proc. mažiau nei Panevėžio apskrities ir šalies rodiklis R 32 [6].

Skurstančių asmenų VVG teritorijoje 2017–2021 m. sumažėjo 12,9 proc. (nuo 9 484 iki 8 265 asm.), skurdo rizikos lygis (proc.) sumažėjo 10,3 proc. (nuo 26 iki 24 proc.), o šalies skurdo rizikos lygio rodiklis sumažėjo 20 proc. R 33 [10]. Lyginant 2017–2021 m. dirbančių socialinių darbuotojų, jų padėjėjų ir užimtumo specialistų skaičius (žr. 1.5.15 lentelę, 8 priedas), galima daryti išvadą, kad Panevėžio r. socialinių darbuotojų skaičius, tenkantis 100 skurstančiųjų, analizuojamu laikotarpiu taip pat sumažėjo 40,5 proc. R 34 [10].

2018–2021 m. socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, VVG teritorijoje mažėjo 6 proc. (nuo 36 iki 34 asm.), tai atitinka bendrą šalies (8 proc.) ir apskrities (8 proc.) mažėjimo tendenciją R 35 [6].

Remiantis 2023 m. atliktos Panevėžio r. gyventojų apklausos duomenimis, labiausiai socialinę atskirtį patiriančios grupės yra vyresnio amžiaus žmonės (65 m. ir vyresni) – taip nurodė 51,4 proc. apklaustųjų; turintys negalią ir jų šeimų nariai – 37 proc. apklaustųjų; vaikai ir jaunimas – 30,6 proc. apklaustųjų R 36 [11].

Savivaldybės skiriamas finansavimas, Socialinės paramos veiksmingumo indeksas

Savivaldybės (taip pat ir valstybės) skiriamas finansavimas socialinei paramai teikti, socialinėms paslaugoms organizuoti ir finansuoti Panevėžio rajone didėja R 37: 2022 m. skirta 16 683,4 tūkst. Eur (2021 m. – 14 421,9 tūkst. Eur), t. y. 2 261,5 tūkst. Eur (15,68 proc.) daugiau negu 2021 m.:

- piniginei socialinei paramai teikti 2022 m. panaudota 13 589,10 tūkst. Eur, (2021 m. – 
11 806,8 tūkst. Eur), t. y. 1 782,3 tūkst. Eur (15,10 proc.) daugiau nei 2021 m.;

- kompensacijoms išmokėti skirta 854,2 tūkst. Eur (2021 m. – 289,9 tūkst. Eur), 
t. y. 564,3 tūkst. Eur (194,65 proc.) daugiau negu 2021 m. [9].

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiuojamas Socialinės paramos veiksmingumo indeksas 2017–2021 m. Panevėžio r. sumažėjo nuo 4,89 iki 4,86, o šalyje jis buvo didesnis ir didėjo nuo 5,13 iki 5,24 R 38 [10].

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad analizuojamu laikotarpiu socialinė situacija rajone palaipsniui gerėja – dalis rodiklių tendencingai mažėja, pvz., bendras bedarbių skaičius, tam tikrų socialinę atskirtį patiriančių asmenų skaičius, mažėja skurdo rizikos lygis. Tam įtakos turi tiek valstybės ir savivaldybės taikomos priemonės socialinei apsaugai užtikrinti, tiek nuosekliai gerėjanti ekonominė situacija rajone. Visgi rajone vyksta neigiami demografiniai procesai: gyventojų skaičiaus mažėjimas, visuomenės senėjimas, ryškėja vyresnio amžiaus ir jaunimo bedarbystė, tai rodo, kad būtinas tinkamas dėmesys socialinės apsaugos efektyvumo užtikrinimui ir gyventojų užimtumo galimybių didinimui.

Atitikimas VVG teritorijos vizijai

Vizija. Panevėžio rajonas – tai teritorija, kurios gerovę kuria atsakingi, kūrybingi ir atviri žmonės, kurioje skatinamos vietos žmonių iniciatyvos ir jaunimo įsitraukimas, palaikoma darna, lygybė, branginamos krašto tradicijos, siekiama kultūrinio, socialinio ir ekonominio tvarumo.

Siekiant vizijoje numatyto socialinio ir ekonominio tvarumo, atsižvelgiama į Panevėžio r. socialinius iššūkius ir kompleksines socialines problemas, skirtingus gyventojų poreikius, visuomenės senėjimu, sparčiu gyventojų mažėjimu pasireiškiančius neigiamus demografinius procesus ir socialinės paramos veiksmingumo indekso mažėjimą. Taip pat atsižvelgiama į gyventojų apklausoje įvardytas socialines problemas, tokias kaip viešosios infrastruktūros stoka, laisvalaikio ir užimtumo galimybių trūkumas, bendruomeniškumo stoka ir pilietinis pasyvumas. Siekiant vizijos, būtina priimti tvarius ir išmanius sprendimus, skatinančius socialinį ir ekonominį gyventojų užimtumą, bendruomeniškumą, taip pat plėtoti būtinas viešąsias paslaugas. Numatytais sprendimais siekiama užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę, vietos gyventojų iniciatyvų plėtrą ir jaunimo įtraukimą. Šia vizija tikimasi sukurti gyvenamąją aplinką, kuri būtų sveika, saugi ir tvari.

### VVG teritorijos ekonominė situacija

Bendra informacija apie ekonominę situaciją

2021 m. dirbančių asmenų skaičius (asmenys) pagal ekonomines veiklas (žr. 1.6.1 lentelę, 8 priedas) VVG teritorijoje pasiskirstė taip: pramonėje – 24 proc. (2011 m. – 19 proc.), didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje – 19 proc. (2011 m. – 18 proc.), žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje – 10 proc. (2011 m. – 16 proc.), švietime – 8 proc. (2011 m. – 10 proc.), statyboje – 7 proc. (2011 m. – 7 proc.), transporto ir saugojimo veikloje – 7 proc. (2011 m. – 6 proc.), žmonių sveikatos priežiūroje ir socialiniame darbe – 7 proc. (2011 m. – 6 proc.), viešajame valdyme ir gynyboje, privalomajame socialiniame draudime – 5 proc. (2011 m. – 5 proc.), administracinėje ir aptarnavimo veikloje – 4 proc. (2011 m. – 2 proc.), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje, informacijos ir ryšių veikloje, kitose paslaugose – po 3 proc. (2011 m. – 3 proc.), profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje – 3 proc. (2011 m. – 2 proc.), finansinėje ir draudimo veikloje, nekilnojamojo turto operacijose – 2 proc. (2011 m. 2 proc.) R 39 [5]. 2021 m., palyginti su 2011 m., didžiausi pokyčiai tarp dirbančių asmenų pagal ekonomines veiklas fiksuoti žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje – sumažėjo 6 proc., o pramonėje padidėjo 3 proc. Kiti sektoriai keitėsi nedaug arba nesikeitė.

Pažymėtina, kad, 2022 m. duomenimis, registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (žr. 1.6.2 lentelę, 8 priedas) Panevėžio r. buvo geresnis nei šalyje ir Panevėžio apskr.: Panevėžio r. – 8,4 proc., Panevėžio apskr. – 9,3 proc., šalyje – 9 proc. R 40. Palyginti su 2014 m., rodiklis tendencingai mažėjo iki 2016 m. (nuo 10,8 proc. iki 8,2 proc.), 2018–2019 m. fiksuotas neženklus kilimas iki 8,5 proc., o pandeminiais 2020–2021 m. viršijo 13 proc. Tokios pačios tendencijos vyravo visoje šalyje ir Panevėžio apskrityje.

2014–2022 m. laisvų darbo vietų (naujų) skaičius (žr. 1.6.3 lentelę, 8 priedas) Panevėžio r. stipriai didėjo – net 4 kartus (vidutiniškai 38 darbo vietomis per metus), o šalyje ir apskrityje tik daugiau kaip 80 proc. R 41 [7].

ES fondų pritraukimas į VVG teritoriją

Remiantis www.esinvesticijos.lt pateikta informacija, 2014–2022 m. laikotarpiu Panevėžio r. savivaldybė įgyvendino 118 projektų, kuriems finansuoti buvo išmokėta 46 862 772,72 Eur, t. y. vidutiniškai investicijos 1 rajono gyventojui sudarė 1 376 Eur, tuo tarpu Panevėžio apskr. rodiklis gerokai mažesnis – 971 Eur, o visos šalies didesnis – 1 940 Eur R 42 [12]. Akivaizdu, kad Panevėžio r. skiriamas didelis dėmesys investicijoms, vis dėlto investicijos yra mažesnės nei šalies vidurkis. Svarbu ir toliau aktyviai ieškoti finansavimo šaltinių ir pritraukti investicijas į rajoną.

Ne žemės ūkio sektorius (alternatyvios veiklos)

Šalyje stebimas veikiančių ūkio subjektų tendencingas augimas. 2014–2023 m. pradžioje veikiančių ūkio subjektų skaičius (žr. 1.6.4 lentelę, 8 priedas) tendencingai augo tiek šalyje (13,49 proc.), tiek Panevėžio apskrityje (11,88 proc.), tiek Panevėžio r. (14,05 proc.). VVG teritorijoje veikiančių ūkio subjektų skaičius daugiausiai išaugo šiose ekonominės veiklos rūšyse: informacijos ir ryšių veikloje – 43,33 proc., finansinėje ir draudimo veikloje – 40 proc., administracinėje ir aptarnavimo veikloje – 27,27 proc., statyboje – 26,98 proc., žmonių sveikatos priežiūroje ir socialiniame darbe – 20 proc., mažiausiai: vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo veikoje – 2,5 proc. R 43 [6]. 2023 m. pradžioje daugiausiai ūkio subjektų VVG teritorijoje veikia šiose ekonominės veiklos rūšyse: didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonte – 20,53 proc. (palyginti su 2014 m., sumažėjo 2,72 proc.), apdirbamojoje gamyboje – 14,50 proc. (palyginti su 2014 m., padidėjo 1,87 proc.), kitoje aptarnavimo veikloje – 12,13 proc. (palyginti su 2014 m., sumažėjo 5,99 proc.), transporte ir saugojime – 10,86 proc. (palyginti su 2014 m., padidėjo 1,80 proc.), statyboje – 9,84 proc. (palyginti su 2014 m., padidėjo 4,71 proc.) R 44 [6].

Lyginant 2016–2022 m. duomenis, galima matyti, kad veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius (žr. 1.6.5 lentelę, 8 priedas) pagal visas pajamų grupes Panevėžio r. išaugo 26,17 proc. (nuo 684 iki 863), šalyje – 16,55 proc., Panevėžio apskr. – 11,49 proc. Panevėžio r. daugiausiai mažų ir vidutinių įmonių skaičius išaugo šiose pajamų grupėse: 2 000 000–4 999 999 Eur – 107,69 proc., 500 000–999 999 Eur – 34,88 proc., 50 000–99 999 Eur – 31,87 proc. O šalyje daugiausiai mažų ir vidutinių įmonių skaičius augo: 5 000 000–9 999 999 Eur – 48,03 proc., 10 000 000–19 999 999 Eur – 45,77 proc., 20 000 000–49 999 999 Eur – 37,84 proc., Panevėžio apskr.: 50 000 000 Eur ir daugiau – 100 proc., 5 000 000–9 999 999 Eur – 56,52 proc., 10 000 000–19 999 999 Eur – 52,94 proc. Svarbu pažymėti, kad Panevėžio r. vyrauja įmonės, kurių pajamos: 100 000–499 999 EUR – 27,23 proc., 10 000–49 999 EUR – 24,56 proc., iki 9 999 EUR – 18,65 proc. R 45.

Darbuotojų skaičius veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse (žr. 1.6.6 lentelę, 8 priedas) Panevėžio r. sav. 2014–2022 m. augo 7,3 proc. (nuo 5255 iki 5637), ypač šis skaičiaus augo 0–4 darbuotojus turinčiose įmonėse ir sudaro 27,8 proc., o 5–9, 10–19, 20–49, 100–149 darbuotojų turinčiose įmonėse skaičius didėjo nuo 3,8 proc. iki 17,5 proc. Vienintelėse 50–99 darbuotojus turinčiose įmonėse darbuotojų skaičius mažėjo 15,3 proc. R 46 [6].

Lyginant 2014–2021 m. duomenis, galima matyti, kad įmonių apyvarta mln. Eur (iš viso pagal ekonominės veiklos rūšis) (žr. 1.6.7 lentelę, 8 priedas) rajone augo 109 proc. Esminis pokytis fiksuojamas informacijos ir ryšių (J) sektoriuje – čia apyvarta išaugo 5 426 proc. Mažiausias apyvartos pokytis fiksuojamas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos (I) sektoriuje – tik 38 proc. 2021 m. duomenimis, struktūriškai didžiausia įmonių apyvarta vyrauja didmeninės ir mažmeninė prekybos sektoriuje (42 proc.) bei kasybos ir karjerų eksploatavimo; apdirbamosios gamybos sektoriuje – 39 proc. R 47 [6].

Rajono turizmo sektoriuje didesnių progreso šuolių nefiksuojama. Apgyvendinimo įstaigų skaičius (žr. 1.6.8 lentelę, 8 priedas) VVG teritorijoje 2014–2022 m. didėjo tik 5 proc. (nuo 19 iki 20), palyginti su šalies ir apskrities rodikliais, kurie didėjo daugiau nei dvigubai R 48. 2014–2022 m. numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose (žr. 1.6.9 lentelę, 8 priedas) tendencingai mažėjo visoje šalyje, tačiau Panevėžio r. rodiklis, kuris sudarė 58,14 proc., mažėjo daugiau nei šalies (44,77 proc.) ar Panevėžio apskr. rodiklis (54,95 proc.) R 49 [6].

Lyginant 2014–2020 m. duomenis, galima matyti, kad savarankiškai dirbančių fizinių asmenų (be ūkininkų) ir savininkų skaičius (žr. 1.6.10 lentelę, 8 priedas) šalyje išaugo 31 proc., Panevėžio apskrityje – tik 9 proc., o Panevėžio r. – 21 proc., t. y. mažiau nei šalies vidurkis, bet gerokai daugiau nei apskrities vidurkis R 50 [6].

Analizuojant 2021 m. rajono moterų ir vyrų mėnesinio bruto darbo užmokesčio (šalies ūkyje su individualiosiomis įmonėmis) skirtumą procentais (žr. 1.6.11 lentelę, 8 priede), fiksuojamas stiprus atotrūkis nuo šalies ir Panevėžio apskr. rodiklio: Panevėžio r. – 2,6 proc., Panevėžio apskr. – 8,6 proc., šalyje – 9,9 proc. Palyginti su 2014 m. duomenimis, taip pat stebimas didesnis rodiklio mažėjimas Panevėžio r. – 69,05 proc., Panevėžio apskr. – 35,82 proc., šalyje – 34 proc. R 51. Panevėžio r. yra trečioje vietoje (1 vietoje – Biržų, 2 vietoje – Rokiškio savivaldybės) pagal moterų ir vyrų mėnesinio bruto darbo užmokesčio skirtumo procentą tarp Panevėžio apskrities savivaldybių [6].

Pramonė ir stambus ne žemės ūkio verslas

Rajone veikia pramonės ir stambaus ne žemės ūkio įmonių: UAB „Dominari“, UAB „Raguvos baldai ir Ko“, UAB „Baldlitas“, UAB „IF concept“, kurios užsiima medienos ir baldų gamyba, UAB „Krekenavos agrofirma“, užsiimanti mėsos perdirbimu, UAB PALINK Panevėžio kulinarijos centras ir logistikos centras R 52.

Ūkininkų ūkiai

Ūkininkų ūkių skaičius Lietuvoje tendencingai mažėja. Ūkininkų ūkių skaičius (žr. 1.6.12 lentelę, 8 priede) VVG teritorijoje 2014–2022 m. sumažėjo 17 proc., tačiau šis rodiklis yra gerokai mažesnis nei Panevėžio apskrities (–36 proc.) ir šalies (–29 proc.) R 53 [13]. VVG teritorijoje daugiausiai ūkininkų ūkių pagal dydį (žr. 1.6.13 lentelę, 8 priede) skaičius 2014–2022 m. mažėjo 20–50 ha – 35 proc., 5–20 ha – 31 proc., iki 5 ha – 5 proc., o didėjo daugiau kaip 100 ha – 75 proc., 50–100 ha – 16 proc. R 54 [13].

2014–2022 m. ūkininkų ūkių skaičius (žr. 1.6.14 lentelę, 8 priede) nuo pensinio amžiaus mažėjo daugiausiai, t. y. 32 proc. (nuo 750 iki 512), ūkininkų iki 40 m. ūkių skaičius mažėjo 19 proc. (nuo 388 iki 315), ūkininkų nuo 40 m. iki pensinio amžiaus ūkių skaičius mažėjo 5 proc. (nuo 968 iki 916). Statistika rodo, kad tiek 2014 m., tiek 2022 m. daugiausiai ūkininkauja ūkininkų nuo 40 m. iki pensinio amžiaus. Ūkininkai iki 40 m. sudaro 18 proc., nuo 40 m. iki pensinio amžiaus – 53 proc., nuo pensinio amžiaus – 29 proc. visų ūkininkų ūkių R 55 [13].

Ūkininkų ūkių skaičius pagal specializaciją (žr. 1.6.15 lentelę, 8 priede) 2014–2022 m. keitėsi: vienintelėje specializacijoje – miškininkystei būdingų paslaugų veikla – ūkių skaičius padidėjo dvigubai (nuo 1 iki 2), visose kitose specializacijose ūkių skaičius mažėjo: alternatyvi žemės ūkiui veikla – 80 proc., mišrus žemės ūkis – 58,7 proc., žemės ūkiui būdingų paslaugų veikla – 50 proc., miškininkystė – 42,9 proc., gyvulininkystė – 10,4 proc., augalininkystė – tik 3,7 proc. VVG teritorijoje iš visų ūkių daugiausiai yra ūkių, kurie specializuojasi augalininkystėje: 2014 m. – 63,29 proc., 2022 m. – 73,66 proc. R 56 [13].

2022 m. duomenimis, stambiausios rajono žemės ūkio įmonės – uždaroji akcinė bendrovė „Krekenava“, Panevėžio rajono Žibartonių žemės ūkio bendrovė, Panevėžio rajono Aukštadvario žemės ūkio bendrovė, Panevėžio rajono Ėriškių žemės ūkio bendrovė, Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė „JOTAINIAI“, Panevėžio rajono Daukniūnų žemės ūkio bendrovė R 57.

Ekologinių ūkių skaičius (žr. 1.6.16 lentelę, 8 priede) šalyje 2015–2022 m. sumažėjo nedaug – 0,3 proc. (nuo 2 655 iki 2 648), o VVG teritorijoje stebimas 6 proc. mažėjimas (nuo 50 iki 47). Ekologiniai ūkiai sudaro tik 0,1 proc. visų ūkių R 58 [14].

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane ekologiniams ūkiams iškeltas siekis iki 2027-ųjų gamybos plotus išplėsti iki 13 proc., todėl, siekiant išnaudoti Panevėžio r. derlingų žemės plotų potencialą, skatintinas ekologinių ūkių kūrimas ir plėtra.

Socialinis ir bendruomeninis verslas

Per VPS įgyvendinimo laikotarpį (2016–2023 m.) buvo įkurti 3 socialiniai verslai (du NVO ir vienas privataus sektoriaus) ir 6 NVO / bendruomeniniai verslai R 59. Socialiniai verslai teikia trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialiai pažeidžiamoms grupėms: be tėvų likusiems vaikams, fizinę ir psichinę negalią turintiems asmenims, senjorams. NVO ir bendruomeninių verslų veikla susijusi su paslaugų teikimu: savijautos gerinimo, pramogų ir poilsio organizavimo, kultūrinio švietimo, turistų lankomų vietų eksploatavimu ir pan. Tik 2 bendruomenės ryžosi pradėti plėtoti verslą. Ruošiantis VPS 2016–2023 m. laikotarpiui, daug vilčių buvo dedama į bendruomenių verslumo skatinimą, todėl didžioji dalis lėšų buvo skirta bendruomeninio verslo projektams įgyvendinti. Jau VPS įgyvendinimo metu paaiškėjo, kad bendruomenės nėra pakankamai pajėgios įgyvendinti verslo projektus: baimė prisiimti su darbo vietų kūrimu ir išlaikymu susijusius įsipareigojimus; verslo kūrimas ir plėtojimas reikalauja daug atsakingo darbo ir laiko, turint galvoje, kad bendruomenės nariai paprastai būna užimti žmonės, o bendruomenine veikla užsiima laisvu nuo darbo metu; sudėtinga paskirstyti atsakomybes tarp bendruomenės narių, dažniausiai visa našta krenta ant pirmininko pečių.

Panevėžio rajone yra ir kitų bendruomeninio verslo pavyzdžių, tačiau jie nesusiję su darbo vietų kūrimu ir (ar) nuolatinės komercinės veiklos vykdymu: eglutės žaisliukų muziejus Miežiškiuose, Trakiškio žolininkės, Žibartonių šakų smulkinimo veikla, miškininkystės (medžio traukimo) veikla Naujamiestyje, Upytės linų sėmenų aliejaus spaudykla [15].

Paslaugų sektorius

Mažmeninės prekybos įmonių parduotuvių skaičius per 2014–2021 metus sumažėjo 27 proc. (nuo 126 iki 92), tai yra gerokai daugiau nei Panevėžio apskrityje, kur fiksuotas mažėjimas – 6 proc. O visoje šalyje rodiklis padidėjo 5 proc. R 60. Mažmeninės prekybos įmonių parduotuvių skaičius 1 000 gyventojų (žr. 1.6.17 lentelę, 8 priede) analizuojamu laikotarpiu nekito ir Panevėžio r. sudarė – 3, tai yra dukart mažiau ne apskrityje – 6. Šalies rodiklis padidėjo 20 proc. (nuo 5 iki 6) R 61. Duomenys rodo, kad gyventojams Panevėžio r. sunkiau pasiekti parduotuves, tačiau galima įžvelgti potencialias galimybes kurti ir (ar) plėtoti prekybos verslą rajone, taip pat ir internetinį.

Viešojo susisiekimo sektorius per 2014–2021 m. traukėsi visoje šalyje. Autobusų maršrutų skaičius analizuojamu laikotarpiu rajone sumažėjo 67 proc. (nuo 9 iki 3), keleivių vežimas autobusais (žr. 1.6.18 lentelę, 8 priede) sumažėjo 79 proc. (nuo 78,4 iki 16,5) R 62. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad individualių lengvųjų automobilių 1 tūkst. gyventojų skaičius, lyginant 2019–2021 m. duomenis, kilo nuo 561 iki 618 R 63. Tai rodo, kad viešasis transportas yra nepatrauklus, žmonės geriau naudojasi individualiomis transporto priemonėmis, o viešuoju transportu – kai nėra kitų alternatyvų ar galimybių.

Apibendrinant galima teigti, kad analizuojamu laikotarpiu rajone palaipsniui augo smulkusis ir vidutinis verslas, jo veiklos rodikliai, kurtas ir plėtotas socialinis ir bendruomeninis verslas, fiksuotas vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo ženklus atotrūkis nuo šalies ir Panevėžio apskr. rodiklio, stambėjo ūkininkų ūkiai, didėjo ekologinio ūkininkavimo plotai. Visa tai rodo, kad rajonas ekonomiškai stiprėja ir turi potencialą toliau sėkmingai vystyti verslus, atitinkančius gyventojų poreikius.

Atitikimas VVG teritorijos vizijai

Siekiant vizijoje numatyto ekonominio tvarumo, jaunimo įsitraukimo, atsižvelgiama į Panevėžio r. ekonominius iššūkius, tokius kaip nedarbo lygį ir ūkininkų ūkių mažėjimą, bei potencialą – smulkiojo ir vidutinio verslo augimą, palaipsniui vystomą socialinį ir bendruomeninį verslą. Taip pat atsižvelgiama į gyventojų apklausoje įvardytas opiausias ekonomines problemas, tokias kaip gyventojų motyvacijos dirbti stoka (dėl mažų atlyginimų, nepasitikėjimo savimi, socialinių išmokų), gyventojų įsidarbinimo galimybių stoka ir mažos vietos gyventojų pajamos. Siekiant vizijos, būtina priimti tvarius ir inovatyvius sprendimus, skatinančius gyventojų verslumą, kuriant bendruomeninį ir socialinį verslą, taip prisidedant prie reikiamų paslaugų gyventojams ir svečiams kūrimo. Numatytais sprendimais siekiama užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę, vietos gyventojų iniciatyvų plėtrą ir jaunimo įtraukimą. Šia vizija tikimasi sukurti gyvenamąją aplinką, kuri būtų patraukli dirbti, kurti ir vystyti verslą.

### VVG teritorijos socialinė infrastruktūra ir kultūros ištekliai

Bendruomeninės organizacijos

2014–2022 m. VVG teritorijoje veikiančių bendruomenių skaičius išliko stabilus. Bendras 2022 m. veikiančių bendruomenių skaičius savivaldybėje – 58, iš jų Panevėžio seniūnijoje – 13, Velžio – 9, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio – po 5, Smilgių, Ramygalos – po 4, Krekenavos, Raguvos, Miežiškių – po 3, Upytės, Vadoklių – 2 R 64. Bendruomenių organizacijų narių skaičius svyruoja nuo 20 iki 380 asm. [4].

VVG teritorijoje aktyviai veikia 2 skėtinės NVO R 65. Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga vienija rajono bendruomenes ir atstovauja jų interesams savivaldos ir nacionalinių valdžios institucijų lygmenyje. 2021 m. sąjunga įgyvendino 5 projektus už 24,5 tūkst. Eur ir į kiekvieno jų veiklas įtraukė nuo 50 iki 300 dalyvių. Sąjunga taip pat suorganizavo 3 konkursus: „Žydintis kaimas 2021“, „Mūsų kaimo šviesuolis 2021“, „Ruduo mano kaime“. Dar viena skėtinė NVO – Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija, atstovaujanti rajono neįgaliųjų interesams ir vienijanti 468 narius. 2021 m. draugija įgyvendino 2 projektus už beveik 30 tūkst. Eur ir į projekto veiklas įtraukė nuo 45 iki 236 asm.

Panevėžio r. savivaldybė remia bendruomenes. Lėšos bendruomenėms remti kiekvienais metais numatomos biudžeto programoje „Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimas“. Bendruomenių rėmimo tikslas – prisidėti prie vietinių iniciatyvų skatinimo įgyvendinant viešuosius interesus bei sudaryti sąlygas bendruomenės narių savišvietai ir turiningam laisvalaikio praleidimui. 2020 m. panaudota 4 947,4 tūkst. Eur (11,1 proc. savivaldybės biudžeto lėšų), 2021 m. – 4 291,8 tūkst. Eur (9,6 proc. savivaldybės biudžeto lėšų), 2022 m. – 4 847,9 tūkst. Eur (8,9 proc. savivaldybės biudžeto lėšų). Vienai bendruomenei pagal šią programą skiriama maždaug nuo 300 iki 1 000 Eur per metus R 66 [16].

2020 m. Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino Bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, pagal kurį 2021 m. skirta 47,6 tūkst. Eur (7 projektams po beveik 7 tūkst. Eur) savivaldybės biudžeto lėšų daugiausia balsų surinkusioms iniciatyvoms, o 2022 m. skirta beveik 35 tūkst. Eur (5 projektams po 7 tūkst. Eur) R 67.

Rajono bendruomeninės organizacijos aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Įgyvendinant projektą „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas“, finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, buvo parengtos 8 bendruomeninių organizacijų strategijos 2023–2027 m.: Paįstrio, Molainių, Jotainių, Šilų, Raguvos, Bernatonių, Ėriškių ir Pažagienių. Dar 6 bendruomenių strategijos buvo parengtos įgyvendinant projektą „LEADER idėjų tinklaveika“: Daukniūnų, Karsakiškio, Ramygalos, Tiltagalių, Upytės, Žibartonių R 68 [15]. Taigi, beveik ketvirtadalis bendruomeninių organizacijų turi strategijas, kurios numato pagrindines veiklos kryptis, tikslus ir priemones tikslams pasiekti.

Jaunimas

VVG teritorijoje veikia 6 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos: Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“ (PRAS), Lietuvos skautijos padalinys Panevėžio kraštas, Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centras, Ramygalos jaunimo iniciatyvinė grupė „Mes galim“, Ramygalos atviras jaunimo centras, Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro atvira jaunimo erdvė R 69 [4]. Šios organizacijos atstovauja jaunimo interesams, rūpinasi jų užimtumu, ugdo ir šviečia jaunimą, plėtoja savanorystę ir įgyvendina įvairius projektus. 2023 m. sausio mėn. Jaunimo reikalų agentūros duomenimis, VVG teritorijoje veikė 4 akredituotos savanorius priimančios organizacijos, kurios sudaro galimybes savanoriauti R 70.

Panevėžio r. savivaldybė, siekdama jaunimo aktyvaus dalyvavimo sprendimų priėmimų procese ir įgalinimo, yra sudariusi Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, kuri, bendradarbiaudama su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (vyr. specialistu), padeda įgyvendinti jaunimo politikos įgyvendinimo funkciją savivaldybėje, užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus. Savivaldybė įgyvendina įvairias programas ir konkursus, skirtus jaunimo užimtumui skatinti: Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje ir verslo įmonėse programa, Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo programos projektų rėmimo konkursas, Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo konkursas R 71.

Remiantis 2022 m. Jaunimo reikalų agentūros parengta Jaunimo politikos apžvalga savivaldybėse, darbo su jaunimu srities įgyvendinimo srityje Panevėžio r. savivaldybė užima 44 vietą, jaunimo interesų atstovavimo, jaunimo dalyvavimo ir įgalinimo skatinimo srityje – 21–22 vietą, jaunimo savanoriškos veiklos srityje – 57 vietą, jaunimo politikos veiklos sričių administravimo srityje – 3–6 vietą R 72.

2022 metais Panevėžio rajono savivaldybėje buvo inicijuotas jaunimo problematikos tyrimas, kurio metu buvo apklausti 302 jaunuoliai nuo 14 iki 29 metų, tyrimo metu gyvenantys, besimokantys ar dirbantys Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje. Šio tyrimo duomenimis, dauguma jaunų žmonių (77 proc.) yra patenkinti savo laisvalaikiu. Tyrimo rezultatai rodo, kad savo laisvalaikiu labiau patenkinti yra tie jaunuoliai, kurių manymu, jie turi daug galimybių jį praleisti įdomiai bei turi pakankamai lėšų pasirinkti norimą laisvalaikio leidimo formą.

Dauguma respondentų (65 proc.) sportuoja ne mažiau kaip kartą per savaitę, o visai nesportuoja 35 proc. apklaustųjų. Sportavimui per dieną skiriama trukmė dažniausiai yra 30–60 min. ir 15–30 min. Tyrimo rezultatai rodo, kad tiriamų jaunuolių fizinė sveikata ir psichologinė savijauta gali būti vertinama kaip vidutinė (48 proc.) ir gera (42 proc.). Labai dažnai apklaustieji jaučiasi sudirgę ar nervingi, blogos nuotaikos ar nedarbingi. 43 proc. tyrimo dalyvių jaučiasi labai gerai ir su sveikata problemų neturi. 37 proc. būdingi trumpalaikiai sveikatos sutrikimai.

Daugiau nei pusę (55 proc.) Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo galima priskirti žemai politinio-pilietinio aktyvumo kategorijai. Trijų ketvirtadalių (75 procentų) respondentų aplinkos politinio-pilietinio aktyvumo apraiškos yra vidutiniškos, o 24 proc. – žemos. Daugiau nei pusės (58 proc.) jaunuolių požiūrio į politiką negatyvumas yra vidutiniškas. 76 proc. apklaustųjų buvo nustatytas žemas pilietiškumo-labdaringumo lygis. Tyrimo rezultatai rodo, kad žemo ar vidutinio politinio-pilietinio aktyvumo aplinkoje gyvenantys jaunuoliai taip pat yra neaktyvūs. Kad yra įsitraukę į nevyriausybinių organizacijų veiklas, nurodė vos 10 jaunuolių. Tyrimo rezultatai rodo itin mažą motyvacijos lygį dalyvauti NVO veikloje. Kokiai nors neformaliai grupei ar stiliui priklauso 15 procentų jaunimo R 73 [17].

NVO

Rajone veikiančios NVO domisi galimomis paramos priemonėmis, rengia ir teikia projektus Panevėžio rajono VVG. 2016–2022 m. NVO pateikė 35 vietos projektus, įgyvendino 20 (4 dar vykdomi) R 74. Dalis projektų nebuvo įgyvendinti, kadangi vertinimo metu buvo atsiimti arba atmesti dėl kvietimo biudžeto lėšų trūkumo [15].

2023 m. atliktoje Panevėžio r. organizacijų apklausoje, kurioje 50 proc. respondentų buvo NVO atstovai, atsakant į klausimą „Kokie pagrindiniai veiklos trukdžiai?“, 67,6 proc. apklaustųjų nurodė, kad veiklai plėtoti trūksta finansinių išteklių, 30,9 proc. – kvalifikuotų ir motyvuotų darbuotojų bei vietos valdžios ir gyventojų bendradarbiavimo. Apklaustieji nurodė, jog veiklos trukdžiams spręsti padėtų biurokratijos mažinimas, vietos institucijų pagalba, gyventojų sąmoningumas ir parama smulkiajam verslui R 75. 89,7 proc. apklaustųjų nurodė, kad bendradarbiauja su kitomis įmonėmis, organizacijomis, vietos valdžia [11].

2021 m. Panevėžio r. savivaldybė pateko tarp 10-ies Lietuvos savivaldybių pagal daugiausiai finansuotų NVO organizacijų / projektų skaičių (146) ir užėmė 9 vietą R 76 [18].

Sportas, sveikatingumas

VVG teritorijoje gyventojams yra sudarytos sąlygos sportuoti. 2022 m. VVG teritorijoje buvo 10 sporto aikštynų, 18 sporto salių, 21 krepšinio, 9 tinklinio aikštelės, 17 futbolo aikščių, 1 kartodromas, 6 universalios daugiafunkcės aikštelės, 1 automobilių trasa, 2 aerodromai R 77 [3]. 2022 m. kiekviena rajono seniūnija turėjo sporto metodininkus, dirbančius nuo 0,5 iki 2 etatų (iš viso 11,5 etato). Metodininkai rūpinasi seniūnijų gyventojų sveikatos stiprinimo ir sporto poreikiais ir pagal galimybes siekia kuo daugiau gyventojų įtraukti į sportinę veiklą [4].

2022 m. VVG teritorijoje veikė daugiau kaip 29 įvairių sporto šakų (futbolo, krepšinio, teniso, automobilių ir motociklų sporto ir kt.) sporto klubai R 78 [3]. VVG teritorijoje sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius 2014–2021 m. sumažėjo tik 13 proc. (nuo 3 320 iki 2 887 asm.), Panevėžio apskrityje – 32,63 proc. (nuo 91 037 iki 61 331), o visoje šalyje – 48,24 proc. (nuo 987 630 iki 511 189) [6]. Tai rodo rajono gyventojų domėjimąsi ir norą aktyviai dalyvauti sporto ir sveikatingumo renginiuose.

Švietimo įstaigos

VVG teritorijoje yra šios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios įstaigos: 5 lopšeliai-darželiai, 2 mokyklos-darželiai, 1 progimnazija, 2 pagrindinės mokyklos ir 4 gimnazijos. Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, skaičius – 772, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, skaičius – 224. Iš viso – 996 mokiniai.

2022 m. rugsėjo mėn. VVG teritorijoje buvo 12 bendrojo ugdymo mokyklų (6 gimnazijos, 1 progimnazija, 1 mokykla, 2 pagrindinės mokyklos, 2 mokyklos-darželiai), kuriose mokėsi 2 800 mokinių (2021 m. – 2 729, 2020 m. – 2 809, 2019 m. – 2 882, 2018 – 2 926). Daugiausia mokinių buvo Velžio gimnazijoje – 700 (2021 m. – 639, 2020 m. – 635, 2019 – 601) R 79 [16].

2022 m., palyginti su 2021 m., į mokyklas buvo vežama daugiau mokinių: 2021 m. – 61 proc. visų mokinių (1 894), 2022 m. – 68 proc. visų mokinių (1 894). Mokiniams vežti skiriama suma stipriai išaugo dėl pakilusių kainų: 2022 m. skirta 916,6 tūkst. Eur, o 2021 m. – 535,6 tūkst. Eur. 2022 m. vieno mokinio vežimas kainavo apie 484 Eur per metus (2021 m. – 296 Eur) R 80 [16].

2022 m., palyginti su 2021 m., neformaliojo švietimo veikloje dalyvavusių vaikų skaičius šiek tiek išaugo: 2021 m. dalyvavo 2 213 mokinių (81 proc. visų mokinių), 2022 m. – 2 302 mokiniai (82 proc. visų mokinių). Būrelių skaičius didėjo: 2021 m. veikė 264, 2022 m. – 282 būreliai. Mokyklose būrelius lankė 2 033 mokiniai (73 proc. visų mokinių). Kitose įstaigose būrelius lankė 839 mokiniai (30 proc. visų mokinių) R 81 [16].

Socialines paslaugas teikiančios įstaigos

Socialines paslaugas teikia socialine veikla užsiimančios įstaigos, viešosios įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos R 82:

- Socialinės globos namai: Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras, Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro bendruomeniniai vaikų globos namai, Jotainių, Kupiškio, Skemų, Zarasų, Veisiejų, Linkuvos, Aknystos, Utenos, Ilguvos, Ventos, Vilijampolės, Lavėnų, Prūdiškių, Algimanto Bandzos socialinės globos namai, VšĮ „Vilties namai“, VšĮ Šv. Juozapo globos namai, VšĮ Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims, VšĮ Grupinio gyvenimo namai demencija ir Alzheimerio liga sergantiems asmenims, VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras, VšĮ „Sveikatos metai“, Širvintų parapijos namai, VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“, Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Motinos ir vaiko namai, VšĮ Paparčių Šv. Juozapo šeimos namai, BĮ Skalvijos namai, VšĮ Miežiškių bendruomeniniai vaikų globos namai, Šeimyna „Stipruoliai“.

- Dienos socialinės globos centrai: Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras (dienos socialinė globa institucijoje), Panevėžio socialinių paslaugų centras, Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai, VšĮ „Vilties sodas“.

- Akredituoti socialinės priežiūros centrai: Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Vadoklių vaikų dienos centras, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gustonių, Žibartonių, Linkaučių bibliotekos vaikų dienos centrai, Labdaros ir paramos fondo „Tavo galimybė“ Krekenavos vaikų dienos centras, Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyriaus vaikų dienos centras, Panevėžio socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras, VšĮ „Debesų kiemas“, VšĮ Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras, VšĮ „Juventa“.

Bendruomeninių ir privataus sektoriaus paslaugų tinklas rajone nėra išplėtotas. Rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikiai tenkinami tik iš dalies. Ypač trūksta dienos užimtumo paslaugas teikiančių įstaigų: dienos centrų senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos vaikams, asmenims, turintiems psichikos negalią R 83.

Savivaldybės gyventojams labiausiai trūksta šių socialinių paslaugų:

- dienos socialinės globos neįgaliems, sutrikusio intelekto jaunuoliams;

- dienos socialinės globos senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims;

- dienos užimtumo paslaugų vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų;

- psichologinio konsultavimo paslaugų socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams;

- psichologinės pagalbos ir laikino apgyvendinimo įstaigose paslaugų motinoms ir vaikams [9].

Panevėžio r. savivaldybės išlaidos socialinei apsaugai 2017–2021 m. didėjo kiek daugiau nei pusantro karto (nuo 1 053 900 Eur iki 1 884 600 Eur) R 84. Tai rodo, kad socialinės apsaugos poreikis auga.

Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo, teikiant socialines paslaugas rajone, didėja. Panevėžio r. savivaldybės išlaidos NVO teikiamoms socialinėms paslaugoms 2017–2021 m. didėjo dešimt kartų (nuo 25 600 Eur iki 274 000 Eur) ir 2021 m. sudarė 14,54 proc. visų socialinėms paslaugoms skiriamų lėšų R 85. Panevėžio r. iš esmės pasiekė 2021–2030 m. Nacionalinės pažangos plano 7.2 uždavinio „Didinti darbo vietų pasiekiamumą ir viešųjų paslaugų prieinamumą visiems“ rodiklį: „7.2.14. Savivaldybių viešųjų paslaugų, kurias teikia nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, dalis, 2025 m. – 15 proc., 2030 m. – 30 proc.“ [10].

Sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos

VVG teritorijoje savarankiškąsias ir valstybines asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdo 2 sveikatos priežiūros įstaigos: viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ir Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos 2022 m. buvo teikiamos 3 slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse, 4 ambulatorijose, 5 šeimos gydytojo kabinetuose, 12 medicinos punktų, poliklinikos Šeimos medicinos, Odontologijos, Greitosios medicinos pagalbos skyriuose ir Psichikos sveikatos centre. Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos Specializuotos medicinos, Diagnostikos, Fizinės medicinos ir reabilitacijos, Dantų protezavimo skyriuose, Klinikinės diagnostikos laboratorijoje ir profilaktiniame (darbo medicinos) kabinete R 86 [16].

Kultūros įstaigos, paveldas

VVG teritorijoje 2022 m. buvo 12 kultūros centrų ir jų padaliniuose veikė 135 mėgėjų meno kolektyvai (1 452 dalyviai), iš jų 34 vaikų ir jaunimo (424 dalyviai). Iš viso su studijomis, būreliais, klubais, meno kolektyvais – 201 (2 561 dalyviai). Kultūros centruose surengti 1 595 renginiai, iš jų 470 – vaikams ir jaunimui. Renginiuose dalyvavo ir lankėsi 190 853 dalyviai ir lankytojai. Surengti 43 nuotoliniai renginiai, kuriuose dalyvavo ir lankėsi 70 405 dalyviai ir nuotoliniai lankytojai R 87 [5].

2022 m. VVG teritorijoje veikė Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir 35 kaimo bibliotekos. Prie Gustonių, Linkaučių, Žibartonių bibliotekų veikė akredituoti vaikų dienos centrai. Viešoji biblioteka turi tris literatūrinius muziejus (M. Grigonio, Ustronės J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių, G. Petkevičaitės-Bitės gimtinės Puziniškyje). Bibliotekose rengiami įvairūs renginiai. 2022 m. surengti 1 870 didesni ar mažesni renginiai [16].

Panevėžio rajone yra 438 kultūros paveldo objektai, įrašyti į kultūros vertybių registrą (piliakalniai, alkakalniai, kapinynai, dvarų sodybų kompleksai, koplytstulpiai, paminklai, žūties ir palaidojimų vietos, senosios kapinės ir kiti): 1) įtraukti į valstybės saugomų sąrašą – 93; 2) objektai, turintys paminklo statusą – 22; 3) objektai, įtraukti į kultūros vertybių registrą – 323.
Panevėžio rajone yra 100 nacionalinės reikšmės objektų, 138 regioninio reikšmingumo, 100 vietinės reikšmės kultūros paveldo objektų R 88 [16].

2020 m. duomenimis, Panevėžio r. savivaldybė pateko į savivaldybių dešimtuką, kuriose buvo didžiausias tradicinių amatininkų skaičius – 22 R 89. 2020 m. duomenimis, tradicinių amatininkų skaičius 10 000 gyventojų buvo 6,2, o tautinio paveldo produktų skaičius 10 000 gyventojų buvo 12,2: dėl šių rodiklių Panevėžio r. savivaldybė neužima aukštos pozicijos tarp šalies savivaldybių [19].

Lankytini objektai

Rajone gausu lankytinų vietų (gamtos, muziejų, koplyčių, paminklų ir kt.), kurias lanko tiek vietos gyventojai, tiek turistai. 2022 m. Lietuvos turistinių vietovių infrastruktūros vertinimo tyrimo duomenimis, bendras savivaldybės įvertintų objektų (30 objektų) infrastruktūros vertinimo vidurkis yra 2,50 (iš galimų 4), ir yra mažesnis už savivaldybių grupės vidurkį (2,62), taip pat yra mažesnis už nacionalinį vidurkį (2,71). Geriausiai buvo vertinti Krekenavos regioninio parko lankytojų centras ir jo ekspozicija. Prasčiausiai vertintas Ramygalos senasis malūnas ir J. Tumo–Vaižganto ir knygnešių muziejus. Panevėžio rajono savivaldybės skaitmeninis turistinių objektų išsivystymo lygis (0,26) yra mažesnis už šalies vidurkį (0,33) R 90.

Apibendrinant galima teigti, kad analizuojamu laikotarpiu stebimas stabilus aktyviai veikiančių bendruomeninių organizacijų skaičius, beveik ketvirtadalis jų yra pasirengusios savo veiklos ilgalaikes strategijas, o tai rodo potencialą jų tolimesniam vystymui. Stebima, kad darbo su jaunimu srities įgyvendinimo srityje ir jaunimo savanoriškos veiklos srityje būtinos didesnės pastangos, nes Jaunimo politikos apžvalgoje savivaldybė užima pakankamai žemas pozicijas. Be to, jaunimas pasižymi žemu pilietiniu aktyvumu. Rajone fiksuojamas nepakankamai išplėtotas bendruomeninių ir privataus sektoriaus paslaugų tinklas, taip pat nepakankamas rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikių patenkinimas. Tai rodo, kad būtina didinti viešųjų paslaugų, ypač socialinių, prieinamumą rajone.

Atitikimas VVG teritorijos vizijai

Nepakankamas rajono socialinės infrastruktūros išplėtojimas ir socialinių paslaugų stoka rodo gyventojų socialinio tvarumo poreikį, o tai atitinka teritorijos viziją. Siekiant vizijos, atsižvelgiama į gyventojų apklausoje sociokultūrinių sričių plėtrai numatytus prioritetus – viešosios infrastruktūros (viešųjų pastatų, viešųjų erdvių, transporto infrastruktūros ir kt.) gerinimą, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros prieinamumo didinimą ir kokybės gerinimą, švietimo, neformaliojo ugdymo, laisvalaikio užimtumo paslaugų prieinamumo didinimą ir kokybės gerinimą.

Panevėžio r. išsiskiria išplėtotu kultūros centrų tinklu, kultūros paveldo objektų gausa, vietos amatininkais, organizuojamais kultūriniais renginiais, todėl neabejotinai galima teigti, kad gyventojai brangina ir puoselėja krašto tradicijas. Siekiant vizijos, būtina numatyti tvarius kultūrą puoselėjančius sprendimus, skatinančius gyventojų iniciatyvumą, pilietiškumą, bendruomeniškumą ir kūrybiškumą.

### VVG teritorijos gamtos išteklių analizė

2023 m. duomenimis, Panevėžio rajono plotas yra 217 711,76 ha ir sudaro 27,6 proc. viso Panevėžio apskrities ploto. Bendrai apžvelgus Panevėžio rajono teritorijoje esančios žemės sudėtį, galima išskirti, kad rajone žemės ūkio naudmenos užima 122 124,33 ha, arba 56,1 proc. viso ploto R 91, iš kurios ariamoji žemė sudaro 114 449,99 ha (52,6 proc.), pievos ir natūralios ganyklos – 6 924,09 ha (3,2 proc.), sodai – 750,25 ha (0,3 proc.). Miškai (miško žemė) sudaro 75 013,31 ha (34,5 proc.), keliai – 3 088,34 ha (1,4 proc.), užstatytos teritorijos – 6 874,26 ha (3,2 proc.), vandens telkiniai – 4 348,52 ha (2 proc.), kita žemė – 6 263 ha (2,9 proc.).

Žemės ūkis

Panevėžio rajono savivaldybė yra žemės ūkio krypties rajonas, tad pasižymi dideliu žemės ūkio derlingumu. 2018 m. duomenimis, žemės našumo balas PRVVG teritorijos seniūnijose svyravo nuo 38,7 (Karsakiškio sen.) iki 49,3 (Upytės sen.), tuo tarpu šalies vidurkis siekė 39,83 R 92.

Ekologinio ūkininkavimo plotas (ha) (žr. 1.8.1 lentelę, 8 priede) tiek šalyje, tiek VVG teritorijoje per 2015–2022 m. padidėjo: šalyje – 12 proc. (nuo 216 921 iki 270 841 ha), VVG teritorijoje – 10 proc. (nuo 5 169 iki 6 504 ha). Ekologinio ūkininkavimo plotas sudaro 2,4 proc. viso teritorijos ūkininkavimo ploto R 59 [14]. 2022 m. sertifikuotų ekologinių ūkių plotas sudarė 5 708,43 ha. Tai yra mažesnė teritorija nei prieš metus (2021 m.), kai tokių ūkių plotas užėmė 6 115,21 ha, bet didesnė nei 2020 ir 2019 m., kai sertifikuotų ekologinių ūkių žemė sudarė 4 017,91 ha ir 5 461,24 ha. 2022 m. gyvulininkystės veikloje ekologinė gamyba sertifikuota 8 ūkiuose, taip pat sertifikuota 14 NKP (nacionalinės kokybės produktų) augintojų ūkių R 93.

Saugomos teritorijos

Pažymėtina, kad VVG teritorijoje gausu saugomų teritorijų, kurios pritraukia turistų srautus: Krekenavos regioninis parkas ir jame esantys 7 draustiniai, 1 hidrografinis draustinis, 2 botaniniai draustiniai, 2 botaniniai-zoologiniai draustiniai, 3 kraštovaizdžio draustiniai, 2 biosferos poligonai, 12 saugomų geologinių ir botaninių objektų, 2 paukščių apsaugai svarbios teritorijos, 13 gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų. R 94.

Gamtiniai ištekliai

Panevėžio rajone skaičiuojama 5 896,15 ha rekreacinio ploto R 95. Panevėžio rajonas yra dalis Vidurio Lietuvos regiono, kuris nepasižymi gamtinių rekreacinių išteklių gausa. Panevėžio rajono savivaldybė yra Mūšos–Nemunėlio ir Nevėžio žemumose, kraštovaizdyje vyrauja lygumos. Abipus Nevėžio slėnio, aprėpdamas dalį Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio ir Ramygalos seniūnijų, įkurtas Krekenavos regioninis parkas. Parke vyrauja Vidurio Lietuvos žemumai būdingas kraštovaizdis, čia išlikęs raiškus Nevėžio senslėnis su daugybe intakų, senvagės liekanų, vešlios slėnio pievos, vaizdingi Liaudės, Linkavos, Upytės žemupiai, jų slėniai. Panevėžio rajono teritorijoje yra Žaliosios girios botaninis-zoologinis draustinis. Taip pat rajone yra 4 piliakalniai: Baimainių, Kiūčių, Papušių, Upytės [2].

Per rajoną teka Nevėžis (upės ilgis rajone – 101,2 km), išsiskiriantis tėkmės lėtumu. Tėkmę nulemia geografinė padėtis, nes Nevėžis teka priešinga paviršiaus nuolydžiui kryptimi. Tokie pat nesraunūs ir mažai vandeningi yra ir Nevėžio intakai (Juosta, Kiršinas, Upytė, Šuoja, Molina, Juoda ir kt.). Antroji pagal dydį upė Panevėžio rajone ir didžiausias Mūšos intakas – Lėvuo (ilgis 145 km). Teritorijoje yra 12 nedidelių natūralių ežerų, 11 tvenkinių. Tinkamiausias poilsiui – Juodžio ežeras. Kadangi Panevėžio rajone ežerų nėra daug, didžiausią rekreacinį patrauklumą turi didesnių upių pakrantės ir prie gyvenamųjų vietovių esantys tvenkiniai. Dalis maudyklų bei poilsio zonų nepritaikytos žmonėms poilsiauti: nesutvarkyti privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės, nėra būtinos infrastruktūros. Pagrindinė turizmo plėtros kryptis – poilsio gamtoje (stovyklaviečių) paslaugos.

Kaip minėta, Panevėžio rajono savivaldybėje miškai užima apie trečdalį jos ploto, didžiausias miškas – Žalioji giria. Poilsiauti tinkamų miškų trūkumą iš dalies kompensuoja šio regiono miškų ypatumas, kuriuo jie nuo seno garsėja – gausūs medžiojamos faunos ištekliai. Pastarieji yra patrauklūs ne tik vietiniams, bet ir atvykstantiems medžiotojams, kuriems organizuojamos komercinės medžioklės.

Biologinė įvairovė

Rajono teritorijos gyvūnija priskiriama Mūšos–Nevėžio lygumos zoogeografiniam rajonui. Jame vyrauja pietiniai faunos elementai – drugiai. Rečiau pasitaiko šiaurinės jų rūšys, vabalai. Teritorijoje aptinkamos įprastos žinduolių rūšys, kurios stebimos šalies gamtoje. Dažniausiai stebimi žvėreliai, kurie pamėgę miškus, laukus, vandens telkinius ir urbanistines teritorijas. Brandžiuose medynuose gyvena briedžiai, stirnos, šernai, lūšys, vilkai. Rajone sutinkami mangutai, lapės, kiškiai, kiaunės, voverės, barsukai, ūdros, gausu bebrų ir ondatrų. Panevėžio apylinkėse veisiasi antys, tetervinai, kurapkos, galima išvysti juodąjį gandrą. Žuvų ištekliai nėra gausūs. Panevėžio rajone galima pamatyti didžiausią šiuo metu Lietuvoje gyvenantį laukinį gyvūną – stumbrą. Į Lietuvą (Krekenavos regioninį parką) pirmieji stumbrai atvežti 1969 m., dabar Pašilių stumbryne gyvena beveik 20 stumbrų, o dar 20 klajoja laisvėje. Rajone auga beveik visos šalyje sutinkamos medžių rūšys, miškuose vyrauja mišrūs medynai. Krekenavos regioninio parko teritorijoje esančiuose miškuose gausu plačialapiams miškams būdingų retų augalų rūšių. Biologinę įvairovę ir gausumą Panevėžio rajone neigiamai veikia šie pagrindiniai veiksniai: intensyvios žemdirbystės vystymas ir miškų ūkinis naudojimas, pelkių eksploatavimas ir durpių gavyba, vandens telkinių eksploatacija, rekreacija, urbanizacijos plėtra, privatūs ūkiniai interesai ir įvairi aplinkos tarša.

Geriamasis vanduo

2022 m. savivaldybės duomenimis, VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ vandenvietėse išgaunamo vandens kokybė gera bakteriologiniu požiūriu, bet padidėjęs geležies kiekis, todėl geros kokybės vanduo tiekiamas tik ten, kur yra nugeležinimo įrenginiai (vandens gerinimo įrenginiai yra Velžio, Liūdynės, Šilų, Raguvos, Naujarodžių, Užunevėžių, Katinų, Berniūnų, Daniūnų, Liberiškio, Mikėnų, Nevėžio, Smilgių, Vadoklių, Trakiškio, Upytės, Ėriškių, Žibartonių, Bernatonių, Sujetų, Vaišvilčių I, Tiltagalių vandenvietėse) [3].

Panevėžio rajonas pagal nusausinimo apimtis ir turimą melioracijos turtą yra didžiausias šalyje. Šis turtas yra išsidėstęs 115 416,3 ha drenažu nusausintame plote. 2021 m. įsisavinta 2,072 mln. Eur melioracijai skirtų lėšų. Pagal lėšų melioracijai įsisavinimą Panevėžio rajonas yra antroje vietoje šalyje.

Atsinaujinantys energijos ištekliai

Apibendrinančiame Lietuvos savivaldybių darnios energetikos plėtros vertinime 2021 m., palyginti su 2020 m., Panevėžio r. savivaldybės rodiklis sumažėjo nuo 31 iki 30,5. 2021 m. Panevėžio r. savivaldybė užėmė 50 vietą tarp visų savivaldybių R 96 [20].

2020 m. Panevėžio r. savivaldybėje AIE dalis galutinės energijos suvartojimo balanse sudarė 48,72 proc. Pagal Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (NENS), Panevėžio r. savivaldybėje AIE dalis galutinės energijos suvartojimo balanse viršijo šalies užsibrėžtus tikslus – 2030 m. pasiekti 45 proc. AIE dalį galutinės energijos suvartojimo balanse. Nepaisant to, nevisuose sektoriuose reikiami rodikliai yra pasiekti. Transporto sektoriuje AIE dalis siekė apie 6,0 proc., pramonės sektoriuje, vertinant elektros energijos suvartojimą ir šilumą pastatams šildyti, AIE dalis siekė apie 54 proc., žemės ūkyje – apie 49 proc. Namų ūkiuose, tiek prijungtuose prie centrinio šilumos tiekimo (toliau – CŠT), tiek neprijungtuose prie CŠT, AIE dalis energijos vartojime siekė apie 68 proc., o paslaugų sektoriuje ši dalis sudarė apie 33 proc.

AIE naudojimo potencialas pagal atskiras AIE rūšis: biokuras, biodujos, komunalinės atliekos, saulės, vėjo, hidroenergijos, hidroterminės ir geoterminės energijos ištekliai. Techninis potencialas siekia apie 855 ktne ir beveik dvidešimt kartų viršija savivaldybės metinius energijos poreikius (apie 38 ktne). Pagal prielaidas dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo ir BVP augimo, prognozuojama, kad Panevėžio rajono savivaldybės energijos poreikiai iki 2030 m. padidės apie 0,6 proc. (iki 37 431,80 tne).

2020 m. Panevėžio r. savivaldybėje elektros energiją gaminančių vartotojų įrenginių galia, tenkanti 1 000 gyventojų, siekė 34,52 kW. Tarp šešiasdešimties Lietuvos savivaldybių Panevėžio r. savivaldybė užėmė 13 vietą R 97. O 2019 m. energiją gaminančių vartotojų įrenginių galia, tenkanti 1000 gyventojų, siekė tik 10,22 kW. Iki 2030 m. prognozuojamas didelis elektros energiją gaminančių vartotojų skaičiaus augimas, todėl tikėtina, kad elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių bus pagaminta iki 45 proc., kaip numatyta Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje.

2022 m. buvo parengti vėjo elektrinių išdėstymo Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano sprendiniai. Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo elektrinių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; parengti infrastruktūros specialųjį planą, skirtą vėjo elektrinių parko bei inžinerinių komunikacijų statybai; numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti; numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą [4].

2022 m. Panevėžio r. savivaldybėje pristatytas projektas, kuriame pateikiamas planuojamos Saulės šviesos energijos elektrinės planas Bliūdžių kaime. Statytojas – UAB „Elektrum Lietuva“, projektinius pasiūlymus parengė mažoji bendrija „Elterna“. Projekte nurodoma, kad Panevėžio rajono Bliūdžių kaime saulės šviesos energijos elektrinė bus 2 MW galios ir užims 38 052 m2 žemės sklypo plotą [4].

Miežiškių seniūnijos teritorijoje sostinės UAB „Troškūnų vėjas“ planuoja ūkinę veiklą – vėjo elektrinių parką. Šis parkas turėtų užimti ne tik dalį Miežiškių seniūnijos, bet ir Anykščių rajono Traupio bei Troškūnų seniūnijas. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentus rengia kauniečių UAB „Ekostruktūra“. Parko galia Miežiškių seniūnijos teritorijoje turėtų siekti iki 144 MW, o jėgainių aukštis – iki 260 m.

Apibendrinant galima teigti, kad Panevėžio rajono savivaldybė yra žemės ūkio krypties rajonas, pasižymintis dideliu žemės ūkio derlingumu, o tai rodo potencialą vystyti žemės ūkio verslą, taip pat ir ekologinį. Panevėžio r. savivaldybėje skiriamas nepakankamas dėmesys aplinkosaugai. Tai patvirtina 2022 m. Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingas, kuriame Panevėžio r. savivaldybė užima 56 vietą. Surinkti balai pagal kriterijus: atliekos ir žiediškumas – 5,6 (26 vieta); energetika – 5,5 (53 vieta); statyba ir teritorijų planavimas – 2,2 (51 vieta), susisiekimas – 0,4 (48 vieta); klimato kaitos valdymas ir politika – 1,1 (35 vieta); aplinkos kokybė – 0,4 (59 vieta); vandens kokybė – 5,5 (37 vieta); biologinė įvairovė ir kraštovaizdis – 1,2 (45 vieta); aplinkosauginis sąmoningumas – 0,8 (29 vieta) R 98.

VVG teritorijos vizijos atitikimas

Siekiant vizijoje numatyto socialinio ir ekonominio tvarumo, atsižvelgiama į Panevėžio r. esančius gamtos išteklius, nepakankamą dėmesį aplinkosaugai, gyventojų poreikį didinti aplinkosauginį sąmoningumą ir tausų gamtos išteklių valdymą. Situacijos analizės rezultatai atitinka vizijoje iškeltą tikslą vystyti tvarumą. Siekiant vizijos, būtina numatyti tvarius ir išmanius sprendimus, kurie padėtų saugoti gamtos išteklius, juos tvariai naudoti ir pritaikyti turizmui. Taip pat reikia daugiau dėmesio skirti klimato kaitos neutraliam poveikiui plėtojant verslus ir kitas užimtumo veiklas rajone.

### Papildoma informacija

Vilniaus politikos analizės instituto parengto Savivaldybių gerovės indekso, kurio pagalba galima palyginti Lietuvos savivaldybes pagal 5 komponentus (socialinis saugumas, fizinis saugumas, ekonomikos gyvybingumas,  švietimo kokybė, demografija) duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybė užima priešpaskutinę vietą tarp žiedinių savivaldybių ir siekia 3,2 balo, kai kitų žiedinių savivaldybių rezultatai svyruoja tarp 2,8 ir 5,1 balo [21].

Socialinio saugumo indeksas, kuris apskaičiuotas analizuojant socialinės paramos gavėjų skaičių, nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičių, moterų / vyrų užimtumo santykį, skurdo rizikos lygį, Panevėžio rajone 2022 m. siekė 2 balus ir buvo vienas žemiausių tarp žiedinių Lietuvos savivaldybių rezultatų, kuris svyruoja nuo 1,7 Alytaus rajone iki 5 balų Vilniaus rajone.

Fizinis saugumas remiantis situacija, susijusia su saugumu keliuose, nusikalstamumu, medicinos pagalbos prieinamumu, mirštamumu nuo neužkrečiamų ligų, Panevėžio rajone 2022 m. siekė 2 balus ir kartu su Vilniaus rajonu dalijasi 4-5 vietomis tarp žiedinių Lietuvos savivaldybių, kuris svyruoja nuo 1,7 Alytaus rajone iki 3 balų Klaipėdos rajone.

Ekonominis gyvybingumas, kuris apskaičiuotas remiantis vidutiniu (NETO) atlyginimu, smulkių ir vidutinių įmonių skaičiumi, bendru veikiančių įmonių skaičiumi, tiesioginėmis užsienio investicijomis ir užimtumo lygiu, Panevėžio rajone 2022 m. siekė 2,4 balo ir buvo 4 vietoje.

Švietimo kokybė Panevėžio rajone, kuri nustatoma vertinant mokyklos nelankymo situaciją, ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalį, dalyvaujančių NVŠ programose arba lankančius BUM būrelius, abitūros egzaminų balus, vertinama ganėtinai gerai – 6,4 balo ir yra 3 vietoje tarp žiedinių savivaldybių, kurių vertinimai svyruoja nuo 5,8 Vilniaus rajone iki 7,2 Kauno rajone.

Paskutinis komponentas – demografija paremta demografinės senatvės koeficientu ir NETO migracija Panevėžio rajone siekia 3 balus ir vertinama pakankamai prastai – užima priešpaskutinę vietą tarp žiedinių savivaldybių.

Kaip matyti iš savivaldybių gerovės indekso rezultatų, iš esmės visų komponentų vertinimai Panevėžio rajone ganėtinai žemi. Ypač prasta situacija socialinio saugumo ir demografijos srityse. Tad tikimasi, kad bent iš dalies prie situacijos rajone gerėjimo galėtų prisidėti parengta VPS strategija.

Kalbant apie PRVVG indėlį į vietos plėtrą, verta pažymėti, kad 2021 ir 2022 metais ypatingas dėmesys buvo skirtas sumanaus kaimo idėjų plėtotei. 14 vietos bendruomeninių organizacijų, o taip pat ir vietos gyventojai dalyvavo strateginėse sesijose ir pasirengė bendruomenines strategijas, paremtas sumanaus kaimo komponentais tokiais kaip partnerystė ir bendradarbiavimas, viešo gėrio siekimas, paslaugų prieinamumas, tvarumas ir pažangūs sprendimai. Atsižvelgiant į organizacijų brandą ir galimybes bei atliepiant vietos poreikius, parengtos strategijos didžia dalimi apima priemones, susijusias su aplinkos patrauklumo didinimu, įvairių paslaugų vietos gyventojams bei svečiams vystymu ir plėtra, o taip pat pačių organizacijų stiprinimu, orientuojantis į reikiamų gebėjimų augimą, savanorių pritraukimą, jaunimo ir vietos gyventojų aktyvinimą pasitelkiant naujoviškas priemones ir metodus.

## VVG teritorijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG)

Žr. VPS II dalies (Excel) 2 lapą.

## VVG teritorijos poreikiai ir jų pagrindimas

### VVG teritorijos poreikių sąrašas

Žr. VPS II dalies (Excel) 3 lapą.

### VVG teritorijos poreikių pagrindimas

Žr. VPS II dalies (Excel) 4.1 lapą.

## VPS temos pagrindimas (pildoma teminėms VPS)

Pasirinkta VPS tema – tvarus vietos ekonomikos augimas. Temos pasirinkimą pagrindžia:

- Atlikta VVG teritorijos socialinės, ekonominės situacijos analizė ir SSGG atskleidė potencialą tvariai ekonominei plėtrai:

- Stiprybės: sėkmingai plėtojamas tiek smulkusis ir vidutinis verslas, tiek socialinis / bendruomeninis verslas; gausu lankytinų ir turizmo plėtrai patrauklių objektų; rajone gausu bendruomeninių organizacijų, kitų NVO, veikiančių įvairiose srityse.

- Silpnybės: nepakankamai plėtojamos ekologiškos, alternatyvios žemės ūkio veiklos; palaipsniui augantis vyresnių žmonių ir jaunimo nedarbo lygis, įsidarbinimo galimybių, kvalifikuotos ir motyvuotos darbo jėgos stoka.

- VPS suformuluoti poreikiai:

- Plėtoti įsidarbinimo galimybes gyventojams ir skatinti jų ekonominį užimtumą.

- Didinti viešųjų ir kitų paslaugų skirtingoms gyventojų grupėms prieinamumą ir kokybę.

- Stiprinti NVO gyvybingumą, siekiant socialinės ir ekonominės įtraukties didinimo.

- Skatinti gyventojų bendruomeniškumą, veiklumą ir ugdyti sąmoningumą.

- Gyventojų ir organizacijų nuomonės tyrimai:

Gyventojai nurodė ekonomikos ir aplinkosaugos sričių plėtros svarbą (maksimalus balas – 5):

- Parama darbo vietų kūrimui (4,22).

- Parama verslo kūrimui ir plėtrai (4,22).

Organizacijų atstovai nurodė aktualiausias su vietos ekonomikos plėtra, aplinkosauga susijusias problemas, prie kurių sprendimo galėtų prisidėti rengiama VPS:

- gyventojų įsidarbinimo galimybių stoka,

- gyventojų motyvacijos dirbti stoka (maži atlyginimai, nepasitikėjimas savimi, socialinės išmokos),

- į tvarumą orientuotų verslų stoka.

- Atitikimas Panevėžio rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2030 m. numatyto prioriteto – Konkurencingas ūkis ir šiam prioritetui įgyvendinti numatyti tikslai.

Siekiant išlaikyti VPS logiką ir pasirinktos temos įgyvendinimą, visos numatytos VPS priemonės savo tikslais, siekiamais rezultatais ir/ar laukiamu pokyčiu prisidės prie tvaraus vietos ekonomikos augimo VVG teritorijoje.

VVG teritorijos gyventojų ir organizacijos pritarimas VPS temai išreikštas jiems dalyvaujant nuomonės tyrimuose ir išsakant savo nuomonę dėl ekonomikos ir aplinkosaugos sričių plėtros svarbos. VPS tema taip pat buvo aptarta ir patvirtinta VVG visuotiniame narių susirinkime, teritorijos gyventojų nuomonės dėl temos teirautasi Facebook paskyroje.

## VVG pristatymas ir vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2030 m. ir VVG misija

### Apibendrinta informacija apie VVG

| - VVG įsteigimo data | 2004-06-04 |
| --- | --- |
| - VVG būstinės adresas | J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys, Panevėžio m. sav. |
| - VVG narių skaičius | 56 VVG narių sąrašas pateiktas 1 priede. |
| - VVG kolegialaus valdymo organo narių skaičius | 12 VVG kolegialaus valdymo organo narių sąrašas pateiktas 2 priede. |
| - VPS administracijos darbuotojų ir etatų skaičius | Darbuotojų skaičius: 5 Etatų skaičius: 4,25 VPS administracijos darbuotojų sąrašas pateiktas 3 priede. |
| - VVG pirmininkas | Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja |
| - VVG kolegialaus valdymo organo pirmininkas | Elena Stanienė |
| - VPS administravimo vadovas | Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja |

### Apibendrinta informacija apie VVG kolegialaus valdymo organo sudėtį

Žr. VPS II dalies (Excel) 18 lapą.

### Informacija apie VVG kolegialaus valdymo organo kompetencijų įvairovės užtikrinimą

| VVG kolegialaus valdymo organo kompetencijų įvairovės užtikrinimo būdas(-ai) | Pasirinkto būdo pagrindimas ir detalizuojanti informacija |
| --- | --- |
| ☐ VVG kolegialaus organo nariai turi mokslo ar ekspertinių žinių žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų srityse; ☐ VVG sudarė patariamąją novatorių darbo grupę, pasitelkdama mokslo ar ekspertinių žinių žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų srityse turinčius ekspertus; ☐ VVG sudarė bendradarbiavimo sutartį su mokslo įstaiga(-omis), turinčiomis žinių žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų srityse; ☒ Netaikoma. | Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. |

### VVG vertybės

PRVVG 2016–2023 m. VPS buvo įvardijusi pagrindines savo organizacijos vertybes, kurios naujosios VPS rengimo laikotarpiu dar labiau išryškėjo ir buvo papildytos. Siekdama Panevėžio rajono teritorijos vizijos ir įgyvendindama savo misiją, VVG remiasi šiomis pagrindinėmis vertybėmis:

- Bendradarbiavimas. Veikiame partnerystės pagrindu. Suprantame, kad tik bendru darbu galime pasiekti visuomenei naudingų rezultatų, įgyvendinti išsikeltus tikslus, kurti ir stiprinti ryšius su kitomis organizacijomis. Tik priimdami skirtingas nuostatas, nuomones, įsitikinimus galime surasti bendrą kalbą, priimti kūrybiškus sprendimus, tinkamai valdyti sudėtingas situacijas.

- Atsakingumas. Atsakingumą suvokiame kaip sąžiningą tarpusavio įsipareigojimų laikymąsi ir atskaitingumą, pasitikėjimu paremtą bendradarbiavimą su partneriais, socialinę atsakomybę: pagarbą žmogui, visuomenei ir gamtai.

- Skaidrumas, viešumas. Savo skaidriu ir viešu elgesiu siekiame, kad mūsų organizacijos veikla būtų atvira ir visiems prieinama, o mūsų partneriai tiek su mumis, tiek su kitais elgtųsi vadovaudamiesi tais pačiais principais, užtikrinant lygias galimybes visiems. Gerbiame įstatymus ir mūsų veiklai keliamus reikalavimus.

- Veiklos tvarumas ir rezultatyvumas. Mums tikslas yra bet kokios veiklos pagrindas. Konkretūs tikslai padeda pasiekti norimų rezultatų, tiksliai numatyti, ką būtina atlikti ir įpareigoja prisiimti socialinę ir moralinę atsakomybę tiek už savo elgesį, veiklos rezultatus, tiek už bendrą organizacijos sėkmę. Siekiame veikti sėkmingai, burti kompetentingą ir motyvuotą komandą, nuosekliai ir aktyviai dirbančią teigiamų pokyčių link ir galinčią prisidėti prie VVG teritorijos konkurencingumo didinimo.

- Kūrybiškumas ir novatoriškumas. Vadovaujamės principu, kad viskas, kas nauja ir neišmėginta šiandien, rytoj gali tapti mūsų kasdienybe. Todėl siekiame problemas spręsti novatoriškais metodais.

- Lyderystė ir iniciatyvumas. Siekiame savo rajone ugdyti aktyvias asmenybes, kurios galėtų aplink save burti kitus rajono gyventojus bendrai kultūrinei, socialinei ir ekonominei veiklai. Skatiname ir palaikome jų iniciatyvas.

Šios vertybės – mūsų veiklos pagrindas, padedantis siekti užsibrėžtų tikslų. Jomis remiamės ir dirbdami su klientais bei partneriais, ir bendraudami tarpusavyje.

### VVG teritorijos vizija iki 2030 m.

VVG teritorijos vizija iki 2030 m.

Siekiame, kad įgyvendinant Panevėžio rajono vietos plėtros 2024–2027 m. strategiją ir panaudojant turimus vietos išteklius bei stiprybes rajono gyventojams būtų sukurtos galimybės socialinei ir ekonominei įtraukčiai, kūrybinei ir kultūrinei raiškai, sveikai gyvensenai ir bendrystei. Dirbame tam, kad mūsų rajone būtų kuriama ir puoselėjama darni, saugi ir ekologiška aplinka, kurioje aktyviai veiktų bendradarbiaujančios ir kartu gyvenimo kokybę kaime kuriančios organizacijos. Siekiame, kad turtingame žemės, kultūros išteklių rajone gyventų motyvuotas, norintis tobulėti, naujas užimtumo ir savirealizacijos galimybes kuriantis, krašto tradicijas ir aplinką puoselėjantis, gyvenimu kaime besidžiaugiantis žmogus.

VVG teritorijos vizija

Panevėžio rajonas – tai teritorija, kurios gerovę kuria atsakingi, kūrybingi ir atviri žmonės, kurioje skatinamos vietos žmonių iniciatyvos ir jaunimo įsitraukimas, palaikoma darna, lygybė, branginamos krašto tradicijos, siekiama kultūrinio, socialinio ir ekonominio tvarumo.

### VVG misija

VVG misija

Panevėžio rajono VVG misija apibrėžiama kaip nuoseklių, rezultatyvių ir aiškių siekių kokybiškai įgyvendinant Vietos plėtros strategiją visuma. Jos pagrindinis tikslas – efektyvus ir įvairiapusis Panevėžio rajono ekonominės, socialinės bei kultūrinės sričių vystymas.

Panevėžio rajono VVG misijoje akcentuojama įvairių rajone veikiančių organizacijų, atstovaujančių skirtingų sričių sektoriams (vietos valdžios, verslo ir pilietinės visuomenės), bendradarbiavimo svarba, tarpusavio ryšių skatinimas, jaunų žmonių įtraukimas bei teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo nauda. Įgyvendinant misiją ir siekius, vadovaujamasi veiklos viešumo, skaidrumo ir lygybės principais. Tikimasi, kad tik tinkamai ir sumaniai panaudojus Panevėžio rajono materialius ir žmogiškuosius išteklius bus kuriamas ir išsaugomas rajono gyvenamosios aplinkos patrauklumas bei darna, ugdomas vietos gyventojų kūrybiškumas, aktyvi lyderystė, pagarba vienas kitam, skatinamas ekonomikos augimas. Rajono gyventojų užimtumas ir veiklos inovatyvumas – išskirtinė misijos įgyvendinimo kryptis.

Panevėžio rajono VVG misija – stiprinti Panevėžio rajono konkurencingumą, skatinant vietos gyventojų ir organizacijų aktyvumą, sąmoningumą ir lyderystę, teritorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, sudarant palankią aplinką inovacijoms plėtoti, jauniems žmonėms įsitraukti, kultūrai puoselėti ir socialinei gerovei kurti.

# II skyrius: Ko mes siekiame? (VPS tikslai, rodikliai ir siekiami pokyčiai)

## VVG teritorijai aktualūs BŽŪP tikslai

Žr. VPS II dalies (Excel) 5 lapą.

## Kiekybiniai VPS tikslai

### VPS produkto ir rezultato rodikliai iki 2029 m.

Žr. VPS II dalies (Excel) 6 lapą.

### Metinės rodiklių reikšmės

- ES bendrieji rezultato rodikliai:

Žr. VPS II dalies (Excel) 11.1 lapą (2 lentelė).

- VPS rodikliai (produkto, rezultato):

☒ Netaikoma

☐ Taikoma

Jei taikoma, žr. VPS II dalies 11.1 lapą (4 lentelė).

## Pokyčiai, kurių siekiama VVG teritorijoje (kiekybine išraiška)

Žr. VPS II dalies (Excel) 14 lapą.

## Apibendrinta informacija apie VPS

Žr. VPS II dalies (Excel) 1 lapą.

# III skyrius: Kaip mes pasieksime užsibrėžtus tikslus? (VPS priemonės, finansinis planas, įgyvendinimo organizavimas ir valdymas)

## VPS priemonės

### VPS priemonių sąrašas

Žr. VPS II dalies (Excel) 7 lapą.

### VPS priemonių sąsajos su BŽŪP tikslais

Žr. VPS II dalies (Excel) 8 lapą.

### VPS priemonių sąsajos su VVG teritorijos poreikiais

Žr. VPS II dalies (Excel) 9 lapą.

### VPS priemonių aprašymas

Žr. VPS II dalies (Excel) 10 lapą.

### VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS)

VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS) aprašyta 5 priede.

### VPS priemonių rezultato rodikliai

VPS priemonių rezultato rodikliai, jų reikšmių pagrindimas ir planuojamų sukurti darbo vietų paskirstymas pagal amžių ir lytį pateikti 4 priede.

## Preliminarus VPS įgyvendinimo planas

Žr. VPS II dalies (Excel) 15 lapą.

## VPS finansinis planas

### VPS išlaidos pagal išlaidų kategorijas ir priemonių rūšis

Žr. VPS II dalies (Excel) 16 lapą.

### Metinis VPS išlaidų planas

Žr. VPS II dalies (Excel) 17 lapą.

## ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas

VPS priemonių indėlis į ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimą aprašytas VPS priemonių aprašymo D dalyje (VPS 9 dalis). Duomenys apie VPS priemonių, prisidedančių prie konkrečių horizontaliųjų principų, skaičių apibendrinti lentelėje.

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| VPS priemonių skaičius, iš viso | 6 |
| Subregioninės vietovės principas: |  |
| VPS priemonių, pagal kurias siekiama, kad finansuojami projektai apimtų visas VVG teritorijos seniūnijas, skaičius | 0 |
| Partnerystės principas: |  |
| VPS priemonių, pagal kurias finansuojami projektai turi būti PRIVALOMAI vykdomi su partneriais, skaičius | 1 |
| VPS priemonių, pagal kurias finansuojami projektai gali būti PASIRINKTINAI vykdomi su partneriais, skaičius | 4 |
| Inovacijų principas: |  |
| VPS priemonių, pagal kurias finansuojami projektai turi būti PRIVALOMAI skirti inovacijoms vietos lygiu diegti, skaičius | 0 |
| VPS priemonių, pagal kurias finansuojami projektai gali būti PASIRINKTINAI skirti inovacijoms vietos lygiu diegti, skaičius | 0 |
| Planuojama paremti projektų, iš viso (rodiklis L700) | 24 |
| Planuojama paremti projektų, skirtų inovacijoms vietos lygiu diegti (rodiklis L710) | 0 |
| Projektų, skirtų inovacijoms vietos lygiu diegti, dalis, proc. | 0 |
| Lyčių lygybė ir nediskriminavimas: |  |
| VPS priemonių, pagal kurias finansuojami projektai, skirti moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimui ir nediskriminavimui, skaičius | 0 |
| Jaunimas: |  |
| VPS priemonių, pagal kurias finansuojami projektai, skirti jaunimui, skaičius | 2 |

### Subregioninės vietovės principas

Principo laikymasis rengiant VPS:

PRVVG taikė subregioninės vietovės principą, kad galėtų ištirti Panevėžio rajono kaimiškas vietoves kaip visumą ir nustatyti VPS plėtros tikslus. Rengdama VPS, VVG siekė nustatyti struktūrines vietos plėtros problemas, kad galėtų pasiūlyti galimus sprendimus ilgam laikotarpiui. PRVVG gyvai ir nuotoliu bendravo su Panevėžio rajono bendruomenėmis, kitomis NVO, verslo, valdžios ir kitais subjektais, siekdama geriau suprasti gyventojų ir juos atstovaujančių organizacijų interesus, patirtį ir ateities siekius. Šie susitikimai atskleidė ryšius ir galimybes bendrai veiklai teritorijoje.

Atliekant gyventojų ir organizacijų poreikių apklausą, nuoroda elektroninėje erdvėje buvo platinama įvairiais kanalais, siekiant, kad kuo daugiau gyventojų ir organizacijų atstovų iš visų seniūnijų pateiktų atsakymus į klausimus apie problemas ir VPS plėtrą. Gyventojų buvo prašoma pateikti atsakymus į klausimus: „Kokios opiausios socialinės / kultūrinės problemos Jūsų gyvenamojoje vietovėje?“, „Kokios opiausios ekonominės, aplinkosauginės problemos Jūsų gyvenamojoje vietovėje?“, siekiant išsiaiškinti konkrečių vietovių problematiką. Klausimynuose buvo galimybė parašyti, kas gyventojams yra aktualu ir svarbu, jei klausimyne nebuvo atitinkamų klausimų.

Atlikta bendra visą Panevėžio rajono teritoriją apibūdinanti SSGG analizė. Dalis rodiklių apima ne tik visą rajoną, bet ir atskirai seniūnijas, tokiu būdu identifikuojant situaciją konkrečiose seniūnijose. VVG teritorijos plėtrai svarbūs sprendimai buvo priimami remiantis apibendrintais visų seniūnijų duomenimis. Kompleksiška VVG teritorijos situacijos apžvalga leido numatyti vietovės stipriąsias ir silpnąsias puses ir atsižvelgti į bendrus lūkesčius. Vietos bendruomenių sutelktumas, socialinių ryšių palaikymas, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra padėjo struktūrizuoti vietos gyventojų ir organizacijų lūkesčius, o tai yra ypač svarbu siekiant ilgalaikės VVG teritorijos vietos plėtros.

Informacija apie VPS rengimą ir kvietimai teikti pasiūlymus buvo skelbiami viešai Panevėžio rajono interneto puslapyje www.panvvg.lt ir Facebook paskyroje, todėl visos teritorijos gyventojai ir organizacijų atstovai turėjo galimybę prisidėti prie VPS rengimo.

Principo laikymasis įgyvendinant VPS:

Įgyvendinant vietos plėtros strategiją, bus laikomasi subregioninės vietovės principo, užtikrinant jau anksčiau minėtų vietos interesų grupių bendradarbiavimą ir veikimą kartu, siekiant įgyvendinti išskirtus poreikius ir užtikrinant integruotą VVG teritorijos plėtrą.

Numatomos vykdyti veiklos:

- Panevėžio rajono VVG toliau vykdys potencialių pareiškėjų informavimą atskirai skatindama kiekvieną teritoriją (seniūnijas) ir palaikydama savotišką vietovių konkuravimą projektinėje veikloje, kuriant didesnę pridėtinę vertę ir teritorijos išskirtinumą.

- Numatomų renginių sklaida sudarys sąlygas užtikrinti informacijos apie vietos plėtros strategiją sklaidą ir numatomus įgyvendinimo veiksmus bei galimybes visiems galimiems kaimo plėtros dalyviams prisidėti įgyvendinant vietos plėtros strategijos tikslus. Tokiu būdu siekiama užtikrinti Panevėžio rajono VVG vietos plėtros strategijos lėšų naudojimo tolygumą bei racionalumą, priartėti prie vietos gyventojų poreikių ir galimybių juos įgyvendinti.

- Renginiai, susitikimai vietos bendruomenėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, gyventojams, ūkininkams ir vietos verslininkams, kurių metu bus konkretizuotos vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo galimybės, bus organizuojami gyvai arba nuotoliniu būdu. Renginių metu daugiausiai dėmesio bus skiriama skirtingų sektorių partnerystei bei pasikeitimui skirtinga patirtimi, tokio pobūdžio renginiai gali turėti įtakos bendroms projektų idėjoms bei bendradarbiavimui tarp sektorių ateityje. Bendros partnerių idėjos sudarys sąlygas formuotis projekto idėjoms, darysiančioms įtaką veiksmams, orientuotiems į Panevėžio rajono kaimo vietovių identiteto puoselėjimą, išskirtinumą bei inovatyvumą. Tokie projektai numato galimybę sukurti šios teritorijos pridėtinę vertę.

- Vietos organizacijų, gyventojų ir vietos verslininkų apklausa jiems aktualiomis konsultacijų, informacinių renginių temomis bus organizuojama pagal poreikį kuo platesniam teritorijoje veikiančių organizacijų, įmonių ir vietos gyventojų ratui. Apklausa, apimanti visą Panevėžio rajono savivaldybės VVG teritoriją, leis ištirti, kokių žinių ir kompetencijų trūksta, kad galimi projektų vykdytojai jaustųsi tvirtai, o jų inicijuoti vietos projektai būtų įgyvendinami sklandžiai bei teiktų didesnę naudą ir kurtų pridėtinę vertę.

- Net penkios VPS suplanuotos priemonės sudarys galimybę įvairių interesų grupių bendradarbiavimui, gebėjimui veikti kartu, o tai didins VVG teritorijos gyvybingumą, stiprins vietos gyventojų atsakomybę už ilgalaikę ir nenutrūkstamą teritorijos plėtrą. Bendromis žiniomis ir bendru sutarimu bus sukuriamas pagrindas, leidžiantis tos vietovės gyventojams atrasti savo aplinkos privalumus bei aktyviai plėtoti išteklius. Vietos išteklių tinkamas panaudojimas, apspręstas vietos interesų grupių glaudaus bendradarbiavimo, taps tvaraus vietovės ekonomikos augimo pagrindu bei sukurs didesnę pridėtinę vertę siekiant VPS įgyvendinimo tikslų.

### „Iš apačios į viršų“ principas

Principo laikymasis rengiant VPS:

Įgyvendinant iš apačios į viršų principą, didelis dėmesys buvo skiriamas vietos gyventojų telkimui, informavimui ir dalyvavimui nustatant vietovės privalumus ir trūkumus (analizė) bei įvairių interesų grupių dalyvavimui rengiant VPS. Pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovai buvo įtraukti į visus vietos plėtros strategijos rengimo etapus: atliekant VVG teritorijos situacijos ir SSGG analizę, nustatant VVG teritorijos poreikius, pasirenkant VPS temą, pasirenkant VVG teritorijai aktualius BŽŪP tikslus ir pasirenkant VPS priemones ir planuojant finansinius išteklius VPS įgyvendinti.

Įvairios vietos valdžios institucijos (Panevėžio rajono savivaldybės administracija ir jai pavaldžios institucijos, Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kt.) reikšmingai prisidėjo atliekant VVG teritorijos situacijos ir SSGG analizę suteikdamos visą reikalingą statistinę informaciją.  Organizuotų gyvų ir nuotolinių susitikimų su rajono gyventojais ir organizacijomis metu buvo registruojamos potencialios projektinės idėjos, kurios galėtų būti įgyvendinamos naujuoju VPS laikotarpiu. Analizuojant ir vertinant užregistruotas idėjas, gauta informacija buvo naudojama nustatant VPS priemones ir remiamas veiklas, planuojant VPS įgyvendinimo etapus bei finansinius išteklius.

VVG organizavo VPS rengimo susitikimus, kurių metu buvo apibendrinama VPS rengimo etapų metu gauta informacija ir turimi duomenys.

VVG atliko 2 internetines apklausas: vietos gyventojų ir vietos organizacijų, kurių tikslas – nustatyti gyventojų ir organizacijų poreikius bei plėtros kryptis. Anketų duomenys buvo apibendrinti ir naudojami nustatant VVG teritorijos pagrindines problemas, plėtros poreikius ir VPS temą. VPS tema taip pat buvo aptarta ir patvirtinta VVG visuotiniame narių susirinkime, teritorijos gyventojų nuomonės dėl temos teirautasi Facebook paskyroje.

Rengiant VPS, buvo atliekama VVG teritorijos gyventojų poreikių analizė, socialinės,
ekonominės situacijos, socialinės infrastruktūros, kultūros, gamtinių išteklių analizė, nustatomos teritorijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, teritorijos plėtros poreikiai.

Principo laikymasis įgyvendinant VPS:

Panevėžio rajono VVG, vadovaudamasi nešališkumo, objektyvumo ir skaidrumo principais, įgyvendindama VPS, sieks sukurti sąžiningą ir skaidrią aktyvaus bendradarbiavimo su plačiąja visuomene ir ekonominių bei socialinių interesų grupėmis aplinką.

Kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją VVG administracijos darbuotojai parengs, o ją apsvarstys ir tvirtins VVG valdyba, sudaryta iš VVG narių išrinktų atstovų, kurie atstovauja pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios ir kitų interesų grupių sektorius, todėl rengiant bei tvirtinant kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją, vykdant projektų atranką bus atsižvelgiama į visų VVG teritorijos atstovų poreikius. Kvietimų dokumentacija, reikalavimai pareiškėjams ir projektams bus pristatomi vykdant VVG teritorijos aktyvinimo veiklas, pvz., informacinius renginius.

Kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami VVG interneto tinklapyje ir (ar) Facebook paskyroje, NMA interneto tinklapyje. Kviečiant teikti vietos projektus, informacijos sklaida bus vykdoma taip pat ir VVG partnerių tinkluose (pvz., Panevėžio rajono savivaldybės tinklapyje). Siekiant kuo plačiau rajono gyventojams ir rajone veikiančioms organizacijoms paskleisti informaciją apie galimybes pasinaudoti VPS parama, bus naudojami asmeninės sklaidos kanalai: asmeniniai kreipimaisi į vietos bendruomenių lyderius ir vietos verslininkus, informacijos persiuntimas turimais elektroninio pašto adresais. Vietos projektų paraiškų rinkimo trukmė bus nustatoma atsižvelgiant į bendruomenių, kitų NVO, verslo, vietos valdžios atstovų poreikius ir galimybes, kad laikotarpis pateikti paraiškas būtų racionalus ir pakankamas.

Visiems aktyviai dalyvaujantiesiems įgyvendinant VPS bus sudaryta galimybė teikti VVG valdybai pastabas ir pasiūlymus dėl vietos projektų atrankos kriterijų ar projektų tvirtinimo procedūrų. Esant galimybėms, prieš tvirtinant vietos projektus bus siekiama, kad VVG valdyba būtų susipažinusi su pareiškėjais ir jų planuojamomis veiklomis bei aplinka. Informacija apie tvirtinamus projektus, projektų atrankos rezultatai atskirais vertinimo etapais bus viešai skelbiami VVG interneto tinklapyje.

Pristatydama VPS įgyvendinimo rezultatus ir vykdydama stebėseną, VVG reguliariai atnaujins informaciją interneto svetainėje. VPS rezultatai ir pasiekimai bus nuolat viešinami vietos ar regioninėje spaudoje ir susitikimų su vietos gyventojais metu. Per visą VPS įgyvendinimo laikotarpį bus nuolat stebimi vietos projektų tarpiniai rezultatai, prašoma vietos projektų vykdytojų ir vietos gyventojų teikti pastebėjimus ir siūlymus tolimesnėms projektinėms veikloms. VVG nariai ir valdyba vykdys įgyvendintų projektų lankymą vietose, bus prašoma vietos ir bendruomenių lyderių inicijuoti ar padėti organizuoti tokius susitikimus. VPS įgyvendinimo metu pagal poreikį ketinama organizuoti specializuotas vietos plėtros dalyvių apklausas, kuriomis remiantis būtų galima daryti reikšmingas išvadas apie VPS įgyvendinimo eigą, naudą, poveikį, įgyvendinimo progresą ir jo korekcijų būtinumą.

Aktyvinant VVG teritorijos gyventojus ir organizacijas VVG valdyba ir administracija bus atsakingos už tai, kad vietos projektų vykdytojams būtų suteikta visokeriopa pagalba įgyvendinant planuojamus projektus: konsultacijos iškilus problemoms, teminiai mokymai, atstovavimas pokalbiuose ir derybose. VVG pagal poreikį rengs atskiras metodines rekomendacijas ar temines instrukcijas vietos projektų vykdytojams.

Siekiant aktyvesnio visų sektorių atstovų įsitraukimo VPS įgyvendinimo laikotarpiu, VVG organizuos susitikimus su Lietuvos VVG partneriais bei dalyvaus teritorinių projektų įgyvendinime.

### Partnerystės principas

Principo laikymasis rengiant VPS:

VPS rengimo metu buvo laikomasi partnerystės principo, viešųjų ir privačiųjų vietos socialinių ir ekonominių interesų grupių atstovų tarpusavio nuomonių ir interesų suderinamumo. Susitikimuose su gyventojais ir organizacijomis bei VPS rengimo susitikimuose buvo atsižvelgiama į dalyvių išsakytą nuomonę siekiant kurti visų interesų pusiausvyrą savyje turinčią VPS, suteikiančią galimybes tarpusavyje bendradarbiauti ir kurti tvarią VVG teritorijos plėtrą.

VVG yra atvira naujiems nariams, t. y. užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką, veikia partnerystės, grindžiamos keturių sektorių (pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios ir kitų interesų grupių), principu. Vietos veiklos grupei šiuo metu priklauso 56 nariai, atstovaujantys visiems keturiems sektoriams. Tai juridiniai ir fiziniai asmenys: Panevėžio rajono bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO, verslo įmonės, ūkininkai, vietos valdžios atstovai ir kitų interesų grupių atstovai.

VVG valdyba sudaryta iš 12 narių, renkamų visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą, nepažeidžiant partnerystės principo, atstovauja skirtingiems sektoriams (partneriams): 33 proc. valdybos narių (4 valdybos nariai) atstovauja verslo sektoriui, 16,67 proc. valdybos narių (2 valdybos nariai) atstovauja vietos valdžios sektoriui, 33,33 proc. valdybos narių (4 valdybos nariai) atstovauja pilietinės visuomenės sektoriui. 16,67 proc. valdybos narių atstovauja kitoms interesų grupėms (2 valdybos nariai).

VVG nariai ir administracijos darbuotojai, dalyvaudami bendruomeninių organizacijų visuotinių narių susirinkimuose beikituose rajono renginiuose, pristato galimybes prisijungti prie VVG veiklos.

VVG strategijoje numato galimybes:

- sutelkti ir sujungti esamus vietos valdžios, verslo, pilietinės visuomenės ir kitų sektorių žmogiškuosius ir materialius išteklius;

- suburti vietos subjektus į projektus, remiantis partneryste ir bendradarbiavimu, partneryste tarp skirtingų sektorių (valdžios, verslo ir pilietinės visuomenės ir kt.). Partnerystės ir bendradarbiavimo principu paremti projektai VPS sukuria pridėtinę vertę, taip pat yra daug efektyvesni. Tokios partnerystės skatinimui ir yra parengta Panevėžio rajono VPS.

Principo laikymasis įgyvendinant VPS:

Įgyvendinant VPS bus išlaikomos tokios pačios Panevėžio rajono vietos veiklos grupės ir sprendimų priėmimo organų struktūros. VVG užtikrins, kad valdymo organo išlaikytų proporcingą pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovavimą. Valdymo organo narių rotacija užtikrins atvirą ir nediskriminuojančią VVG veiklą. Bus siekiama skaidriai dirbti ir bendradarbiauti su visų sektorių partneriais taip stiprinant tarpusavio pasitikėjimą.

Siekiant palengvinti sprendimų priėmimo procesus dėl projektų finansavimo ir sumažinti konfliktų tikimybę, VVG organizuos susitikimus su potencialiais projektų pareiškėjais ir vykdytojais, vietos verslininkais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus aptariamos projektų idėjos, ieškoma bendrų plėtros krypčių ir galimybių panaudoti jau turimus išteklius ir infrastruktūrą. Dar vienas svarbus šių susitikimų uždavinys – įgyvendinant partnerystės principą kartu įgyvendinti ir teritorinį principą, t. y. siekti, kad VPS lėšos bendru sutarimu būtų paskirstytos tolygiai ir tikslingai visoje VVG teritorijoje.

Į gyventojų aktyvinimo veiklas (informaciniai renginiai ir kt.) bei VPS įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę (vietos projektų lankymas ir kt.) bus įtraukiami pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios ir kitų interesų grupių atstovai.

### Bendradarbiavimo principas

Principo laikymasis rengiant VPS:

VVG bendradarbiauja su visomis vietos veiklos grupėmis, dalyvaudama VVG tinkle (VVGT valdybos narys, darbo grupių narys), taip pat apskrities VVG (iniciatorius ir dalyvis).

VVG įgyvendino 2 teritorinius projektus su kitomis vietos veiklos grupėmis:

- Projektas „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas“ Nr. 44TT-KK-20-2-08177-PR001. Projekto koordinatorius – Kauno rajono vietos veiklos grupė. Partneriai: Druskininkų vietos veiklos grupė, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG), Panevėžio rajono vietos veiklos grupė (mes – partneriai). Projekto įgyvendinimo veiklų metu atrinktos 28 bendruomeninės organizacijos turėjo unikalią galimybę susikurti pažangaus kaimo strategijas. Duomenys iš šių strategijų buvo naudojami kiekvienos VVG partnerės VPS rengimui.

- Projektas „LEADER idėjų tinklaveika“ Nr. 44TT-KP-20-3-09736-PR001. Projekto koordinatorius – Panevėžio rajono vietos veiklos grupė. Projekto partneriai – Kauno rajono vietos veiklos grupė, Druskininkų vietos veiklos grupė, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG). Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuoti mokymai „Idėjų generavimo specialistų rengimo dirbtuvės“, kurių metu buvo įgytos specialios žinios, kurias visos partnerės VVG galėjo panaudoti naujos VPS rengimui, taip pat buvo organizuoti renginiai bendruomeninėms organizacijoms „Idėjų laboratorijos vietos gyventojams“, kurių metu organizacijos susikūrė savo veiklos idėjas, jas taip pat partnerės VVG galėjo panaudoti savo VPS rengime. Projekto metu sukurtoje platformoje „Idėjų bankas“ talpinamos visos bendruomeninių organizacijų sukurtos idėjos.

2021 m. rugsėjį VVG atstovai dalyvavo tarptautiniame seminare Graikijoje „Vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas LEADER metodu: Graikijos patirtis“. Taip pat dalyvauta VVG tinklo organizuotose tarptautinėse konferencijose.

Rengiant VPS, bendradarbiauta su socialiniais partneriais (nuotoliniai ir gyvi susitikimai) – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga ir ją vienijančiomis bendruomeninėmis organizacijomis, Panevėžio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, neįgaliųjų dienos centru VšĮ „Vilties sodas“.

Principo laikymasis įgyvendinant VPS:

Įgyvendinant VPS, numatoma:

- parengti ir įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektą (-us) su panašia VPS temą įgyvendinančia VVG. Įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą (-us) bus siekiama inicijuoti veiklas su tais potencialiais partneriais, kurie gali pasidalinti savo patirtimi ir žiniomis apie tai, kaip spręsti aktualias problemas, pvz., klimato kaitos, atliekų tvarkymo, biologinės įvairovės išsaugojimo ir kt. Teritorinio bendradarbiavimo priemonė plėtojant bendradarbiavimo ir partnerystės ryšius su kitomis VVG įgalins jas mokytis vieni iš kitų ir kartu prisidėti prie tvarios vietos plėtros, atliepiančios ekonominius bei aplinkosauginius tikslus;

- inicijuoti ir/arba dalyvauti apskrities VVG darbiniuose susitikimuose;

- dalyvauti VVG tinklo veikloje: darbiniuose susitikimuose, darbo grupėse, įvairiuose organizuojamuose renginiuose.

Net penkios iš šešių VPS suplanuotų priemonių sudarys galimybę įvairių interesų grupių bendradarbiavimui, gebėjimui veikti kartu, o tai didins VVG teritorijos gyvybingumą, stiprins vietos gyventojų atsakomybę už ilgalaikę ir nenutrūkstamą teritorijos plėtrą. Bendromis žiniomis ir bendru sutarimu bus sukuriamas pagrindas, leidžiantis tos vietovės gyventojams atrasti savo aplinkos privalumus bei aktyviai plėtoti išteklius.

Bendradarbiaujant didelis dėmesys bus skiriamas VPS temos vystymui. Tvarus vietos ekonomikos augimas reiškia, kad vietos bendruomenė (tiek pilietinės visuomenės, tiek verslo bendruomenė) sugeba išnaudoti savo potencialą ir privalumus, kurti ir plėtoti savo verslą ir darbo vietas, prisidėti prie nacionalinio ir regioninio vystymosi, taip pat saugoti ir gerinti savo aplinką bei gyvenimo kokybę. Tvarus vietos ekonomikos augimas yra susijęs su vietos inovacijomis, bendradarbiavimu, mokymusi ir prisitaikymu prie pokyčių. Taip pat reikalauja atsakingo ir skaidraus vietos valdymo, kuris užtikrina visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir įtraukimą į sprendimų priėmimą.

### Inovacijų principas

Principo laikymasis rengiant VPS:

VVG, įgyvendindama 2017–2023 m. vietos plėtros strategiją, taikė įvairias inovacijas. Per šį laikotarpį, tiksliau nuo 2020 m., didžiausia inovacija, kuri buvo naudota VVG veikloje – nuotolinis darbas su visomis įmanomomis nuotolinių pokalbių ir vaizdo platformomis (Zoom, Skype, Viber, Teams ir pan.). Taip pat pradėta konsultuoti potencialius pareiškėjus nuotoliu. Iš pradžių skambučiais, vėliau visomis įmanomomis priemonėmis. Vykdant nuotolines konsultacijas, sutaupytos administravimo lėšos, skirtos potencialiems pareiškėjams aktyvinti.

Kita inovacija – nuo 2018 m. duomenys ir informacija perkelti į debesis. Pradėta naudoti debesų kompiuterija, įsigyta MS „One Drive“, „Google Drive“. Vėliau įsigyta ne pelno siekiančioms organizacijoms skirta paramos programos MS „Non profit“ narystė. Šiuo metu VVG yra prieinamos visos „Microsoft 365 Business Premium“ skirtos naudos nemokamai.

Nuo 2016 m. iki šiol VVG naudoja specialiai VVG kurtą projektų valdymo programą „VPS administravimas“. Programoje yra stebimi VPS rodikliai, vykdomų ir įvykdytų projektų informacija ir būklė. Programa veikia debesyje.

Dar viena ryškesnė inovacija yra ta, kad VVG potencialius pareiškėjus ir projektų vykdytojus 2020 m. pradėjo mokyti ne atskirais mokymais, o organizavo 2 nuotolinius 5 mokymų ciklus apie projektų valdymą („Projektinės veiklos vykdymas – esminiai motyvacijos ir įsitraukimo principai“).

Analizuojamu laikotarpiu įgyvendinti verslo projektai, skatinantys ir diegiantys inovacijas, pvz., lekalų skaitmenizavimo paslauga; į vykdomą aromatinių žolelių džiovinimo (gamybos) ir apdirbimo technologinį procesą integruotas tvarus alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas; įdiegta moderni uogų saugojimo stelažuose technologija, leisianti sumažinti energijos sąnaudas, padidinti darbo našumą ir pagerinti produkcijos kokybines savybes ir kt.

Rengiant 2024–2029 m. VPS, VVG gyventojų ir organizacijų apklausas vykdė internetu, vyko nuotoliniai susitikimai su įvairių sektorių atstovais.

Principo laikymasis įgyvendinant VPS:

Siekiant tinkamai įgyvendinti inovatyvumo principą, įgyvendinant VPS, VVG sieks rasti novatoriškas bendradarbiavimo formas, diegti inovatyvius sprendimus, skirti ypatingą dėmesį šių inovacijų viešinimui ar imtis kitų veiksmų, kurie skatintų inovacijų kūrimą, panaudojimą ir sklaidą:

- VVG konsultuos potencialius pareiškėjus dėl inovacijų taikymo vietos projektuose;

- VVG įvairiais sklaidos kanalais viešins informaciją apie įgyvendinamas inovacijas;

- VVG savo veikloje ir toliau sieks diegti inovacijas;

- VVG bendradarbiaudama su VVGT dalinsis informacija apie inovacijas;

- VVG įgyvendindama teritorinio bendradarbiavimo projektus susipažins su gerąja inovacijų taikymo praktika.

### Jaunimas

Principo laikymasis rengiant VPS:

VVG, siekdama įtraukti jaunimą į VPS rengimą, organizavo susitikimą su Panevėžio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, norėdama išsiaiškinti jaunimo poreikius ir plėtros galimybes VPS. Taip pat kvietė jaunimą dalyvauti gyventojų poreikių apklausoje. Šioje apklausoje jaunimo atstovai sudarė 10 proc. visų respondentų. Jaunimas išreiškė savo nuomonę dėl jų gyvenamojoje vietovėje esančių socialinių ir ekonominių problemų, nustatė VPS plėtros kryptis.

Atsižvelgiant į anketinės apklausos duomenis ir įvairių susitikimų metu gautą informaciją, atlikus SSGG analizę nustatyta silpnybė – „Žemas gyventojų, ypač jaunimo, visuomeninis ir pilietinis aktyvumas“. Šiuo pagrindu buvo suformuluota priemonė „NVO stiprinimas ir vietos gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“, kurioje bus skatinamas ir jaunimo aktyvumas, bendruomeniškumas ir veiklumas. Siekiant įtraukti jaunimą į ekonominį užimtumą, priemonėje „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ nustatytas prioritetas jaunų žmonių įgyvendinamiems vietos projektams .

VVG, sudarydama valdybą, atsižvelgė į jaunimo principą: valdyboje yra 2 nariai, kuriems šiuo metu yra 29 m.

Principo laikymasis įgyvendinant VPS:

Įgyvendindama VPS, VVG sieks išlaikyti jaunus žmones  VVG valdymo organo veikloje, kvies teikti vietos projektų paraiškas, pristatys VPS įgyvendinimo rezultatus, vykdys VPS įgyvendinimo stebėseną ir VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiklas.

Vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiklas, ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad jose būtų užtikrintas aktyvus jaunimo atstovų dalyvavimas. Potencialiems pareiškėjams VVG vykdys grupines arba individualias konsultacijas rengiant ir inicijuojant vietos projektus, kurie bus orientuoti į jaunų asmenų poreikius.

Rajono bendruomenės ir kitos NVO bus skatinamos inicijuoti tokias projektines veiklas, kuriomis būtų sprendžiamos ir jaunimo užimtumo problemos.

VVG valdyboje yra 2 jauni žmonės iki 29 m., todėl jų atstovavimas valdyboje užtikrins, kad jaunimo interesai būtų atstovaujami konstruktyviai, svarbiausiuose VPS administravimo ir įgyvendinimo procesuose.

### Lyčių lygybė ir nediskriminavimas

Principo laikymasis rengiant VPS:

Rengiant VPS, buvo laikomasi lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo. VVG, tiek organizuodama susitikimus su skirtingų sektorių visuomenės atstovais, tiek atlikdama gyventojų ir organizacijų apklausas, sudarė lygias teises dalyvauti bet kurios lyties atstovams, nepriklausomai nuo tautinės kilmės, religinių įsitikinimų, negalios, socialinės padėties, amžiaus ar lytinės orientacijos, kviesdama atvirai išsakyti savo ar atstovaujamos grupės nuomonę, poreikius, siūlymus, pastabas.

Organizuotose vietos gyventojų ir organizacijų anketinėse apklausose dalyvavo skirtingos lyties, įvairių amžiaus ir socialinių grupių, išsilavinimo, ekonominės padėties ir užimtumo bei profesijų respondentai. Apklausų ir organizuotų susitikimų su tikslinėmis grupėmis metu papildomos pastangos buvo skirtos analizuojant įvairių socialinių grupių (jaunimo, ūkininkų, vietos verslininkų, vienišų, vyresnio amžiaus asmenų, bedarbių, neįgaliųjų, jaunų šeimų ir kt.) situaciją ir poreikius.

Į VPS rengimą buvo kryptingai įtraukti socialinės atskirties atstovai – neįgalieji: vykdant anketinę apklausą ir atlikus SSGG analizę nustatytas poreikis „Didinti viešųjų ir kitų paslaugų skirtingoms gyventojų grupėms prieinamumą ir kokybę“. Atsižvelgiant į tai VPS buvo suformuotos tokios priemonės:  „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ir „Kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas“.

VVG valdyboje išlaikyta lyčių proporcija, į valdybos sudėtį įtraukta Panevėžio rajone veikiančios asmenų, turinčių negalią, organizacijos VšĮ „Vilties sodas“, kuri veikia pažeidžiamų ir atskirtų visuomenės grupių teisių ir gerovės užtikrinimo srityse, atstovė.

Principo laikymasis įgyvendinant VPS:

Įgyvendinant VPS bus užtikrinamas lyčių lygybės ir nediskriminavo principo laikymasis, t. y. sudaromos lygios teisės dalyvauti bet kurios lyties atstovams, nepriklausomai nuo tautinės kilmės, religinių įsitikinimų, negalios, socialinės padėties, amžiaus ar lytinės orientacijos:

- sudarant VVG kolegialų valdymo organą (VVG sudarys kolegialų valdymo organą taip, kad būtų laikomasi moterų ir vyrų dalyvavimo pusiausvyros, kad būtų atstovaujami pažeidžiamų ir atskirtų visuomenės grupių teisių atstovai, kad būtų atstovaujami jaunų žmonių interesai);

- organizuojant VPS administracijos darbą, t. y. darbuotojai bus atrenkami pagal VPS taisyklėse nustatytus reikalavimus (jei taikoma), kitus kvalifikacinius reikalavimus;

- rengiant kvietimų dokumentaciją bus numatyta, kad planuojamose vykdyti vietos projektuose nebūtų skatinama diskriminacinė veikla;

- pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus (vietos projektus) bus viešinami ir pateikiami gerosios praktikos pavyzdžiai, kuriuose buvo prisidedama prie moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo principo įgyvendinimo. Organizuojant įvairius VPS įgyvendinimą pristatančius renginius, į juos bus kviečiami asmenys, laikantis moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo horizontalaus principo;

- vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiklas, potencialūs pareiškėjai ir vykdytojai bus informuojami apie moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo horizontaliojo principo laikymąsi bei prevenciją planuojamose projektinėse veiklose. Visi potencialūs pareiškėjai ir vykdytojai galės dalyvauti organizuojamuose renginiuose, jų nediskriminuojant. Esant būtinybei, potencialiems pareiškėjams bus teikiama kita speciali metodinė pagalba.

## VPS viešinimo ir VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiksmai

### Informacija apie VPS viešinimą ir derinimą su visuomene VPS rengimo metu

VPS rengimo metu gautos pastabų ir veiksmų, kurių buvo imtasi reaguojant į pastabas, suvestinė pateikta 6 priede.

### VPS viešinimo ir VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo strategija VPS įgyvendinimo metu

PRVVG reguliariai informuoja gyventojus, projektų vykdytojus ir potencialius pareiškėjus apie VVG veiklą PRVVG interneto puslapyje (www.panvvg.lt) (pagrindinis ir svarbiausias VVG informacijos šaltinis) ir Facebook paskyroje (www.facebook.com/panvvg.lt). Interneto puslapyje ir Facebook skelbiama informacija tiek apie VVG, tiek ir apie kitų organizacijų, susijusių su kaimo plėtra, planuojamus renginius ir kita aktuali informacija. Informacija apie kvietimus ir VVG veiklą dažnai yra platinama VVG partnerių sklaidos kanaluose tokiuose, kaip Panevėžio rajono savivaldybės administracijos svetainė (www.panrs.lt).

Efektyviausios 2016–2023 m. VPS įgyvendinimo informavimo priemonės – dalyvavimas įvairiuose bendruomenių susirinkimuose (visuotiniuose, eiliniuose), dalyvavimas Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos tarybos susirinkimuose ar kituose bendruomenių organizacijų renginiuose, renginių dalyvius tiesiogiai informuojant apie VVG veiklą, VPS rezultatus, planuojamus kvietimus ir artimiausius darbus. 2016-2023 m. VPS įgyvendinimo laikotarpiu ypač aktyviai buvo taikomos daug išlaidų neapimančios (projektų lankymas vietoje, kvietimų teikti paraiškas informaciniai renginiai, teminiai potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymai) arba nemokamos (nuotoliniai informaciniai renginiai, nuotoliniai susitikimai, seminarai ar tiksliniai kitų organizacijų vykdomi mokymai, sklaida socialiniuose tinkluose, interneto svetainėje, kitų organizacijų informaciniuose portaluose) viešinimo ir gyventojų aktyvinimo priemonės. Šios priemonės pasiteisino, nes dauguma iš jų buvo realizuotos nereikalaujant papildomų finansinių išteklių ir pasiekiant maksimalų VVG veiklos sklaidos rezultatą: potencialūs pareiškėjai informuoti apie VVG vykdomus kvietimus teikti paraiškas, suteiktos metodinės rekomendacijos paraiškų teikėjams ir projektų vykdytojams, iškomunikuoti VVG rezultatų ir pasiekimų rodikliai, sukaupta reikšminga potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų kontaktų bei juos dominančių interesų sričių duomenų bazė, kuri ateityje bus naudojama platinant kvietimus teikti paraiškas, kvietimus į VVG organizuojamus renginius bei susitikimus ir inicijuojant naujas kaimo plėtros projektines idėjas bei veiklas.

PRVVG kartu su Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga įgyvendina įvairias VVG veiklos informavimo kampanijas kasmetinių bendruomenių sąskrydžių ir kitų svarbesnių susitikimų metu. VVG iniciatyva rajono bendruomeninės organizacijos raginamos stiprinti vykdomus projektus ar kitą reikšmingesnę vietos bendruomeninę veiklą. Įvairių vykstančių bendruomeninių renginių metu VVG dalyvaujančias tikslines grupes (verslo, NVO ir bendruomeninių organizacijų ar tiesiog pilietinės visuomenės (pavienius fizinius asmenis) atstovus) stengiasi informuoti apie vykdoma veikla, artimiausius veiklos planus bei prioritetus, teikiamos paramos galimybes, siekiamus VPS rezultatus, pasiekimus ir pan.

2023–2027 m. VPS viešinimo ir gyventojų aktyvumo skatinimo strategijos tikslas – skatinti VVG teritorijos gyventojus aktyviai dalyvauti įgyvendinant VPS, siekiant geresnės gyvenimo kokybės kaimo vietovėse.

Strategijos uždaviniai:

- informuoti potencialius pareiškėjus ir naudos gavėjus apie galimybes dalyvauti įgyvendinant VPS;

- konsultuoti potencialius pareiškėjus, vietos projektų vykdytojus, naudos gavėjus rengiant ir įgyvendinant projektus;

- vykdyti įgyvendinamų vietos projektų sklaidą.

Strategijos tikslinės grupės: 1) VVG teritorijos gyventojai, organizacijos, įstaigos ir verslo subjektai; 2) VVG teritorijos partneriai, svečiai ar turistai.

Viešinimo kanalai:

- VVG interneto svetainė (www.panvvg.lt);

- Facebook paskyra (www.facebook.com/panvvg.lt);

- VVG teritorijoje veikiančių organizacijų, įstaigų, verslo subjektų interneto svetainės, socialiniai tinklai;

- vietinė spauda ir portalai (pagal poreikį ir galimybes);

- susitikimai su tikslinėmis grupėmis (pagal poreikį ir galimybes);

- įvairūs vietos renginiai;

- pažintiniai projektų lankymai;

- viešinimo plakatai VPS ir vietos projektų įgyvendinimo vietose.

Potencialiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams bus reguliariai vykdomos šios viešinimo veiklos:

- informavimas apie VPS įgyvendinamas priemones ir planuojamus kvietimus (pagal esamą situacija nuotoliu arba gyvai, interneto puslapyje ir socialiniuose tinkluose);

- konsultavimas ir (ar) mokymai dėl vietos projektų rengimo ir jų įgyvendinimo (pagal susidariusi poreikį nuotoliu arba gyvai);

- vykdomas įgyvendinamos VPS vietos projektų viešinimas ir informacijos sklaida (interneto puslapyje bei socialiniuose tinkluose).

## VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo sistema

### VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo sistemos apibūdinimas

Trumpas VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo sistemos apibūdinimas

Siekiant užtikrinti sklandų VPS įgyvendinimą sukurta jos įgyvendinimo vidaus valdymo ir stebėsenos sistema, kuri leis nuolatos stebėti ir periodiškai vertinti VPS įgyvendinimo pažangą. VPS įgyvendinimo stebėsena yra sistemiškas ir kompleksiškas priemonių, susietų su VPS įgyvendinimu, kokybinių ir kiekybinių kaimo vietovių pokyčių stebėjimo, vertinimo ir pasiūlymų dėl VPS įgyvendinimo tobulinimo procesas. VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos tikslas – sukurti patikimą ir objektyvią VVG atstovaujamos teritorijos plėtros koordinavimo, VPS įgyvendinimo ir stebėsenos tvarką, užtikrinti racionalų ES ir nacionalinės paramos lėšų paskirstymą ir savalaikį jų panaudojimą, VVG valdymo organų, VVG administracijos darbuotojų funkcijas, atskaitomybę ir jų atsakomybę, tenkančią įgyvendinant VPS. VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistema sudarys tinkamas prielaidas ne tik tinkamai koordinuoti, periodiškai vertinti VPS įgyvendinimo eigą, bet ir vertinti VPS įgyvendinimo rezultatyvumą, efektyvumą ir poveikį VVG atstovaujamai teritorijai, o prireikus papildyti ar keisti pačią VPS. VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos sistema yra skirta VVG nariams, VVG valdymo organams ir VVG administracijos darbuotojams, atsakingiems už VPS įgyvendinimo administravimą.

VPS įgyvendinančių VVG subjektų vaidmuo VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemoje

Svarbiausias vaidmuo užtikrinant VPS įgyvendinimo valdymą ir stebėseną tenka VVG valdybai, kuri pagal jai visuotinio VVG narių susirinkimo suteiktą kompetenciją svarsto ir tvirtina VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos tvarką, jos pakeitimus ir VPS įgyvendinimo ataskaitą bei VPS pakeitimus. VPS administravimo vadovas, administratorius, VPS finansininkas ir kiti darbuotojai, susiję su VPS administravimu, vykdys nuolatinį VPS įgyvendinimo valdymą ir stebėseną pagal pareigines funkcijas ir kompetenciją.

Informacijos apie VPS įgyvendinimo eigą teikimo tvarka

Svarbi sėkmingo VPS įgyvendinimo sąlyga yra tinkamai organizuotas reikalingos informacijos ir duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė bei esant poreikiui papildomas ekspertavimas apie VPS numatytų tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimą. Už informacijos, reikalingos VPS įgyvendinimui užtikrinti ir stebėsenai atlikti bei ataskaitai parengti rinkimo, sisteminimo ir analizės ar papildomų tyrimų, susijusių su VPS įgyvendinimu, organizavimą bus atsakingas VPS administravimo vadovas, o už reikalingos informacijos surinkimą – VPS administratorius, finansininkas, viešųjų ryšių specialistas. Informacija apie VPS įgyvendinimo pažangą ir susidariusias VPS įgyvendinimo problemas bus gaunama iš vietos projektų vertinimo/įgyvendinimo ataskaitų, VVG administracijos darbuotojų vizitų (patikrų) į vietos projektų įgyvendinimo vietas ataskaitų, atliktų tyrimų ataskaitų ar galimybių studijų, susijusių su VPS įgyvendinimu, ir kitų informacijos šaltinių. VVG administracija pagal šiuos duomenis rengia ataskaitas. VPS įgyvendinimo metinė ataskaita rengiama pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių nustatytą formą ir reikalavimus. VPS įgyvendinimo metinė ataskaita pateikiama VVG valdybai ne vėliau kaip per vieną mėnesį, pasibaigus ataskaitiniams metams, o galiausiai ataskaita bus pristatoma VVG narių visuotiniam susirinkimui, kuris VPS įgyvendinimo ataskaitą viešai apsvarstys. Ataskaita taip pat bus viešai skelbiama VVG interneto svetainėje (http://www.panvvg.lt).

VPS įgyvendinimo stebėsenos veiksmai ir rodikliai pateikiami VPS metinėje ataskaitoje. Ataskaita bus rengiama kasmet (apims laikotarpį nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.). Už ataskaitos parengimą atsakingas VPS administravimo vadovas, o už pateikimą VVG valdybai bus atsakingas VVG pirmininkas. VVG valdybai nepritarus metinei ataskaitai, ji grąžinama VVG administracijai tobulinti.

Atskaitomybės tarp atskirų VVG subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant VPS, sistema

Pagal VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus tvarkos aprašą, visi VVG darbuotojai, susiję su VPS administravimu, bus tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi VPS administravimo vadovui. VPS administravimo vadovas su savo veikla susijusią informaciją teiks VVG valdybai. VVG administracijos veiklą kontroliuos VVG pirmininkas. VVG valdyba kartu su VVG pirmininku už savo veiklą atsiskaito visuotiniam VVG narių susirinkimui, kaip aukščiausiam VVG valdymo organui. Detalesnė atskaitomybė (pavaldumas) tarp atskirų VVG subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant VPS, bus aprašyta VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos tvarkoje, kuri tvirtinama VVG valdybos sprendimu.

Atsakomybės sistema, taikoma įgyvendinant VPS

Pastebėjus ar nustačius VVG administracijos darbuotojų piktnaudžiavimo (neteisėto veikimo arba neveikimo) atvejį, VVG valdyba priima sprendimus dėl šių darbuotojų atsakomybės arba laikino nušalinimo nuo pareigų. Nustačius ar įtarus dėl teisės aktų pažeidimų, VVG pirmininkas kreipiasi į kompetentingas institucijas (ŽŪM, NMA, Viešųjų pirkimų tarnybą, Specialiųjų tyrimų tarnybą ir pan.) dėl tyrimų pradėjimo ir atsakomybės nustatymo VVG administracijos darbuotojams. Dėl VVG valdybos narių veiksmų (neteisėto veikimo arba neveikimo) sprendimus priima VVG narių visuotinis susirinkimas. Iškilus tam tikriems VPS įgyvendinimo sunkumams (pvz., atsilikimas nuo VPS įgyvendinimo plano), VVG valdybos sprendimu gali būti rengiama ir jai teikiama svarstyti tarpinė, pvz., ketvirčio ar pusmečio, VPS įgyvendinimo ataskaita. Esant poreikiui arba iškilus sunkumams įgyvendinant VPS, VVG valdybos sprendimu gali būti pasitelkiami ekspertai ar VVG nariai, kuruosiantys sritis, kuriose susiduriama su sunkumais įgyvendinant vietos projektus ir siekiant VPS tikslų. Detalesnė atsakomybės sistema, taikoma atskiriems VVG subjektams, dalyvaujantiems įgyvendinant VPS, bus aprašyta VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos tvarkoje, kuri tvirtinama VVG valdybos sprendimu.

### VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo funkcijos pagal subjektus

| 15.2.1. | VVG nariai | Aukščiausiasis organas - visuotinis narių susirinkimas: tvirtina parengtą VPS; svarsto VPS įgyvendinimo ataskaitas; skleidžia informaciją apie VPS galimybes; teikia rekomendacijas/siūlymus VVG valdybai dėl VPS įgyvendinimo proceso tobulinimo; vykdo VVG darbo skaidrumo, viešumo, tinkamo finansų panaudojimo užtikrinimą ir priežiūrą; atlieka kitas funkcijas, numatytas VVG įstatuose. |
| --- | --- | --- |
| 15.2.2. | VVG kolegialaus valdymo organo nariai | Svarsto ir tvirtina VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos tvarką ir jos pakeitimus; svarsto ir tvirtina VPS įgyvendinimo ataskaitas ir VPS pakeitimus; priima sprendimus dėl VPS įgyvendinimo; svarsto ir tvirtina kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją; priima sprendimus dėl vietos projektų; priima sprendimus dėl VVG administracijos veiklos, atlieka kitas funkcijas, numatytas VVG įstatuose. |
| 15.2.3. | VPS administravimo vadovas | Organizuoja VPS įgyvendinimą ir stebėseną; rengia VPS įgyvendinimo ataskaitas, VPS pakeitimų projektus bei kitus su VPS įgyvendinimu susijusius dokumentus; organizuoja kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos rengimą; organizuoja vietos projektų vertinimą, vietos projektų įgyvendinimo stebėseną; esant poreikiui organizuoja ekpertavimo susijusio su VPS įgyvendinimu ir stebėsena, atlikimą; organizuoja ir kontroliuoja VVG administracijos darbuotojų veiklą; teikia pasiūlymus VVG valdybai dėl VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos tvarkos, jos keitimo arba papildymo, VPS įgyvendinimo ir pan.; informuoja NMA ir (arba) ŽŪM apie VPS įgyvendinimo problemas, o taip pat pateikia siūlymus dėl jų sprendimo; vykdo kitas funkcijas, nurodytas pareiginėse instrukcijose. |
| 15.2.4. | VPS finansininkas ir (arba) buhalteris | Renka, sistemina, analizuoja finansinę informaciją iš įvairių šaltinių apie VPS įgyvendinimo pažangą bei problemas ir ją teikia VPS administravimo vadovui; tvarko VPS įgyvendinimo projekto buhalterinę apskaitą; konsultuoja potencialius vietos projektų pareiškėjus ir vykdytojus finansiniais klausimais, susijusiais su vietos projektų rengimu ir vykdymu; formuoja ir kaupia finansinius dokumentus; rengia VPS įgyvendinimo projekto mokėjimo prašymų finansinius dokumentus ir teikia informaciją VVG administravimo vadovui apie lėšų panaudojimą; rengiant metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos finansinę dalį; rengia VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimą; saugo su VPS įgyvendinimu susijusius finansinius dokumentus; vykdo kitas funkcijas, nurodytas pareiginėse instrukcijose. |
| 15.2.5. | VPS administratorius (-iai) | Konsultuoja potencialius vietos projektų pareiškėjus ir vykdytojus klausimais, susijusiais su vietos projektų rengimu ir vykdymu; vykdo vietos projektų paraiškų surinkimą ir vertinimą; rengia kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją, koordinuoja vietos projektų įgyvendinimą; identifikuoja VPS įgyvendinimo problemas, renka, sistemina, analizuoja informaciją iš įvairių šaltinių apie VPS įgyvendinimo pažangą ir ją teikia VPS administravimo vadovui; saugo su VPS įgyvendinimo vidaus valdymu, stebėsena ir vertinimu susijusius dokumentus; atlieka nuolatinius vietos projektų paraiškų administravimo veiksmus, pagal poreikį inicijuoja vietos projektų vizitus ar patikras, vykdo kitas funkcijas, nurodytas pareiginėse instrukcijose. |
| 15.2.6. | VPS viešųjų ryšių specialistas (-ai) | Skatina VVG teritorijos gyventojų aktyvumą – viešina VPS įgyvendinimo eigą; bendrauja su vietos projektų teikėjais ir pilietinės visuomenės, verslo bei vietos valdžios sektorių atstovais, konsultuoja, informuoja, teikia metodinę pagalbą, kaupia ir sistemina informaciją apie kaimo plėtros situaciją ir galimybes, bendradarbiavimo partnerius ir jų veiklą, organizuoja gyventojų aktyvinimo renginius, užtikrina VVG ir VPS viešumo didinimo veiksmus, administruoja VVG internetinę svetainę ir/arba socialinius tinklus, palaiko glaudžius ryšius su vietos ir nacionaliniais kaimo plėtros dalyviais, rajono savivalda, bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis bei verslininkais; parenka ir įgyvendina viešinimo priemones pagal viešinimo strategiją; teikia informaciją apie atliktus VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmus rengiant VPS įgyvendinimo ataskaitas; vykdo kitas funkcijas, nurodytas pareiginėse instrukcijose. |

# IV dalis: VPS priedai

| Priedas | Priedo pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 priedas | VVG narių sąrašas |
| 2 priedas | VVG kolegialaus valdymo organo narių sąrašas |
| 3 priedas | VVG administracijos darbuotojų pareigybės ir funkcijos |
| 4 priedas | VPS priemonių rezultato rodikliai ir jų reikšmių pagrindimas |
| 5 priedas | VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS) |
| 6 priedas | VPS rengimo metu gautų pastabų suvestinė |
| 7 priedas | Informacijos šaltiniai |
| 8 priedas | Lentelių sąrašas |
| 9 priedas | Gyventojų apklausos ataskaita |
| 10 priedas | Organizacijų apklausų ataskaita |
| 11 priedas | Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. |
| 12 priedas | Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. |
| 13 priedas | Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. |
| 14 priedas | Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. |
| 15 priedas | Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. |

VVG narių sąrašas

| Eil. Nr. | Organizacijos pavadinimas | Atstovo vardas ir pavardė | Atstovaujamas sektorius | Atstovaujama VVG teritorijos savivaldybė (jei aktualu) ir seniūnija | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Fizinis asmuo | Eugenijus Lunskis | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius | Panevėžio seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Marijona Povilonienė | Kita | Naujamiesčio seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Virginija Petrauskienė | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius | Panevėžio seniūnija | VVG valdybos narė |
|  | Fizinis asmuo | Antanas Pocius | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius | Ramygalos seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Dalius Dirsė | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius | Naujamiesčio seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Daiva Adamkevičienė | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius | Krekenavos seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Asta Sakalauskienė | Kita | Panevėžio seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Kazimieras Binkis | Kita | Naujamiesčio seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo, ūkininkas | Vygantas Keturakis | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Krekenavos seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Renata Kopūstienė | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius | Karsakiškio seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Virginijus Šležas | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius | Paįstrio seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Milda Tamokaitienė | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius | Vadoklių seniūnija |  |
|  | Panevėžio rajono savivaldybė |  | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius |  |  |
|  | Fizinis asmuo | Daiva Adašiūnienė | Kita | Ramygalos seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Gintaras Raškauskas | Kita | Paįstrio seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo, ūkininkas | Valdas Vaičiulis | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Raguvos seniūnija | VVG valdybos narys |
|  | Fizinis asmuo | Audrius Zalatoris | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius | Upytės seniūnija |  |
|  | Panevėžio rajono Jotainių kaimo bendruomenė | Liana Ramanauskienė | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Vadoklių seniūnija |  |
|  | Bernatonių bendruomenė | Stasė Jodinskienė | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Panevėžio seniūnija |  |
|  | Panevėžio rajono Sujetų bendruomenės centras „Liepa“ | Kęstutis Simonavičius | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Smilgių seniūnija |  |
|  | Naujamiesčio piliečių draugija | Saulius Valčiukas | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Naujamiesčio seniūnija |  |
|  | Panevėžio rajono Uliūnų kaimo bendruomenė | Giedrius Aleliūnas | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Ramygalos seniūnija |  |
|  | Trakiškio gyventojų bendruomenė | Jolanta Silgienė | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Miežiškių seniūnija |  |
|  | Miežiškių gyventojų bendruomenė | Jūratė Kuzminienė | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Miežiškių seniūnija |  |
|  | Panevėžio rajono gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ | Audrius Zalatoris | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Upytės seniūnija | Deleguotas asmuo - Odeta Baltramiejūnienė, VVG pirmininko pavaduotoja |
|  | Panevėžio rajono Smilgių bendruomenės centras „Bitė“ | Asta Kačerauskienė | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Smilgių seniūnija |  |
|  | Nevėžio gyventojų bendruomenė | Virgilijus Buzas | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Miežiškių seniūnija |  |
|  | Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenė | Rasa Marozienė | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Ramygalos seniūnija |  |
|  | Gyventojų bendruomenė „Piniava“ | Zigmantas Babilas | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Panevėžio seniūnija |  |
|  | Uždaroji akcinė bendrovė Dembavos medelynas | Gytis Kuliešius | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Velžio seniūnija |  |
|  | Dainos Dambrauskienės įmonė | Daina Dambrauskienė | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Ramygalos seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo, ūkininkas | Mikas Pačekajus | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Paįstrio seniūnija | VVG valdybos narys |
|  | UAB „Mototecha“ | Arūnas Juškys | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Naujamiesčio seniūnija | Deleguotas asmuo -Kristina Juškienė |
|  | Fizinis asmuo | Donatas Tumas | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius | Smilgių seniūnija |  |
|  | VšĮ Gerų naujienų televizija | Vilhelmantas Sereika | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Krekenavos seniūnija |  |
|  | Šilų bendruomenė | Regina Turulienė | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Raguvos seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja | Kita |  |  |
|  | UAB „Verslo kodas“ | Akvilė Žiaunienė | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Karsakiškio seniūnija |  |
|  | Raguvos bendruomenė | Liubovė Kepalinskienė | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Raguvos seniūnija |  |
|  | Panevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenė |  | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Upytės seniūnija | Deleguotas asmuo - Birutė Bronislava Grabauskienė, VVG valdybos narė |
|  | Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“ | Elena Stanienė | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Panevėžio seniūnija | VVG valdybos narė (valdybos pirmininkė) |
|  | Fizinis asmuo | Ina Kulikauskienė | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius | Panevėžio seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Sandra Budreikienė | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius |  | VVG valdybos narė |
|  | Fizinis asmuo | Antanas Kaminskas | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius | Velžio seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Karolina Raziūnienė | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius | Velžio seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Lina Petrikonienė | Kita | Raguvos seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą | Deimantė Zinkevičė | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Raguvos seniūnija |  |
|  | Panevėžio rajono Vadoklių ir Mikėnų kaimų bendruomenė | Justas Vasiliauskas | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Vadoklių seniūnija | Deleguotas asmuo -Andrius Skauda, VVG valdybos narys |
|  | MB „Mechaninis apdirbimas” | Rūta Markevičienė | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Panevėžio seniūnija |  |
|  | Fizinis asmuo | Povilas Žagunis | Kita | Velžio seniūnija |  |
|  | VšĮ „Vilties sodas” | Rasa Remeikienė | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Miežiškių seniūnija | VVG valdybos narė, |
|  | Fizinis asmuo | Lina Juozaitienė | Kita | Ramygalos seniūnija |  |
|  | UAB „Martyno paslauga” | Martynas Kazokas | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Panevėžio seniūnija | Deleguotas asmuo - Vaida Kazokienė, VVG valdybos narė |
|  | Fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą | Saulius Kronis | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Velžio seniūnija | VVG valdybos narys |
|  | Fizinis asmuo | Kotryna Juškaitė | Kita | Raguvos seniūnija | VVG valdybos narė (valdybos pirmininko pavaduotoja), atstovaujanti Panevėžio rajono jaunimą ir jo interesus |
|  | Fizinis asmuo | Dominykas Židonis | Kita | Naujamiesčio seniūnija | VVG valdybos narys, atstovaujantis Panevėžio rajono jaunimą ir jo interesus |

VVG kolegialaus valdymo organo (KVO) narių sąrašas

| Eil. Nr. | Organizacijos pavadinimas | Atstovo vardas ir pavardė | Atstovaujamas sektorius | Atstovaujama VVG teritorijos savivaldybė (jei aktualu) ir seniūnija | KVO narys nuo | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Fizinis asmuo | Virginija Petrauskienė | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius | Panevėžio seniūnija | 2023-05-18 | VVG valdybos narė |
|  | Fizinis asmuo | Sandra Budreikienė | Viešojo administravimo (valdžios) sektorius |  | 2023-05-18 | VVG valdybos narė |
|  | Fizinis asmuo, ūkininkas | Mikas Pačekajus | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Paįstrio seniūnija | 2023-05-18 | VVG valdybos narys |
|  | Fizinis asmuo, ūkininkas | Valdas Vaičiulis | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Raguvos seniūnija | 2023-05-18 | VVG valdybos narys |
|  | UAB „Martyno paslauga“ | Vaida Kazokienė | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Panevėžio seniūnija | 2023-05-18 | VVG valdybos narė |
|  | Fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą | Saulius Kronis | Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) | Velžio seniūnija | 2023-05-18 | VVG valdybos narys |
|  | Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“ | Elena Stanienė | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Panevėžio seniūnija | 2023-05-18 | VVG valdybos narė (valdybos pirmininkė) |
|  | Panevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenė | Birutė Bronislava Grabauskienė | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Upytės seniūnija | 2023-05-18 | VVG valdybos narė |
|  | Panevėžio rajono Vadoklių ir Mikėnų kaimų bendruomenė | Andrius Skauda | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Vadoklių seniūnija | 2023-05-18 | VVG valdybos narys |
|  | VšĮ „Vilties sodas“ | Rasa Remeikienė | Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) | Miežiškių seniūnija | 2023-05-18 | VVG valdybos narė, Panevėžio rajone veikiančios asmenų, turinčių negalią, organizacijos (VšĮ „Vilties sodas“, kodas 304829948), kuri veikia pažeidžiamų ir atskirtų visuomenės grupių teisių ir gerovės užtikrinimo srityse, teikia socialinės globos paslaugas neįgaliesiems, atstovė |
|  | Fizinis asmuo | Dominykas Židonis | Kita | Naujamiesčio seniūnija | 2023-05-18 | VVG valdybos narys |
|  | Fizinis asmuo | Kotryna Juškaitė | Kita | Raguvos seniūnija | 2023-05-18 | VVG valdybos narė (valdybos pirmininko pavaduotoja) |

VVG administracijos darbuotojai

| Eil. Nr. | Pareigybė | Reikalavimai išsilavinimui ir kvalifikacijai | Funkcijos | Darbuotojo vardas ir pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | VPS administravimo vadovas | Turi atitikti reikalavimus, nustatytus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių 12.5.1. p. (2023 m. sausio 6 d. Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-4). | • Organizuoja VPS įgyvendinimą ir stebėseną; • rengia ir teikia VPS įgyvendinimo ataskaitas ir informaciją apie VPS įgyvendinimo eigą, VPS pakeitimų projektus bei kitus su VPS įgyvendinimu susijusius dokumentus; • rengia kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos projektus; • organizuoja vietos projektų lankymą ar patikrų vietoje atlikimą; • kontroliuoja kitų VVG administracijos darbuotojų veiklą; • teikia pasiūlymus VVG valdybai dėl VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos tvarkos, jos keitimo arba papildymo, VPS įgyvendinimo ir pan.; • informuoja NMA ir (arba) ŽŪM apie VPS įgyvendinimo problemas, o taip pat pateikia siūlymus dėl jų sprendimo; • vykdo kitas funkcijas, nurodytas pareiginėse instrukcijose. | Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja |
|  | VPS finansininkas ir (arba) buhalteris | Turi atitikti reikalavimus, nustatytus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių 12.5.2. p. (2023 m. sausio 6 d. Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-4). | • renka, sistemina, analizuoja finansinę informaciją iš įvairių šaltinių apie VPS įgyvendinimo pažangą bei problemas ir ją teikia VPS administravimo vadovui; • tvarko VPS įgyvendinimo projekto buhalterinę apskaitą; • konsultuoja potencialius vietos projektų pareiškėjus ir vykdytojus finansiniais klausimais, susijusiais su vietos projektų rengimu ir vykdymu; • formuoja ir kaupia finansinius dokumentus; • rengia VPS įgyvendinimo projekto mokėjimo prašymų finansinius dokumentus ir teikia informaciją VVG administravimo vadovui apie lėšų panaudojimą; • rengia metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos finansinę dalį; • rengia VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimą; • saugo su VPS įgyvendinimu susijusius finansinius dokumentus; • vykdo kitas funkcijas, nurodytas pareiginėse instrukcijose. | Lina Repšienė |
|  | VPS administratorius | Turi atitikti reikalavimus, nustatytus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių 12.5.3. p. (2023 m. sausio 6 d. Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-4). | • konsultuoja potencialius vietos projektų pareiškėjus ir vykdytojus klausimais, susijusiais su vietos projektų rengimu ir vykdymu; • vykdo vietos projektų paraiškų surinkimą ir vertinimą; • vykdo VPS įgyvendinimo projekto viešuosius pirkimus; • identifikuoja VPS įgyvendinimo problemas, renka, sistemina, analizuoja informaciją iš įvairių šaltinių apie VPS įgyvendinimo pažangą ir ją teikia VPS administravimo vadovui; • saugo su VPS įgyvendinimo vidaus valdymu, stebėsena ir vertinimu susijusius dokumentus; • vykdo kitas funkcijas, nurodytas pareiginėse instrukcijose. | Reda Majauskienė; Ernesta Bulovienė |
|  | VPS viešųjų ryšių specialistas | Turi atitikti reikalavimus, nustatytus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių 12.5.4. p. (2023 m. sausio 6 d. Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-4). | • skatina VVG teritorijos gyventojų aktyvumą; • viešina VPS įgyvendinimo eigą; • prižiūri VVG internetinę svetainę; • parenka ir įgyvendina viešinimo priemones; • organizuoja mokymus ir konferencijas; • teikia informaciją apie atliktus VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmus rengiant metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą; • vykdo kitas funkcijas, nurodytas pareiginėse instrukcijose. | Dainius Grižas |

VPS priemonių rezultato rodikliai ir jų reikšmių pagrindimas

- VPS priemonių rezultato rodikliai (ES bendrieji):

Žr. VPS II dalies (Excel) 11.1 lapą (1 lentelė).

- VPS rodikliai (produkto, rezultato) VPS priemonių lygiu:

☒ Netaikoma

☐ Taikoma

Jei taikoma, žr. VPS II dalies (Excel) 11.1 lapą (3 lentelė).

- VPS priemonių rezultato rodiklių reikšmių pagrindimas:

Žr. VPS II dalies (Excel) 12 lapą.

- Įgyvendinant VPS planuojamų sukurti darbo vietų paskirstymas pagal amžių ir lytį:

☒ Netaikoma

☐ Taikoma

Jei taikoma, žr. VPS II dalies (Excel) 13 lapą.

VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS)

| Eil. Nr. | Strateginis dokumentas | VPS sąsajos pagrindimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | VVG teritorijos savivaldybės plėtros strateginis planas | VPS sąsajos su Panevėžio rajono savivaldybės 2023–2030 metų strateginio plėtros planu Priemonės „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ siejasi su žemiau nurodytais uždaviniais, kadangi bus skatinamas rajono investicinis patrauklumas, verslų plėtra ir gyventojų užimtumas: 1.3.2.; Uždavinys. Vystyti kultūrinius, paveldo ir turizmo traukos objektus, jų paslaugų kokybę ir prieinamumą. 1.3.2.2.; Priemonė. Palankios aplinkos turizmo paslaugoms plėtra. 1.3.2.3.; Priemonė. Verslaus turizmo plėtojimas – ekonominis naudingumas rajonui. 3.2.1.; Uždavinys. Remti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi bei plėtrą. 3.2.1.2.; Priemonė. Paslaugų verslo skatinimas. 3.2.1.3.; Priemonė. Rekreacijos, turizmo, paveldosaugos objektų verslumo vystymas. 3.2.1.4; Priemonė. Parama smulkiesiems ir vidutiniams ūkio subjektams. 3.2.2.; Uždavinys. Stiprinti gyventojų verslumą. 3.2.2.1.; Priemonė. Jaunų žmonių verslumo skatinimo programa. 3.2.2.2.; Priemonė. Naujų verslų kūrimosi skatinimas. Priemonė „Kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas“ siejasi su žemiau nurodytais uždaviniais, kadangi bus didinamas viešųjų paslaugų prieinamumas: 2.3.1.; Uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę rajono gyventojams. 2.3.1.1.; Priemonė. Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų prieinamumo gerinimas. 2.3.1.2.; Priemonė. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra. 2.3.1.3.; Priemonė. Žmogiškųjų išteklių plėtra. 2.3.2.; Uždavinys. Integruoti socialinę atskirtį patiriančius ir specialiųjų poreikių turinčius asmenis į visavertį gyvenimą. 2.3.2.1.; Priemonė. Socialinės atskirties šeimų ir jos narių integracijos bendruomenėje stiprinimas. 2.3.2.2.; Priemonė. Gyventojų skurdo ir socialinės atskirties mažinimas. Priemonė „NVO stiprinimas ir vietos gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“ siejasi su šiais uždaviniais, kadangi bus skatinamas bendruomenių aktyvumas: 1.2.2.; Uždavinys. Užtikrinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų socializacijos bei saviraiškos kokybę ir plėtrą. 1.2.2.3.; Priemonė. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo prieinamumo didinimas. 1.2.2.4.; Priemonė. Jaunimo socializacijos ir paslaugų prieinamumo didinimas. 1.3.1.; Uždavinys. Stiprinti rajono kultūrinį identitetą ir tolygiai didinti kokybišką kultūrinę raidą. 1.3.1.2.; Priemonė. Kultūros ir meno rėmimas bei skatinimas. 2.1.2.; Uždavinys. Uždavinys. Skatinti bendruomenių iniciatyvas ir įsitraukimą į savivaldą. 2.1.2.1.; Priemonė. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos skatinimas bei rėmimas. |
| 2. | VVG teritorijoje patvirtintas regiono plėtros planas | Sąsajos su Panevėžio regiono 2022 - 2030 m. plėtros planu Priemonės „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ ir „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ siejasi su žemiau nurodytais tikslais, kadangi bus skatinamas rajono investicinis patrauklumas, verslų plėtra ir gyventojų užimtumas: 1 tikslas. Didinti regiono investicinį patrauklumą aukštesnę pridėtinę vertę kuriančio verslo plėtrai. 2 tikslas. Didinti regiono turistinį bei kultūrinio gyvenimo patrauklumą. Priemonė „Kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas“ siejasi su žemiau nurodytais tikslais, kadangi bus didinamas viešųjų paslaugų prieinamumas: 4 tikslas. Didinti kokybiškų ir inovatyvių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. 7 tikslas. Didinti socialinių paslaugų ir infrastruktūros prieinamumą. Priemonė „NVO stiprinimas ir vietos gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“ siejasi su šiuo tikslu, kadangi bus skatinamas bendruomenių aktyvumas: 2 tikslas. Didinti regiono turistinį bei kultūrinio gyvenimo patrauklumą. |
| 3. | Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS) | Sąsajos su Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS) VPS numatytos priemonės siejasi su ES BJRS prioritetinio tikslu Padidinti gyventojų gerovę, kadangi priemonėmis bus remiamas verslas, kuriama gyventojų ekonominė gerovė bei didinamas užimtumas, skatinamas gyventojų bendruomeniškumas, aktyvumas ir viešųjų paslaugų plėtra. |
| 4. | Viensektorės žuvininkystės VVG VPS (taikoma, kai tokia VPS yra patvirtinta VVG teritorijoje) | Netaikoma. |

VPS rengimo metu gautų pastabų suvestinė

| Eil. Nr. | Pastabos autorius (vardas, pavardė, organizacija), gavimo būdas (žodžiu, raštu, VPS pristatymo, susitikimo metu ar pan.) | Pastabos gavimo data | Pastaba | VVG atsakymas ir veiksmai reaguojant į pastabą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Domantas Mileris | 2023-05-22 | Strategijoje yra numatyta paramos priemonė „Socialinių paslaugų plėtra kaimo vietovėse“. Ar pagal šią paramos priemonę bus remiamas tik tas socialinis verslas, kuris kurs ar teiks kokias nors paslaugas. Ar bus galima gauti paramą socialiniam verslui, kuris neteikia jokių paslaugų (gamina, kuria ir pan.). Ar bus remiamas tik tas socialinis verslas, kuris kuria paslaugas. Pavyzdžiui, prekiauja savo gamybos medžio dirbiniais ar pan. | Atsižvelgta, patikslintas priemonės pavadinimas |

Informacijos šaltiniai

[1]	Panevėžio rajono vietos veiklos grupė interneto svetainė [žiūrėta 2023-04-03] Prieiga internete http://www.panvvg.lt

[2]	Panevėžio rajono 2016-2023 m. vietos plėtros strategija [žiūrėta 2023-03-08] Prieiga internete http://www.panvvg.lt/?portfolio=panevezio-rajono-2016-2023-m-vietos-pletros-strategija

[3]	Panevėžio rajono savivaldybės 2023-2030 m. strateginis plėtros planas [žiūrėta 2023-03-08] Prieiga internete https://www.panrs.lt/wp-content/uploads/2022/12/Panevezio-Raj.-SPP2030-galut..pdf

[4]	Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainė [žiūrėta 2023-03-08] Prieiga internete https://www.panrs.lt/seniunijos-2/

[5]	Lietuvos statistikos departamentas, 2011 ir 2021 m. gyventojų surašymo duomenys [žiūrėta 2023-04-03] Prieiga https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/

[6]	Valstybės duomenų agentūra, [žiūrėta 2023-04-03] Prieiga https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/

[7]	Užimtumo tarnyba [žiūrėta 2023-04-03] Prieiga internete https://uzt.lt/darbo-rinka/statistiniai-rodikliai/88

[8]	Užimtumo tarnybos Panevėžio skyriaus el.p. gauti duomenys

[9]	Panevėžio rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų planas [žiūrėta 2023-03-08] Prieiga internete https://www.panrs.lt/wp-content/uploads/2022/10/20220331_T-68.pdf

[10]	Socialinės paramos veiksmingumo indeksas.  [žiūrėta 2023-03-08] Prieiga internete https://qlik-public.socmin.lt/sense/app/3b7d2f59-5a02-4f21-87aa-e92332d457d7/sheet/4dc8db21-cd1c-4e1e-80e4-adc10f1be814/state/analysis

[11]	2023 m. atlikta Panevėžio r. gyventojų ir organizacijų apklausa

[12]	2014-2020 m. programos svetainė [žiūrėta 2023-03-08] Prieiga internete https://2014.esinvesticijos.lt/

[13]	Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

[14]	EkoAgros duomenys

[15]	Panevėžio rajono vietos veiklos grupės informacija

[16]	Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitos 2020-2022 m. [žiūrėta 2023-04-03] Prieiga internete https://www.panrs.lt/veiklos-sritys/veiklos-ataskaitos/

[17]	Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimo ataskaita. [žiūrėta 2023-04-03] Prieiga internete https://www.panrs.lt/wp-content/uploads/2023/03/Panevezio-JPT-Final.pdf

[18]	Savivaldybių NVO finansavimo 2021 m. apžvalga [žiūrėta 2023-03-15] Prieiga internete https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/NVO/Savivaldybi%C5%B3%20finansavimo%20ap%C5%BEvalga%202021%20m_%20.pdf

[19]	2021 m. atlikta studija „Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 m. programos įgyvendinimo analizė, pamokos ir įžvalgos ateičiai“  [žiūrėta 2023-03-08] Prieiga internete https://www.tautinispaveldas.lt/wp-content/uploads/2022/09/ESTEP_TPP-programos-vertinimas_galutine-ataskaita_v3_FINAL.pdf

[20]	Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimas[žiūrėta 2023-03-08] Prieiga internete https://www.ena.lt/uploads/PDF-AEI/Savivaldybiu-2021-pazangos-apzvalga-www~01.pdf

[21]	Savivaldybių gerovės indeksas [žiūrėta 2023-04-10] https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2022/12/Indeksas_2022.pdf

Lentelių sąrašas

1.5. skyrius

|  | Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje ¦ asmenys |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pokytis, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |  |
| Lietuvos Respublika | 2860002 | 2805998 | 2810761 | 2794090 | 2794184 | 2808901 | 2847904 | 2888558 | 2921262 | 2943472 | -2,84 |
| Panevėžio apskritis | 211652 | 212714 | 216233 | 211189 | 214617 | 218726 | 225033 | 231001 | 235394 | 238748 | -11,35 |
| Panevėžio r. sav. | 35225 | 35264 | 35426 | 35328 | 35445 | 35734 | 36417 | 36705 | 37173 | 37488 | -6,04 |

1.5.1 lentelė. Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

|  | Gimusieji ¦ asmenys |  |  |  |  |  |  |  |  | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vyrai ir moterys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |  |
| Lietuvos Respublika | 21957 | 23330 | 25144 | 27393 | 28149 | 28696 | 30623 | 31475 | 30369 | -27,70% |
| Panevėžio apskritis | 1306 | 1389 | 1574 | 1743 | 1789 | 1937 | 2018 | 2224 | 2173 | -39,90% |
| Panevėžio r. sav. | 263 | 236 | 303 | 323 | 317 | 320 | 347 | 341 | 367 | -28,34% |

1.5.2. Gimstamumas

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

|  |  | Natūrali gyventojų kaita ¦ asmenys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lietuvos Respublika | Vyrai ir moterys | -9883 | -10301 | -10483 | -11446 | -11425 | -10888 | -18403 | -24416 | -18368 |
|  | Vyrai | -4545 | -4328 | -4481 | -4511 | -4662 | -4407 | -8288 | -10998 | -7975 |
|  | Moterys | -5338 | -5973 | -6002 | -6935 | -6763 | -6481 | -10115 | -13418 | -10393 |
| Panevėžio apskritis | Vyrai ir moterys | -1374 | -1524 | -1701 | -1693 | -1672 | -1620 | -2275 | -2775 | -2207 |
|  | Vyrai | -687 | -714 | -727 | -804 | -752 | -708 | -1097 | -1278 | -1038 |
|  | Moterys | -687 | -810 | -974 | -889 | -920 | -912 | -1178 | -1497 | -1169 |
| Panevėžio r. sav. | Vyrai ir moterys | -138 | -228 | -227 | -259 | -204 | -201 | -276 | -452 | -295 |
|  | Vyrai | -58 | -121 | -99 | -133 | -74 | -91 | -165 | -224 | -169 |
|  | Moterys | -80 | -107 | -128 | -126 | -130 | -110 | -111 | -228 | -126 |

1.5.3 lentelė. Natūrali gyventojų kaita

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

|  |  | Lietuvos Respublika | Panevėžio apskritis | Panevėžio r. sav. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neto migracija ¦ asmenys | 2022 | 72372 | 1145 | 256 |
|  | 2021 | 19653 | -744 | 290 |
|  | 2020 | 19993 | -898 | 130 |
|  | 2019 | 10794 | -1808 | 84 |
|  | 2018 | -3292 | -2437 | -85 |
|  | 2017 | -27557 | -4614 | -424 |
|  | 2016 | -30171 | -4267 | -61 |
|  | 2015 | -22403 | -2869 | -240 |
|  | 2014 | -12327 | -1980 | -177 |

1.5.4. Neto migracija

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

|  |  | Vyrai ir moterys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lietuvos Respublika | Panevėžio apskritis | Panevėžio r. sav. |
| Medianinis gyventojų amžius metų pradžioje ¦ metai | 2022 | 44 | 48 | 45 |
|  | 2021 | 44 | 48 | 45 |
|  | 2020 | 44 | 48 | 47 |
|  | 2019 | 44 | 48 | 46 |
|  | 2018 | 43 | 47 | 46 |
|  | 2017 | 43 | 47 | 45 |
|  | 2016 | 43 | 46 | 45 |
|  | 2015 | 42 | 45 | 44 |
|  | 2014 | 42 | 45 | 44 |

1.5.5 lentelė. Medianinis (vidutinis) šalies gyventojų amžius

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

|  |  | Vyrai ir moterys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lietuvos Respublika | Panevėžio apskritis | Panevėžio r. sav. |
| Demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje ¦ asmenys | 2022 | 134 | 183 | 139 |
|  | 2021 | 134 | 180 | 139 |
|  | 2020 | 132 | 173 | 147 |
|  | 2019 | 131 | 169 | 145 |
|  | 2018 | 131 | 167 | 143 |
|  | 2017 | 130 | 163 | 142 |
|  | 2016 | 129 | 160 | 142 |
|  | 2015 | 129 | 157 | 140 |
|  | 2014 | 126 | 153 | 134 |
|  | Pokytis | 6,35% | 19,61% | 3,73% |

1.5.6 lentelė. Demografinės senatvės koeficientas

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

| Teritorija | Viso | 0-4 m. | 5-9 m. | 10-14 m. | 15-19 m. | 20-24 m. | 25-29 m. | 30-34 m. | 35-39 m. | 40-44 m. | 45-49 m. | 50-54 m. | 55-59 m. | 60-64 m. | 65-69 m. | 70-74 m. | 75-79 m. | 80-84 m. | 85+ m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyventojų skaičius 2021 m., asmenys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 2810761 | 132649 | 142640 | 141782 | 129667 | 143062 | 169202 | 195179 | 187440 | 180504 | 194062 | 206066 | 218574 | 209994 | 159026 | 132007 | 110068 | 86191 | 72648 |
| Panevėžio apskritis | 216233 | 8126 | 9133 | 9690 | 10526 | 11635 | 12726 | 12950 | 11075 | 12037 | 15229 | 17877 | 19175 | 17452 | 12936 | 10774 | 10138 | 7897 | 6855 |
| Panevėžio r. sav. VVG | 35426 | 1456 | 1677 | 1757 | 1933 | 2065 | 2123 | 2226 | 1954 | 2116 | 2543 | 2965 | 3070 | 2706 | 1948 | 1525 | 1391 | 1051 | 917 |
| Gyventojų skaičius 2011 m., asmenys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 3043429 | 148418 | 136942 | 167852 | 213394 | 217962 | 193362 | 186317 | 203781 | 218409 | 231517 | 231802 | 184616 | 163131 | 148603 | 144300 | 118684 | 83120 | 51219 |
| Panevėžio apskritis | 250390 | 10246 | 11187 | 14412 | 18406 | 16018 | 12368 | 12703 | 16171 | 19102 | 20517 | 19598 | 15522 | 13641 | 14097 | 13033 | 10832 | 7455 | 5082 |
| Panevėžio r. sav. | 39011 | 1661 | 1925 | 2415 | 2993 | 2584 | 1967 | 2028 | 2531 | 2990 | 3243 | 2989 | 2422 | 2029 | 2102 | 1823 | 1514 | 1060 | 735 |
| Gyventojų pokytis per 2011-2021 m., % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | -7.6 | -10.6 | 4.2 | -15.5 | -39.2 | -34.4 | -12.5 | 4.8 | -8.0 | -17.4 | -16.2 | -11.1 | 18.4 | 28.7 | 7.0 | -8.5 | -7.3 | 3.7 | 41.8 |
| Panevėžio apskritis | -13.6 | -20.7 | -18.4 | -32.8 | -42.8 | -27.4 | 2.9 | 1.9 | -31.5 | -37.0 | -25.8 | -8.8 | 23.5 | 27.9 | -8.2 | -17.3 | -6.4 | 5.9 | 34.9 |
| Panevėžio r. sav. VVG | -9.2 | -12.3 | -12.9 | -27.2 | -35.4 | -20.1 | 7.9 | 9.8 | -22.8 | -29.2 | -21.6 | -0.8 | 26.8 | 33.4 | -7.3 | -16.3 | -8.1 | -0.8 | 24.8 |
| Gyventojų dalis nuo visų teritorijos gyventojų, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 100 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 6.0 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 5.7 | 4.7 | 3.9 | 3.1 | 2.6 |
| Panevėžio apskritis | 100 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.0 | 5.1 | 5.6 | 7.0 | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 6.0 | 5.0 | 4.7 | 3.7 | 3.2 |
| Panevėžio r. sav. VVG | 100 | 4.1 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 8.7 | 7.6 | 5.5 | 4.3 | 3.9 | 3.0 | 2.6 |

1.5.7 lentelė. Panevėžio r. gyventojai pagal amžiaus grupes

Šaltinis: 2011, 2021 m. gyventojų ir būstų surašymas

| Teritorija | 2011 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2011-2021 m. pokytis, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Visi | Vyrai | Moterys | Moterų dalis | Visi | Vyrai | Moterys | Moterų dalis | VVG dalis | Visi | Vyrai | Moterys | Moterų dalies pokytis, proc.p. |
| Lietuvos Respublika | 3043429 | 1402604 | 1640825 | 54% | 2810761 | 1304965 | 1505796 | 54% | 1.3% | -8% | -7% | -8% | -0.3% |
| Lietuvos Respublika (kaimas) | 1012218 | 489661 | 522557 | 52% | 894010 | 433569 | 460441 | 52% | 4.0% | -12% | -11% | -12% | -0.1% |
| Panevėžio apskritis | 250390 | 115039 | 135351 | 54% | 216233 | 99527 | 116706 | 54% | 16.4% | -14% | -13% | -14% | -0.1% |
| Panevėžio apskritis (kaimas) | 102382 | 49362 | 53020 | 52% | 86404 | 41760 | 44644 | 52% | 41.0% | -16% | -15% | -16% | -0.1% |
| Panevėžio r. sav. | 39011 | 18870 | 20141 | 52% | 35426 | 17257 | 18169 | 51% | 100.0% | -9% | -9% | -10% | -0.3% |
| --- (nepriklauso VVG) | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | n.d. | --- | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Panevėžio r. sav. VVG | 39011 | 18870 | 20141 | 52% | 35426 | 17257 | 18169 | 51% | 100.0% | -9% | -9% | -10% | -0.3% |
| Panevėžio r. sav. (kaimas) | 37430 | 18161 | 19269 | 51% | 34185 | 16692 | 17493 | 51% | 96.5% | -9% | -8% | -9% | -0.3% |
| Karsakiškio sen. | 2831 | 1419 | 1412 | 50% | 2473 | 1213 | 1260 | 51% | 7.0% | -13% | -15% | -11% | 1.1% |
| Krekenavos sen. | 4271 | 2042 | 2229 | 52% | 3526 | 1741 | 1785 | 51% | 10.0% | -17% | -15% | -20% | -1.6% |
| Miežiškių sen. | 2424 | 1164 | 1260 | 52% | 2008 | 994 | 1014 | 50% | 5.7% | -17% | -15% | -20% | -1.5% |
| Naujamiesčio sen. | 2683 | 1291 | 1392 | 52% | 2320 | 1142 | 1178 | 51% | 6.5% | -14% | -12% | -15% | -1.1% |
| Paįstrio sen. | 2472 | 1245 | 1227 | 50% | 2388 | 1198 | 1190 | 50% | 6.7% | -3% | -4% | -3% | 0.2% |
| Panevėžio sen. | 7142 | 3471 | 3671 | 51% | 7583 | 3688 | 3895 | 51% | 21.4% | 6% | 6% | 6% | 0.0% |
| Raguvos sen. | 1683 | 797 | 886 | 53% | 1243 | 593 | 650 | 52% | 3.5% | -26% | -26% | -27% | -0.4% |
| Ramygalos sen. | 3698 | 1767 | 1931 | 52% | 2871 | 1383 | 1488 | 52% | 8.1% | -22% | -22% | -23% | -0.4% |
| Smilgių sen. | 1661 | 787 | 874 | 53% | 1423 | 685 | 738 | 52% | 4.0% | -14% | -13% | -16% | -0.8% |
| Upytės sen. | 1531 | 727 | 804 | 53% | 1301 | 626 | 675 | 52% | 3.7% | -15% | -14% | -16% | -0.6% |
| Vadoklių sen. | 1726 | 812 | 914 | 53% | 1529 | 736 | 793 | 52% | 4.3% | -11% | -9% | -13% | -1.1% |
| Velžio sen. | 6889 | 3348 | 3541 | 51% | 6761 | 3258 | 3503 | 52% | 19.1% | -1.9% | -3% | -1% | 0.4% |

1.5.8 lentelė. Panevėžio r. sav. VVG teritorijos gyventojų skaičius pagal lytį

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, 2011 m. ir 2021 m. Gyventojų ir būstų surašymai

| Teritorija | Aukštasis | Aukštesnysis | Vidurinis | Pagrindinis | Pradinis | Neturintys pradinio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 m., asm. |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 684846 | 398692 | 805167 | 337958 | 265051 | 43758 |
| Panevėžio apskritis | 41053 | 37447 | 64238 | 31276 | 21754 | 3209 |
| Panevėžio r. sav. | 6197 | 5514 | 10583 | 5364 | 3978 | 655 |
| 2011 m., asm. |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 585841 | 466686 | 843225 | 404418 | 411892 | 45790 |
| Panevėžio apskritis | 34801 | 44084 | 67690 | 40269 | 38369 | 3712 |
| Panevėžio r. sav. | 4755 | 6291 | 10732 | 6561 | 6419 | 666 |
| Pokytis, % |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 16.9% | -14.6% | -4.5% | -16.4% | -35.7% | -4.4% |
| Panevėžio apskritis | 18.0% | -15.1% | -5.1% | -22.3% | -43.3% | -13.6% |
| Panevėžio r. sav. | 30.3% | -12.4% | -1.4% | -18.2% | -38.0% | -1.7% |
| Dalis nuo visų gyv. 2021 m., % |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 27.0% | 15.7% | 31.8% | 13.3% | 10.5% | 1.7% |
| Panevėžio apskritis | 20.6% | 18.8% | 32.3% | 15.7% | 10.9% | 1.6% |
| Panevėžio r. sav. | 19.2% | 17.1% | 32.8% | 16.6% | 12.3% | 2.0% |

1.5.9 lentelė. Panevėžio r. sav. gyventojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, 2011 m. ir 2021 m. Gyventojų ir būstų surašymai

| Teritorija | Darbo jėga | Užimti gyventojai | Bedarbiai | Neaktyvūs gyventojai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 m., asm. |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 1476804 | 1265534 | 211270 | 916886 |
| Panevėžio apskritis | 111012 | 93081 | 17929 | 78274 |
| Panevėžio r. sav. | 18681 | 15610 | 3069 | 11849 |
| 2011 m., asm. |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 1467051 | 1175447 | 291604 | 1122989 |
| Panevėžio apskritis | 115509 | 88306 | 27203 | 99031 |
| Panevėžio r. sav. | 17834 | 13146 | 4688 | 15174 |
| Pokytis, % |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 0.7% | 7.7% | -27.5% | -18.4% |
| Panevėžio apskritis | -3.9% | 5.4% | -34.1% | -21.0% |
| Panevėžio r. sav. | 4.7% | 18.7% | -34.5% | -21.9% |
| Dalis*, % |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 61.7% | 52.9% | 8.8% | 38.3% |
| Panevėžio apskritis | 58.6% | 49.2% | 9.5% | 41.4% |
| Panevėžio r. sav. | 61.2% | 51.1% | 10.1% | 38.8% |

1.5.10 lentelė. Panevėžio r. sav. gyventojų pasiskirstymas pagal ekonominį aktyvumą 2021 m.

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, 2011 m. ir 2021 m. Gyventojų ir būstų surašymai

|  | Panevėžio rajono savivaldybė |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metai (pradžia) | Iš viso | Moterys | Vyrai | Jaunimas 16–29 m. | Vyresni nei 50 m. |
| 2014 | 2793 | 1390 | 1403 | Nėra duomenų | 1020 |
| 2015 | 2337 | 1137 | 1200 | Nėra duomenų | 899 |
| 2016 | 2243 | 1059 | 1184 | 333 | 930 |
| 2017 | 2002 | 935 | 1067 | 262 | 890 |
| 2018 | 1957 | 902 | 1055 | 259 | 895 |
| 2019 | 1948 | 897 | 1051 | 316 | 851 |
| 2020 | 1892 | 909 | 983 | 348 | 807 |
| 2021 | 3732 | 1775 | 1957 | 929 | 1489 |
| 2022 | 2188 | 1041 | 1147 | 405 | 976 |
| 2023 | 1790 | 826 | 964 | 324 | 764 |

1.5.11. Bedarbio statusu registruotų klientų skaičius Panevėžio rajono savivaldybėje

Šaltinis: Užimtumo tarnybos Panevėžio sk.

| 2023-01-01 | Viso | Moterys | proc. | Vyrai | Jaunimas 16-29 m. | proc. | Vyresni nei 50 m. | proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karsakiškio | 161 | 76 | 47,20 | 85 | 27 | 16,77 | 70 | 43,48 |
| Krekenavos | 200 | 87 | 43,50 | 113 | 46 | 23,00 | 74 | 37,00 |
| Miežiškių | 117 | 63 | 53,85 | 54 | 19 | 16,24 | 52 | 44,44 |
| Naujamiesčio | 125 | 58 | 46,40 | 67 | 20 | 16,00 | 57 | 45,60 |
| Paįstrio | 125 | 59 | 47,20 | 66 | 16 | 12,80 | 56 | 44,80 |
| Panevėžio | 318 | 150 | 47,17 | 168 | 61 | 19,18 | 126 | 39,62 |
| Raguvos | 84 | 37 | 44,05 | 47 | 9 | 10,71 | 44 | 52,38 |
| Ramygalos | 148 | 65 | 43,92 | 83 | 23 | 15,54 | 70 | 47,30 |
| Smilgių | 76 | 37 | 48,68 | 39 | 23 | 30,26 | 32 | 42,11 |
| Upytės | 59 | 22 | 37,29 | 37 | 16 | 27,12 | 23 | 38,98 |
| Vadoklių | 89 | 38 | 42,70 | 51 | 16 | 17,98 | 35 | 39,33 |
| Velžio | 294 | 139 | 47,28 | 155 | 54 | 18,37 | 122 | 41,50 |

1.5.12 lentelė. Bedarbio statusu registruotų klientų skaičius Panevėžio rajono savivaldybėje pagal seniūnijas

Šaltinis: Užimtumo tarnybos Panevėžio sk.

| Eil. Nr. | Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pokytis, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gyventojų skaičius | 35 762 | 35 444 | 35 324 | 35 188 | 35 155 | -1,70% |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | mieste | 1 426 | 1 415 | 1 367 | 1 303 | 1 232 | -13,60% |
| 1.2. | kaime | 34 336 | 34 029 | 33 957 | 33 885 | 33 923 | -1,20% |
| 2. | Iš bendro gyventojų skaičiaus: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | pensinio amžiaus gyventojai | 8 324 | 8 198 | 7 602 | 7 266 | 7 549 | -9,31% |
| 2.1.1. | Iš jų: neįgalūs pensinio amžiaus gyventojai | 1 993 | 2 014 | 2 063 | 1 896 | 1 587 | -20,37% |
| 2.1.1.1. | kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis | 696 | 709 | 769 | 621 | 408 | -41,38% |
| 2.1.1.2. | kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis | 1 235 | 1 246 | 1 228 | 1 206 | 1 124 | -8,99% |
| 2.1.1.3. | kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis | 62 | 59 | 66 | 69 | 55 | -11,29% |
| 2.1.2. | Iš jų asmenys, turintys sunkią negalią | 517 | 528 | 398 | 490 | 450 | -12,96% |
| 2.2. | darbingo amžiaus gyventojai | 21 176 | 21 071 | 21 302 | 21 523 | 21 589 | 1,95% |
| 2.2.1. | Iš jų: neįgalūs darbingo amžiaus gyventojai | 1 047 | 1 042 | 996 | 1 008 | 956 | -8,69% |
| 2.2.2. | Iš jų asmenys, turintys sunkią negalią | 101 | 102 | 103 | 120 | 123 | 21,78% |
| 2.3. | Vaikai: | 6 262 | 6 175 | 6 420 | 6 399 | 6 017 | -3,91% |
| 2.3.1. | iš jų: vaikai, turintys negalią | 202 | 200 | 183 | 170 | 149 | -26,24% |
| 2.3.2. | Iš jų vaikai, turintys sunkią negalią | 12 | 11 | 8 | 15 | 20 | 66,67% |
| 2.3.3. | specialiųjų poreikių vaikai | 961 | 1 040 | 1 090 | 938 | 691 | -28,10% |
| 2.3.4. | tėvų globos netekę vaikai | 199 | 176 | 145 | 135 | 118 | -40,70% |
| 3. | Socialinę riziką patiriančios šeimos | 224 | 242 | 251 | 235 | 224 | 0,00% |
| 4. | Vaikų skaičius socialinę riziką patiriančiose šeimose | 505 | 543 | 551 | 518 | 456 | -9,70% |

1.5.13 lentelė. Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai Panevėžio r.

Šaltinis: Panevėžio rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų planas

| Teritorija | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pokytis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos Respublika | 74314 | 59109 | 47315 | 41887 | 40440 | 36863 | 30436 | 37882 | -49% |
| Panevėžio apskritis | 8563 | 6671 | 5066 | 4753 | 4612 | 4301 | 3529 | 4352 | -49% |
| Panevėžio r. sav. | 1058 | 932 | 739 | 682 | 678 | 624 | 499 | 646 | -39% |

1.5.14 lentelė. socialines pašalpas gaunančių šeimų skaičius VVG teritorijoje

Šaltinis: Statistikos Departamentas Socialinės paramos statistika

| Teritorija | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pokytis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skurstantys asmenys, asm. | n.d. | n.d. | n.d. | 9484 | 7862 | 7650 | 8415 | 8265 | -12.9% |
| Skurdo rizikos lygis, % | n.d. | n.d. | n.d. | 26% | 22% | 22% | 24% | 24% | -10.3% |
| Dirbančių soc. darbuotojų, jų padėjėjų ir užimtumo specialistų skaičius | n.d. | n.d. | n.d. | 164 | 147 | 150 | 162 | 85 | -48.2% |
| Socialinių darbuotojų skaičius, tenkantis 100 skurstančiųjų** | n.d. | n.d. | n.d. | 1.73 | 1.87 | 1.96 | 1.93 | 1.03 | -40.5% |

1.5.15 lentelė. Skurdo rizika ir socialinių darbuotojų skaičius Panevėžio r. sav.

Šaltinis: Socialinės paramos veiksmingumo indeksas.

1.6. skyrius

| Ekonominė veikla | 2011 | 2021 | Pokytis | 2011 m. struktūra | 2021 m. struktūra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso pagal ekonominės veiklos rūšis | 13146 | 15612 | 19% | 100% | 100% |
| Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 2135 | 1577 | -26% | 16% | 10% |
| Pramonė | 2509 | 3679 | 47% | 19% | 24% |
| Statyba | 867 | 1139 | 31% | 7% | 7% |
| Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 2353 | 2960 | 26% | 18% | 19% |
| Transportas ir saugojimas | 761 | 1027 | 35% | 6% | 7% |
| Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, Informacija ir ryšiai | 329 | 479 | 46% | 3% | 3% |
| Finansinė ir draudimo veikla, Nekilnojamojo turto operacijos | 246 | 269 | 9% | 2% | 2% |
| Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 292 | 396 | 36% | 2% | 3% |
| Administracinė ir aptarnavimo veikla | 312 | 581 | 86% | 2% | 4% |
| Viešasis valdymas ir gynyba, Privalomasis socialinis draudimas | 640 | 841 | 31% | 5% | 5% |
| Švietimas | 1343 | 1181 | -12% | 10% | 8% |
| Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 791 | 1064 | 35% | 6% | 7% |
| Kitos paslaugos | 392 | 419 | 7% | 3% | 3% |
| Nenurodyta | 176 | 0 | -100% | 1% | 0% |

1.6.1 lentelė. Dirbančių asmenų skaičius (asmenys) pagal ekonomines veiklas Panevėžio r. sav.

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, 2011 m. ir 2021 m. Gyventojų ir būstų surašymai.

|  |  | Vyrai ir moterys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lietuvos Respublika | Panevėžio apskritis | Panevėžio r. sav. |
| Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis ¦ proc. | 2022 | 9 | 9,3 | 8,4 |
|  | 2021 | 13 | 14,2 | 13,8 |
|  | 2020 | 12,6 | 14,1 | 13 |
|  | 2019 | 8,4 | 9,1 | 8,5 |
|  | 2018 | 8,5 | 9,4 | 8,5 |
|  | 2017 | 7,9 | 9 | 8,2 |
|  | 2016 | 8,1 | 9,2 | 8,6 |
|  | 2015 | 8,7 | 10,2 | 9,7 |
|  | 2014 | 9,5 | 11,3 | 10,8 |

1.6.2 lentelė. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

| Teritorija | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pokytis | Vidutiniškai per metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos Respublika | 5845 | 7716 | 8699 | 9265 | 10431 | 8528 | 10015 | 15952 | 10839 | 85% | 9699 |
| Panevėžio apskritis | 272 | 309 | 294 | 376 | 515 | 408 | 394 | 563 | 498 | 83% | 403 |
| Panevėžio r. sav. | 13 | 20 | 21 | 33 | 56 | 33 | 37 | 61 | 70 | 438% | 38 |

1.6.3. lentelė. Laisvų darbo vietų (naujų) skaičius

Šaltinis: Užimtumo tarnyba

|  |  |  | Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje ¦ vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Lietuvos Respublika | TOTAL | Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis | 90790 | 93017 | 99200 | 104074 | 104117 | 105093 | 107444 | 108258 | 113516 | 122458 | 13,49 |
|  | A | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 1953 | 2170 | 2315 | 2428 | 2416 | 2335 | 2344 | 2318 | 2352 | 2382 | 12,20 |
|  | B | Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 97 | 106 | 123 | 121 | 129 | 129 | 139 | 138 | 157 | 163 | 16,80 |
|  | C | Apdirbamoji gamyba | 6937 | 7543 | 7699 | 7848 | 7789 | 7899 | 8054 | 8066 | 8470 | 9166 | 13,21 |
|  | D | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | 679 | 1021 | 1053 | 1040 | 1010 | 1015 | 994 | 926 | 1006 | 1060 | 15,61 |
|  | E | Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | 377 | 401 | 401 | 424 | 426 | 405 | 417 | 392 | 369 | 368 | 9,76 |
|  | F | Statyba | 6127 | 6987 | 7315 | 7749 | 8029 | 8420 | 9020 | 9364 | 10403 | 11841 | 19,33 |
|  | G | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | 22262 | 24352 | 25178 | 25345 | 24813 | 24743 | 24780 | 24398 | 25290 | 26842 | 12,06 |
|  | H | Transportas ir saugojimas | 6714 | 7451 | 7605 | 8029 | 8118 | 8361 | 8565 | 8501 | 8845 | 9144 | 13,62 |
|  | I | Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | 3054 | 3336 | 3441 | 3528 | 3546 | 3562 | 3743 | 3791 | 3987 | 4105 | 13,44 |
|  | J | Informacija ir ryšiai | 2660 | 3057 | 3303 | 3442 | 3452 | 3497 | 3640 | 3726 | 4051 | 4607 | 17,32 |
|  | K | Finansinė ir draudimo veikla | 697 | 745 | 782 | 826 | 891 | 931 | 984 | 1065 | 1306 | 1354 | 19,43 |
|  | L | Nekilnojamojo turto operacijos | 3751 | 4263 | 4535 | 4786 | 4940 | 5190 | 5442 | 5581 | 5928 | 6333 | 16,88 |
|  | M | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 8281 | 9400 | 10055 | 10964 | 10902 | 11103 | 11365 | 11524 | 12372 | 13694 | 16,54 |
|  | N | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 2499 | 2968 | 3243 | 3355 | 3382 | 3499 | 3733 | 3805 | 4119 | 4490 | 17,97 |
|  | O | Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas | 516 | 521 | 522 | 517 | 519 | 466 | 426 | 423 | 432 | 465 | 9,01 |
|  | P | Švietimas | 3657 | 3672 | 3917 | 3987 | 4000 | 4001 | 4009 | 3960 | 4055 | 4186 | 11,45 |
|  | Q | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2985 | 3048 | 3190 | 3517 | 3628 | 3649 | 3711 | 3728 | 3762 | 3931 | 13,17 |
|  | R | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 4401 | 2820 | 3792 | 5164 | 5115 | 4839 | 4599 | 4691 | 4917 | 4825 | 10,96 |
|  | S | Kita aptarnavimo veikla | 13143 | 9156 | 10731 | 11004 | 11012 | 11049 | 11479 | 11861 | 11695 | 13501 | 10,27 |
|  | T | Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | #DIV/0! |
|  | U | Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |
|  | XX | Nenurodyta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |
| Panevėžio apskritis | TOTAL | Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis | 5938 | 5628 | 5982 | 6403 | 6394 | 6406 | 6485 | 6523 | 6680 | 7057 | 11,88 |
|  | A | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 215 | 233 | 255 | 271 | 269 | 268 | 272 | 268 | 279 | 281 | 13,07 |
|  | B | Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13,75 |
|  | C | Apdirbamoji gamyba | 568 | 594 | 592 | 599 | 593 | 597 | 597 | 594 | 610 | 653 | 11,50 |
|  | D | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | 33 | 43 | 41 | 43 | 45 | 44 | 40 | 37 | 35 | 39 | 11,82 |
|  | E | Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | 26 | 27 | 27 | 30 | 28 | 29 | 29 | 26 | 22 | 23 | 8,85 |
|  | F | Statyba | 299 | 328 | 355 | 385 | 397 | 415 | 431 | 433 | 458 | 503 | 16,82 |
|  | G | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | 1495 | 1588 | 1606 | 1644 | 1593 | 1564 | 1567 | 1530 | 1546 | 1586 | 10,61 |
|  | H | Transportas ir saugojimas | 420 | 463 | 474 | 527 | 553 | 568 | 573 | 572 | 587 | 610 | 14,52 |
|  | I | Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | 210 | 217 | 222 | 220 | 217 | 216 | 224 | 236 | 236 | 235 | 11,19 |
|  | J | Informacija ir ryšiai | 64 | 65 | 66 | 69 | 70 | 72 | 74 | 79 | 85 | 94 | 14,69 |
|  | K | Finansinė ir draudimo veikla | 18 | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 12,22 |
|  | L | Nekilnojamojo turto operacijos | 162 | 182 | 198 | 212 | 212 | 224 | 236 | 245 | 256 | 265 | 16,36 |
|  | M | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 274 | 304 | 311 | 367 | 356 | 351 | 364 | 361 | 387 | 425 | 15,51 |
|  | N | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 103 | 116 | 129 | 137 | 147 | 150 | 166 | 176 | 194 | 211 | 20,49 |
|  | O | Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 33 | 30 | 29 | 30 | 30 | 7,69 |
|  | P | Švietimas | 245 | 224 | 240 | 249 | 252 | 249 | 244 | 222 | 224 | 220 | 8,98 |
|  | Q | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 187 | 191 | 203 | 232 | 240 | 238 | 242 | 238 | 244 | 245 | 13,10 |
|  | R | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 320 | 153 | 237 | 363 | 356 | 338 | 318 | 322 | 345 | 332 | 10,38 |
|  | S | Kita aptarnavimo veikla | 1252 | 833 | 958 | 985 | 998 | 1020 | 1047 | 1123 | 1106 | 1272 | 10,16 |

1.6.4 lentelė. Veikiantys ūkio subjektai

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

|  |  | Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje ¦ vnt. |  |  |  |  |  |  | Pokytis, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Lietuvos Respublika | Iš viso pagal pajamų grupes | 79472 | 82885 | 83069 | 84510 | 86738 | 87284 | 92628 | 16,55% |
|  | iki 9 999 EUR | 17537 | 17993 | 17290 | 16644 | 16333 | 15061 | 18250 | 4,07% |
|  | 10 000–49 999 EUR | 20819 | 22282 | 22085 | 21880 | 21864 | 21613 | 22730 | 9,18% |
|  | 50 000–99 999 EUR | 9689 | 10077 | 10276 | 10544 | 10798 | 11046 | 11460 | 18,28% |
|  | 100 000–499 999 EUR | 19081 | 19773 | 20219 | 21225 | 22552 | 23365 | 23804 | 24,75% |
|  | 500 000–999 999 EUR | 4797 | 5005 | 5213 | 5509 | 5826 | 6204 | 6202 | 29,29% |
|  | 1 000 000–1 999 999 EUR | 3243 | 3351 | 3451 | 3751 | 4039 | 4262 | 4385 | 35,21% |
|  | 2 000 000–4 999 999 EUR | 2606 | 2654 | 2743 | 2926 | 3125 | 3345 | 3327 | 27,67% |
|  | 5 000 000–9 999 999 EUR | 937 | 967 | 993 | 1122 | 1214 | 1312 | 1387 | 48,03% |
|  | 10 000 000–19 999 999 EUR | 461 | 474 | 468 | 553 | 589 | 645 | 672 | 45,77% |
|  | 20 000 000–49 999 999 EUR | 222 | 220 | 241 | 254 | 292 | 310 | 306 | 37,84% |
|  | 50 000 000 EUR ir daugiau | 80 | 89 | 90 | 102 | 106 | 121 | 105 | 31,25% |
| Panevėžio apskritis | Iš viso pagal pajamų grupes | 4420 | 4692 | 4676 | 4706 | 4787 | 4767 | 4928 | 11,49% |
|  | iki 9 999 EUR | 812 | 864 | 864 | 836 | 838 | 726 | 903 | 11,21% |
|  | 10 000–49 999 EUR | 1257 | 1382 | 1297 | 1297 | 1270 | 1264 | 1301 | 3,50% |
|  | 50 000–99 999 EUR | 606 | 620 | 655 | 645 | 658 | 652 | 638 | 5,28% |
|  | 100 000–499 999 EUR | 1090 | 1164 | 1182 | 1195 | 1271 | 1352 | 1319 | 21,01% |
|  | 500 000–999 999 EUR | 270 | 264 | 271 | 303 | 288 | 309 | 302 | 11,85% |
|  | 1 000 000–1 999 999 EUR | 170 | 178 | 168 | 183 | 209 | 200 | 193 | 13,53% |
|  | 2 000 000–4 999 999 EUR | 144 | 140 | 166 | 158 | 152 | 156 | 160 | 11,11% |
|  | 5 000 000–9 999 999 EUR | 46 | 50 | 38 | 53 | 63 | 71 | 72 | 56,52% |
|  | 10 000 000–19 999 999 EUR | 17 | 21 | 26 | 27 | 27 | 25 | 26 | 52,94% |
|  | 20 000 000–49 999 999 EUR | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 12 | 71,43% |
|  | 50 000 000 EUR ir daugiau | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100,00% |
| Panevėžio r. sav. | Iš viso pagal pajamų grupes | 684 | 709 | 738 | 781 | 811 | 804 | 863 | 26,17% |
|  | iki 9 999 EUR | 134 | 118 | 136 | 142 | 120 | 112 | 161 | 20,15% |
|  | 10 000–49 999 EUR | 177 | 195 | 192 | 197 | 206 | 205 | 212 | 19,77% |
|  | 50 000–99 999 EUR | 91 | 100 | 105 | 109 | 126 | 105 | 120 | 31,87% |
|  | 100 000–499 999 EUR | 186 | 182 | 193 | 207 | 222 | 239 | 235 | 26,34% |
|  | 500 000–999 999 EUR | 43 | 50 | 50 | 55 | 60 | 66 | 58 | 34,88% |
|  | 1 000 000–1 999 999 EUR | 28 | 32 | 24 | 37 | 38 | 36 | 35 | 25,00% |
|  | 2 000 000–4 999 999 EUR | 13 | 20 | 28 | 24 | 27 | 28 | 27 | 107,69% |
|  | 5 000 000–9 999 999 EUR | 9 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11,11% |
|  | 10 000 000–19 999 999 EUR | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0,00% |
|  | 20 000 000–49 999 999 EUR |  |  | 1 |  |  |  | 1 | #DIV/0! |
|  | 50 000 000 EUR ir daugiau |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! |

1.6.5 lentelė. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

| Įmonės | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pokytis | 2022 m. struktūra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso pagal darbuotojų skaičių | 5255 | 5725 | 5947 | 6230 | 6240 | 5862 | 5781 | 5761 | 5637 | 7.3% | 100.0% |
| 0–4 darbuotojai | 691 | 734 | 783 | 764 | 791 | 893 | 952 | 914 | 883 | 27.8% | 15.7% |
| 5–9 darbuotojai | 854 | 889 | 908 | 1098 | 1064 | 1049 | 1055 | 881 | 894 | 4.7% | 15.9% |
| 10–19 darbuotojų | 783 | 931 | 929 | 934 | 837 | 937 | 907 | 823 | 920 | 17.5% | 16.3% |
| 20–49 darbuotojai | 1371 | 1418 | 1447 | 1522 | 1613 | 1423 | 1567 | 1662 | 1532 | 11.7% | 27.2% |
| 50–99 darbuotojai | 1082 | 1242 | 1305 | 1298 | 1219 | 1204 | 950 | 1014 | 916 | -15.3% | 16.2% |
| 100–149 darbuotojai | 474 | 360 | 390 | 380 | 482 | 356 | 350 | 467 | 492 | 3.8% | 8.7% |
| 150–249 darbuotojai | 0 | 151 | 185 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0% |

1.6.6. lentelė. Darbuotojų skaičius veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse Panevėžio r. sav.

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, Verslo statistika

| Sektorius (EVRK kodas) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pokytis | 2014 m. struktūra | 2021 m. struktūra | Struktūros pokytis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis | 415.5 | 456.2 | 491.0 | 560.8 | 647.1 | 682.9 | 731.6 | 867.9 | 109% | 100% | 100% | 0.0% |
| Miškininkystė ir žuvininkystė (A02_A03) | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 7.9 | 62% | 1% | 1% | -0.3% |
| Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba (B_C) | 126.5 | 125.6 | 109.8 | 120.1 | 132.5 | 139.5 | 174.6 | 342.0 | 170% | 30% | 39% | 9.0% |
| Elektros, dujų, vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas (D_E) | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.5 | 7.1 | 7.9 | 8.4 | 7.5 | 55% | 1% | 1% | -0.3% |
| Statyba (F) | 11.6 | 16.4 | 14.7 | 23.4 | 32.2 | 27.7 | 27.9 | 44.0 | 280% | 3% | 5% | 2.3% |
| Didmeninė ir mažmeninė prekyba (G) | 211.5 | 240.9 | 287.0 | 324.6 | 377.8 | 394.8 | 423.9 | 366.4 | 73% | 51% | 42% | -8.7% |
| Transportas ir saugojimas (H) | 44.4 | 49.4 | 53.4 | 58.3 | 62.7 | 65.2 | 59.2 | 66.1 | 49% | 11% | 8% | -3.1% |
| Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (I) | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 38% | 1% | 0% | -0.2% |
| Informacija ir ryšiai (J) | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 11.3 | 1.2 | 1.5 | 5426% | 0% | 0% | 0.2% |
| Nekilnojamojo turto operacijos (L) | 1.8 | 1.7 | 4.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 9.5 | 3.3 | 80% | 0% | 0% | -0.1% |
| Profesinė, mokslinė ir techninė veikla (M) | 3.6 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 7.5 | 7.9 | 8.5 | 15.1 | 323% | 1% | 2% | 0.9% |
| Administracinė ir aptarnavimo veikla (N) | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 5.3 | 199% | 0% | 1% | 0.2% |
| Švietimas, sveikata, socialinė veikla (P_TO_Q) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 288% | 0% | 0% | 0.1% |
| Kita aptarnavimo veikla (R_S) | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 3.7 | 114% | 0% | 0% | 0.0% |

1.6.7 lentelė. Įmonių apyvarta (mln. Eur) Panevėžio r. sav.

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, Verslo statistika

|  |  | Viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės, priekabų aikštelės ir stovyklavietės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lietuvos Respublika | Panevėžio apskritis | Panevėžio r. sav. |
| Apgyvendinimo įstaigų skaičius ¦ vnt. | 2022 | 4580 | 152 | 20 |
|  | 2021 | 4263 | 176 | 15 |
|  | 2020 | 3352 | 118 | 11 |
|  | 2019 | 3754 | 126 | 18 |
|  | 2018 | 3616 | 118 | 14 |
|  | 2017 | 2971 | 100 | 23 |
|  | 2016 | 2686 | 87 | 10 |
|  | 2015 | 2319 | 79 | 18 |
|  | 2014 | 2062 | 62 | 19 |

1.6.8. lentelė Apgyvendinimo įstaigų skaičius

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, Verslo statistika

|  | Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose ¦ vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės, priekabų aikštelės ir stovyklavietės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |  |
| Lietuvos Respublika | 41885 | 48604 | 41733 | 40941 | 35188 | 31764 | 30618 | 29353 | 28933 | 44,77% |
| Panevėžio apskritis | 1204 | 1667 | 1101 | 1123 | 1001 | 951 | 858 | 863 | 777 | 54,95% |
| Panevėžio r. sav. | 272 | 220 | 127 | 171 | 192 | 204 | 181 | 181 | 172 | 58,14% |

1.6.9 lentelė. Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, Verslo statistika

| Teritorija | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos Respublika | 153096 | 162342 | 166684 | 177646 | 185861 | 192607 | 200806 | n.d. | 31% |
| Panevėžio apskritis | 12075 | 12958 | 12110 | 12939 | 12875 | 12787 | 13120 | n.d. | 9% |
| Panevėžio r. sav. | 1793 | 2028 | 1777 | 2046 | 2065 | 2084 | 2178 | n.d. | 21% |

1.6.10. lentelė. Savarankiškai dirbančių fizinių asmenų (be ūkininkų) ir savininkų skaičius Panevėžio r. sav.

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, Darbo užmokesčio ir dirbančiųjų statistika.

|  |  | Bruto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Šalies ūkis su individualiosiomis įmonėmis |  |  | Šalies ūkis be individualiųjų įmonių |  |  |
|  |  | Lietuvos Respublika | Panevėžio apskritis | Panevėžio r. sav. | Lietuvos Respublika | Panevėžio apskritis | Panevėžio r. sav. |
| Moterų ir vyrų mėnesinio darbo užmokesčio skirtumas ¦ proc. | 2021 | 9,9 | 8,6 | 2,6 | 9,8 | 8,2 | 1,1 |
|  | 2020 | 11,4 | 9,2 | 3,4 | 11,3 | 8,6 | 1,7 |
|  | 2019 | 11,3 | 12,3 | 6,2 | 11,1 | 11,9 | 4,3 |
|  | 2018 | 13,4 | 13,1 | 7,6 | 13,2 | 12,6 | 5,8 |
|  | 2017 | 15,1 | 14,5 | 9,8 | 14,9 | 14,1 | 7,9 |
|  | 2016 | 15,6 | 14 | 10,8 | 15,4 | 13,2 | 9 |
|  | 2015 | 15,5 | 14,2 | 8,5 | 15,2 | 13,4 | 6,9 |
|  | 2014 | 15 | 13,4 | 8,4 | 14,7 | 12,5 | 7 |
|  | Pokytis | -34,00% | -35,82% | -69,05% | -33,33% | -34,40% | -84,29% |

1.6.11 lentelė. Moterų ir vyrų mėnesinio darbo užmokesčio skirtumas

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, Verslo statistika

| Teritorija | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pokytis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos Respublika | 122176 | 123767 | 124318 | 124494 | 116011 | 114263 | 86258 | 87614 | 87141 | -29% |
| Panevėžio apskritis | 12148 | 12076 | 12071 | 12039 | 11124 | 10985 | 7953 | 7982 | 7829 | -36% |
| Panevėžio r. sav. | 2106 | 2220 | 2252 | 2248 | 2218 | 2182 | 1791 | 1797 | 1743 | -17% |

1.6.12 lentelė.  Ūkininkų ūkių skaičius Panevėžio r. sav.

Šaltinis: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

| Ūkio dydis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pokytis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iki 5 ha | 861 | 905 | 933 | 944 | 1302 | 1174 | 824 | 840 | 815 | -5% |
| 5-20 ha | 829 | 873 | 883 | 875 | 620 | 625 | 601 | 597 | 576 | -31% |
| 20-50 ha | 306 | 334 | 325 | 323 | 181 | 233 | 206 | 205 | 199 | -35% |
| 50-100 ha | 67 | 65 | 68 | 63 | 54 | 72 | 92 | 80 | 78 | 16% |
| >100 ha | 40 | 41 | 41 | 41 | 57 | 73 | 64 | 71 | 70 | 75% |

1.6.13 lentelė.  Ūkininkų ūkių skaičius pagal dydį Panevėžio r. sav.

Šaltinis: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

| Ūkininkų ūkiai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pokytis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūkininkų iki 40 m. ūkių skaičius | 388 | 448 | 439 | 425 | 401 | 370 | 318 | 309 | 315 | -19% |
| Ūkininkų nuo 40 m. iki pensinio amžiaus ūkių skaičius | 968 | 1014 | 1038 | 1039 | 1043 | 1052 | 931 | 932 | 916 | -5% |
| Ūkininkų ūkių skaičius nuo pensinio amžiaus | 750 | 758 | 775 | 784 | 774 | 760 | 542 | 556 | 512 | -32% |

1.6.14 lentelė. Ūkininkų ūkių skaičius Panevėžio r. sav.

Šaltinis: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

| Ūkiai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pokytis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visi ūkininkų ūkiai | 2106 | 2220 | 2252 | 2248 | 2218 | 2182 | 1791 | 1797 | 1743 | -17.2% |
| Augalininkystė | 1333 | 1423 | 1443 | 1446 | 1481 | 1498 | 1269 | 1303 | 1284 | -3.7% |
| Gyvulininkystė | 289 | 308 | 325 | 323 | 327 | 329 | 273 | 270 | 259 | -10.4% |
| Mišrus žemės ūkis | 433 | 435 | 433 | 426 | 351 | 295 | 204 | 193 | 179 | -58.7% |
| Žemės ūkiui būdingų paslaugų veikla | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | -50.0% |
| Miškininkystė | 21 | 24 | 22 | 24 | 29 | 33 | 27 | 18 | 12 | -42.9% |
| Miškininkystei būdingų paslaugų veikla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
| Žuvininkystė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | n.d. |
| Alternatyvi žemės ūkiui veikla | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 | 13 | 8 | 5 | -80.0% |

1.6.15. lentelė. Ūkininkų ūkių skaičius pagal specializaciją Panevėžio r. sav.

Šaltinis: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

| Teritorija | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pokytis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos Respublika | 0 | 2655 | 2511 | 2461 | 2411 | 2387 | 2198 | 2498 | 2648 | -0.3% |
| Panevėžio r. sav. | 0 | 50 | 52 | 49 | 48 | 45 | 40 | 45 | 47 | -6.0% |
| Dalis | n.d | 1.9% | 2.1% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | -0.1% |

1.6.16. lentelė. Ekologinių ūkių skaičius Panevėžio r. sav.

Šaltinis: EkoAgros duomenys.

| Teritorija | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pokytis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mažmeninės prekybos įmonių parduotuvių skaičius** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 15509 | 15958 | 16461 | 16326 | 16379 | 16819 | 16492 | 16308 | 5% |
| Panevėžio apskritis | 1347 | 1403 | 1425 | 1390 | 1369 | 1386 | 1333 | 1270 | -6% |
| Panevėžio r. sav. | 126 | 124 | 129 | 123 | 118 | 113 | 102 | 92 | -27% |
| Mažmeninės prekybos įmonių parduotuvių skaičius 1000 gyventojų** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20% |
| Panevėžio apskritis | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0% |
| Panevėžio r. sav. | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% |
| Mažmeninės prekybos įmonių parduotuvių prekybos plotas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 3015 | 3143 | 3229 | 3322 | 3462 | 3575 | 3639 | 3697 | 23% |
| Panevėžio apskritis | 202 | 215 | 220 | 229 | 232 | 240 | 240 | 270 | 34% |
| Panevėžio r. sav. | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 13% |
| Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) vienam gyventojui*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 3239 | 3261 | 3458 | 3762 | 4167 | 4561 | 4693 | 5583 | 72% |
| Panevėžio apskritis | 2690 | 2723 | 2922 | 3021 | 3417 | 3618 | 3719 | 4176 | 55% |
| Panevėžio r. sav. | 752 | 752 | 994 | 1034 | 1211 | 1429 | 1960 | 1670 | 122% |

1.6.17 lentelė. Mažmeninė prekybos (EVRK G47) įmonių parduotuvių skaičius* Panevėžio r. sav.

Šaltinis: valstybės duomenų agentūra, Verslo statistika.

| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pokytis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Keleivių vežimas autobusais | 78.4 | 174.1 | 287.8 | 289.1 | 294.6 | 148.3 | 3 | 16.5 | -79% |
| Vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutas | 53.2 | 162.4 | 184 | 254.4 | 215.7 | 16.2 | 1.8 | 15 | -72% |
| Specialus reisas | 6.8 | 3.9 | 35.2 | 15.7 | 20.2 | 32.9 | 0.5 | 0.9 | -87% |
| Užsakomasis reisas | 4.4 | 7.9 | 68.6 | 19 | 58.7 | 99.2 | 0.7 | 0.6 | -86% |
| Autobusų rida | 331 | 607 | 967 | 727 | 907 | 324 | 8 | 150 | -55% |
| Autobusų maršrutų skaičius | 9 | 17 | 17 | 17 | 11 | 3 | 3 | 3 | -67% |
| Vidutiniškai vienam gyventojui tenka kelionių autobusais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lietuvos Respublika | 110 | 103 | 102 | 103 | 103 | 104 | 65 | 58 | -47% |
| Panevėžio apskritis | 53 | 50 | 63 | 59 | 52 | 55 | 37 | 30 | -43% |
| Panevėžio r. sav. | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | -100% |

1.6.18 lentelė. Keleivių vežimas autobusais Panevėžio r. sav

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, Transportas.

1.8. skyrius

| Teritorija | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos Respublika | 216921 | 221665 | 234244 | 239623 | 242118 | 235570 | 261782 | 270841 | 12% |
| Panevėžio r. sav. | 5169 | 5952 | 5976 | 5988 | 5891 | 6460 | 6624 | 6504 | 10% |
| Dalis | 2.4% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.7% | 2.5% | 2.4% | 0.0% |

1.8.1. lentelė. Ekologinis ūkininkavimas (plotas, ha) Panevėžio r. sav. * Deklaruoti plotai (negalutiniai duomenys).

Šaltinis: EkoAgros duomenys.

Gyventojų apklausos ataskaita

Pridedama atskiru priedu.

Organizacijų apklausos ataskaita

Pridedama atskiru priedu.

_________________________