## Priemonių planas
PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T -
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PRIEMONIŲ 2024-2026 METŲ PLANAS
Eil. Nr. | SVP priemonės kodas | SVP programa, kurioje planuojama priemonė ir finansavimas | Objekto (projekto) pavadinimas | Lėšų šaltinis* | Priemonės vykdytojas | Priemonės įgyvendinimo terminas | Pastabos, kita su savivaldybės infrastruktūros plėtra susijusi informacija
1. Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra
1.1. Šilumos tiekimo infrastruktūros plėtra
1.1.1. |  |  | Šilumos tinklų Pažagienių k., Švyturio g. rekonstravimas | KT | AB „Panevėžio energija“ | 2025 m. | Darbų apimtis – apie 0,9 km.
1.1.2. |  |  | Šilumos tinklų Pažagienių k., Žagienės g. rekonstravimas | KT | AB „Panevėžio energija“ | 2026 m. | Darbų apimtis – apie 0,9 km.
1.2. Vandens tiekimo, buitinių bei paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra
1.2.1. | 004-01-02-14 | 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | "Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Panevėžio rajone" | ES, SB | VšĮ Velžio komunalinis ūkis | 2024-2026 m. | Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra Raguvos mstl., Panevėžio rajone | Na gal viskas
Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Raguvos mstl., Panevėžio rajone
Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra Perekšlių k., Panevėžio rajone
Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba Perekšlių k., Panevėžio rajone
Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra Jotainių k., Panevėžio rajone
Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba Jotainių k., Panevėžio rajone
Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tiltagalių k., Panevėžio rajone
Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba Tiltagalių k., Panevėžio rajone
Centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Jotainių k., Panevėžio rajone
Centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Tiltagalių k., Panevėžio rajone
Vandentiekio tinklų, geriamojo vandens gavybos (paėmimo) ir (arba) geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginių statyba / rekonstrukcija, nuotekų tinklus, nuotekų valyklą nauja statyba / rekonstrukcija Vadokliuose, Panevėžio r. Vadoklių mstl. + Mikėnai, Panevėžio rajone
1.2.2. | 004-01-02-05 | 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | Nuotekų šalinimo tinklų statyba Linkaučių k., Panevėžio r. | SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024 m. | Tęsiami 2023 m. pradėti vykdyti darbai. Norušių g., Tvenkinio g., Pušų g. ir Alyvų g., Linkaučių k.
1.2.3. |  |  | Vandentiekio skirstomųjų tinklų Žibučių g. Piniavoje, Panevėžio raj., statyba | KT | UAB "Aukštaitijos vandenys" | 2024 m. | nuo VŠ-101 iki VŠ-23, ø 110
1.2.4. |  |  | Vandentiekio skirstomųjų tinklų Kelmynės g. Piniavoje, Panevėžio raj., statyba | KT | UAB "Aukštaitijos vandenys" | 2024 m. | nuo VŠ-207 iki taško A, ø 110 ir ø 50
1.3. Vietinės reikšmės kelių (gatvių), kitų transporto statinių infrastruktūros plėtra
1.3.1. | 004-01-02-01 | 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | Panevėžio rajono seniūnijų kelių ir gatvių, šaligatvių rekonstravimas ir įrengimas | V, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2026 m. | Vykdoma vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų objektų prioritetine eile, patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
1.3.2. | 004-01-02-15 | 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | "Viešojo transporto paslaugų sistemos efektyvinimas Panevėžio rajone" | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2026 m. | (1. Elektroninio bilieto sistemos įsigijimas ir diegimas; 2. Informacinių švieslenčių įsigijimas Panevėžio r. sav.: informacinių švieslenčių įrengimas Dembavos k., Pažagienių k., Piniavos k., Molainių k. ir Vaivadų k.; 3. Autobusų stotelių Panevėžio r. sav. atnaujinimas: planuojama atnaujinti 30 vnt. autobusų stotelių; 4. Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas lengviesiems automobiliams ir autobusams: planuojama įrengti 10 vnt. elektromobilių įkrovimo stotelių lengviesiems automobiliams ir autobusams Dembavos k., Krekenavos mstl., Ramygalos m., Raguvos mstl., Tičkūnų k., Upytės k., Vadoklių mstl., Vaivadų k. ir Velžio k.).
1.3.3. | 004-01-01-01 | 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | Ustronės k. pėsčiųjų tilto per Vadakčio upelį statyba | SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024 m.
1.3.4. | 004-01-01-06 | 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | Gatvių apšvietimo tinklo plėtra | SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2026 m.
1.4. Kitų inžinerinių statinių infrastruktūros plėtra
1.4.1. | 007-01-03-01 | 007 Aplinkos apsaugos programa | "Komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo pajėgumo plėtra Panevėžio r." | ES, SB | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | 2024-2026 m. | (kryptis - didelių gabaritų atliekų, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių, surinkimo-dalijimosi vietų (stotelių) tinklo plėtra): didelių gabaritų atliekų, žaliųjų atliekų aikštelės ir daiktų surinkimo-dalijimosi vietos sukūrimas Paįstrio ir Panevėžio seniūnijų teritorijoje (Paįstrio k., Pakuodžiupių k., Bernatonių k.).
1.5. Kompensacijų mokėjimas infrastruktūros plėtros iniciatoriams už įrengtą savivaldybės infrastruktūrą
1.5.1. | 004-01-01-10 | 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | Kompensacijų mokėjimas infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas | SIP | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2026 m.
2. Socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtra
2.1. Kultūros infrastruktūros plėtra
2.1.1. | 008-01-04-02 | 008 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa | "Kultūros, gamtos paveldo ir darnaus turizmo puoselėjimas Panevėžio regione" | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2026 m. | (Krekenavos zona su keliu link Pašilių stumbryno): Krekenavos regioniniame parke esančią rekreacinę teritoriją planuojama kompleksiškai sutvarkyti ir pritaikyti kultūrinei–turistinei-edukacinei veiklai, renginiams, atokvėpiui: atnaujinti, sujungti jau esančius pasivaikščiojimo takus prie naujų takų – sukurti pasivaikščiojimo zoną su pažintiniais, pojūčių takais; įrengti pėsčiųjų tiltą per Nevėžį (ties esančia įrengta maudykla), jungiantį Krekenavos miestelį su rekreacine teritorija; įrengti 2 prieplaukas sustojimo / išlipimo vietose Nevėžyje (prie planuojamo tilto ties maudykla ir prie estrados / pakylos); rekonstruoti multifunkcinę estradą / pakylą / erdvę renginiams, koncertams, vaikų ir jaunimo stovykloms; įrengti mažosios infrastruktūros elementus (suoliukus, staliukus, šiukšliadėžes ir kt.); į aikštės teritoriją atvesti elektrą, vandentiekį, nuotekas; įrengti automobilių stovėjimo aikštelę (žaliąją, korėtą); teritoriją pritaikyti neįgaliesiems, pagal universalaus dizaino principą. Kelio iki Pašilių stumbryno atkarpos asfaltavimas ir pėsčiųjų bei dviračių tako įrengimas būtų tikslingas siekiant pagerinti Pašilių stumbryno pasiekiamumą turistams bei lankytojams. Tuo pačiu būtų sudarytos sąlygos aplankyti kitus objektus: šalia stumbryno esantį Miško pažintinį taką, stovyklavietę „Stumbravietė“ bei šalia kelio atkarpos esančias Partizanų žemines).
2.2. Švietimo infrastruktūros plėtra
2.2.1. | 002-01-06-06 | 002 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | "Ugdymo prieinamumo atskirtį patiriantiems vaikams didinimas Panevėžio rajone" | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2026 m. | Numatoma ikimokyklinio ugdymo įstaigos statyba naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimui – Molainių k., Panevėžio r.: planuojamas Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus filialas. Lėšų poreikis naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimui, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui (lauko teritorijos įrengimas, edukacinės erdvės, apytiksliai 3-ims vaikų 2-6 m. amžiaus grupėms skirtos patalpos, miegojimo, maitinimo zonos, tvora ir kt.). Filialo efektyvumas užtikrinamas pritaikant atsinaujinančius energijos išteklius – įrengiant saulės elektrinę. Planuojamas naujos transporto priemonės – autobusiuko (iki 30 vietų) įsigijimas užtikrins ugdymo prieinamumo, atskirtį patiriantiems vaikams, didinimą.
2.2.2. | 002-01-06-07 | 002 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | "Įvairialypio švietimo plėtojimas Panevėžio rajono švietimo įstaigose vykdant visos dienos mokyklų veiklą" | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2026 m. | (Upytės A. Belazaro pagr. mokykloje, Paliūniškio pagr. mokykloje, Naujamiesčio mokykloje, Dembavos progimnazijoje. Nurodytų mokyklų infrastruktūros gerinimas leidžiant vykdyti ugdymą taikant Visos dienos mokyklos priemonę).
2.2.3. | 002-01-06-09 | 002 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ priestato statyba | SB | Panevėžio r. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“ | 2024-2025 m. | Mokslo paskirties pastato, Veteranų g. 19, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., priestato statyba
2.2.4. | 002-01-06-03 | 002 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ priestato statyba | SB | Panevėžio r. Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ | 2024-2025 m. | Mokslo paskirties pastato, Alantos g. 37, Velžys, Panevėžio r., sav. priestato statyba
2.2.5. | 003-01-06-01 | 002 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | Panevėžio r. Velžio gimnazijos pastato rekonstravimas | SB | Panevėžio r. Velžio gimnazija | 2024 m. | Tęsiami 2023 m. pradėti vykdyti darbai.
2.2.6. | 002-01-06-05 | 002 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | Panevėžio rajono STEAM centras | SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2025 m. | Mokslo paskirties pastato (STEAM centro) Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r., statyba
2.3. Sporto infrastruktūros plėtra
2.3.1. | 003-01-04-01 | 003 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa | Sporto infrastruktūros sukūrimas Panevėžio rajone | SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2025 m. | Sporto paskirties inžinerinių statinių Guobų g. 1A, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statyba
2.4. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
2.4.1. | 003-01-03-02 | 003 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa | "Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros, skirtos atviram jaunimo centrui, plėtra ir modernizavimas Panevėžio rajone" | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2026 m. | (Atviro jaunimo centro, teikiančio paslaugas mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, įsteigimas Šilagalio kultūros centre (adresu: Bokšto g. 5, Šilagalio k. Panevėžio r.).
2.4.2. | 005-01-03-05 | 005 Socialinės atskirties mažinimo programa | "Paslaugų, reikalingų įgyvendinti institucinės globos pertvarką asmenims su intelekto ir / ar psichikos negalia, modernizavimas ir plėtra Panevėžio r.": | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2026 m. | I tipas – Apsaugotas būstas (3 būstai) 6 asmenims: Naujarodžių k., Krekenavos sen. (adresu Šišlų g. 1, Naujarodžių k., Panevėžio r.) planuojama įkurti apsaugotus būstus (3 vnt.). Kiekviename apsaugotame būste gyvens iki 2 dalinai savarankiškų, turinčių negalią suaugusių asmenų.
II tipas – Savarankiško gyvenimo namai (1 namas, 10 asmenų) ir Grupinio gyvenimo namai (2 namai, 20 asmenų): Savarankiško gyvenimo namus (1 vnt.), kuriuose planuojama apgyvendinti iki 10 iš dalies nesavarankiškų suaugusių asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia planuojama įsteigti vienoje iš Panevėžio r. seniūnijų. Grupinio gyvenimo namus (2 vnt.) planuojama įsigyti / pritaikyti vienoje ar keliose Panevėžio r. seniūnijų. Kiekvienuose grupinio gyvenimo namuose namų aplinkoje gyvens iki 10 nesavarankiškų ar iš dalies savavarankiškų asmenų. Planuojama atlikti rinkos tyrimą dėl namų įsigijimo.
2.4.3. | 005-01-03-06 | 005 Socialinės atskirties mažinimo programa | "Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros bendruomenėje plėtra Nauraduose ir Krekenavoje, Panevėžio r." | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2026 m. | (Gustonių socialinės globos namų patalpų (adresu Nauradų k., Smilgių sen.) ir Krekenavos socialinės globos namų patalpų (adresu Vytauto g. 42, Krekenavos mstl., Krekenavos sen.) modernizavimas ir (ar) rekonstrukcija, siekant užtikrinti senyvo amžiaus asmenų infrastruktūros bendruomenėje plėtrą – įkuriant dienos centrus senyvo amžiaus asmenims).
2.4.4. | 005-01-03-07 | 005 Socialinės atskirties mažinimo programa | "Panevėžio r. socialinio būsto fondo neįgaliesiems bei gausioms šeimoms plėtra" | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2026 m. | (socialinio būsto plėtra (10-20 būstų) neįgaliesiems bei gausioms šeimoms pritaikant pastatą Naujarodžių k. (adresu Šišlų g. 1, Naujarodžių k., Panevėžio r.). Šiuo metu laukiančiųjų socialinio būsto yra 17 neįgalių asmenų / šeimų, bei 17 gausių šeimų).
2.4.5. | 008-01-04-01 | 008 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa | "Bendradarbystės erdvės įkūrimas Velžyje, Panevėžio rajone" | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2026 m. | (pastato pritaikymas Velžio k., Velžio sen. (adresu Nevėžio g. 54-1, Velžio k., Panevėžio r.), kuriame laisvai samdomiems darbuotojams, pradedančioms įmonėms ir vidutinėms įmonėms būtų skirtos profesionalios darbo vietos, atitinkančios šiandieninį darbą. Tokioms įmonėms gali prireikti biuro patalpų keliems mėnesiams arba tik vieną dieną per mėnesį. Būtų priimami verslo subjektai, naujai įregistravę savo veiklą, ir įmonės, kurių veikla pradėta ne anksčiau kaip prieš 3 (5) metus, bei atitinkantys mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimą).
| Finansavimo šaltiniai* | Europos Sąjungos lėšos |  | ES
|  | Valstybės biudžeto lėšos (iš Valstybės investicijų programos, Kelių direkcijos ir kitų ministerijų lėšos) |  | V
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos (įskaitoma ir savivaldybės paskolos lėšos) |  | SB
|  | Privačios, juridinių asmenų lėšos |  | KT
|  | Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų lėšos |  | SIP
SVP – Panevėžio rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginis veiklos planas