## V2_Panevėžio FZ veiksmų planas
Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 3 priedas
PLANUOJAMŲ 2024–2029 M. PANEVĖŽIO REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Eil. Nr. | Planuojamo veiksmo pavadinimas | Planuojamo veiksmo aprašymas | Veiksmo pobūdis (investicinis (I) arba neinvesticinis (NI)) | Institucijos (įstaigos) (veiksmo vykdytojo ir partnerių) pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais ir ketvirčiais) |  | Veiksmo finansavimo poreikis, eurais |  |  |  | Vertinimo rodikliai |  |  | Prisidėjimas prie kitų teritorinių strategijų įgyvendinimo | Pastabos ir komentarai
[5 empty] | pradžia | pabaiga | Bendras lėšų poreikis, eurais | Iš jų: |  |  | Rodiklis | Pradinė reikšmė | Reikšmė pabaigoje
[8 empty] | ES fondų lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos | Savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Strategijos tikslas
Didinti Panevėžio regiono funkcinės zonos (toliau – FZ) junglumą ir pasiekiamumą verslo aplinkos ir turizmo paslaugų pasiūlos konkurencingumui užtikrinti
1.1. Strategijos uždavinys
Plėsti FZ gyventojams prieinamas judumo, viešojo transporto ir atliekų tvarkymo paslaugas
1.1.1. | Priimti savivaldybių tarybų ir VšĮ Panevėžio keleivinis transportas dalininkų sprendimus, reikalingus dėl bendro keleivių vežimo organizavimo vietinio susisiekimo maršrutais. | Priimami Panevėžio r. ir Pasvalio r. savivaldybių tarybų sprendimai dėl prašymo Panevėžio m. savivaldybei priimti į VšĮ Panevėžio keleivinis transportas dalininkus, atitinkami Panevėžio m. savivaldybės institucijų ir visuotinio dalininkų susirikimo sprendimai bei sprendimai dėl e.bilieto plėtros Panevėžio r. ir Pasvalio r. savivaldybėse. | NI | Panevėžio m. savivaldybė, Panevėžio r. savivaldybė, Pasvalio r. savivaldybė | 2024 m. IV ketv. | 2025 m. I ketv. |  |  |  |  | R - Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (vienetai) | 0 | 1
[11 empty] | P - VšĮ Panevėžio keleivinis transportas dalininkų skaičius (vienetai) | 1 | 3
1.1.2. | Darnios FZ viešojo transporto informacinės sistemos bei viešojo transporto infrastruktūros kūrimas Panevėžio r. sav. | 1) E. bilieto sistemos įrangos ir FZ jungiančios informacinės sistemos diegimas transporto priemonėse, vežančiose keleivius Panevėžio r. sav. su kitomis FZ savivaldybėmis jungiančais maršrutais. 2) Tyrimai maršrutų planavimui ir optimizavimu panaudojant informacinės Panevėžio m. sav. ir Panevėžio r. sav. jungiančios transporto sistemos planavimo ir valdymo sistemos duomenis. 3) Autobusų stotelių (9 vnt.) statyba ir infrastruktūros, atitinkančios universalaus dizaino principus, įrengimas Panevėžio r. sav. su kitomis FZ savivaldybėmis jungiančiuose maršrutuose: Karsakiškio sen., Kaubariškio k.- 2 vnt.; Naujamiesčio sen., Liberiškio k. - 1 vnt.; Naujamiesčio sen., Gustonių k.- 1 vnt.; Paįstrio sen., Daukniškiai 1 - 1 vnt.; Paįstrio sen., Daukniškiai 2 - 1 vnt.; Paįstrio sen., Janališkiai - 1 vnt.; Paįstrio sen., Juodlieknis - 1 vnt.; Velžio sen., Velžio k. - 1 vnt.; ir 5 informacinių viešojo transporto švieslenčių įrengimas 5 stotelėse: Panevėžio sen., Piniavos k. - 1 vnt.; Panevėžio sen., Vaivadų k.- 1 vnt.; Panevėžio sen., Dembavos k. - 1 vnt.; Panevėžio sen., Molainių k. - 1 vnt.; Panevėžio sen., Pažagienių k. - 1 vnt.. 4) Komunikacijos kampanijos, skatinančios rinktis visiems prieinamas viešojo transporto ir judumo paslaugas Panevėžio r. sav., įgyvendinimas. | I | Vykdytojas. Panevėžio r. savivaldybės administracija (SA) Partneriai: VšĮ Panevėžio keleivinis transportas | 2025 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. | 548165 | 265940.5 |  | 282224.5 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 300000
1.1.3. | Darnios FZ viešojo transporto informacinės sistemos kūrimas Pasvalio r. sav. | 1) E. bilieto sistemos įrangos ir FZ jungiančios informacinės sistemos diegimas transporto priemonėse vežančiose keleivius Pasvalio r. sav. su kitomis FZ savivaldybėmis jungiančais maršrutais. 2) Tyrimai maršrutų planavimui ir optimizavimu panaudojant informacinės Panevėžio m. sav. , Panevėžio r. sav.ir Pasvalio r. sav. jungiančios transporto sistemos planavimo ir valdymo sistemos duomenis. 3) Komunikacijos kampanijos, skatinančios rinktis visiems prieinamas viešojo transporto ir judumo paslaugas Pasvalio r. sav., įgyvendinimas. | I | Vykdytojas: Pasvalio r. SA Partneris: VšĮ Panevėžio keleivinis transportas | 2026 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 400000 | 340000 |  | 60000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 100000
1.1.4. | Darniai FZ viešojo transporto informacinei sistemai pritaikytos viešojo transporto infrastruktūros kūrimas Pasvalio r. sav. | Autobusų stoties ir perono (Vilniaus g. 39, Pasvalio m.), rekonstrukcija pagal universalaus dizaino principus bei vienos elektromobilių įkrovimo stotelės (dviems autobusams įkrauti) įrengimas. | I | Pasvalio r. SA | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 800000 | 680000 |  | 120000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 45000
1.1.5. | Savivaldybių tarybų sprendimai dėl bendro judumo paslaugų administravimo FZ | Rokiškio r., Kupiškio r., Pasvalio r., Biržų r., Panevėžio r . savivaldybių tarybų sprendimai, kuriais Rokiškio r. sav.ivaldybei perduodama administruoti ir koordinuoti judumo paslaugos teikimą įgyvendinant savivaldybės funkcijas pagal Bendrąjį paslaugų šeimai paketą pagal LR Vyriausybės 2019 m. birželio mėn. 19 d. nutarimą Nr. 618. Savivaldybės susitars dėl bendro paslaugos teikimo koordinavimo centro steigimo, komunikacijos, paslaugos rinkodaros priemonių, vežėjų parinkimo ir jų paslaugų kontrolės, paslaugų kaštų dengimo bei kt. būtinų paslaugų teikimui sąlygų. | NI | Rokiškio r. savivaldybė, Panevėžio r. savivaldybė, Pasvalio r. savivaldybė, Biržų r. savivaldybė, Kupiškio r. savivaldybė | 2024 m. IV ketv. | 2025 m. I ketv. |  |  |  |  | P-savivaldybių tarybų sprendimai (vienetai) | 0 | 5
[11 empty] | R-Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (vienetai) | 0 | 1
1.1.6. | Judumo paslaugos plėtra FZ | 1) Skambučių centro ir maršrutų planavimo funkcijoms reikalingos įrangos įsigiimas. 2) Komunikacijos kampanijos apie teikiamą judumo paslaugą FZ įgyvendinimas. 3) Tyrimai, skirti analizuoti skambučių centro paslaugų paklausą ir optimizuoti jų teikimą bei maršrutus. 4) 4 elektromobilių įsigijimas Rokiškio r. sav. 5) 3 elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas (1 – dvivietė, 2 vienvietės) Rokiškio r. sav. | I | Vykdytojas. Rokiškio r. SA; Partneriai: Panevėžio r. SA, Pasvalio r. SA, Biržų r. SA, Kupiškio r. SA | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 610834.6 | 519209.41 |  | 91625.19 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 14000 |  |  | Į rodiklį įskaitomas skambučių centre aptarnautų kitų FZ savivaldybių gyventojų skaičius
1.1.7 | Judumo paslaugų plėtra Kupiškio r. sav. | 1) 3 elektromobilių įsigijimas. 2) 2 elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas. |  | Kupiškio r. SA | 2025 m. III ketv. | 2029 m. I ketv. | 341176.47 | 290000 |  | 51176.47 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 3000
1.1.8. | Judumo paslaugų plėtra Pasvalio r. sav. | 1) 3 elektromobilių įsigijimas. 2) 2 elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas. |  | Pasvalio r. SA | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 400000 | 340000 |  | 60000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 3000
1.1.9. | Judumo paslaugų plėtra Biržų r. sav. | 1) 2 elektromobilių įsigijimas. 2) 1 elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas. |  | Biržų r. SA | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 260000 | 221000 |  | 39000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 2000
1.1.10. | Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas FZ | 1) Konteinerių aikštelių įrengimas ir (arba) rekonstrukcija komunalinėms biologinėms atliekoms surinkti ir šių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas. 2) Didelių gabaritų aikštelių ir dalijimosi aikštelių tinklo plėtra Panevėžio regiono FZ savivaldybėse: Senamiesčio g. Panevėžio m., Saločių sen., Pasvalio r., Subačiaus sen., Kupiškio r., Obelių m., Rokiškio r. 3) Atliekų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti, surinkimo infrastruktūros sukūrimas/atnaujinimas. 4) Komunikacijos kampanijos, skirtos skatinti sukurtos paslaugos žinomumą ir naudojimo dažnumą įgyvendinimas. | I | Vykdytojas. UAB Panevėžio regioninis atliekų tvarkymo centras. Partneriai: Panevėžio m. SA, Panevėžio r. SA, Kupiškio SA, Pasvalio r. SA, Biržų r. SA, Rokiškio r. SA | 2025 m. II ketv. | 2029 m. I ketv. | 4294123.32 | 3650004.81 |  | 644118.51 | P - Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, (eurai) | 0 | 4050123.32
[11 empty] | R - Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) | 0 | 2400
[11 empty] | P - Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis (vienetai) | 0 | 1
1.2. Strategijos uždavinys
Modernizuoti ir išplėsti pramoninei ir (ar) komercinei veiklai tinkamas teritorijas FZ
1.2.1. | Jungtinės veiklos sutarties dėl bendrų veiklų skatinant investuoti FZ sudarymas | Jungtinės veiklos sutarties (JVS) pagal kurią Pasvalio r., Biržų r. , Kupiškio r., Rokiškio r. savivaldybės Panevėžio r. savivaldybei perduodama koordinuoti dalį verslo steigimo ir plėtros skatinimo paslaugų pagal LR savivaldos įstatymo 6 str. 38 p., pasirašymas. JVS šalys susitars dėl vieno langelio paslaugų investuotojams teikimo, komunikacijos, duomenų analizės, informacijos teikimo ir šių paslaugų rinkodaros bei kt. būtinų paslaugų teikimui sąlygų. | NI | Panevėžio r. savivaldybė, Rokiškio r. savivaldybė, Biržų r. savivaldybė, Kupiškio r. savivaldybė, Pasvalio r. savivaldybė | 2025 m. I ketv. | 2025 m. I ketv. |  |  |  |  | P - Sudaryta jungtinės veiklos sutartis (vienetai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (vienetai) | 0 | 1
1.2.2. | Skatinimo priemonių investuoti FZ parengimas ir įgyvendinimas | 1) Tyrimai, skirti išgryninti FZ investicinį potencialą ir konkurencingumą . 2) FZ investicinio potencialo komunikacijos programos parengimas ir įgyvendinimas. 3) Išmaniųjų technologijų diegimas, skirtas efektyviam viešųjų paslaugų verslui teikimui ir investicijoms tinkamų teritorijų ir infrastruktūros valdymui. | I | VšĮ Panevėžio plėtros agentūra | 2026 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 250000 | 212500 |  | 37500 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 250
1.2.3. | Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo trūkumų šalinimas ir teritorijų, pritaikytų investicijoms plėtra Rokiškio m. (I etapas) | 1) Komercinės paskirties objektų teritorijos (10 sklypų) tarp Topolių-Pandėlio -Pagojės g. Rokiškio m. išvystymas (privažiavimų kelių su pėsčiųjų ir (ar) dviračių keliais iki komercinių sklypų įrengimas, elektros tinklų, paviršinių lietaus nuotekų, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas, apšvietimo ir kitos ekonominei veiklai vykdyti ar plėtoti reikalingos infrastruktūros įrengimas, Pagojės g. modernizavimas, pėsčiųjų-dviračių tako, paviršinių lietaus nuotekų tinklų ir apšvietimo šioje gatvėje įrengimas. | I | Rokiškio r. SA | 2025 m. IV ketv. | 2027 m. IV ketv. | 1300000 | 1105000 |  | 195000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 2567
1.2.4. | Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo trūkumų šalinimas ir teritorijų, pritaikytų investicijoms plėtra Rokiškio m. (II etapas) | Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų (4 sklypų) Pramonės-Jūžintų-Miškininkų-Strazdelio-A. Matulkos- Stoties g. kvartale Rokiškio m. reikalingos infrastruktūros išvystymas (elektros tinklų, privažiavimo kelių, apšvietimo, paviršinių nuotekų sistemos, vandens tiekimo ir lietaus nuotekų sistemų ir kitos ekonominei veiklai vykdyti ar plėtoti reikalingos infrastruktūros įrengimas, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takų įrengimas) | I | Rokiškio r. SA | 2026 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. | 1880000 | 1598000 |  | 282000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 22,452
1.2.5. | Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo trūkumų šalinimas ir teritorijų, pritaikytų investicijoms, plėtra Biržų m. | 1) Komercinės bei pramoninės ir sandėliavimo paskirties objektų teritorijos Pavasario, Devynbalsių ir Laužadiškio g. Biržų m. reikalingos infrastruktūros išvystymas ir sklypo J.Basanavičiaus g. 50C, Biržai pritaikymas investicijoms (Laužadiškio g. modernizavimas, Devynbalsių g. modernizavimas, Pavasario g. modernizavimas (įskaitant pėsčiųjų ir (ar) dviračių ir tako įrengimą), lietaus nuotekų tinklų įrengimas, sklypui ir teritorijai reikalingų apšvietimo, vandens tiekimo, nuotekų tinklų ir kitos ekonominei veiklai vykdyti ar plėtoti reikalingos infrastruktūros įrengimas). 2) Komercinės bei pramonės ir sandėliavimo paskirties teritorijos Tiekimo g. ir Plento g. Biržų m. reikalingos infrastruktūros išvystymas ir sklypų Tiekimo g. 1A ir Tiekimo g. 5 pritaikymas investicijoms (apšvietimo, nuovažų, vandens tiekimo ir nuotekų tinklų įrengimas ir kitos ekonominei veiklai vykdyti ar plėtoti reikalingos infrastruktūros įrengimas) ir Plento bei Tiekimo gatvių modernizavimas šalia įrengiant pėsčiųjų ir (ar) dviračių takus, užtikrinant geresnį esamos pramoninės teritorijos (Plento g.) ir investicijoms pritaikomos teritorijos (Tiekimo g.) pasiekiamumą. | I | Biržų r. SA | 2025 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. | 2400000 | 1615000 |  | 785000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 47.82
1.2.6. | Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo trūkumų šalinimas ir teritorijų, pritaikytų investicijoms plėtra Pasvalio r. sav. | 1) Komercinės bei pramoninės ir sandėliavimo paskirties teritorijos Mūšos g. Pasvalio m. pasiekimui reikalingos susisiekimo infrastruktūros – pėsčiųjų ir (ar) dviračių tako nuo sklypo esančio Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., įrengimas. 2) Komercinės teritorijos prie Via Baltica (Vilniaus g. 52 ir 54 Pasvalio m.) teritorijos pritaikymas investicijoms ir reikalingos infrastruktūros išvystymas įrengiant vandens, elektros tinklų, nuotekų ir kitą ekonominei veiklai vykdyti ar plėtoti reikalingą infrastruktūrą ir jos pasiekiamumui reikalingos infrastruktūros nuo Vilniaus g. 61B, iki Vilniaus g. 52 įrengimas. 3) Komercinės, pramoninės ir sandėliavimo objektų paskirties teritorijos Paberžių g. (Valakėlių km.) pasiekiamumo gerinimas modernizuojant kelio atkarpą (730 m.) nuo kelio Pasvalys-Šiauliai KK150 iki kelio Ps-017. | I | Pasvalio r. SA | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. II ketv. | 700000 | 595000 |  | 105000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 4469
1.2.7. | Inovatyvių socialinės, kūrybinės ekonomikos ir bendro infrastruktūros naudojimo iniciatyvų plėtra Panevėžio r. sav. | Bendradarbystės centro, skirto verslams, vykdantiems skaitmeninių kūrybinių industrijų veiklas (ir asmenims ketinantiems pradėti tokią veiklą) steigimas Alantos g. 40, Velžio mstl., Panevėžio r: 1) pastato statyba; 2) skaitmeninių kūrybinių industrijų verslui skirtos įrangos (vaizdo ir garso įrašymo, redagavimo, transliavimo, spaudos ir pan. įrangos įsigijimas); 3) viešųjų paslaugų SVV komunikacijos kampanijos parengimas ir įgyvendinimas. | I | Panevėžio r. SA | 2026 m. II ketv. | 2028 m. IV ketv. | 1832352.94 | 1557500 |  | 274852.94 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R- Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 2 000
1.2.8. | Inovatyvių socialinės, kūrybinės ekonomikos ir bendro infrastruktūros naudojimo iniciatyvų plėtra Biržų r. sav. | Bendradarbystės centro, skirto verslams, vykdantiems turizmo paslaugų ir kt. su turizmu susijusias veiklas (ir asmenims ketinantiems pradėti tokią veiklą) steigimas J. Janonio g. 2 Biržų m: 1) patalpų pritaikymas; 2) turizmo paslaugoms ir kt. su turizmu susijusioms veikloms skirtos įrangos (turizmo maršrutų parengimui, jų įgarsinimui ir vizualizavimui, vertimui, turizmo rinkai skirtų produktų vizualiniam pristatymui ir kt.) įsigijimas; 3) viešųjų paslaugų verslui komunikacijos kampanijos įgyvendinimas. | I | Biržų r. SA | 2025 m. IV ketv. | 2028 m. II ketv. | 150000 | 127500 |  | 22500 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R- Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 1000
1.2.9. | Viešosios infrastruktūros pritaikymas ir įrangos įsigijimas naujoms arba trūkstamoms kompetencijoms ir įgūdžiams formuoti Rokiškio r. sav. | Bendradarbystės ir mokymo centro steigimas skirtas SVV paslaugų teikimui ir kompetencijų bei įgūdžių socialinio verslo srityje formavimui, P. Širvio g. 1, Rokiškio m.: 1) pastato ir patalpų pritaikymas mokymui, renginiams ir bendradarbystei (įskaitant smulkiai gamybai skirtas erdves ir įrangą), taip pat erdvėms, skirtoms inkubuoti socialinio verslo subjektus, veikiančius sveikatinimo srityje ir (ar) tokią veiklą norinčius pradėti asmenis; 2) įrangos, skirtos bendradarbystės centre vykdomoms socialinio verslo veikloms (smulkiai gamybai, žaliosios ekonomikos sprendimų taikymui pvz. panaudojant antrines žaliavas) įsigijimas; 3) įrangos, skirtos už bendradarbystės centro ribų skirtų veiklų vykdymui, kurias vykdys socialinio verslo subjektai, įsigijimas (mobili įranga, darbo priemonės); 4) bendro naudojimo patalpų ir įrangos (WC, virtuvėlės ir kt.) įrengimas; 5) rinkos tyrimas, skirtas išgryninti socialinio verslo potencialą, viešųjų paslaugų verslui ir bendruomenėms komunikacijos kampanijos įgyvendinimas. | I | Vykdytojas: Rokiškio r. SA; Partneris: Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo centras | 2025 m. IV ketv. | 2028 m. II ketv. | 1505000 | 1279250 |  | 225750 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R- Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 2000
1.3. Strategijos uždavinys
Padidinti FZ lankytinų objektų prieinamumą ir pagerinti savivaldybių veiklos koordinavimą turizmo srityje
1.3.1. | FZ kaip turizmui patrauklios vietovės konkurencingumo stiprinimas. | Jungtinės veiklos sutarties, pagal kurią Panevėžio r., Pasvalio r. Kupiškio r., Rokiškio r. savivaldybės Biržų r. savivaldybei perduos dalį turizmo informacijos centro funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje, pasirašymas. JVS šalys susitars dėl bendrų Panevėžio regioną reprezentuojančių turizmo maršrutų vystymo, komunikacijos priemonių įgyvendinimo, atvykstamojo ir vietinio turizmo funkcinės zonos teritorijoje skatinimo bei informacijos sklaidos užtikrinimo bei kt. būtinų paslaugų teikimui sąlygų. | NI | Vykdytojas: Biržų r. savivaldybė, Panevėžio r. savivaldybė, Kupiškio r. savivaldybė, Rokiškio r. savivaldybė, Pasvalio r. savivaldybė, Biržų r. savivaldybė | 2024 m. IV ketv. | 2025 m. I ketv. |  |  |  |  | P-Sudarytų jungtinės veiklos sutartis (vienetai) | 0 | 1
[11 empty] | R-Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (vienetai) | 0 | 1
1.3.2. | FZ turistinį identitetą reprezentuojančių paslaugų paketų (maršrutų), reprezentuojančių Panevėžio regione esančius: 1.Piliakalnius, kalvas ir karstines įgriuvas 2. Dvarus. 3. Sakralinį paveldą 4. Amatus 5. Gamtos objektus, sukūrimas ir viešinimas bei tam reikalingos infrastruktūros pagerinimas. | 1) Tyrimai, skirti parengti Panevėžio regiono turistinį identitetą reprezentuojančius maršrutus ir jų vertės pasiūlymus. 2) Komunikacijos kampanijų, skirtų viešinti Panevėžio regiono turistinį identitetą reprezentuojančius maršrutus, įgyvendinimas; 3) Turizmo informacijos centro patalpų (J. Janonio g. 2, Biržų m.), skirtų Panevėžio regiono lankytinų objektų pristatymui, modernizavimas ir įrengimas (įskaitant baldus ir įrangą), automatinio lankytojų skaitiklio įrengimas; 4) Mobilios įrangos (pvz., gidų sistemos ir kt.), skirtos Panevėžio regiono lankytinų objektų pristatymui, įsigijimas. | I | Vykdytojas: Biržų r. SA. Partneriai: Panevėžio r. SA, Kupiškio r. SA, Rokiškio r. SA, Pasvalio r. SA, Biržų r. SA | 2026 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 293100 | 249135 |  | 43965 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 13000
1.3.3. | Panevėžio r. sav. gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui (I etapas). | 1) Upytės-Tarnagalos (Čičinsko) piliakalnio pritaikymas lankymui įrengiant šalia jo mažosios architektūros elementus ir informacinę infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 2) Burvelio alkalnio pritaikymas lankymui įrengiant šalia jo mažosios architektūros elementus. 3) Naudvario dvaro pritaikymas lankymui įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. 4) Puziniškio dvaro pritaikymas lankymui įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. 5) Liberiškio dvaro pritaikymas lankymui įrengiant mažosios architektūros elementus ir informacinę infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 6) Daniliškio dvaro pritaikymas lankymui įrengiant mažosios architektūros elementus ir informacinę infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 7) Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios pritaikymas lankymui įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus; 8) Nauradų akmens pritaikymas lankymui šalia pažintinio tako įrengiant mažosios architektūros elementus. 9) Panevėžio r. savivaldybės Ėriškių KC padalinio Upytės amatų centro pritaikymas lankymui įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. | I | Panevėžio r. SA | 2026 m. II ketv. | 2028 m. IV ketv. | 161380 | 137173 |  | 24207 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) |  | 275274
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) |  | 27,5274 ha
1.3.4. | Panevėžio r. sav. gamtos objektų pritaikymas lankymui (II etapas). | Pašilių stumbryno ir partizanų žeminių pritaikymas lankymui rekonstruojant esamą kelią (2,2 km) ir jame įrengiant dviračių juostą, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, takus, WC, mažosios architektūros elementus, vaikų žaidimų erdvę, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. | I | Panevėžio r. SA | 2026 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 1280619.21 | 1088526.33 |  | 192092.88 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) |  | 17000
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) |  | 1.7
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius (vartotojai per metus) |  | 500
[11 empty] | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) |  | 2.2
1.3.5. | Panevėžio r. sav. gamtos ir kultūros objektus, pritaikymas lankymui (III etapas). | Krekenavos regioniniame parke, Švenčiuliškių k. ir Gringalių k., Panevėžio r. esančių gamtos ir kultūros objektų (Švenčiuliškių pušis, Švenčiuliškių ir senosios Krekenavos žydų kapinės, Nevėžio senvagė, Gringalių miškas ir botaninis zologinis draustinis ir kt.) pritaikymas lankymui įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, WC, vaikų žaidimų erdvę, takus, apšvietimą, inžinerinius tinklus, sudarančius galimybę šalia kurtis smulkiems verslams, vandens stoteles, mažosios architektūros elementus bei kitą informacinę ir lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. | I | Panevėžio r. SA | 2026 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 2064705.88 | 1755000 |  | 309705.88 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) |  | 21000
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) |  | 2.1
1.3.6. | Kupiškio r. sav. piliakalnių pritaikymas lankymui. | 1) Kupiškio (Aukštupėnų) piliakanio (Piliakalnio g., Kupiškio m.) pritaikymas lankymui, modernizuojant Piliakalnio g. (jungiančią su Muziejaus g.), įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, WC, pandusą, laiptelius, elektromobilių įkrovimo stotelę, mažosios architektūros elementus, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 2) Stirniškių piliakalnio pritaikymas lankymui įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. 3) Papilių piliakalnio pritaikymas lankymui įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. | I | Kupiškio r. SA | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 947394.51 | 805285.33 |  | 142109.18 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 33700
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 3.37
1.3.7. | Rokiškio r. sav. piliakalnių pritaikymas lankymui. | 1) Juodonių piliakanio pritaikymas lankymui įrengiant laiptelius į piliakalnį, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius skaitiklius lankytojams ir keliaujantiems dviračiais. 2) Alksnių piliakalnio pritaikymas lankymui įrengiant laiptelius į piliakalnį ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. 3) Kalnočių piliakalnio pritaikymas lankymui įrengiant laiptelius į piliakalnį, pėsčiųjų taką, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. | I | Vyldytojas: Rokiškio r. SA Partneris: Rokiškio krašto muziejus | 2026 m. II ketv. | 2028 m. IV ketv. | 470000 | 399500 |  | 70500 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 1 | 81600
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 1 | 8.16
1.3.8. | Pasvalio r. sav. piliakalnių ir karstinių įgriuvų pritaikymas lankymui. | 1) Smegduobių parko pritaikymas lankymui įrengiant mažosios architektūros elementus, dviračių remonto stotelę, vandens stotelę, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. 2) Smegduobės „Įdubala“ pritaikymas lankymui įrengiant pėsčiųjų taką, apžvalgos aikštelę, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą atitinkančią universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. 3) Migonių (Šimonių) piliakalnio pritaikymas lankymui įrengiant privažiavimo kelią nuo Piliakalnio g. (Migonių k.) (apie 50 m) ir automobilių stovėjimo aikštelę, mažosios architektūros elementus, WC, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. | I | Pasvalio r. SA | 2025 m. I ketv. | 2028 m. III ketv. | 80000 | 68000 |  | 12000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 115000
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 11.5
1.3.9 | Pasvalio r. sav. dvarų pritaikymas lankymui. | 1) Joniškėlio dvaro sodybos pritaikymas lankymui įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir privažiavimo kelią nuo Karpių g. (apie 150 m), dviračių remonto stotelę, vandens stoteles, mažosios architektūros elementus, WC, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, elektromobilių įkrovimo stoteles, automatinius skaitiklius lankytojams ir keliaujantiems dviračiais. 2) Pajiešmenių dvaro sodybos pritaikymas lankymui įrengiant informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. 3) Gulbinėnų dvaro sodybos pritaikymas lankymui įrengiant informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. | I | Pasvalio r. SA | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. | 400000 | 340000 |  | 60000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 361 000
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 36,1
1.3.10. | Biržų r. sav. dvarų pritaikymas lankymui. | 1) Astravo dvaro sodybos pritaikymas lankymui įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę su privažiavimu iki jos nuo Astravo g., WC, vandens stotelę, mažosios architektūros elementus, apšvietimą, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius skaitiklius lankytojams ir keliaujantiems dviračiais, vaizdo stebėjimo įrangą. 2) Biržų pilies pritaikymas lankymui įrengiant apšvietimą, laiptus ir takus pateikimui į pilį per fosą pietinėje piliavietės pusėje nuo Birutės g., mažosios architektūros elementus, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, modernizuojant pilies kiemo takus, įrengiant automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. 3) Šv. Jono Krikštytojo Biržų parapijos bažnyčios pritaikymas lankymui įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. 4) Biržų evangelikų reformatų bažnyčios pritaikymas lankymu įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. 5) Švč. Trejybės Pabiržės parapijos bažnyčios Klebonijos ir bažnyčios pastatų komplekso pritaikymas lankymu įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. 6) Vabalninko Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios pritaikymas lankymu įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. 7) Papilio evangelikų reformatų bažnyčios pritaikymas lankymu įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. | I | Biržų r. SA | 2025 III ketv. | 2029 III ketv. | 1990000 | 1691500 |  | 298500 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 1 | 277700
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 1 | 27.77
1.3.11. | Kupiškio r. sav. dvarų pritaikymas lankymui. | 1) Adomynės dvaro sodybos pritaikymas lankymui įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, mažosios architektūros elementus, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, elektromobilių įkrovimo stotelę. 2 Palevenės dvaro pritaikymas lankymui įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. | I | Kupiškio r. SA | 2025 III ketv. | 2029 III ketv. | 294117.65 | 250000 |  | 44117.65 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 41 840,2
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 4,184
1.3.12. | Rokiškio r. sav. dvarų pritaikymas lankymui. | 1) Rokiškio dvaro sodybos centrinių dvaro rūmų pritaikymas asmenims su judėjimo negalia įrengiant liftą, slenksčių nuolydžius, WC, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 2) Rokiškio dvaro parko pritaikymas lankymui, įrengiant mažosios architektūros elementus, vandens stoteles, apšvietimą, automobilių stovėjimo aikštelę, WC, universalaus dizaino elementus (pandusus ir (ar) keltuvus ir kt.), takus, apžvalgos aikštelę, vaikų žaidimų erdvę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius, drenažo sistemą, inžinerinius tinklus, sudarančius galimybę šalia kurtis smulkiems verslams. 3) Salų dvaro sodybos pritaikymas lankymui įrengiant takus, laiptelius, mažosios architektūros elementus, dviračių remonto stotelę, apšvietimą, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, modernizuojant automobilių stovėjimo aikštelę, įrengiant drenažo sistemą ir kt inžinerinius tinklus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. | I | Vykdytojas : Rokiškio r. SA; Partneris: Rokiškio krašto muziejus | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 3350000 | 2847500 |  | 502500 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 292000
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 29.2
1.3.13. | Kupiškio r. sav. sakralinio ir kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui. | 1) Kupiškio etnografijos muziejaus ir kitų mieste esančių kultūros objektų pritaikymas lankymui (Muziejaus g. 2, Kupiškio m. ) įrengiant informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. 2) Palėvenėlės Šv. Mergelės Marijos bažnyčios pritaikymas lankymui įrengiant informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. 3) Palėvenės Šv. Domininko (Dominyko) bažnyčios ir Domininkonų vienuolyno ansamblio pritaikymas lankymui įrengiant mažosios architektūros elementus, vaikų žaidimų erdvę, apšvietimą, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 4) Kupiškio viešosios bibliotekos (buvusios žydų sinagogos) pritaikymas lankymui įrengiant informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. | I | Kupiškio r. SA | 2025 III ketv. | 2029 III ketv. | 117647.06 | 100000 |  | 17647.06 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 1 | 13 856
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 1 | 1,3856
1.3.14 | Rokiškio r. sav. sakralinio paveldo objektų pritaikymas lankymui (I etapas). | Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios pritaikymas lankymui modernizuojant šalia šio objekto (Laukupio g. 2D, Rokiškio m.) esančią automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelę, įrengiant mažosios architektūros elementus, apšvietimą, WC, pėsčiųjų takus iki bažnyčios, vandens stotelę, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. | I | Vykdytojas:Rokiškio r. SA; Partneris: Rokiškio krašto muziejus | 2025 m. II ketv. | 2027 m. II ketv. | 375000 | 318750 |  | 56250 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 9200
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 0.92
1.3.15 | Rokiškio r. sav. sakralinio paveldo objektų pritaikymas lankymui (II etapas). | 1) Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios pritaikymas lankymui, modernizuojant dalį Antano Deksnio gatvės Onuškio k. (nuo Komarų g. apie 80 m ilgio), įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, apšvietimą, mažąją architektūrą, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 2) Salų Šv. Kryžiaus bažnyčios pritaikymas lankymui, įrengiant informacinę ir kitą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. 3) Bobriškio sentikių cerkvės pritaikymas lankymui, modernizuojant privažiavimo kelią prie bažnyčios nuo kelio Nr. KR-47 (apie 60 m ilgio), įrengiant automobilių stovėjimo vietas, mažąją architektūrą, įrengiant informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. | I | Vykdytojas: Rokiškio r. SA; Partneris: Rokiškio krašto muziejus | 2026 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. | 350000 | 297500 |  | 52500 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 7650
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 0,765
1.3.16. | Pasvalio r. sav. sakralinio paveldo (ir gamtos objektų) pritaikymas lankymui. | 1) Daujėnų Šv. Jėzaus Vardo bažnyčios teritorijoje esančio gamtos objekto (Daujėnų šventoriaus liepa) ir bažnyčioje saugomos nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės (Jėzaus Nazariečio (Daujėnų Jėzus) skulptūros) ir gretimos teritorijos – Marijos šaltinio (Šventabala) pritaikymas lankymu įrengiant poilsio zoną, mažosios architektūros elementus, apšvietimą, WC, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 2) Pušaloto sinagogos pritaikymas lankymu įrengiant mažosios architektūros elementus, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 3) Pumpėnų karmelitų vienuolyno komplekso pritaikymas lankymui įrengiant privažiavimo kelią nuo Ąžuolyno a. (apie 40 m), automobilių stovėjimo aikštelę, informacinę bei kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. | I | Pasvalio r. SA | 2026 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 80000 | 68000 |  | 12000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 21100
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 2.11
1.3.17. | Kupiškio r. sav. kultūros paveldo ir gamtos objektų pritaikymas lankymui (II etapas). | 1)Uošvės liežuvio salos pritaikymas lankymui rekonstruojant privažiavimo kelią nuo rajoninio kelio Nr. 2404 (Kupiškis–Virbališkiai–Pandėlys), įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, mažosios architektūros elementus, apšvietimą, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, elektromobilių įkrovimo stoteles. 2) Lėvens kraštovaizdžio draustinio teritoritorijoje esančio Noriūnų dvaro sodybos (Noriūnai, Kupiškio r. sav.) pritaikymas lankymui įrengiant mažosios architektūros elementus, WC, baidarių ir valčių inuleidimo vietas, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 3) Kupiškio marių pakrantės dalies (Aukštupėnų k., Kupiškio r. sav.) pritaikymas lankymui įrengiant informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. | I | Kupiškio r. SA | 2026 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 3058823.53 | 2600000 |  | 458823.53 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 252918
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 25.2918
1.3.18. | Rokiškio r. sav. gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui | 1) Sartų ežero pakrantės (Bradesių k. Rokiškio r. sav.) pritaikymas lankymui, įrengiant mažosios architektūros elementus, vaikų žaidimų erdvę, pontoninį tiltą, valčių nuleidimo vietą, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, drenažo sistemą ir kitus inžinerinius tinklus, elektromobilių įkrovimo stotelę, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. 2) Rokiškio krašto muziejaus struktūrinio padalinio Obelių Laisvės kovų muziejaus "Partizanų bunkeris ir "Tremtinių trobelė"pritaikymas lankymui, įrengiant informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. 3) Rokiškio miesto L. Šepkos parko pritaikymas lankymui, įrengiant vandens stoteles, apšvietimą, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. | I | Vykdytojas: Rokiškio r. SA; Partneris: Rokiškio krašto muziejus | 2025 m. III ketv. | 2028 m. III ketv. | 660000 | 561000 |  | 99000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 103800
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 10.38
1.3.19. | Rokiškio r. sav. gamtos objektų pritaikymas lankymui | 1) Rokiškio I ir II tvenkinių (Tyzenhauzų g. 1 ir Tyzenhauzų g. 6, Rokiškis) pritaikymas lankymui įrengiant takus, mažosios architektūros elementus, apšvietimą, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, fontanus (sudarant galimybę atsivėsinti lankytojams). 2) Rokiškio IV ir V tvenkinių (Ąžuolų g. 1A, Rokiškis) pritaikymas lankymui, įrengiant: 1. automobilių stovėjimo aikšteles (įrengiant naują stovėjimo aikštelę Ežero g. ir išplečiant esamą Ąžuolų g. 1A , Rokiškio m.), WC, poilsio zoną, infrastruktūrą ir inžinerinius tinklus, sudarančius galimybę šalia kurtis smulkiems verslams, mažosios architektūros elementus, apšvietimą, dviračių remonto stotelę; 2. pėsčiųju ir (ar) dviračių takų jungtis (nuo tvenkinių iki Rokiškio dvaro sodybos (Ąžuolų g., Tyzenhauzų g. ir tarp IV ir V tvenkinių)), su apžvalgos aikštele, apšvietimu, mažosios architektūros elementais; 3. modernizuojant pravažiavimo kelią tarp IV ir V tvenkinių; 4. informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. | I | Vykdytojas: Rokiškio r. SA; Partneris - Rokiškio krašto muziejus | 2025 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. | 2460000 | 2091000 |  | 369000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 249500
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 24,95
[11 empty] | R-Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 950
[11 empty] | Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 0.7
1.3.20. | Pasvalio r. sav. gamtos objektų pritaikymas lankymui. | 1) Lėvens upės pritaikymas lankymui užtvankos prieigose (Nepriklausomybės g., Pasvalio m.) įrengiant mažosios architektūros elementus, apšvietimą, apžvalgos aikštelę ir taką nuo Nepriklausomybės g. iki upės pakrantės, laiptelius, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus; 2) Pasvalio kultūros ir poilsio parko pritaikymas lankymui įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, pėsčiųjų takus , dviračių remonto stotelę, mažosios architektūros elementus, WC, vaikų žaidimų erdves, maudyklą Šilo ežere, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takus nuo Nepriklausomybės g. iki Šilo ežero maudyklos ir po parką, tiltą (pėsčiųjų) į salą, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, elektromobilių įkrovimo stoteles. 3) Žalsvojo šaltinio (Lėvens upės pakrantė tarp Kalno g. 16 ir 18, Pasvalio m.) pritaikymas lankymui įrengiant vaikų žaidimų erdvę, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. | I | Pasvalio r.SA | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 370000 | 314500 |  | 55500 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 454000
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 45.4
1.3.21. | Bižų r. sav. gamtos objektų pritaikymas lankymui (I etapas). | 1) A. Dauguviečio parko pritaikymas lankymui įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, WC, vandens stotelę, takus ir lieptą, apšvietimą, pėsčiųjų ir (ar) dviračių taką P. Jakubėno g. Biržų m. (sujungiant su esamais ir A. Dauguviečio parko takais ), informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. 2) Širvėnos ež. ir Agluonos upės pritaikymas lankymui teritorijoje Žvejų g. 2B, Biržų m. įrengiant mažosios architektūros elementus, apšvietimą,takus, apžvalgos aikšteles: ant vandens Širvėnos ežere ir apžvalgos terasą, vaikų žaidimų erdves, valčių nuleidimo vietas, laisvalaikio zoną, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, vaizdo stebėjimo įrangą, sutvarkant želdinius. 3) Biržų m. istorinės dalies ir joje esančių kultūros paveldo objektų (Biržų žydų ir karaimų senųjų kapinių ir žydų žudynių vietos komplekso žydų ir karaimų senųjų kapinių (toliau – kapinės),Širvėnos ežero ir Apasčios upės pritaikymas lankymui: 1. pažintinės erdvės, pristatančios Biržų m. istorinės dalies archeologinius sluoksnius įrengimas; 2. gamtos ir kultūros objektus jungiančių pėsčiųjų ir (ar) dviračių takų įrengimas: Žemaitės g. sujungiant su dviračių takais vedančiais į A. Dauguviečio parką, Širvėnos ežerą ir Biržų piliavietę; nuo Latvygalos g. (palei Širvenos ežerą ir kapines) iki Jaunimo g.; 3. pontoninį tiltą iki Širvėnos ežero salos; 4. mažosios architektūros elementus, apšvietimą, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, inžinerinius tinklus, sudarančius galimybę šalia kurtis smulkiems verslams, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. 4) Kirkilų karstinių ežerėlių pritaikymas lankymui įrengiant vandens stotelę, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. 5) Karvės olos pritaikymas lankymui įrengiant mažosios architektūros elementus, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. | I | Biržų r. SA | 2025 m. II ketv. | 2029 m. II ketv. | 3350000 | 2847500 |  | 502500 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. m) | 0 | 199771
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 51.16
[11 empty] | R-Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 8000
[11 empty] | Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 2.7
1.3.22. | Bižų r. sav. gamtos objektų pritaikymas lankymui (II) etapas). | 1) Pabiržės parko pritaikymas lankymui įrengiant privažiavimo takus nuo Bažnyčios a., mažosios architektūros elementus, vandens stotelę, apšvietimą, automobilių stovėjimo aikštelę, WC, vaikų žaidimų erdvę, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius, vaizdo stebėjimo įrangą. 2) Likėnų parko ir šaltinio (Smardonės) pritaikymas lankymui jų prieigose įrengiant mažosios architektūros elementus, apšvietimą, WC, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automobilių stovėjimo aikštelę, privažiavimą ir (ar) takus nuo Likėnų g. (Likėnų k., Biržų r.) automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. 3)Vabalninko m. centrinio parko ir tvenkinio pritaikymas lankymui įrengiant trūkstamus mažosios architektūros elementus, laisvalaikio zoną, modernizuojant laiptus į tvenkinį, WC, apšvietimą, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius, vaizdo stebėjimo įrangą. | I | Biržų r. SA | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 1191084.42 | 1012421.75 |  | 178662.67 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 159833
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 25.98
1.3.23 | Kupiškio r. sav. kultūros paveldo ir gamtos objektų pritaikymas lankymui (I etapas). | 1) Šmidto malūno (kultūros paveldo objekto) pritaikymas lankymui įrengiant vandens stoteles ir apšvietimą, įrengiant informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 2) Kazio Šimonio parko pritaikymas lankymu įrengiant mažosios architektūros elementus, takus, apšvietimą, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. | I | Kupiškio r. SA | 2025 m. III ketv. | 2029 III ketv. | 823529.41 | 700000 |  | 123529.41 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 101550.4
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 10155
1.3.24. | Pasvalio r. sav. kultūros paveldo (ir gamtos objektų) pritaikymas lankymui. | 1) Raubonių malūno ir Tatulos upės (Raubonių k. Pasvalio r. sav.) pritaikymas lankymui įrengiant pažintinius takus, mažosios architektūros elementus, apšvietimą, vaikų žaidimų erdvę, tiltą per Tatulos upę, pėsčiųjų takus šios upės pakrante, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų ir keliaujančių dviračiais skaitiklius. 2) Pasvalio krašto muziejaus padalinio – Girnų ir dubenuotųjų akmenų ekspozicijos (Kalno g., Pasvalio m.) pritaikymas lankymui įrengiant mažosios architektūros elementus, apšvietimą, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 3) Joniškėlio kultūros paveldo objektų (Švč. Trejybės bažnyčios, Joniškėlio dvaro sodybos, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių, karininkų Jono ir Antano Stapulionių kapų ir kt.) pritaikymas lankymui įrengiant poilsio zoną su reikalinga lankymui informacine ir kt., infrastruktūra, atitinkančia universalaus dizaino principus Joniškėlio skulptūrų parko prieigose (Vytauto g., Joniškėlis, Pasvalio r. sav.). | I | Pasvalio r. SA | 2026 m. I ketv. | 2028 m. III ketv. | 600000 | 510000 |  | 90000 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 16000
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 1.6
[5 empty] | SUMOS: |  | 42439054 | 35448196.13 |  | 6990857.87
Note on N24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1 elektromobilis 1000 žmonių per metus. Rokiškis 4000+2000 Panrs+2000 (Biržai)+3000 Pasvalys)+3000 Kupiškis (aptarnauta sk. centre)