PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-43

PASIRENGIMO EURO ĮVEDIMUI PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės vykdytojas | Vykdymo/įvyk-dymo terminas | Priemonės įvykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirti asmenis, atsakingus už šio plano įgyvendinimą, sprendimų koordinavimą ir vykdymą | Administracijos direktorius | Iki 2014-06-01 | Administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A-550 paskirta Finansų skyriaus vyr. specialistė Šarūnė Drobužaitė |
| 2. | Sudaryti su euro įvedimu susijusių keistinų teisės aktų sąrašą ir pateikti atsakingiems asmenims | Administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai | Iki 2014-09-30 | Sąrašai buvo pateikti (49 tarybos sprendimai), sąrašas pridedamas |
| 3. | Sudaryti keistinų sutarčių su viešųjų paslaugų teikėjais sąrašą ir pateikti atsakingiems asmenims | Administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai | Iki 2014-09-30 | Buvo atlikta sutarčių peržiūra. Keistinų dėl euro įvedimo sutarčių nebuvo. |
| 4. | Parengti teisės aktų projektus | Administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai | Iki 2014-12-31 | Teisės aktų projektai parengti ir priimti (49 tarybos sprendimai) |
| 5. | Parengti sutarčių ir susitarimų pakeitimus | Administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantis valstybės tarnautojai | Iki 2014-12-31 | Kadangi keistinų sutarčių nebuvo, susitarimų pakeisti nereikėjo. |
| 6. | Numatyti, kokie nauji teisės aktai turi būti priimti iki euro įvedimo | Administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės darbuotojai | Iki 2014-12-31 | Nereikėjo. |
| 7. | Parengti naujas dokumentų formas, nustatyti jų pildymo reikalavimus ir informuoti gyventojus | Administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės darbuotojai | Iki 2014-12-31 | Formos parengtos, gyventojai informuojami jas pildant vietoje |
| 8. | Organizuoti informacinių sistemų pritaikymą dirbti su euru | Informacinių technologijų skyrius | Iki 2014-12-31 | Visos naudojamos informacinės sistemos administracijoje ir buhalterinės programos pavaldžiose įstaigose buvo pritaikytos euro įvedimui laiku. Planuota, kad Panevėžio rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių informacinių sistemų pritaikymui reikės 11 920 Eur, iš jų 3 995 Eur VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai, 175 Eur VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centrui ir 7 750 Eur VšĮ Velžio komunaliniam ūkiui, kuris 2015-03-03 pateikė paraišką susigrąžinti patirtas išlaidas. Šiuo metu visos sistemos dirba su euru. Programų senos versijos yra pasiekiamos vartotojų, kad galėtų naudotis archyviniais duomenimis litais. Visi vartotojai informuoti. |
| 9. | Informuoti socialinės paramos gavėjus apie išmokų dydžius, keičiant litus į eurus | Savivaldybės mero patarėjas Socialinės paramos skyrius | Iki 2014-12-31 | Paramos gavėjai informuojami teikiant prašymus paramai gauti |
| 10. | Kviesti verslo atstovus, savivaldybės biudžetines įstaigas ir įmones prisijungti prie Geros verslo praktikos memorandumo | Ekonomikos ir turto valdymo skyrius Finansų skyrius | Iki 2014-09-30 | Prisijungė 24 savivaldybės įstaigos ir 42 rajone veikiančios įmonės |
| 7. | Organizuoti savivaldybės administracijos darbuotojams pasitarimus ir seminarus dėl euro įvedimo | Personalo administravimo skyrius | Iki 2014-12-31 | Du kartus Panevėžio miesto savivaldybėje ir vieną kartą Ramygaloje vyko renginys „Euras ateina į Lietuvą“, birželio 27 d. susitikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje dėl euro įvedimo |
| 8. | Sudaryti sąlygas renginiams rengti savivaldybės gyventojams apie euro įvedimą | Ūkio tarnyba, seniūnai | Iki 2014-12-31 | Sudarytos sąlygos ir planuoti renginiai įvyko. Į rajono miestelius buvo atvykęs „Eurobusas“ |
| 9. | Skleisti informaciją apie euro įvedimą per masines informacijos priemones, Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje | Savivaldybės mero patarėjas Informacijų technologijų skyrius | Nuolat | Įdėtos nuorodos savivaldybės internetiniame puslapyje Dalijami lankstinukai, kabinami plakatai |
| 10. | Pagal kompetenciją nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus ir ginčus, susijusius su euro įvedimu | Savivaldybės administracija | Gavus skundus ar pareiškimus | Administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. A-885 paskirtas atsakingas asmuo už skundų tikrinimą |

___________________________________