[image: image1.png]



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI
2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. T-196

 Panevėžys

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu, Panevėžio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti taikos sutarties projektui (pridedama).

2. Įgalioti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorių Eugenijų Lunskį pasirašyti 1 punkte nurodytą taikos sutartį.
Savivaldybės meras 




Povilas Žagunis


                                                         PRITARTA

                                                                                                   Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-196
TAIKOS SUTARTIS
2015 m. rugsėjo 17 d. Nr.

Panevėžys

UAB „Anrestas“ (toliau – Skolininkas), atstovaujama generalinio direktoriaus Jakovo Leonovo, ir Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Kreditorius), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunskio, Skolininkas ir Kreditorius kartu toliau vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudaro šią Taikos sutartį (toliau – Sutartis).
1. Šia Sutartimi Šalys susitaria dėl tarpusavio reikalavimų, atsiradusių ir galinčių atsirasti Statybos darbų rangos 2013 m. gegužės 31 d. sutarties Nr. 04/S1-255, sudarytos UAB „Anrestas“, atstovaujamos generalinio direktoriaus Jakovo Leonovo, ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos, atstovaujamos Savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunskio, pagrindu.

2. Šalys patvirtina, kad:
2.1. Panevėžio rajono savivaldybės administracija su UAB „Anrestas“ sudarė Statybos darbų rangos 2013 m. gegužės 31 d. sutartį Nr. 04/S1-255, kuri turėjo būti įvykdyta iki
2014 m. gegužės 3 d. Sutartis nebuvo laiku įvykdyta ir nuo 2014-05-03 iki 2015-08-05 yra priskaičiuoti delspinigiai – 33 998,60 Eur. Sutarties 6.3 punkte numatyta, kad, jei UAB „Anrestas“ vėluoja atlikti bet kokį darbą ar darbų grupę pagal Žiniaraštyje pateiktą vykdymo grafiką, Panevėžio rajono savivaldybės administracija gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 procentai nuo Sutarties kainos per dieną. Sutarties 13.1 punkte numatyta, kad Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme. 

2.2. Pagal Statybos darbų rangos 2013 m. gegužės 31 d. sutartį Nr. 04/S1-255 darbai visiškai baigti, pasirašytas statinio užbaigimo aktas. 

3. Šalys bendru sutikimu ir laisva valia susitaria:

3.1. Kreditorius sutinka sumažinti priskaičiuotus delspinigius iki 10 000 Eur.

3.2. Skolininkas sutinka, kad iš neapmokėtų sąskaitų jam bus išskaityta 10 000 Eur delspinigių.

3.3. Kreditorius iš neapmokėtų sąskaitų išskaitys 10 000 Eur delspinigių. 

3.4. Kreditoriui įvykdžius išskaitymą, Skolininkas pareiškia, kad jis neturės jokių pretenzijų, kylančių iš Statybos darbų rangos 2013 m. gegužės 31 d. sutarties Nr. 04/S1-255.
4. Šios sutarties įsigaliojimas neturi įtakos Statybos darbų rangos 2013 m. gegužės 31 d. sutarties Nr. 04/S1-255 11 punkto galiojimui. 
5. Šalys pareiškia, kad:

5.1. Šalių teisės sudaryti šią Sutartį nėra kaip nors apribotos.

5.2. Jos nėra sudariusios jokių sandorių, iš kurių kylančioms prievolėms vykdyti turėtų neigiamos įtakos šios Sutarties sudarymas ir vykdymas.

5.3. Jos susipažino su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos 
LII skyriaus „Taikos sutartis“ 6.983–6.986 straipsnių nuostatomis, šių nuostatų turinys Šalims yra žinomas ir suprantamas.

5.4. Joms yra žinoma ir suprantama, kad teismui patvirtinus šią Sutartį, Šalims ji įgis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdytinas dokumentas bei galės būti priverstinai vykdoma teismo sprendimų priverstiniam vykdymui nustatyta tvarka.
2

5.5. Jos neturi ir joms nėra žinomi duomenys, kurie galėtų būti vertinami, kaip šios Sutarties negaliojimo ar pripažinimo negaliojančia pagrindai. Ši Sutartis bus pateikta tvirtinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXXIX skyriaus nustatyta tvarka.

5.6. Tuo atveju, jei teismas atsisako patvirtinti šią taikos sutartį ir įsiteisėja atitinkama teismo nutartis, ši taikos sutartis laikoma neįsigaliojusia ir nesukuria Šalims jokių teisių ir pareigų; 

5.7. Ši sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, du atiduodant kreditoriui, iš kurių vienas skirtas pateikti teismui, vieną skolininkui;

5.8. Šalys pareiškia, kad šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, teisines pasekmes ir, kaip atitinkančią Šalių lūkesčius bei valią, priima ir pasirašo.

6. Sutarties šalys:
Kreditorius




Skolininkas
Panevėžio rajono savivaldybės administracija

UAB „Anrestas“, įm. k. 154147670 

Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys

Gegužės g. 14, 29107 Anykščiai

Tel. (8 45) 582 946, faks. (8 45) 582 975

Tel. / faks. (8 381) 52 500

A. s. LT 654010041200769390


A. s. LT107044060002141872

AB DNB bankas, kodas 40100


AB SEB bankas, kodas 70440

Savivaldybės administracijos direktorius

Generalinis direktorius

Eugenijus Lunskis __________________

Jakovas Leonovas _______________
