PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI

2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. T-203

Panevėžys

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu, Panevėžio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti taikos sutarties projektui (pridedama).

2. Įgalioti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorių Eugenijų Lunskį pasirašyti 
1 punkte nurodytą taikos sutartį.

Savivaldybės meras					Povilas Žagunis

PRITARTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-203

TAIKOS SUTARTIS

2015 m. rugsėjo 17 d. Nr.

Panevėžys

UAB „Autairas“ (toliau – Skolininkas), atstovaujama direktoriaus Ričardo Žiurlio, ir Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Kreditorius), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunskio, Skolininkas ir Kreditorius kartu toliau vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudaro šią Taikos sutartį( toliau – Sutartis).

1. Šia Sutartimi Šalys susitaria dėl tarpusavio reikalavimų, atsiradusių ir galinčių atsirasti Statybos darbų rangos 2013 m. liepos 11 d. sutarties Nr. S1-319, sudarytos UAB „Autairas“, atstovaujamos direktoriaus Ričardo Žiurlio, ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos, atstovaujamos Savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunskio, pagrindu.

2. Šalys patvirtina, kad:

2.1. Panevėžio rajono savivaldybės administracija su UAB „Autairas“ sudarė Statybos darbų rangos
2013 m. liepos 11 d. sutartį Nr. S1-319, kuri turėjo būti įvykdyta iki 2014 m. gruodžio 11 d. Sutartis nebuvo laiku įvykdyta ir nuo 2014-12-12 iki 2015-09-03 yra priskaičiuoti delspinigiai – 17 429,01 Eur. Sutarties 12.3 punkte numatyta, kad jei UAB „Autairas“ ne dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos kaltės neatlieka Sutartyje numatytų darbų nustatytu terminu, Panevėžio rajono savivaldybės administracija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindama kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Sutarties 13.1 punkte numatyta, kad Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

2.2. Pagal Statybos darbų rangos 2013 m. liepos 11 d. sutarties Nr. S1-319 darbai visiškai baigti, pasirašytas statinio užbaigimo aktas.

3. Šalys bendru sutikimu ir laisva valia susitaria:

3.1. Kreditorius sutinka sumažinti priskaičiuotus delspinigius iki 8 000 Eur.

3.2. Skolininkas sutinka, kad iš neapmokėtų sąskaitų jam bus išskaityti 8 000 Eur delspinigių.

3.3. Kreditorius iš neapmokėtų sąskaitų išskaitys 8 000 Eur delspinigių.

3.4. Kreditoriui įvykdžius išskaitymą, Skolininkas pareiškia, kad jis neturės jokių pretenzijų, kylančių iš Statybos darbų rangos 2013 m. liepos 11 d. sutarties Nr. S1-319.

4. Šios Sutarties įsigaliojimas neturi įtakos Statybos darbų rangos sutarties Nr. S1-319
7 punkto galiojimui.

5. Šalys pareiškia, kad:

5.1. Šalių teisės sudaryti šią Sutartį nėra kaip nors apribotos.

5.2. Jos nėra sudariusios jokių sandorių, iš kurių kylančioms prievolėms vykdyti turėtų neigiamos įtakos šios Sutarties sudarymas ir vykdymas.

5.3. Jos susipažino su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos
LII skyriaus „Taikos sutartis“ 6.983–6.986 straipsnių nuostatomis, šių nuostatų turinys Šalims yra žinomas ir suprantamas.

5.4. Joms yra žinoma ir suprantama, kad teismui patvirtinus šią Sutartį, Šalims ji įgis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdytinas dokumentas bei galės būti priverstinai vykdoma teismo sprendimų priverstiniam vykdymui nustatyta tvarka.

2

5.5. Jos neturi ir joms nėra žinomi duomenys, kurie galėtų būti vertinami, kaip šios Sutarties negaliojimo ar pripažinimo negaliojančia pagrindai. Ši Sutartis bus pateikta tvirtinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXXIX skyriaus nustatyta tvarka.

5.6. Tuo atveju, jei teismas atsisako patvirtinti šią Taikos sutartį ir įsiteisėja atitinkama teismo nutartis, ši Taikos sutartis laikoma neįsigaliojusia ir nesukuria Šalims jokių teisių ir pareigų.

5.7. Ši Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, du atiduodant Kreditoriui, iš kurių vienas skirtas pateikti teismui, vieną skolininkui.

5.8. Šalys pareiškia, kad šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, teisines pasekmes ir, kaip atitinkančią Šalių lūkesčius bei valią, priima ir pasirašo.

6. Sutarties šalys:

Kreditorius						Skolininkas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija		UAB „Autairas“,

Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys		Taikos al. 5, Panevėžys

Tel. (8 45) 582 946, faks. (8 45) 582 975		Tel. / faks. (8 45) 4604 00

A. s. LT 654010041200769390			A. s. LT337230060006467476

AB DNB bankas, kodas 40100			UAB Medicinos bankas, kodas 72300

Savivaldybės administracijos direktorius		Direktorius

Eugenijus Lunskis __________________		Ričardas Žiurlys  _______________