PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DVINARĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ĮVEDIMO PLANO PATVIRTINIMO

2016 m. vasario 18 d. Nr. T-32

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsniu, Savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą įvedimo planą (pridedama);

2. Pavesti:

2.1. UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui“ dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą administravimą;

2.2. Savivaldybės administracijos direktoriui Eugenijui Lunskiui parengti ir pateikti Savivaldybės tarybai tvirtinti dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą administravimo sutartį.

Savivaldybės meras                                                                                Povilas Žagunis

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 18 d.

sprendimu Nr. T-32

DVINARĖS RINKLIAVOS (DVR) UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ PANEVĖŽIO RAJONE ĮVEDIMO PLANAS

| Eil. Nr. | Etapai | Atsakomybė | 2016 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ketvirtis |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Dvinarės rinkliavos (DVR) už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo plano patvirtinimas | Savivaldybė | X |  |  |  |
| B | Sprendimo dėl dvinarės rinkliavos administravimo priėmimas | Savivaldybė | X |  |  |  |
| 1 | Dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (įvedimo galimybių analizės (studijos) parengimas | Savivaldybė / Projekto rangovas |  |  |  |  |
| 1.1. | Parengtos Galimybių studijos pirminio varianto pateikimas bei pristatymas | Projekto rangovas | X | X |  |  |
| 1.2. | Galimybių studijos galutinio varianto pristatymas ir patvirtinimas | Savivaldybė / Projekto rangovas |  |  |  | X |
| 2 | Informacinės sistemos (IS), atitinkančios teisės aktus sukūrimas | Savivaldybė / IT rangovas |  |  |  |  |
| 2.1. | Informacinės sistemos parengimas ir įdiegimas | Savivaldybė / IT rangovas | X | X | X |  |
| 2.2. | Mokymai. Bandomoji eksploatacija | Savivaldybė / IT rangovas |  |  | X | X |
| 3 | Konkurso mišrių komunalinių atliekų surinkėjo parinkimui organizavimas ir įgyvendinimas (Atliekų surinkėjo parinkimas) | Savivaldybė / Projekto rangovas |  |  |  |  |
| 3.1. | Konkursinės dokumentacijos projekto parengimas | Savivaldybė / Projekto rangovas | X | X |  |  |
| 3.2. | Konkurso paskelbimas ir vykdymas. Nugalėtojo nustatymas | Savivaldybė |  | X | X | X |
| 4 | Konkurso pakuočių ir antrinių žaliavų surinkėjo parinkimui organizavimas ir įgyvendinimas | Savivaldybė / Projekto rangovas |  |  |  |  |
| 4.1. | Konkursinės dokumentacijos projekto parengimas | Savivaldybė / Projekto rangovas / Gamintojų ir Importuotojų organizacijos | X | X |  |  |
| 4.2. | Konkurso paskelbimas ir vykdymas. Nugalėtojo nustatymas | Savivaldybė |  | X | X | X |
| 5 | Dvinarės rinkliavos administratoriaus veiklos organizavimas | DVR administratorius/ Projekto rangovas |  |  |  |  |
| 5.1. | Dvinarės rinkliavos administravimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų (nuostatų / veiklos reglamento) parengimas ir įteisinimas | DVR administratorius / Projekto rangovas | X | X | X |  |
| 5.2. | Darbuotojų apmokymas ir parengimas darbui, administravimo padalinio veikla | DVR administratorius/ Projekto rangovas |  |  | X | X |
| 6 | Savivaldybės teisės aktų, reikalingų dvinarei rinkliavai įgyvendinti, parengimas | Savivaldybė / Projekto rangovas |  |  |  |  |
| 6.1. | Dvinarės rinkliavos nuostatų parengimas ir derinimas | Savivaldybė / Projekto rangovas |  | X | X |  |
| 6.2. | Dvinarės rinkliavos įvedimo teisės aktų rengimas, derinimas ir patvirtinimas savivaldybės tarybos posėdyje | Savivaldybė / Projekto rangovas |  |  | X | X |

_________________________________