DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 
2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2016 m. vasario 18 d. Nr. T-39

Panevėžys

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų, patvirtintų Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-77 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“, 
22.8 punktu, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos planą (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                                                      Povilas Žagunis

|  | PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-39 |
| --- | --- |

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. Nr. | Vykdomos programos, projektai, priemonės | Vykdytojai |  | Vykdymo laikotarpis | Vertinimo kriterijai | Laukiami rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 200 užsiėmimų, laukiamas dalyvių skaičius – 5 000 |
| 1.2. | Sveika mityba ir nutukimo prevencija |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 80 užsiėmimų, laukiamas dalyvių skaičius – 1 500 |
| 1.3. | Fizinis aktyvumas |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 100 užsiėmimų, laukiamas dalyvių skaičius – 4 000 |
| 1.4. | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 30 užsiėmimų, laukiamas dalyvių skaičius – 1 000 |
| 1.5. | Aplinkos sveikata |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 40 užsiėmimų, laukiamas dalyvių skaičius – 1 000 |
| 1.6. | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 50 užsiėmimų, laukiamas dalyvių skaičius – 1 500 |
| 1.7. | Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 40 užsiėmimų, laukiamas dalyvių skaičius – 1 000 |
| 1.8. | Užkrečiamų ligų profilaktika, asmens higiena |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 100 užsiėmimų, laukiamas dalyvių skaičius – 2 000 |
| 1.9. | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 50 užsiėmimų, laukiamas dalyvių skaičius – 1 000 |
| 1.10. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 40 užsiėmimų, laukiamas dalyvių skaičius – 1 000 |
| 1.11. | Atmintinų dienų minėjimai |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų atmintinų dienų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama paminėti 25 atmintinas dienas, laukiamas dalyvių skaičius 500 |
| 1.12. | Pedikuliozės patikra ir profilaktika |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius | Planuojama suorganizuoti 80 užsiėmimų |
| 1.13 | Niežų patikra ir profilaktika |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius | Planuojama suorganizuoti 15 užsiėmimų |
| 1.14. | Mokinių ir vaikų konsulatvimas |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų konsultacijų skaičius | Planuojama suteikti 1 000 konsultacijų |
| 1.15. | Konsultacijų teikimas kūno kultūros mokytojams dėl darbo su skirtingomis fizinio ugdymo grupėmis ir dėl mokinių / vaikų galimybės dalyvauti sporto varžybose |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų konsultacijų skaičius | Planuojama suteikti 150 konsultacijų |
| 1.16. | Rekomendacijų teikimas mokyklų administracijai dėl saugios ir sveikatos stiprinimui pritaikytos aplinkos kūrimo |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Pateiktų rekomendacijų skaičius | Planuojama pateikti 26 rekomendacijas |
| 1.17. | Valgiaraščio ir mokinių maitinimo atitikties vertinimas ugdymo įstaigose |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Pateiktų vertinimų skaičius | Planuojama pateikti 500 vertinimų |
| 1.18. | Sveikatos stiprinimo priemonių, skirtų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams organizavimas pagal atskirų mokyklų nustatytas prioritetines kryptis ir poreikius žodžiu (grupėms ir individualiai), raštu, per informacines sistemas, stenduose, straipsniuose |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų sveikatos stiprinimo priemonių skaičius, parašytų straipsnių skaičius, parengtų stendų skaičius | Planuojama suorganizuoti 50 sveikatos stiprinimo priemonių, parašyti 33 straipsnius, parengti 52 stendus |
| 1.19 | Darbo ataskaitų rengimas, pateikimas ir analizė (ketvirtinių, pusmetinių ir metinių) |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Pateiktų ataskaitų skaičius | Planuojama pateikti 77 ataskaitas ir parengti 7 suvestines ataskaitas |
| II. | Visuomenės sveikatos stiprinimas. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Konkursas „Sveikatos ambasadorius“ |  | Visuomenės sveikatos biuras | II ketv. | Kandidatų skaičius | Laukiamas kandidatų skaičius – 7 |
| 2.2. | Sveikatos mokykla |  | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | II-III ketv. | Mokyklų skaičius Dalyvių skaičius | Planuojamas mokyklų skaičius – 4, laukiamas dalyvių skaičius – 80 |
| 2.3. | Dalyvavimas projekto „Nedelsk“ ėjimo / bėgimo maratono renginyje |  | Visuomenės sveikatos biuras. | II ketv. | Dalyvių skaičius | Laukiamas dalyvių skaičius – 150 |
| 2.4. | Konkursas „Sveikatą stiprinanti bendruomenė“ |  | Visuomenės sveikatos biuras | I ketv. | Dalyvių skaičius | Laukiamas dalyvių skaičius – 30 |
| 2.5. | Akcija „Išgelbėkime vyrus“ |  | Visuomenės sveikatos biuras | II ketv. | Dalyvių skaičius | Laukiamas dalyvių skaičius – 600 |
| 2.6. | Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimas |  | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius Dalyvių skaičius | Planuojama 6 užsiėmimai. Laukiamas dalyvių skaičius – 15 |
| 2.7. | Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija |  | Visuomenės sveikatos biuras | I–IV ketv. | Renginių skaičius Dalyvių skaičius | Planuojami 5 renginiai. Laukiamas dalyvių skaičius – 75 |
| 2.8. | Fizinio aktyvumo skatinimas |  | Visuomenės sveikatos biuras | I–IV ketv. | Užsiėmimų skaičius Dalyvių skaičius | Planuojama 12 užsiėmimų Laukiamas dalyvių skaičius – 180 |
| 2.9. | Psichikos sveikatos stiprinimas |  | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Renginių skaičius Dalyvių skaičius | Planuojami 3 renginiai. Laukiamas dalyvių skaičius – 45 |
| 2.10. | Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos renginiai |  | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Renginių skaičius Dalyvių skaičius | Planuojama 46 renginiai. Laukiamas dalyvių skaičius – 700 |
| 2.11. | Aplinkos sveikatos stiprinimo renginiai |  | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Renginių skaičius Dalyvių skaičius | Planuojama 3 renginiai. Laukiamas dalyvių skaičius – 50 |
| 2.12. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena |  | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | IV ketv. | Renginių skaičius Dalyvių skaičius | Planuojamas 1 renginys. Laukiamas dalyvių skaičius – 15 |
| 2.13. | Kraujotakos sistemos ligų profilaktika |  | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | III–IV ketv. | Renginių skaičius Dalyvių skaičius | Planuojama 6 renginiai. Laukiamas dalyvių skaičius – 90 |
| 2.14. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija |  | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | IV ketv. | Renginių skaičius Dalyvių skaičius | Planuojamas 1 renginys. Laukiamas dalyvių skaičius – 15 |
| 2.15. | Pranešimų skaitymas įvairiuose renginiuose aktualiomis sveikatos stiprinimo temomis |  | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Pranešimų skaičius Dalyvių skaičius | Planuojami 2 pranešimai. Laukiamas dalyvių skaičius – 40. |
| 2.16. | Publikacijos Panevėžio rajono spaudoje bei biuro internetinėje svetainėje aktualiomis sveikatinimo temomis |  | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Publikuotų straipsnių skaičius (unikaliais vienetais) | Planuojama publikuoti 52 straipsnius |
| 2.17. | Informacinių leidinių (lankstinukų, atmintinių, brošiūrų) aktualiomis sveikatinimo temomis rengimas |  | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Parengtų leidinių skaičius. | Planuojama parengti 2 leidinius |
| III. | Visuomenės sveikatos stebėsena |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos parengimas |  | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I ketv. | Parengta metinė ataskaita | Planuojama parengti 1 ataskaitą |
| 3.2. | Mokinių traumatizmas Panevėžio rajono mokyklose 2015–2016 m. m. |  | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I ketv. | Pateikta ataskaita | Planuojama pateikti 1 ataskaitą |
| 3.3. | Kuprinių svėrimo akcijos duomenų apibendrinimas ir analizė |  | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | III ketv. | Akcijoje dalyvavusių mokinių skaičius, tyrimo rezultatai | Laukiamas mokinių skaičius – 400, planuojama parengti 1 duomenų analizę |
| 3.4. | Panevėžio rajono mokyklinio amžiaus vaikų sveikata 2016 metais |  | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | IV ketv. | Pateikta ataskaita | Planuojama pateikti 1 ataskaitą |
| 3.5. | Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387) kaupimas, vertinimas ir pokyčių analizavimas (prevencinės profilaktinės programos, aplinkos veiksniai, demografiniai ir socialiniai-ekonominiai veiksniai, darantys įtaką sveikatai, sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai) |  | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I–IV ketv. | Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo duomenų dalis | Planuojama surinkti 96 proc. duomenų |
| 3.6. | Elektroninės visuomenės sveikatos duomenų bazės tobulinimas ir pildymas, stebėsenos rodiklių suvedimas |  | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I–IV ketv. | Suvestų į duomenų bazę duomenų dalis | Planuojama suvesti 96 proc. duomenų |
| 3.7. | Tyrimų organizavimas ar dalyvavimas juose Panevėžio rajone |  | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I–IV ketv. | Tyrimų skaičius | Planuojama organizuoti ar dalyvauti 1 tyrime |
| 3.8. | Informacijos teikimas ir ugdymo įstaigų administracijos, tėvų (globėjų, rūpintojų), klasių vadovų konsultavimas apie mokinių sveikatą žodžiu (grupėms ir individualiai), raštu, per informacines sistemas, stenduose, straipsniuose |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I–IV ketv. | Parengtos ir pristatytos informacijos skaičius. Suteiktų individualių konsultacijų skaičius | Planuojama parengti ir pristatyti 26 informacinius pranešimus, suteikti 26 konsultacijas |
| 3.9. | Mokinių sveikatos stebėsena |  | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | III–IV ketv. | profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių vaikų procentas | Laukiama 95 proc. profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių vaikų |
| 3.10. | Informaciniai pranešimai Panevėžio rajono spaudoje bei biuro internetinėje svetainėje apie rajono gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius |  | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | II–IV ketv. | Publikuotų pranešimų skaičius | Planuojama parengti 2 pranešimus |

___________________________