DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 
2018 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2018 m. vasario 22 d. Nr. T-45

Panevėžys

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų, patvirtintų Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-77 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“, 
22.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 
2018-02-05 posėdžio protokolą Nr. T4-4, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos planą (pridedama).

Savivaldybės meras									Povilas Žagunis

|  | PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-45 |
| --- | --- |

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. Nr. | Vykdomos programos, projektai, priemonės | Vykdytojai | Vykdymo laikotarpis | Vertinimo kriterijai | Laukiami rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas |  |  |  |  |
| 1.1. | Priemonės, skirtos mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 225 užsiėmimai; 5 100 dalyvių; 17 straipsnių; 25 stendai, plakatai |
| 1.1.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 50 užsiėmimų; 1 000 dalyvių; 3 straipsniai; 5 stendai, plakatai |
| 1.1.2. | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 20 užsiėmimų; 600 dalyvių; 3 straipsniai; 5 stendai, plakatai |
| 1.1.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 40 užsiėmimų; 900 dalyvių; 3 straipsniai |
| 1.1.4. | Psichikos sveikata (smurto, patyčių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 10 užsiėmimų; 200 dalyvių; 1 straipsnis; 5 stendai, plakatai |
| 1.1.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 10 užsiėmimų; 300 dalyvių; 1 straipsnis; 5 stendai, plakatai |
| 1.1.6. * | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 40 užsiėmimų; 1 000 dalyvių; 3 straipsniai; 5 stendai, plakatai |
| 1.1.7. | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 40 užsiėmimų; 800 dalyvių; 3 straipsniai |
| 1.1.8. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 15 užsiėmimų; 300 dalyvių |
| 1.2. | Priemonės, skirtos mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 745 užsiėmimai; 16 200 dalyvių; 40 straipsnių; 34 stendai, plakatai |
| 1.2.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 200 užsiėmimų; 3 000 dalyvių; 10 straipsnių; 5 stendai, plakatai |
| 1.2.2. | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 75 užsiėmimai; 1 500 dalyvių; 5 straipsniai; 5 stendai, plakatai |
| 1.2.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 75 užsiėmimai; 3 000 dalyvių; 3 straipsniai |
| 1.2.4. | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 75 užsiėmimai; 1 500 dalyvių; 5 straipsniai; 5 stendai, plakatai |
| 1.2.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 40 užsiėmimų; 800 dalyvių; 5 straipsniai; 5 stendai, plakatai |
| 1.2.6. | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 75 užsiėmimų; 1 500 dalyvių; 3 straipsniai; 5 stendai, plakatai |
| 1.2.7. * | Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 75 užsiėmimai; 1 000 dalyvių |
| 1.2.8. * | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 100 užsiėmimų; 1 500 dalyvių; 5 straipsniai; 5 stendai, plakatai |
| 1.2.9. | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 40 užsiėmimų; 900 dalyvių; 2 straipsniai; 2 stendai, plakatai |
| 1.2.10. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 90 užsiėmimų; 1 500 dalyvių; 2 straipsniai; 2 stendai, plakatai |
| 2. | Suteiktos individualios konsultavimo paslaugos mokyklos bendruomenei | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | 1 830 konsultacijų |
| 2.1. | Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | 230 konsultacijų |
| 2.1.1. | Mokiniams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | 100 konsultacijų |
| 2.1.2. | Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | 30 konsultacijų |
| 2.1.3. | Mokyklų darbuotojams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | 100 konsultacijų |
| 2.2. | Mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | 1 600 konsultacijų |
| 2.2.1. | Mokiniams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | 1 000 konsultacijų |
| 2.2.2. | Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | 200 konsultacijų |
| 2.2.3. | Mokyklų darbuotojams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | 400 konsultacijų |
| 3. | Mokinių sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Įvertintų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų skaičius (proc.) | 96 proc. pateiktų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų |
| 3.1. | Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Įvertintų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų skaičius (proc.) | 95 proc. pateiktų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų |
| 3.2. | Mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Įvertintų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų skaičius (proc.) | 97 proc. pateiktų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų |
| 4. | Pirmos pagalbos ar gydytojo rekomendacijų įgyvendinimas (1 000-čiui mokinių) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius; Įgyvendintų gydytojo rekomendacijų skaičius | 100 pirmos pagalbos paslaugų ar gydytojo rekomendacijų įgyvendinimų |
| 4.1. | Mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (1 000-čiui mokinių) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius; Įgyvendintų gydytojo rekomendacijų skaičius | 50 pirmos pagalbos paslaugų ar gydytojo rekomendacijų įgyvendinimų |
| 4.2. | Mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (1 000-čiui mokinių) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius; Įgyvendintų gydytojo rekomendacijų skaičius | 50 pirmos pagalbos paslaugų ar gydytojo rekomendacijų įgyvendinimų |
| 5. | Mokinių patikros dėl asmens higienos ir pedikuliozės (1 000-čiui mokinių) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | 5 000 patikrų |
| 5.1. | Mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (1 000-čiui mokinių) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | 2 000 patikrų |
| 5.2. | Mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (1 000-čiui mokinių) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | 3 000 patikrų |
| 6. | Visuomenės sveikatos stiprinimas |  |  |  |  |
| 6.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 15 užsiėmimų; 475 dalyviai; 15 straipsnių |
| 6.1.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 10 užsiėmimų; 200 dalyvių; 11 straipsnių |
| 6.1.2. | Konkursas „Sveikatą stiprinanti bendruomenė“ | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I ketv. | Bendruomenių skaičius, straipsnių skaičius | 6 bendruomenės; 1 straipsnis |
| 6.1.3. | Konkursas „Sveikatos ambasadorius“ | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai I-IV ketv. Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | II ketv. | Dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | 6 dalyviai; 1 straipsnis |
| 6.1.4. | Dalyvavimas projekto „Nedelsk“ ėjimo / bėgimo maratono renginyje | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | II ketv. | Dalyvių skaičius, Straipsnių skaičius | 150 dalyvių; 1 straipsnis |
| 6.1.5. | Sveikatos mokyklos | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai I-IV ketv. Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | II–IV ketv. | Mokyklų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | 2 mokyklos; 40 dalyvių; 1 straipsnis |
| 6.2. | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 5 užsiėmimai; 55 dalyviai; 2 straipsniai |
| 6.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 16 užsiėmimų; 305 dalyviai |
| 6.4. | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 4 užsiėmimai; 110 dalyvių; 2 straipsniai |
| 6.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 3 užsiėmimai; 45 dalyviai; 3 straipsniai |
| 6.6. | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 2 užsiėmimai; 30 dalyvių; 3 straipsniai; 1 lankstinukas (500 vnt.) |
| 6.7. | Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | III–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 1 straipsnis |
| 6.8. | Tuberkuliozės profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 1 užsiėmimas; 10 dalyvių; 1 straipsnis |
| 6.9. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 9 užsiėmimai; 200 dalyvių; 3 straipsniai; 1 lankstinukas (500 vnt.) |
| 6.9.1. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 3 užsiėmimai; 45 dalyviai; 1 straipsnis; 1 lankstinukas (500 vnt.) |
| 6.9.2. * | Žarnyno ligų profilaktika ir prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 6 užsiėmimai; 155 dalyviai; 2 straipsniai |
| 6.10. | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 2 užsiėmimai; 30 dalyvių; 1 straipsnis |
| 6.11. | Kraujotakos sistemos ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 3 užsiėmimai; 85 dalyviai; 2 straipsniai |
| 6.12. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 10 užsiėmimų; 200 dalyvių; 2 straipsniai |
| 6.12.1. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 2 užsiėmimai; 30 dalyvių |
| 6.12.2. * | Nelaimingų atsitikimų darbo vietose prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 2 užsiėmimai; 25 dalyviai; 1 straipsnis |
| 6.12.3. * | Nelaimingų atsitikimų kelyje prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 6 užsiėmimai; 145 dalyviai; 1 straipsnis |
| 6.13. | Onkologinių ligų profilaktika (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 3 užsiėmimai; 525 dalyviai; 2 straipsniai. |
| 6.13.1. | Onkologinių ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 2 užsiėmimai; 25 dalyviai; 1 straipsnis |
| 6.13.2. | Akcija „Išgelbėkime vyrus“ | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–II ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 500 dalyvių; 1 straipsnis |
| 6.14. | Kitos | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, leidinių skaičius | 4 užsiėmimai; 60 dalyvių; 20 straipsnių |
| 7. | Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programų baigusių rizikos grupės asmenų skaičius (vnt.) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | III–IV ketv. | Dalyvių skaičius | 15 dalyvių |
| 8. | Visuomenės sveikatos stebėsena |  |  |  |  |
| 8.1. | Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387) rinkimas, vertinimas ir pokyčių analizavimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I–IV ketv. | Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo duomenų dalis | 98 proc. duomenų |
| 8.2. | Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (VSS IS) administravimas, duomenų suvedimo priežiūra ir analizė | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I–IV ketv. | Profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių vaikų procentas, pateikta ataskaita | 95 proc. profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių vaikų; 1 ataskaitą |
| 8.3. | Tyrimų organizavimas ar dalyvavimas juose Panevėžio rajone | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I–IV ketv. | Tyrimų skaičius | 1 tyrimas |
| 8.4. | Mokinių traumatizmas Panevėžio rajono savivaldybės mokyklose 2017/2018 m. m. | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | II ketv. | Pateikta ataskaita | 1 ataskaita |
| 8.5. | Informaciniai pranešimai Panevėžio rajono spaudoje bei biuro internetinėje svetainėje apie rajono gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | II–IV ketv. | Publikuotų pranešimų skaičius | 2 pranešimai |
| 8.6. | Kuprinių svėrimo akcijos 2017 m. duomenų apibendrinimas ir analizė | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | III ketv. | Akcijoje dalyvavusių mokinių skaičius, tyrimo rezultatai | 400 mokinių; 1 duomenų analizę |
| 8.7. | Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos parengimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | IV ketv. | Parengta metinė ataskaita | 1 ataskaita |

___________________________________________

* Prioritetines visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės