## Sheet1
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2018-01-01 - 2018-12-31 04 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa
Tūkst. EUR
[7 empty] | 2018 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje | 2018 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį iš viso (kasinės išlaidos) | Vertinimo rodikliai
Programos tiklso kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltinis | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Pavadinimai | Planuota reikšmė | Faktinis įvykdymas | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos/ viršytos | Pastabos
Gerinti gyvenimo kokybę rajone kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką
01 | Užtikrinti patogų ir saugų susisiekimą rajono viešojo susisiekimo gatvėmis ir keliais
01 | 01 | Kokybiškai atlikti kasmetinius rajono gatvių ir kelių priežiūros darbus
01 | 01 | 01 | Kelių ir gatvių su žvyro ir asfalto dangomis, tiltų, pralaidų priežiūra ir remontas, saugaus eismo priemonių įgyvendinimas | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SB | 0 | 0.6 | 0.6 | Prižiūrimų kelių ir gatvių su asfalto danga ilgis | 266.4 | 337.31 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 4LAKD | 0 | 736 | 736 | Prižiūrimų kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis | 1241.6 | 1142.11 |  |  | Rodiklis pasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Prižiūrimų tiltų skaičius | 35 | 35 |  |  | Rodiklis pasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Suremontuota (įrengta) pralaidų | 9 | 14 |  |  | Rodiklis pasiektas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Suremontuota (įrengta) kelio ženklų | 90 | 90 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  | 01 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 736.6 | 736.6
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 0 | 736.6 | 736.6
01 | 02 | Rekonstruoti ir įrengti naujus rajono kelius, kelio statinius ir gatves
01 | 02 | 01 | Panevėžio rajono seniūnijų kelių ir gatvių, šaligatvių rekonstravimas ir įrengimas | 188774594 | 04.05.01.02. | 4LAKD | 0 | 1101.1 | 1088.55 | Rekonstruota kelių | 3 | 4.26 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 6KT | 0 | 0 | 7.61 | Rekonstruota šaligatvių | 1500 | 357 |  |  | Rodiklis nepasiektas – nebuvo seniūnijų pageidavimų
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SB | 0 | 3 | 2.95 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SBLL | 0 | 36 | 36 |  | 0 | 0
|  | 01 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 1140.1 | 1135.11
01 | 02 | 07 | Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone | 188774594 | 04.05.01.02. | 3ES | 0 | 221.4 | 221.22 | Įgyvendintas projektas | 80 | 40 |  | Užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros | Rodiklis nepasiektas – užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 4VB(VIPA) | 208.6 | -170.3 | 38.26 |  | 0 | 0
|  | 07 | Iš viso: |  |  |  | 208.6 | 51.1 | 259.48
01 | 02 | 08 | Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių statyba | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SB | 34.2 | -15.5 | 18.67 | Įgyvendintas projektas | 90 | 95 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 4LRVB | 0 | 8.4 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SBLL | 0 | 14.5 | 14.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 3ES | 0 | 47.2 | 0 |  | 0 | 0
|  | 08 | Iš viso: |  |  |  | 34.2 | 54.6 | 33.17
01 | 02 | 09 | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Ramygalos miesto parke ir Parko g., Panevėžio rajone | 188774594 | 04.05.01.02. | 4VB(VIPA) | 0 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | 95 | 95 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SB | 0 | 13.4 | 13.38 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 04.05.01.02. | 3ES | 0 | 75.8 | 75.82 |  | 0 | 0
|  | 09 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 89.2 | 89.2
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 242.8 | 1335 | 1516.96
01 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 242.8 | 2071.6 | 2253.56
02 | Vykdyti komunalinio ūkio objektų priežiūrą ir modernizavimą
02 | 01 | Atlikti kasmetinius rajono komunalinio ūkio objektų priežiūros darbus
02 | 01 | 01 | Kapinių priežiūra seniūnijose ir aplinkos tvarkymas | 302576396 | 05.01.01.01. | 5SB | 3 | 0.5 | 3.04 | Neveikiančių kapinių plotas Karsakiškio sen. | 2.06 | 2.06 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576396 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.2 | 0 | 0.17 | Neveikiančių kapinių plota Ramygalos sen. | 1.04 | 1.04 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576421 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.1 | 0 | 0.11 | Neveikiančių kapinių plotas Krekenavos sen. | 2.2 | 2.2 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576421 | 05.01.01.01. | 5SB | 6.8 | 0.9 | 7.46 | Veikiančių kapinių plotas Raguvos sen. | 3.47 | 3.47 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576439 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.2 | 0.5 | 0.63 | Neveikiančių kapinių plotas Miežiškių sen | 0.57 | 0.57 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576439 | 05.01.01.01. | 5SB | 3.5 | 3.9 | 7.29 | Neveikiančių kapinių plotas Panevėžio sen. | 0.73 | 0.73 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576453 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.5 | 0 | 0.5 | Neveikiančių kapinių plotas Upytės sen. | 1.5 | 1.5 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576453 | 05.01.01.01. | 5SB | 4.3 | 3.8 | 8.01 | Neveikiančių kapinių plotas Raguvos sen. | 2.36 | 2.36 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576485 | 05.01.01.01. | 5SB | 4.7 | 4.7 | 9.27 | Neveikiančių kapinių plotas Vadoklių sen. | 1.58 | 1.58 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576485 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.3 | 0 | 0.24 | Veikiančių kapinių plotas Krekenavos sen. | 4.96 | 4.96 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576492 | 05.01.01.01. | 5SB | 3 | 1.9 | 4.9 | Veikiančių kapinių plotas Karsakiškio sen. | 11.57 | 11.57 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576492 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.1 | 1 | 1.11 | Veikiančių kapinių plotas Miežiškių sen. | 4.99 | 4.99 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576535 | 05.01.01.01. | 5SB | 5.4 | 0.4 | 5.83 | Veikiančių kapinių plotas Vadoklių sen. | 3.24 | 3.24 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576535 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.3 | 0.7 | 0.79 | Veikiančių kapinių plotas Ramygalos sen. | 6.42 | 6.42 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576460 | 05.01.01.01. | 5SB | 3.2 | 0.7 | 3.76 | Neveikiančių kapinių plotas Naujamiesčio sen. | 0.84 | 0.84 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576460 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.1 | 0 | 0.11 | Neveikiančių kapinių plotas Paįstrio sen. | 2.31 | 2.31 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576510 | 05.01.01.01. | 5SB | 3 | 1.6 | 4.49 | Veikiančių kapinių plotas Panevėžio sen. | 2.1 | 2.1 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576510 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 48.6 | 2.3 | 50.81 | Veikiančių kapinių plotas Upytės sen. | 3.13 | 3.13 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576542 | 05.01.01.01. | 5SB | 8.7 | 1.3 | 9.41 | Veikiančių kapinių plotas Vadoklių sen. | 3.24 | 3.24 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576542 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.4 | 0 | 0.35 | Veikiančių kapinių plotas Velžio sen. | 9.15 | 9.15 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576446 | 05.01.01.01. | 5SB | 1.1 | 3.4 | 4.43 | Neveikiančių kapinių plotas Smilgių sen. | 1.67 | 1.67 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576446 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.3 | 1.5 | 1.84 | Neveikiančių kapinių plotas Velžio sen. | 1.21 | 1.21 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576478 | 05.01.01.01. | 5SB | 3.7 | 0.5 | 4.1 | Veikiančių kapinių plotas Naujamiesčio sen. | 7.85 | 7.85 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576478 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.2 | 0.6 | 0.44 | Veikiančių kapinių plotas Paįstrio sen. | 2.53 | 2.53 |  |  | Rodiklis nepakito.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Veikiančių kapinių plotas Smilgių sen. | 3.22 | 3.22 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  | 01 | Iš viso: |  |  |  | 101.7 | 30.2 | 129.09
02 | 01 | 02 | Komunalinio ūkio objektų priežiūra | 188774594 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 250.5 | 8.8 | 254.24 | Negyvenamų pasatų plotas Ramygalos sen. | 1473 | 1422 |  |  | Plotas skiriasi dėl likviduotų pastatų.
|  |  |  | 188774594 | 06.02.01.01. | 5SB | 112.8 | -30.1 | 16.38 | Negyvenamų pastatų skaičius Upytės sen. | 17 | 17 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576439 | 06.02.01.01. | 5SB | 1 | -0.2 | 0.77 | Negyvenamų pastatų plotas Karsakiškios sen. | 1725.47 | 1725.47 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576439 | 08.02.01.06. | 5SBLL | 0 | 1.6 | 1.6 | Negyvenamų pastatų skaičius Krekenavos sen. | 4 | 4 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576453 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.2 | -0.8 | 0.33 | Negyvenamų pastatų plotas Naujamiesčio sen. | 5515.43 | 5515.43 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576453 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 0 | 0.02 | Negyvenamų pastatų plotas Upytės sen. | 2003.88 | 2076.41 |  |  | Metų eigoje atsirado daugiau nenaudojamo ploto.
|  |  |  | 302576485 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 0 | 0.02 | Negyvenamų pastatų plotas Panevėžio sen. | 307.6 | 307.6 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576485 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.8 | -1.7 | 0.14 | Negyvenamų pastatų plotas Velžio sen. | 16540 | 16540 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576510 | 06.02.01.01. | 5SB | 0.9 | -0.6 | 0.32 | Negyvenamų pastatų plotas Smilgių sen. | 921.57 | 921.57 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576510 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 0.7 | 0.68 | Negyvenamų pastatų skaičius Raguvos sen. | 3 | 3 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576542 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 0 | 0.01 | Negyvenamų pastatų plotas Vadoklių sen. | 1636 | 1636 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576542 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.8 | -1.3 | 0.37 | Negyvenamų pastatų plotas Miežiškių sen. | 1561.87 | 1561.87 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576460 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.6 | -1.6 | 0 | Negyvenamų pastatų skaičius Miežiškių sen. | 6 | 6 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576492 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.5 | -1.1 | 0.4 | Negyvenamų pastatų skaičius Panevėžio sen. | 2 | 2 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576535 | 06.02.01.01. | 5SB | 0.5 | 0.5 | 0.95 | Negyvenamų pastatų skaičius Ramygalos sen. | 13 | 9 |  |  | Buvo likviduotii pastatai
|  |  |  | 302576535 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 0 | 0 | Negyvenamų pastatų skaičius Smilgių sen. | 5 | 5 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576421 | 06.02.01.01. | 5SB | 0.9 | 0.3 | 1.2 | Negyvenamų pastatų plotas Krekenavos sen. | 881 | 881 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576421 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 4.9 | 4.86 | Negyvenamų pastatų plotas Paįstrio sen. | 497.93 | 497.93 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576446 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 0 | 0 | Negyvenamų pastatų plotas Raguvos sen. | 526.33 | 526.23 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576446 | 06.02.01.01. | 5SB | 1 | 11.6 | 12.58 | Negyvenamų pasatų skaičius Paįstrio sen. | 1 | 1 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576396 | 06.02.01.01. | 5SB | 0.6 | -0.5 | 0.05 | Negyvenamų pastatų skaičius Vadoklių sen. | 7 | 7 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576478 | 06.02.01.01. | 5SB | 1.5 | -1.5 | 0 | Negyvenamų pastatų skaičius Karsakiškio sen. | 31 | 31 |  |  | Rodiklis nepakito.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Negyvenamų pastatų skaičius Naujamiesčio sen. | 12 | 12 |  |  | Rodiklis nepakito.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Negyvenamų pastatų skaičius Velžio sen. | 29 | 29 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  | 02 | Iš viso: |  |  |  | 377.6 | -11 | 294.92
02 | 01 | 04 | Turto rinkos vertės nustatymas, teisinė registracija | 188774594 | 04.01.01.02. | 5SB | 45 | -17.9 | 8.55 | Įvykdytų registracijų skaičius skaičius | 10 | 37 |  | Atlikta daugiau registracijų seniūnijose nei planuota
|  |  |  | 188774594 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 1.2 | 0 | 1.19 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576453 | 04.01.01.02. | 5SB | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576460 | 04.01.01.02. | 5SB | 0 | 1 | 1.05 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576492 | 04.01.01.02. | 5SB | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576510 | 04.01.01.02. | 5SB | 0 | 0.6 | 0.61 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576510 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 0 | 0.3 | 0.21 |  | 0 | 0
|  |  |  | 190399151 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 0 | 0.7 | 0.65 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576396 | 04.01.01.02. | 5SB | 0 | 0.3 | 0.23 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576446 | 04.01.01.02. | 5SB | 0 | 0.4 | 0.35 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576478 | 04.01.01.02. | 5SB | 0 | 0.5 | 0.49 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576421 | 04.01.01.02. | 5SB | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576535 | 04.01.01.02. | 5SBLL | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576485 | 04.01.01.02. | 5SB | 0 | 0.6 | 0.31 |  | 0 | 0
|  | 04 | Iš viso: |  |  |  | 46.2 | -13 | 13.67
02 | 01 | 05 | Gyvenamųjų namų priežiūra | 302576396 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 0 | 2.1 | 2.1 | Socialinių būstų skaičius Krekenavos sen. | 44 | 44 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576396 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 1.6 | -0.6 | 0.33 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576396 | 06.01.01.01. | 5SB | 0 | 1.7 | 1.75 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576396 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.4 | 0 | 0.35 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576396 | 06.01.01.01. | 5SB(VP) | 0 | 15.4 | 15.39 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576421 | 06.01.01.01. | 5SB | 0 | 0.5 | 0.53 | Socialinių būstų skaičius Miežiškių sen. | 7 | 7 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576421 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 3.3 | 3 | 4.82 | Socialinių būstų skaičius Naujamiesčio sen. | 71 | 71 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576421 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 3.3 | 0 | 3.28 | Socialinių būstų skaičius Panevėžio sen. | 30 | 29 |  |  | Parduotas būstas
|  |  |  | 302576421 | 06.01.01.01. | 5SB(VP) | 11.2 | 15.4 | 26.16 | Socialinių būstų skaičius Vadoklių sen. | 25 | 24 |  |  | Likviduotas būstas
|  |  |  | 302576421 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 2.5 | 0 | 2.48 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576439 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 0.2 | 0 | 0.08 | Socialinių būstų skaičius Ramygalos sen. | 52 | 50 |  |  | Buvo likviduoti du pastatai.
|  |  |  | 302576439 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.5 | 0 | 0.41 | Socialinių būstų skaičius Karsakiškio sen. | 9 | 9 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576439 | 06.01.01.01. | 5SB | 0 | 1.2 | 1.22 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576439 | 06.01.01.01. | 5SB(VP) | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576453 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 1.3 | 0 | 1.21 | Socialinių būstų skaičius Paįstrio sen. | 26 | 25 |  |  | 1 būstas gyventojų išpirktas rugsėjo mėn.
|  |  |  | 302576453 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.6 | 0 | 0.56 | Socialinių būstų skaičius Upytės sen. | 5 | 13 |  |  | 8 būstai naujo pastato
|  |  |  | 302576453 | 06.01.01.01. | 5SB(VP) | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576453 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 0 | 2.3 | 2.3 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576460 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.6 | 0 | 0.6 | Socialinių būstų skaičius Velžio sen. | 43 | 46 |  |  | Įsigyti 3 soc. būstai
|  |  |  | 302576460 | 06.01.01.01. | 5SB | 0 | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576460 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 1 | 0 | 0.67 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576460 | 06.01.01.01. | 5SB(VP) | 2 | 0.9 | 2.9 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576485 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 0 | 12.5 | 12.14 | Socialinių būstų skaičius Raguvos sen. | 2 | 2 |  |  | Rodiklis nepakito.
|  |  |  | 302576485 | 06.01.01.01. | 5SB(VP) | 10 | 2.2 | 12.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576485 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 1.4 | 0 | 1.35 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576485 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 4 | 0 | 1.94 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 06.01.01.01. | 5SB | 30 | 0 | 16.93 | Socialinių būstų skaičius Smilgių sen. | 28 | 26 |  |  | Du soc.būstai yra neapgyvendinti.
|  |  |  | 188774594 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 1 | 0 | 1.02 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576446 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 3.5 | 0 | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576446 | 06.01.01.01. | 5SB | 0 | 9.8 | 9.83 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576446 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.9 | 0 | 0.87 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576446 | 06.01.01.01. | 5SB(VP) | 8.8 | 0.3 | 9.1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576478 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 0.2 | 0 | 0.11 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576478 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 0 | 2.3 | 2.06 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576478 | 06.01.01.01. | 5SB | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576478 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 1.4 | 0 | 1.4 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576478 | 06.01.01.01. | 5SB(VP) | 16 | 0.8 | 16.73 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576492 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576492 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 0.4 | 0 | 0.34 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576510 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.7 | 0 | 0.69 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576510 | 06.01.01.01. | 5SBLL | 0 | 7.2 | 7.15 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576510 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 1.4 | 0 | 0.31 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576542 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.6 | 0 | 0.56 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576542 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 0.4 | 0 | 0.07 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576535 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3) | 2.9 | -0.9 | 1.65 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576535 | 06.01.01.01. | 5SB(SP3)LL | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576535 | 06.01.01.01. | 5SB(VP) | 7 | -2.7 | 4.27 |  | 0 | 0
|  | 05 | Iš viso: |  |  |  | 124.4 | 76.3 | 178.96
02 | 01 | 07 | Elektros energijos įsigijimas gatvių apšvietimui ir gatvių apšvietimo tinklų priežiūra bei remontas | 188774594 | 06.04.01.01. | 5SB | 210 | -38 | 139.82 | Prižiūrimų gatvių apšvietimo tinklų ilgis | 427.35 | 427.35 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 06.04.01.01. | 5SBLL | 9.9 | 0 | 9.88 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576460 | 06.04.01.01. | 5SB | 0 | 2.5 | 2.5 | Šviestuvų skaičius | 3018 | 3025 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 302576492 | 06.04.01.01. | 5SB | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576542 | 06.04.01.01. | 5SB | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576421 | 06.04.01.01. | 5SB | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576439 | 06.04.01.01. | 5SB | 0 | 2.3 | 2.3 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576453 | 06.04.01.01. | 5SB | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576510 | 06.04.01.01. | 5SB | 0 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576510 | 06.04.01.01. | 5SBLL | 3.6 | -3.1 | 0.48 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576485 | 06.04.01.01. | 5SB | 0 | 4.5 | 4.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576485 | 06.04.01.01. | 5SBLL | 0 | 2.5 | 2.43 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576535 | 06.04.01.01. | 5SB | 0 | 3.3 | 3.29 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576396 | 06.04.01.01. | 5SB | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576446 | 06.04.01.01. | 5SB | 0 | 8 | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576478 | 06.04.01.01. | 5SB | 0 | 2.1 | 2.1 |  | 0 | 0
|  | 07 | Iš viso: |  |  |  | 223.5 | -0.6 | 190.6
02 | 01 | 09 | Kapinių priežiūros darbuotojų išlaikymas | 188774594 | 05.01.01.01. | 5SB | 83.2 | 4 | 85.98 | Pareigybių skaičius kapinių priežiūrai | 12 | 12 | Rodiklis nesikeitė.
|  | 09 | Iš viso: |  |  |  | 83.2 | 4 | 85.98
02 | 01 | 10 | Daugiatikslių plėtros projektų parengimas | 188774594 | 04.07.04.01. | 5SB | 20 | -7.2 | 2.41 | Parengta projektų | 1 | 1 | Rodiklis atitinka planuotąjį
|  | 10 | Iš viso: |  |  |  | 20 | -7.2 | 2.41
02 | 01 | 11 | Kelių transporto kontrolė | 188774594 | 04.05.01.02. | 5SB | 6 | 0 | 3.35 | Įgyvendinta kontrolės priemonių | 1 | 1 | Rodiklis atitinka planuotąjį
|  | 11 | Iš viso: |  |  |  | 6 | 0 | 3.35
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 982.6 | 78.7 | 898.98
02 | 02 | Gerinti geriamojo vandens kokybę ir nuotekų tvarkymą
02 | 02 | 11 | Geriamojo vandens nugeležinimo stočių statyba Barklainių I, Karsakiškio, Burvelių ir Pragarėlės kaimuose, Panevėžio rajone | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SB | 72.2 | -38 | 34.07 | Įgyvendintas projektas | 60 | 100 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 06.03.01.01. | 4LRVB | 0 | 14.6 | 10.81 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 06.03.01.01. | 3ES | 0 | 82.6 | 40.83 |  | 0 | 0
|  | 11 | Iš viso: |  |  |  | 72.2 | 59.2 | 85.71
02 | 02 | 12 | Geriamojo vandens tiekimo sistemos Sujetų k., Panevėžio r., statyba | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SB | 64 | -20 | 44 | Įgyvendintas projektas | 60 | 100 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 06.03.01.01. | 3ES | 0 | 52.6 | 52.49 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 06.03.01.01. | 4LRVB | 0 | 9.3 | 9.26 |  | 0 | 0
|  | 12 | Iš viso: |  |  |  | 64 | 41.9 | 105.75
02 | 02 | 13 | Geriamojo vandens tiekimo sistemos Vaišvilčių k. I, Panevėžio r., statyba | 188774594 | 06.03.01.01. | 5SB | 62.7 | 8.8 | 71.5 | Įgyvendintas projektas | 60 | 100 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 06.03.01.01. | 4LRVB | 0 | 14.2 | 14.14 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 06.03.01.01. | 3ES | 0 | 80.2 | 80.12 |  | 0 | 0
|  | 13 | Iš viso: |  |  |  | 62.7 | 103.2 | 165.76
02 | 02 | 14 | Panevėžio r. ir Molodečno r. valdžios institucijų bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi sprendžiant vandens išteklių valdymo problemas ir kovojant su vandens tarša... | 188774594 | 05.03.01.01. | 5SB | 26 | 0 | 24.1 | Įgyvendintas projektas | 0 | 0 | Neskirtas projektui finansavimas
|  | 14 | Iš viso: |  |  |  | 26 | 0 | 24.1
02 | 02 | 15 | Lietaus nuotekų tinklų valymas ir remontas | 188774594 | 05.02.01.01. | 5SB | 32 | 15.7 | 46.31 | Seniūnijų, kuriose vykdyti remonto darbai skaičius | 4 | 4 |  | Lietaus nuotekų tinklų valymo ir remonto darbai vykdyti Ramygalos, Paįstrio, Vadoklių, Velžio sen.
|  |  |  | 302576485 | 05.02.01.01. | 5SB | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576510 | 05.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576510 | 05.02.01.01. | 5SB | 0 | 6.3 | 6.22 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576396 | 05.02.01.01. | 5SBLL | 0 | 1 | 0.61 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576421 | 05.02.01.01. | 5SBLL | 7.5 | 0 | 7.45 |  | 0 | 0
|  | 15 | Iš viso: |  |  |  | 39.5 | 28 | 65.59
02 | 02 | 16 | Buitinių nuotekų tinklų Raguvos mstl. plėtra | 302576478 | 06.02.01.01. | 5SBLL | 10 | 0 | 9.97 | Parengtas techninis projektas | 1 | 1 |  | Parengtas techninis projektas Dariaus ir Girėno, Taurynės, Beržų ir Liepų g.
|  | 16 | Iš viso: |  |  |  | 10 | 0 | 9.97
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 274.4 | 232.3 | 456.88
02 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 1257 | 311 | 1355.86
03 | Organizuoti paveldo objektų priežiūrą bei jų pritaikymą turizmui
03 | 01 | Atlikti paveldo objektų priežiūros darbus
03 | 01 | 03 | Paveldo objektų priežiūra ir restauracija | 302576535 | 08.02.01.07. | 5SBLL | 12.5 | 5 | 17.5 | Prižiūrimų paveldo objektų skaičius | 238 | 238 |  |  | Rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 08.02.01.07. | 5SB | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0
|  |  |  | 188774594 | 08.02.01.07. | 5SBLL | 1.1 | 0 | 0.13 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576439 | 08.02.01.07. | 5SBLL | 1.6 | -1.6 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 302576510 | 08.02.01.07. | 5SBLL | 12 | -9.6 | 2.43 |  | 0 | 0
|  | 03 | Iš viso: |  |  |  | 46.2 | -6.2 | 39.06
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 46.2 | -6.2 | 39.06
03 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 46.2 | -6.2 | 39.06
04 | Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
04 | 01 | Įgyvendinti plėtros projektus
04 | 01 | 07 | Geležinkelio „Rail Baltica“ plėtra Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono teritorijoje |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | 5 | 5 | Projekto įgyvendinimas tęsiamas valstybiniu mastu iki 2025 m.
|  | 07 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
04 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  | 1546 | 2376.4 | 3648.48
|  | Iš viso programai: |  |  |  |  | 1546 | 2376.4 | 3648.48

## Sheet2
Finansavimo šaltiniai | 2018 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje | 2018 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje | Panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | 1546 | 1816.6 | 3170.33
Valstybės lėšos Kelių direkcija 4LAKD | 0 | 1837.1 | 1824.55
Valstybės biudžeto lėšos 4LRVB | 0 | 46.5 | 34.21
Dotacijos iš VIPA ES projektams finansuoti 4VB(VIPA) | 208.6 | -170.3 | 38.26
Savivaldybės biudžeto lėšos 5SB | 881.8 | -29.7 | 701.58
Spec.progr.lėšos (pajamos už turto nuomą) 5SB(SP3) | 20.2 | 1.5 | 14.53
Spec.progr.lėšos (pajamos už turto nuomą) Lėšų likutis 5SB(SP3)LL | 10.7 | 0 | 10.27
Lėšos piniginei socialinei paramai 5SB(VP) | 60 | 33.3 | 92.75
Savivaldybės biudžeto lėšos Lėšų likutis 5SBLL | 364.7 | 98.2 | 454.18
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | 0 | 559.8 | 478.09
Europos Sąjungos paramos lėšos (ne IŽDO lėšos) 3ES | 0 | 559.8 | 470.48
Kiti finansavimo šaltiniai 6KT | 0 | 0 | 7.61
IŠ VISO: | 1546 | 2376.4 | 3648.42