## Sheet1
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2018-01-01 - 2018-12-31 07 Aplinkos apsaugos programa
Tūkst. EUR
[7 empty] | 2018 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje | 2018 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį iš viso (kasinės išlaidos) | Vertinimo rodikliai
Programos tiklso kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltinis | Iš viso | Iš viso | Iš viso | Pavadinimai | Planuota reikšmė | Faktinis įvykdymas | Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos/ viršytos | Pastabos
Gerinti gyvenimo kokybę rajone kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką
01 | Mažinti aplinkos taršą, siekiant sukurti švarią ir saugią aplinką rajone
01 | 01 | Modernizuoti nuotekų perpumpavimo siurblines, surinkimo, valymo bei atliekų šalinimo sistemas.
01 | 01 | 03 | Komunalinių atliekų surinkimo sistemos integravimas į regioninę sistemą bei atliekų rūšiavimo skatinimas | 188774594 | 05.01.01.01. | 5SB | 690 | 0 | 685.31 | Įgyvendintas projektas | 50 | 85 |  | Gyventojams išdalyti individualaus žaliųjų atliekų kompostavimo konteineriai. Įrengtos 58 atliekų surinkimo aikštelės
|  |  |  | 188774594 | 05.01.01.01. | 5SBLL | 0.3 | 0 | 0.27 |  | 0 | 0
|  | 03 | Iš viso: |  |  |  | 690.3 | 0 | 685.58
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 690.3 | 0 | 685.58
01 | 03 | Gerinti vandens telkinių būklę bei tvarkyti juos supančią aplinką
01 | 03 | 04 | Vandens transporto nuleidimo vietos Juodžio ežere, Panevėžio rajone, įrengimas | 188774594 | 04.05.02.01. | 4LRVB | 0 | 11.1 | 9.45 | Įgyvendintas projektas | 100 | 100 | Įrengta valčių nuleidimo vieta Juodžio ežere
|  |  |  | 188774594 | 04.05.02.01. | 5SB | 4.8 | 0 | 4.05 |  | 0 | 0
|  | 04 | Iš viso: |  |  |  | 4.8 | 11.1 | 13.5
01 | 03 | 05 | Vandens transporto nuleidimo vietos Liberiškio tvenkinyje, Panevėžio rajone, įrengimas | 188774594 | 04.05.02.01. | 5SB | 4.2 | 0 | 3.6 | Įgyvendintas projektas | 100 | 100 | Įrengta valčių nuleidimo vieta Liberiškio tvenkinyje
|  |  |  | 188774594 | 04.05.02.01. | 4LRVB | 0 | 9.9 | 8.4 |  | 0 | 0
|  | 05 | Iš viso: |  |  |  | 4.2 | 9.9 | 12
01 | 03 | 06 | Potvynių rizikos valdymas Panevėžio rajone |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | 5 | 10 | Parinktas rangovas, vykdomi projektavimo darbai
|  | 06 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 9 | 21 | 25.5
01 | 04 | Pašalinti aplinkos taršos šaltinius
01 | 04 | 01 | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, atliekų tvarkymo infrastruktūros, plėtros, atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma priemonių, aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas | 188774594 | 05.01.01.02. | 5SB | 7.5 | 0 | 7.05 | Organizuota renginių | 1 | 1 | Organizuota aplinkos tvarkymo akcija „DAROM 2018“
|  |  |  | 188774594 | 05.01.01.02. | 5SBLL | 0.3 | 0 | 0.28 | Prenumeruota leidinių | 58 | 58 | Panevėžio rajono švietimo įstaigoms 2019 m. užsakytos 58 metinės „Lututės“, „Miškų“ ir „National Geografic“ Lietuva“ metinės prenumeratos
|  |  |  | 188774594 | 05.03.01.01. | 4LRVB | 0 | 0 | -6.61 | Prižiūrima gamtos paminklų | 1 | 1 | Sutvarkyta ir atnaujinta Pažibų kaimo liepų alėja – valstybės saugomas gamtos paminklas
|  |  |  | 188774594 | 05.03.01.01. | 4LRVB(T) | 0 | 6.6 | 6.61 | Rekonstruota, įsigyta nuotekų, vandentiekio tinklų bei įrenginių | 1 | 1 | Atliktas Berniūnų nuotekų siurblinės kapitalinis remontas
|  |  |  | 188774594 | 05.03.01.01. | 5SB(AA) | 73.6 | 0 | 69.84 | Suremontuota hidrotechninių statinių | 1 | 2 | Atlikti Jotainių ir Linkaučių tvenkinių remonto darbai
|  |  |  | 188774594 | 05.03.01.01. | 5SB(AA)LL | 46.2 | 0 | 45.16 | Įrengta vandentiekio ir nuotekų tinklų | 0 | 0 |  |  | 2018 metais vandens tiekimo ir nuotekų surinkomo tinklų įrengimas nebuvo planuotas
|  |  |  | 188774594 | 05.03.01.01. | 4VB(R) | 0 | 19.6 | 19.54 | Surinkta antrinių žaliavų | 160 | 179 | Surinkta popieriaus, plastiko ir stiklo antrinių žaliavų, tonomis
|  |  |  | 188774594 | 05.03.01.01. | 5SB | 66.2 | 0 | 46.79 | Surinkta bešeimininkių padangų | 30 | 24.44 |  | Didesni padangų kiekiai pristatomi į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles, todėl mažiau jų paliekama tam nepritaikytose vietose
|  |  |  | 188774594 | 05.03.01.01. | 5SBLL | 3 | 0 | 3.04 | Sutvarkyta užterštų teritorijų | 6 | 8 | Išvalytos ir sutvarkytos 8 bešeimininkėmis atliekomis užterštos teritorijos
|  |  |  | 190388660 | 05.03.01.01. | 5SB(PR) | 0 | 0 | 0.32 | Prižiūrima vandens telkinių | 0 | 0 | Vandens telkių valymo projektų priežūros ir monitoringo laikotarpis baigtas, todėl vandens tellkinų priežiūra nebuvo planuota
|  |  |  | 190388660 | 09.01.01.01. | 5SB(PR) | 0 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0
|  |  |  | 190398430 | 05.03.01.01. | 5SB(PR) | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0
|  | 01 | Iš viso: |  |  |  | 196.8 | 26.2 | 192.7
01 | 04 | 05 | Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Trakiškio k., sutvarkymas | 188774594 | 05.03.01.01. | 5SBLL | 3 | 0 | 3.03 | Įgyvendintas projektas | 100 | 100 | 2018 metais buvo išvalyta ir rekultivuota buvusios asfaltbetonio bazės teriitorija Trakiškio kaime, Miežiškių seniūnijoje
|  |  |  | 188774594 | 05.03.01.01. | 3ES | 83.6 | -0.2 | 83.27 |  | 0 | 0
|  | 05 | Iš viso: |  |  |  | 86.6 | -0.2 | 86.3
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 283.4 | 26 | 279
01 | 05 | Tvarkyti ir gausinti žaliuosius plotus
01 | 05 | 01 | Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos miškui prevencijos priemonės, kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymą | 188774594 | 05.03.01.01. | 5SB(AA) | 36 | 0 | 22.84 | Atlyginta žala | 2 | 2.47 | 2 470 Eur buuvo išmokėta ūkininkams, patyrusiems nuostolių, vilkams sudraskius jų laikomas avis
|  |  |  | 188774594 | 05.03.01.01. | 5SB(AA)LL | 12.2 | 0 | 12.2 | Suteikta paramos | 48.5 | 32.57 | 32,57 tūkst. Eur kompensuota fiziniams ir juridinams asmenims, įgyvendinus prevencines priemones, padedančias išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
|  | 01 | Iš viso: |  |  |  | 48.2 | 0 | 35.04
01 | 05 | 05 | Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio rajone I etapas | 188774594 | 05.04.01.01. | 3ES | 267.7 | -86.2 | 183.62 | Įgyvendintas projektas | 85 | 85 | Planuotas rodiklis pasiektas
|  |  |  | 188774594 | 05.04.01.01. | 5SBLL | 29.7 | -14.7 | 15 |  | 0 | 0
|  | 05 | Iš viso: |  |  |  | 297.4 | -100.9 | 198.62
01 | 05 | 06 | Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio rajone II etapas | 188774594 | 05.04.01.01. | 5SB | 4 | 0 | 0 | Įgyvendintas projektas | 10 | 10 | Planuotas rodiklis pasiektas
|  | 06 | Iš viso: |  |  |  | 4 | 0 | 0
|  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 349.6 | -100.9 | 233.66
01 |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  | 1332.3 | -53.9 | 1223.74
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  | 1332.3 | -53.9 | 1223.74
|  | Iš viso programai: |  |  |  |  | 1332.3 | -53.9 | 1223.74

## Sheet2
Finansavimo šaltiniai | 2018 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje | 2018 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje | Panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | 981 | 32.5 | 956.85
Valstybės biudžeto lėšos 4LRVB | 0 | 21 | 11.25
Tikslinės valstybės biudžeto lėšos pagal kt. teisės aktus 4LRVB(T) | 0 | 6.6 | 6.61
Vyriausybės rezervo lėšos 4VB(R) | 0 | 19.6 | 19.54
Savivaldybės biudžeto lėšos 5SB | 776.7 | 0 | 746.8
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos 5SB(AA) | 109.6 | 0 | 92.68
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos. Lėšų likutis 5SB(AA)LL | 58.4 | 0 | 57.36
Savivaldybės biudžeto lėšos, gautos iš administracijos projektų vykdymui 5SB(PR) | 0 | 0 | 1
Savivaldybės biudžeto lėšos Lėšų likutis 5SBLL | 36.3 | -14.7 | 21.61
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | 351.3 | -86.4 | 266.88
Europos Sąjungos paramos lėšos (ne IŽDO lėšos) 3ES | 351.3 | -86.4 | 266.88
IŠ VISO: | 1332.3 | -53.9 | 1223.73