DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 
2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2020 m. vasario 27 d. Nr. T-32

Panevėžys

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų, patvirtintų Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-156 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“, 
20.7 papunkčiu, atsižvelgdama į Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2019 m. gruodžio 
4 d. posėdžio protokolą Nr. T4-31, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos planą (pridedama).

Savivaldybės meras 									Povilas Žagunis

|  | PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-32 |
| --- | --- |

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. Nr. | Vykdomos programos, projektai, priemonės | Vykdytojai | Vykdymo laikotarpis |  | Vertinimo kriterijai |  | Laukiami rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Priemonės, skirtos mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 297 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 4 124; Planuojama parengti 85 straipsnius |
| 1.1.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 27 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 341; Planuojama parengti 11 straipsnių |
| 1.1.2.* | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 49 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 692; Planuojama parengti 15 straipsnių |
| 1.1.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 44 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 709; Planuojama parengti 11 straipsnių |
| 1.1.4.* | Psichikos sveikata (smurto, patyčių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 26 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 332; Planuojama parengti 7 straipsnius |
| 1.1.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 16 užsiėmimų; Laukiamas dalyvių skaičius – 203; Parengti 4 straipsnius |
| 1.1.6.* | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 49 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 702; Parengti 13 straipsnių |
| 1.1.7. | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 54 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 695; Planuojama parengti 16 straipsnių |
| 1.1.7.1. | Mokinių burnos higienos užsiėmimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 39 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 523; Planuojama parengti 12 straipsnių |
| 1.1.7.2. | Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) burnos higienos užsiėmimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 15 užsiėmimų; Laukiamas dalyvių skaičius – 172; Planuojama parengti 4 straipsnius |
| 1.1.8. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 29 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 360; Planuojama parengti 6 straipsnius |
| 1.1.9. | Kitos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 3 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 90; Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 1.1.10. | Naujai įsijungusios į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius |  | Mokyklų skaičius – 1 |
| 1.1.11. | Mokyklos, įgyvendinusios rekomendacijas / priemones dėl švediško stalo principo diegimo, mažinant maisto švaistymą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Įgyvendinusių rekomendacijas mokyklų skaičius |  | Mokyklų skaičius – 4 |
| 1.2. | Priemonės, skirtos mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 637 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 10 080; Planuojama parengti 209 straipsnius |
| 1.2.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 72 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 1 312; Planuojama parengti 19 straipsnių |
| 1.2.2.* | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 68 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 1 063; Planuojama parengti 23 straipsnius |
| 1.2.2.1.* | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 53 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 851; Planuojama parengti 21 straipsnį |
| 1.2.2.2.* | Organizuoti sveikos mitybos ir sveiko maisto gaminimo užsiėmimus mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 15 užsiėmimų; Laukiamas dalyvių skaičius – 212; Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 1.2.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 114 užsiėmimų; Laukiamas dalyvių skaičius – 2 167; Parengti 22 straipsnius |
| 1.2.4.* | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 49 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 713; Planuojama parengti 22 straipsnius |
| 1.2.4.1.* | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 49 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 713; Planuojama parengti 22 straipsnius |
| 1.2.4.2.* | Ankstyvosios intervencijos programos vykdymas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas |  | I–IV ketv. | Suformuotų grupių skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suformuoti 1 grupę; Laukiamas dalyvių skaičius – 7; Planuojama parengti 3 straipsnius |
| 1.2.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 22 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 374; Planuojama parengti 10 straipsnių |
| 1.2.6. | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 42 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 744; Planuojama parengti 16 straipsnių |
| 1.2.7. | Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 44 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 635; Planuojama parengti 13 straipsnių |
| 1.2.8.* | Tuberkuliozės profilaktika | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 13 užsiėmimų; Laukiamas dalyvių skaičius – 190; Planuojama parengti 4 straipsnius |
| 1.2.9.* | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 87 užsiėmimų; Laukiamas dalyvių skaičius – 1 118; Planuojama parengti 25 straipsnius |
| 1.2.9.1.* | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 54 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 714; Planuojama parengti 17 straipsnių |
| 1.2.9.2.* | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 33 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 404; Planuojama parengti 8 straipsnius |
| 1.2.10. | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 58 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 784; Planuojama parengti 18 straipsnių |
| 1.2.10.1. | Mokinių burnos higienos užsiėmimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 41 užsiėmimą; Laukiamas dalyvių skaičius – 580; Planuojama parengti 16 straipsnių |
| 1.2.10.2. | Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) burnos higienos užsiėmimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 17 užsiėmimų; Laukiamas dalyvių skaičius – 204; Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 1.2.11. | Kraujotakos sistemos ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 4 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 56; Planuojama parengti 15 straipsnių |
| 1.2.12. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 51 užsiėmimą; Laukiamas dalyvių skaičius – 726; Planuojama parengti 22 straipsnius |
| 1.2.13. | Onkologinių ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 4 užsiėmimų; Laukiamas dalyvių skaičius – 50 |
| 1.2.14. | Kitos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius |  | Planuojama suorganizuoti 9 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 155; Planuojama parengti 3 straipsnius |
| 1.2.15. | Naujai įsijungusios į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius |  | Mokyklų skaičius – 2 |
| 1.2.16. | Naujai įsijungusios į tinklą „Aktyvi mokykla“ mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius |  | Mokyklų skaičius – 2 |
| 1.2.17. | Mokyklos, įgyvendinusios rekomendacijas / priemones dėl švediško stalo principo diegimo, mažinant maisto švaistymą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Mokyklų skaičius |  | Mokyklų skaičius – 7 |
| 3. | Suteiktos individualios konsultavimo paslaugos mokyklos bendruomenei | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius |  | Planuojama suteikti 1 580 konsultavimo paslaugų |
| 3.1. | Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius |  | Planuojama suteikti 355 konsultavimo paslaugas |
| 3.1.1. | Mokiniams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius |  | Planuojama suteikti 73 konsultavimo paslaugas |
| 3.1.2. | Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius |  | Planuojama suteikti 103 konsultavimo paslaugas |
| 3.1.3. | Mokyklų darbuotojams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius |  | Planuojama suteikti 179 konsultavimo paslaugas |
| 3.2. | Mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius |  | Planuojama suteikti 1 225 konsultavimo paslaugas |
| 3.2.1. | Mokiniams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius |  | Planuojama suteikti 633 konsultavimo paslaugas |
| 3.2.2. | Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius |  | Planuojama suteikti 234 konsultavimo paslaugas |
| 3.2.3. | Mokyklų darbuotojams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius |  | Planuojama suteikti 358 konsultavimo paslaugas |
| 4. | Mokinių sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Laiku ir tinkamai užpildytų pažymėjimų skaičius |  | Planuojama įvertinti 98 proc. pateiktų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų |
| 4.1. | Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Laiku ir tinkamai užpildytų pažymėjimų skaičius |  | Planuojama įvertinti 98 proc. pateiktų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų |
| 4.2. | Mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Laiku ir tinkamai užpildytų pažymėjimų skaičius |  | Planuojama įvertinti 98 proc. pateiktų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų |
| 5. | Pirmos pagalbos ar gydytojo rekomendacijų įgyvendinimas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius; Įgyvendintų gydytojo rekomendacijų skaičius |  | Planuojama suteikti 538 pirmos pagalbos paslaugas; Planuojama įgyvendinti 262 gydytojo rekomendacijas |
| 5.1. | Mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius; Įgyvendintų gydytojo rekomendacijų skaičius |  | Planuojama suteikti 39 pirmos pagalbos paslaugas; Planuojama įgyvendinti 55 gydytojo rekomendacijas |
| 5.2. | Mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius; Įgyvendintų gydytojo rekomendacijų skaičius |  | Planuojama suteikti 499 pirmos pagalbos paslaugas; Planuojama įgyvendinti 207 gydytojo rekomendacijas |
| 6. | Mokinių patikros dėl asmens higienos ir pedikuliozės | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius |  | Planuojamos 9 942 patikros dėl asmens higienos ir pedikuliozės |
| 6.1. | Mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius |  | Planuojama 2 191 patikra dėl asmens higienos ir pedikuliozės |
| 6.2. | Mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius |  | Planuojama 7 751 patikra dėl asmens higienos ir pedikuliozės |
| 7. | Visuomenės sveikatos stiprinimas |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 14 užsiėmimų; Laukiamas dalyvių skaičius – 1 206; Planuojama parengti 15 straipsnių |
| 7.1.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 8 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 160; Planuojama parengti 11 straipsnių |
| 7.1.2. | Konkursas „Sveikatą stiprinanti bendruomenė“ | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I ketv. |  | Bendruomenių skaičius, straipsnių skaičius | 3 bendruomenės; Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.1.3. | Konkursas „Sveikatos ambasadorius“ | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai I-IV ketv. Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius |  | II ketv. |  | Dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Laukiamas dalyvių skaičius – 3; Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.1.4. | Projekto „Saugokime vyrus“ vykdymas Panevėžio rajone | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Dalyvių skaičius, Straipsnių skaičius | Laukiamas dalyvių skaičius – 500; Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 7.1.5. | Projekto „Nedelsk“ vykdymas Panevėžio rajone | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Dalyvių skaičius, Straipsnių skaičius | Laukiamas dalyvių skaičius – 500 ; Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 7.1.6. | Sveikatos mokykla | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai I-IV ketv. Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius |  | II–IV ketv.. |  | Mokyklų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 mokyklas; Laukiamas dalyvių skaičius – 40; Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.2.* | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, gyventojų sveikos mitybos žinių gerėjimas proc. | Planuojama suorganizuoti 14 užsiėmimų; Laukiamas dalyvių skaičius – 210; Planuojama parengti 2 straipsnius; Planuojamas gyventojų žinių gerėjimas 25 proc. |
| 7.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, gyventojų fizinio aktyvumo žinių gerėjimas proc. | Planuojama suorganizuoti 60 užsiėmimų; Laukiamas dalyvių skaičius – 480; Planuojamas gyventojų žinių gerėjimas 25 proc. |
| 7.4.* | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 3 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 45; Planuojama parengti 8 straipsnius |
| 7.4.1.* | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 3 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 45; Planuojama parengti 3 straipsnius |
| 7.4.2.* | Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėje organizavimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Suteiktų priklausomybės konsultanto paslaugų skaičius ir asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suteikti 300 konsultavimo paslaugų; Planuojamas paslaugą gavusių asmenų skaičius – 100; Planuojama parengti 3 straipsnius |
| 7.4.3.* | Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Įmonių skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojamas psichikos sveikatos kompetencijų didinimas 1 įmonėje; Dalyvavusių mokymuose darbuotojų skaičius – 10; Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.4.4.* | Mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Mokyklų, kuriose įgyvendinta priemonė skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius, straipsnių skaičius | 4 mokyklos; Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius – 48; Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 30; Planuojama parengti 3 straipsnius; |
| 7.6. | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, | Planuojama suorganizuoti 3 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 45; Planuojama parengti 3 straipsnius |
| 7.7. | Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | III–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.8.* | Tuberkuliozės profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.9.* | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 9 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 145; Planuojama parengti 3 straipsnius |
| 7.9.1.* | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 3 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 45; Planuojama parengti 1 straipsnį; |
| 7.9.2.* | Žarnyno ligų profilaktika ir prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 4 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 60; Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 7.9.3.* | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, asmenų, dalyvavusių grupiniuose užsiėmimuose, žinių gerėjimas proc. | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 40; Planuojama parengti 2 straipsnius; Planuojamas gyventojų žinių gerėjimas 25 proc. |
| 7.10. | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimai; Laukiamas dalyvių skaičius – 30; Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.11. | Kraujotakos sistemos ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 30; Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 7.12. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 7 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 105; Planuojama parengti 2 straipsnius |
| 7.12.1. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 30; |
| 7.12.2. | Nelaimingų atsitikimų darbo vietose prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 30; Planuojama parengti 1 straipsnį; |
| 7.12.3. | Nelaimingų atsitikimų kelyje prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 3 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 45; Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.13. | Onkologinių ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; Laukiamas dalyvių skaičius – 25; Planuojama parengti 1 straipsnį |
| 7.14. | Kitos | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Straipsnių skaičius, Lankstinukų skaičius | Planuojama parengti 42 straipsnius; Planuojama išleisti 2 lankstinukus (1 000 vnt.) |
| 7.15. | Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai |  | I–IV ketv. |  | Asmenų, šeimos gydytojų nukreiptų dalyvauti sveikatos stiprinimo programoje, skaičius, asmenų, savanoriškai dalyvavusių be gydytojo siuntimo sveikatos stiprinimo programoje, skaičius, asmenų, baigusių sveikatos stiprinimo programą, skaičius, straipsnių skaičius | Nukreiptų asmenų skaičius – 120; Planuojamas savanoriškai dalyvavusių asmenų skaičius – 24; Planuojamas programą baigusių asmenų skaičius – 27; Planuojama parengti 7 straipsnius |
| 8. | Visuomenės sveikatos stebėsena |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387) rinkimas, vertinimas ir pokyčių analizavimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas |  | I–IV ketv. |  | Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo duomenų dalis | 98 proc. duomenų |
| 8.2. | Tyrimo „Vaikų gyvensena“ vykdymas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas |  | I–II ketv. |  | Tyrimų skaičius | 1 tyrimas |
| 8.3. | Mokinių apsilankymų pas visuomenės sveikatos priežiūros specialistą statistika 2020 m. | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas |  | III ketv. |  | Pateikta ataskaita | 1 ataskaita |
| 8.4. | Informaciniai pranešimai Panevėžio rajono spaudoje bei biuro internetinėje svetainėje apie rajono gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas |  | II–IV ketv. |  | Publikuotų pranešimų skaičius | 3 pranešimai |
| 8.5. | Kuprinių svėrimo akcijos 2020 m. duomenų apibendrinimas ir analizė | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas |  | III ketv. |  | Akcijoje dalyvavusių mokinių skaičius, tyrimo rezultatai | 200 mokinių; 1 duomenų analizę |
| 8.6. | Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos parengimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas |  | IV ketv. |  | Parengta metinė ataskaita | 1 ataskaita |

___________________________________________

* Prioritetines visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės