PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-35

PANEVĖŽIO R. ŽIBARTONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR PANEVĖŽIO R. KREKENAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ REORGANIZAVIMO

SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio r. Žibartonių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant prie Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“, sąlygų aprašas (toliau – aprašas) nustato biudžetinės įstaigos, kurios steigėja ir savininkė yra Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio r. Žibartonių pagrindinės mokyklos reorganizavimą, prijungiant prie Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“, po reorganizavimo veiksianti įstaiga – Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“, turinti teritorinį struktūrinį padalinį – Žibartonių skyrių, vykdantį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
2.95 straipsnio 2 dalimi, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu
Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 21 punktu.

II SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo:

3.1. įstaigos pavadinimas – Panevėžio r. Žibartonių pagrindinė mokykla;

3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3. įstaigos buveinė – LT-38323 Panevėžio r. sav., Žibartonių k., Žibartonių g. 76;

3.4. įstaigos kodas – 190401830;

3.5. registras – Juridinių asmenų registras.

4. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

4.1. pavadinimas – Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“;

4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.3. įstaigos buveinė – LT-38308 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen.,
Krekenavos mstl., Maironio g. 5;

4.4. įstaigos kodas – 190389043;

4.5. registras – Juridinių asmenų registras.

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PAGRINDIMAS IR PO REORGANIZAVIMO

VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

5. Panevėžio r. Žibartonių pagrindinė mokykla reorganizuojama prijungimo būdu, ją prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens – Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“.

6. Panevėžio r. Žibartonių pagrindinė mokykla 2020 m. rugpjūčio 31 d. baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo ir tampa Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ teritoriniu struktūriniu padaliniu – Žibartonių skyriumi, vykdančiu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

7. Reorganizavimo tikslai – optimizuoti valdymą, racionalizuoti lėšų paskirstymą, užtikrinti kokybišką mokyklai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant ugdymo kokybės bei efektyvesnio išteklių naudojimo.

8. Reorganizavimas vykdomas atsižvelgiant į Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-270 „Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Žibartonių pagrindinę mokyklą“.

9. Po reorganizacijos veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendins Panevėžio rajono savivaldybės taryba.

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS

10. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Panevėžio r. Žibartonių pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos pereis po reorganizavimo tęsiančiam veiklą Panevėžio r. Krekenavos lopšeliui-darželiui „Sigutė“ nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

11. Panevėžio r. Žibartonių pagrindinė mokykla po reorganizavimo kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 31 d.

12. Panevėžio r. Žibartonių pagrindinės mokyklos direktorius atlieka šiuos darbus:

12.1. vieną kartą viešai paskelbia apie reorganizavimo sąlygų parengimą savo įstaigos interneto svetainėje ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 1 d.;

12.2. pateikia Juridinių asmenų registrui aprašą ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų parengimą dieną;

12.3. iki 2020 m. vasario 1 d. raštu praneša visiems biudžetinės įstaigos kreditoriams apie aprašo parengimą;

12.4. iki 2020 m. vasario 10 d. organizuoja įstaigoje darbuotojų susirinkimą ir informuoja darbuotojus apie įstaigos reorganizavimą;

12.5. iki 2020 sausio 18 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio
5 dalies nustatyta tvarka praneša mokiniams, mokinių ir ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie numatomą reorganizavimą;

12.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įspėja Panevėžio r. Žibartonių pagrindinėje mokykloje dirbančius darbuotojus dėl darbo sutarties nutraukimo, atlieka visus su darbo santykiais susijusius juridinius veiksmus;

12.7. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. nekilnojamąjį turtą turi grąžinti savivaldybei, atlikti įstaigos turto inventorizaciją bei perduoti materialųjį ir nematerialųjį turtą, nebaigtus spręsti reikalus pagal perdavimo ir priėmimo aktus Panevėžio r. Krekenavos lopšeliui-darželiui „Sigutė“, o dokumentus – Panevėžio rajono savivaldybės archyvui;

12.8. atlieka kitas, teisės aktuose numatytas, procedūras.

13. Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktorius atlieka šiuos darbus:

13.1. aprašą vieną kartą viešai paskelbia Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ interneto svetainėje iki 2020 m. vasario 1 d.;

13.2. parengia naujos redakcijos Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ nuostatų projektą iki 2020 m. vasario 15 d. ir teikia Panevėžio rajono savivaldybės tarybai tvirtinti.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Reorganizavimo laikotarpiu Panevėžio r. Žibartonių pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ vadovai:

14.1. užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą;

14.2. įpareigojami užtikrinti minimalias reorganizavimo sąnaudas, vykdomų uždavinių ir funkcijų tęstinumą, sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigų veiklai užtikrinti iki reorganizavimo pabaigos.

15. Reorganizavimo pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

______________________________________