DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 
2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2022 m. vasario 22 d. Nr. T-29

Panevėžys

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų, patvirtintų Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-156 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“, 20.7 papunkčiu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo priežiūros komisijos 2021 m. lapkričio 19 d. protokolą Nr. LP-279, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos planą (pridedama).

Savivaldybės meras 									Povilas Žagunis

|  | PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-29 |
| --- | --- |

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. Nr. | Vykdomos programos, projektai, priemonės | Vykdytojai | Vykdymo laikotarpis | Vertinimo kriterijai | Laukiami rezultatai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Priemonės, skirtos mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 221 užsiėmimą; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 2 601; planuojama parengti 70 straipsnių. |  |
| 1.1.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 19 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 225; planuojama parengti 5 straipsnius. |  |
| 1.1.2.* | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 39 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 438; planuojama parengti 15 straipsnių. |  |
| 1.1.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 24 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 336; planuojama parengti 7 straipsnius. |  |
| 1.1.4. | Psichikos sveikata (smurto, patyčių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 17 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 186; planuojama parengti 3 straipsnius. |  |
| 1.1.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 14 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 154; planuojama parengti 6 straipsnius. |  |
| 1.1.6. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 38 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 432; planuojama parengti 11 straipsnių. |  |
| 1.1.7.* | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 39 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 441; planuojama parengti 14 straipsnių. |  |
| 1.1.8.* | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 29 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 349; planuojama parengti 8 straipsnius. |  |
| 1.1.9. | Kitos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 40; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 1.1.10.* | Naujai įsijungusios į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius ARBA * Mokykla jau įsijungusi į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius – 2; * Mokyklos jau įsijungusios į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą: Paliūniškio pagrindinė mokykla, Pažagienių mokykla darželis, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla. |  |
| 1.1.11.* | Naujai įsijungusios į tinklą „Aktyvi mokykla“ mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius ARBA *Mokykla jau įsijungusi į aktyvios mokyklos tinklą | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius – 2. |  |
| 1.1.12.* | Mokyklos, įgyvendinusios rekomendacijas / priemones dėl švediško stalo diegimo, mažinant maisto švaistymą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Mokyklų skaičius * Mokykla jau įgyvendinusi pilną / dalinį švediško stalo principą | Kriterijus bus įgyvendinamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją dėl COVID-19. |  |
| 1.2. | Priemonės, skirtos mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 400 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 5 667; planuojama parengti 122 straipsnius. |  |
| 1.2.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 33 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 455; planuojama parengti 11 straipsnių. |  |
| 1.2.2.* | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 52 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 667; planuojama parengti 18 straipsnių. |  |
| 1.2.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 48 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 759; planuojama parengti 11 straipsnių. |  |
| 1.2.4. | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 32 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 460; planuojama parengti 10 straipsnių. |  |
| 1.2.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 13 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 194; planuojama parengti 4 straipsnius. |  |
| 1.2.6. | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 37 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 575; planuojama parengti 13 straipsnių. |  |
| 1.2.7. | Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 23 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 324; planuojama parengti 6 straipsnius. |  |
| 1.2.8. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 56 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 778; planuojama parengti 15 straipsnių. |  |
| 1.2.8.1. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 37 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 504; planuojama parengti 12 straipsnių. |  |
| 1.2.8.2.* | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 19 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 274; planuojama parengti 3 straipsnius. |  |
| 1.2.9.* | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 56 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 753; planuojama parengti 18 straipsnių |  |
| 1.2.10.* | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 50 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 702; planuojama parengti 16 straipsnių. |  |
| 1.2.11. | Kitos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 1.2.12.* | Naujai įsijungusios į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius ARBA * Mokykla jau įsijungusi į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius – 2 * Mokyklos, jau įsijungusios į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą: Paliūniškio pagrindinė mokykla, Pažagienių mokykla darželis, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla. |  |
| 1.2.13* | Naujai įsijungusios į tinklą „Aktyvi mokykla“ mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius ARBA *Mokykla jau įsijungusi į aktyvios mokyklos tinklą | Naujai įsijungusių okyklų skaičius – 2. |  |
| 1.2.14.* | Mokyklos, įgyvendinusios rekomendacijas / priemones dėl švediško stalo diegimo, mažinant maisto švaistymą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Mokyklų skaičius * Mokykla jau įgyvendinusi pilną / dalinį švediško stalo principą | Kriterijus bus įgyvendinamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją dėl Covid-19 |  |
| 1.2.15.* | Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymas, informacijos apie programą viešinimas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Organizuotų grupių skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, viešinimo priemonių skaičius | Planuojamas organizuotų grupių skaičius – 1; laukiamas dalyvių skaičius – 6; planuojama parengti 1 straipsnį; planuojama parengti 2 viešinimo priemones. |  |
| 2. | Suteiktos individualios konsultavimo paslaugos mokyklos bendruomenei | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |  |
| 2.1. | Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.1.1. | Mokiniams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.1.2. | Mokinių tėvams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.1.2.1. | Su mokinio, pradėjusio lankyti mokyklą, tėvu (globėju, rūpintoju) dėl mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikio aptarimo | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.1.3. | Mokyklų darbuotojams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.1.3.1. | Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių, kuriems taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos dėl mokinių sveikatos būklės | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.1.3.2. | Teikti išvadas ir pasiūlymus apie mokyklos aplinkoje nustatytus visuomenės sveikatos rizikos veiksnių vertinimo rezultatus | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.1.3.3. | Teikti išvadas ir rekomendacijas apie maitinimo organizavimo atitiktį mokykloje, konsultuoti mitybos ir maisto saugos klausimais | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2. | Mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2.1. | Mokiniams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2.2. | Mokinių tėvams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2.2.1 | Su mokinio, pradėjusio lankyti mokyklą, tėvu (globėju, rūpintoju) dėl mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikio aptarimo | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2.3. | Mokyklų darbuotojams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2.3.1. | Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių, kuriems taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos dėl mokinių sveikatos būklės | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2.3.2. | Teikti išvadas ir pasiūlymus apie mokyklos aplinkoje nustatytus visuomenės sveikatos rizikos veiksnių vertinimo rezultatus | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 2.2.3.3. | Teikti išvadas ir rekomendacijas apie maitinimo organizavimo atitiktį mokykloje, konsultuoti mitybos ir maisto saugos klausimais | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 3.1. | Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Surinktos, susistemintos ir išanalizuotos sveikatos pažymos | Planuojama surinkti, susisteminti ir išanalizuoti 95 proc. sveikatos pažymų. |  |
| 3.2. | Mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Surinktos, susistemintos ir išanalizuotos sveikatos pažymos | Planuojama surinkti, susisteminti ir išanalizuoti 95 proc. sveikatos pažymų. |  |
| 3.3.* | Organizuoti ir koordinuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą mokymosi proceso metu | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suorganizuota ir koordinuota savirūpos pagalba mokiniams | Pagal poreikį. |  |
| 4.1 | Pirmos pagalbos teikimas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 4.1.1 | Mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 4.1.2. | Mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 4.2. | Įvertinti mokyklos pasirengimą teikti ir (ar) organizuoti pirmosios pagalbos teikimą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Išvadų ir siūlymų dėl mokyklos pasirengimo teikti pirmąją pagalbą skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 5.1. | Mokinių patikros dėl asmens higienos ir pedikuliozės | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | Planuojama 4 939 patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės |  |
| 5.1.1. | Mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | Planuojama 1 213 patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės. |  |
| 5.1.2. | Mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | Planuojama 3 726 patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės. |  |
| 5.2. | Teikti siūlymus mokyklos vadovui dėl aplinkos taršos kontrolės atsiradus poreikiui | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Pateiktų siūlymų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 5.3.* | Vykdyti sustiprintą užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Identifikuotų protrūkių skaičius ugdymo įstaigoje | Pagal poreikį. |  |
| 5.4.* | Epidemiologinės priežiūros vykdymas ugdymo įstaigose | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | I–IV ketv. | Ištirtų mokinių ir personalo atvejų skaičius | Pagal poreikį. |  |
| 6. | Visuomenės sveikatos stiprinimas |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 9 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 160; planuojama parengti 36 straipsnius. |  |
| 6.2. | Sveikatos mokykla | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai I–IV ketv. Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | II–IV ketv. | Mokyklų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 1 mokyklą; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 25; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.3. | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 14 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 251; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.4. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 60 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 480 |  |
| 6.5.* | Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Suteiktų priklausomybės konsultanto paslaugų skaičius ir asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius | Planuojama suteikti 540 konsultavimo paslaugų; planuojamas paslaugą gavusių asmenų skaičius – 50; planuojama parengti 3 viešinimo priemones. |  |
| 6.6.* | Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Įmonių kuriose įvykdyti psichikos sveikatos stiprinimui skirti mokymai, skaičius (vnt.); Dalyvių skaičius (vnt.); Viešinimo priemonių skaičius | Planuojamas psichikos sveikatos kompetencijų didinimas 2 įmonėse; laukiamas dalyvių skaičius – 24; planuojama parengti 1 viešinimo priemonę. |  |
| 6.7.* | Mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Mokyklų, kuriose įgyvendinta priemonė skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius, straipsnių skaičius | Priemonę planuojama įgyvendinti 4 mokyklose; laukiamas dalyvių skaičius – 32; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.8.* | Bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimas savivaldybės gyventojams | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 20; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.9.* | Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo savivaldybėje organizavimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, psichologas | I–IV ketv. | Suteiktų individualių konsultacijų skaičius, Suteiktų grupinių konsultacijų skaičius | Planuojama suteikti 1 405 individualias konsultacijas; planuojama suteikti 35 grupines konsultacijas; planuojama parengti 4 straipsnius. |  |
| 6.10. | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius, | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 20; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.11. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 1 užsiėmimą; laukiamas dalyvių skaičius – 15; planuojama parengti 3 straipsnius. |  |
| 6.12.* | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 30; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.13. | Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | III–IV ketv. | Straipsnių skaičius | Planuojama parengti 4 straipsnius. |  |
| 6.14. | Tuberkuliozės profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Straipsnių skaičius | Planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.15. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 8 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 115; planuojama parengti 6 straipsnius. |  |
| 6.15.1. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 30; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.15.2. | Žarnyno ligų profilaktika ir prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 3 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 45; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.15.3. | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 3 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 45. |  |
| 6.16. | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 8 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 125; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.17. | Kraujotakos sistemos ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 4 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 60; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.18. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 7 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 110; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.18.1. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 7 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 110. |  |
| 6.18.2. | Nelaimingų atsitikimų darbo vietose prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Straipsnių skaičius | Planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.18.3. | Nelaimingų atsitikimų kelyje prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Išdalintų, renginių metu, atšvaitų skaičius | Planuojama renginių metu Panevėžio rajono gyventojams išdalinti 500 atšvaitų. |  |
| 6.19. | Onkologinių ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 30; planuojama parengti 4 straipsnius. |  |
| 6.20. | Kitos | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. | Straipsnių skaičius, viešinimo priemonių skaičius | Planuojama parengti 20 straipsnių; planuojama 1 viešinamoji priemonė |  |
| 6.21. | Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | II–IV ketv. | Asmenų, šeimos gydytojų nukreiptų dalyvauti sveikatos stiprinimo programoje skaičius; Asmenų, savanoriškai dalyvavusių (be gydytojo siuntimo) sveikatos stiprinimo programoje skaičius; Planuojamas parengti straipsnių skaičius; Planuojamas viešinimo priemonių skaičius | Planuojamas asmenų, šeimos gydytojų nukreiptų dalyvauti sveikatos stiprinimo programoje skaičius – 25; Asmenų, savanoriškai dalyvavusių (be gydytojo siuntimo) sveikatos stiprinimo programoje skaičius – 25; Planuojama parengti 2 straipsnius; planuojama parengti 7 viešinimo priemones. |  |
| 7. | Visuomenės sveikatos stebėsena |  |  |  |  |
| 7.1. | Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387) rinkimas, vertinimas ir pokyčių analizavimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I–IV ketv. | Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo duomenų dalis | 100 proc. duomenų. |
| 7.2. | Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (VSS IS) administravimas, duomenų analizė | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I–IV ketv. | Pateikta ataskaita | 1 ataskaita. |
| 7.3. | Tyrimo „Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo 2022“ organizavimas, vykdymas, duomenų suvedimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | II-III ketv. | Tiriamųjų skaičius | Apklausta 420 tiriamųjų. |
| 7.4. | Mokinių apsilankymų pas visuomenės sveikatos priežiūros specialistą statistika 2021 m. | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | II ketv. | Pateikta ataskaita | 1 ataskaita. |
| 7.5. | Informaciniai pranešimai Panevėžio rajono spaudoje bei biuro internetinėje svetainėje apie rajono gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | II–IV ketv. | Publikuotų pranešimų skaičius | 3 pranešimai. |
| 7.6. | Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos parengimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | IV ketv. | Parengta metinė ataskaita | 1 ataskaita. |

___________________________________________

* Visuomenės psichikos sveikatos gerinimo priemonės