## Priemonių planas
Panevėžio rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginio veiklos plano 1 priedas
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PRIEMONIŲ 2025-2027 METŲ PLANAS
Eil. Nr. | SVP priemonės kodas | SVP programa, kurioje planuojama priemonė ir finansavimas | Objekto (projekto) pavadinimas | Lėšų šaltinis* | Priemonės vykdytojas | Priemonės įgyvendinimo terminas | Pastabos, kita su savivaldybės infrastruktūros plėtra susijusi informacija
1. Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra
1.1. Šilumos tiekimo infrastruktūros plėtra
1.1.1. |  |  | Šilumos tinklų Pažagienių k., Švyturio g. rekonstravimas | KT | AB „Panevėžio energija“ | 2025 m. | Darbų apimtis – apie 1,057 km.
1.1.2. |  |  | Šilumos tinklų Pažagienių k., Žagienės g. rekonstravimas | KT | AB „Panevėžio energija“ | 2026 m. | Darbų apimtis – apie 0,882 km.
1.2. Vandens tiekimo, buitinių bei paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra
1.2.1. | 004-01-02-11 | 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumo didinimas Panevėžio rajono savivaldybėje | ES, SB | VšĮ Velžio komunalinis ūkis | 2025-2028 m. | Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra Raguvos mstl., Panevėžio rajone | Na gal viskas
Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Raguvos mstl., Panevėžio rajone
Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra Perekšlių k., Panevėžio rajone
Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba Perekšlių k., Panevėžio rajone
Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra Jotainių k., Panevėžio rajone
Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba Jotainių k., Panevėžio rajone
Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tiltagalių k., Panevėžio rajone
Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba Tiltagalių k., Panevėžio rajone
Centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Jotainių k., Panevėžio rajone
Centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Tiltagalių k., Panevėžio rajone
Vandentiekio tinklų, geriamojo vandens gavybos (paėmimo) ir (arba) geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginių statyba / rekonstrukcija, nuotekų tinklus, nuotekų valyklą nauja statyba / rekonstrukcija Vadokliuose, Panevėžio r. Vadoklių mstl. + Mikėnai, Panevėžio rajone
1.2.2. | 004-01-02-04 | 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų atnaujinimas ir plėtra Panevėžio rajone | SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2025 m. | Buitinių nuotekų siurblinės ir nuotekų tinklų statyba Panevėžio r., Bernatonių k., Lėvens g. 10
Buitinių nuotekų siurblinės ir nuotekų tinklų statyba Panevėžio r., Žibartonių k., Ibutonių g. 2C
1.2.3. |  |  | Nuotekų šalinimo tinklų statyba Upytės g., Ramygalos m., Panevėžio r. | KT | UAB „Aukštaitijos vandenys“ | 2025 m. | Nuo NŠ-163 iki NŠ-121. Planuojama nutiesti 196 m, d-200 (plastikas), nuotekų šalinimo tinklų.
1.3. Vietinės reikšmės kelių (gatvių), kitų transporto statinių infrastruktūros plėtra
1.3.1. | 004-01-02-01 | 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | Panevėžio rajono seniūnijų kelių ir gatvių, šaligatvių rekonstravimas ir įrengimas | V, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2025-2027 m. | Vykdoma vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų objektų prioritetine eile, patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
1.3.2. | 004-01-02-15 | 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | Darnios Panevėžio regiono funkcinės zonos viešojo transporto informacinės sistemos bei infrastruktūros kūrimas Panevėžio rajono savivaldybėje | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2025-2028 m. | 1) e. bilieto sistemos įrangos ir Panevėžio FZ jungiančios informacinės sistemos diegimas transporto priemonėse (40 autobusų) vežančiose keleivius Panevėžio r. sav. su kitomis FZ savivaldybėmis jungiančais maršrutais; 2) tyrimai, maršrutų planavimui ir optimizavimu panaudojant informacinės Panevėžio m. ir Panevėžio r. jungiančios transporto sistemos planavimo ir valdymo sistemos duomenis; 3) autobusų stotelių (9 vnt.) statyba ir ir infrastuktūros atitinkančios universalaus dizaino principus įrengimas Panevėžio r. sav. su kitomis FZ savivaldybėmis jungiančiuose maršrutuose: Karsakiškio sen., Kaubariškio k. - 2 vnt.; Naujamiesčio sen., Liberiškio k. - 1 vnt.; Naujamiesčio sen., Gustonių k. - 1 vnt.; Paįstrio sen., Daukniškiai 1 - 1 vnt.; Paįstrio sen., Daukniškiai 2 - 1 vnt.; Paįstrio sen., Janališkiai - 1 vnt.; Paįstrio sen., Juodlieknis - 1 vnt.; Velžio sen., Velžio k. - 1 vnt.; ir 5 informacinių viešojo transporto švieslenčių įrengimas 5 stotelėse: Panevėžio sen., Piniavos k. - 1 vnt.; Panevėžio sen., Vaivadų k.- 1 vnt.; Panevėžio sen., Dembavos k. - 1 vnt.; Panevėžio sen., Molainių k. - 1 vnt.; Panevėžio sen., Pažagienių k. - 1 vnt. 4) rinkodaros kampanijos skatinanti rinktis visiems prieinamas viešojo transporto ir judumo paslaugas Panevėžio r.
1.3.3. | 004-01-01-06 | 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | Gatvių apšvietimo tinklo plėtra | SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2025-2027 m.
1.4. Kitų inžinerinių statinių infrastruktūros plėtra
1.4.1. | 007-01-03-01 | 007 Aplinkos apsaugos programa | Komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo pajėgumo plėtra ir atliekų prevencijos bei tinkamo tvarkymo namų ūkiuose skatinimas Panevėžio regione | ES, SB | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC) | 2025-2029 m. | Didelių gabaritų atliekų, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių, surinkimo-dalijimosi vietų (stotelių) tinklo plėtra: didelių gabaritų atliekų, žaliųjų atliekų aikštelės ir daiktų surinkimo-dalijimosi vietos sukūrimas Senamiesčio g., Panevėžyje
1.5. Kompensacijų mokėjimas infrastruktūros plėtros iniciatoriams už įrengtą savivaldybės infrastruktūrą
1.5.1. | 004-01-01-10 | 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | Kompensacijų mokėjimas infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas | SIP | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2025-2027 m.
2. Socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtra
2.1. Kultūros infrastruktūros plėtra
2.1.1. | 008-01-04-02 | 008 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa | Panevėžio r. sav. gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui (I etapas) | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2026-2028 m. | 1) Upytės-Tarnagalos (Čičinsko) piliakalnio pritaikymas lankymui įrengiant šalia jo mažosios architektūros elementus ir informacinę infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 2) Burvelio alkalnio pritaikymas lankymui įrengiant šalia jo mažosios architektūros elementus. 3) Naudvario dvaro pritaikymas lankymui įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. 4) Puziniškio dvaro pritaikymas lankymui įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus. 5) Liberiškio dvaro pritaikymas lankymui įrengiant mažosios architektūros elementus ir informacinę infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 6) Daniliškio dvaro pritaikymas lankymui įrengiant mažosios architektūros elementus ir informacinę infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus. 7) Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios pritaikymas lankymui įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus; 8) Nauradų akmens pritaikymas lankymui šalia pažintinio tako įrengiant mažosios architektūros elementus. 9) Panevėžio r. savivaldybės Ėriškių KC padalinio Upytės amatų centro pritaikymas lankymui įrengiant informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus.
2.1.2. | 008-01-04-03 | 008 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa | Panevėžio r. sav. gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui (II etapas) | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2026-2029 m. | Pašilių stumbryno ir Pašilių miško (Girelės viensėdis, šiaurinė miško dalis, į vakarus nuo rekonstruojamo kelio Nr. RAM-220) pritaikymas lankymui rekonstruojant esamą kelią („Kelias į stumbryną“, Nr. RAM-220, 2,2 km) ir jame įrengiant dviračių juostą, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, takus, WC, mažosios architektūros elementus, vaikų žaidimų erdvę, informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus, automatinius lankytojų skaitiklius.
2.1.3. | 008-01-04-04 | 008 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa | Panevėžio r. sav. gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui“ (III etapas) | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2026-2029 m. | Krekenavos regioniniame parke, Švenčiuliškių k. ir Gringalių k., Panevėžio r. esančių gamtos ir kultūros objektų (Švenčiuliškių pušis, Švenčiuliškių ir senosios Krekenavos žydų kapinės, Nevėžio senvagė, Gringalių miškas ir botaninis zoologinis draustinis ir kt.) pritaikymas lankymui įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, WC, vaikų žaidimų erdvę, takus, apšvietimą, inžinerinius tinklus, sudarančius galimybę šalia kurtis smulkiems verslams, vandens stoteles, mažosios architektūros elementus bei kitą informacinę ir lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančius universalaus dizaino principus.
2.2. Švietimo infrastruktūros plėtra
2.2.1. | 002-01-06-05 | 002 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | Ugdymo prieinamumo atskirtį patiriantiems vaikams didinimas Panevėžio rajone | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2026 m. | Numatoma ikimokyklinio ugdymo įstaigos statyba naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimui – Molainių k., Panevėžio r.: planuojamas Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus filialas. Lėšų poreikis naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimui, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui (lauko teritorijos įrengimas, edukacinės erdvės, apytiksliai 3-ims vaikų 2-6 m. amžiaus grupėms skirtos patalpos, miegojimo, maitinimo zonos, tvora ir kt.). Filialo efektyvumas užtikrinamas pritaikant atsinaujinančius energijos išteklius – įrengiant saulės elektrinę. Planuojamas naujos transporto priemonės – autobusiuko (iki 30 vietų) įsigijimas užtikrins ugdymo prieinamumo, atskirtį patiriantiems vaikams, didinimą.
2.2.2. | 002-01-06-06 | 002 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | Įvairialypio švietimo plėtojimas Panevėžio rajono švietimo įstaigose vykdant visos dienos mokyklų veiklą | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2025 m. | Upytės A. Belazaro pagr. mokykloje, Paliūniškio pagr. mokykloje, Naujamiesčio mokykloje, Dembavos progimnazijoje. Nurodytų mokyklų infrastruktūros gerinimas leidžiant vykdyti ugdymą taikant Visos dienos mokyklos priemonę.
2.2.3. | 002-01-03-09 | 002 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos priestato statyba | SB | Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla | 2025-2026 m. | Mokslo paskirties pastato, Vabalninko g. 15, Paliūniškio k., Panevėžio r. sav., priestato statyba
2.2.4. | 002-01-06-01 | 002 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | Panevėžio r. Velžio gimnazijos pastato rekonstravimas | SB | Panevėžio r. Velžio gimnazija | 2023-2025 m. | Mokslo paskirties pastato Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r., rekonstravimas.
2.2.5. | 002-01-06-04 | 002 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | Panevėžio rajono STEAM centras | SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2025-2026 m. | Mokslo paskirties pastato (STEAM centro) Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r., statyba
2.3. Sporto infrastruktūros plėtra
2.3.1. | 003-01-04-01 | 003 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa | Sporto infrastruktūros sukūrimas Panevėžio rajone | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2025 m. | Sporto paskirties inžinerinių statinių Guobų g. 1A, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statyba
2.4. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
2.4.1. | 003-01-03-02 | 003 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros, skirtos atviram jaunimo centrui, plėtra ir modernizavimas Panevėžio rajone | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2025-2028 m. | Atviro jaunimo centro, teikiančio paslaugas mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, įsteigimas Šilagalio kultūros centre (adresu: Bokšto g. 5, Šilagalio k. Panevėžio r.
2.4.2. | 005-01-03-05 | 005 Socialinės atskirties mažinimo programa | Paslaugų, reikalingų įgyvendinti institucinės globos pertvarką asmenims su intelekto ir / ar psichikos negalia, modernizavimas ir plėtra Panevėžio r. | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2025-2028 m. | I tipas – Apsaugotas būstas (3 būstai x 2 asm. / 6 asmenims: 1) Pažagienų k., Švyturio g. 23-2; 2) Dembavos k., Veteranų g. 1-126; 3) Liūdynės k., Ramioji g. 22-34; II tipas – Savarankiško gyvenimo namai (1 namas, 10 asmenų) ir Grupinio gyvenimo namai (2 namai, 20 asmenų): 1) namas Karsakiškyje, 2-3 - reikalingas rinkos tyrimas dėl namų įsigijimo; III tipas – Dienos užimtumo centras / Socialinės dirbtuvės (1 vnt., 15 asmenų): Kurganavos g. 16, Biliūnų k., Panevėžio r., 2 aukštas.
2.4.3. | 005-01-03-06 | 005 Socialinės atskirties mažinimo programa | Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra Panevėžio rajone | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2025-2028 m. | Krekenavos socialinės globos namų patalpų (adresu Vytauto g. 42, Krekenavos mstl., Krekenavos sen.) modernizavimas ir (ar) rekonstrukcija, siekant užtikrinti senyvo amžiaus asmenų infrastruktūros bendruomenėje plėtrą – įkuriant dienos centrą senyvo amžiaus asmenims.
2.4.4. | 005-01-03-07 | 005 Socialinės atskirties mažinimo programa | Panevėžio r. socialinio būsto fondo neįgaliesiems bei gausioms šeimoms plėtra | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2025-2028 m. | Socialinio būsto plėtra (10-20 būstų) neįgaliesiems bei gausioms šeimoms Šišlų g. 1, Naujarodžių k., Panevėžio r.
2.4.5. | 008-01-04-01 | 008 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa | Bendradarbystės erdvės įkūrimas Velžyje, Panevėžio rajone | ES, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2026-2028 m. | Pastato pritaikymas Velžio k., Velžio sen. (adresu Alantos g. 40, Velžio k., Panevėžio r.), kuriame laisvai samdomiems darbuotojams, pradedančioms įmonėms ir vidutinėms įmonėms būtų skirtos profesionalios darbo vietos, atitinkančios šiandieninį darbą. Tokioms įmonėms gali prireikti biuro patalpų keliems mėnesiams arba tik vieną dieną per mėnesį. Būtų priimami verslo subjektai, naujai įregistravę savo veiklą, ir įmonės, kurių veikla pradėta ne anksčiau kaip prieš 3 (5) metus, bei atitinkantys mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimą.
2.5. Sveikatos apsaugos infrastruktūros plėtra
2.5.1. | 006-01-02-02 | 006 Sveikatos apsaugos programa | Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros užtikrinimas Panevėžio rajone | ES, SB | VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika | 2025-2027 m. | Stacionarinių slaugos paslaugų žmonėms, sergantiems Alzheimerio liga, senatvine demencija, bei paliatyviosios pagalbos paslaugų infrastruktūros plėtojimas ir modernizavimas. Numatoma vykdyti naujo pastato statybą (adresu: Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygalos m., Panevėžio r.), kuriame planuojama sukurti 12 vietų / lovų, skirtų demencija sergančių asmenų stacionarinei priežiūrai.
2.5.2. | 006-01-02-06 | 006 Sveikatos apsaugos programa | Panevėžio rajono sveikatos centro priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas | ES, V, SB | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-2026 m. | Įgyvendinus projektą bus atnaujinta Sveikatos centro sudėtyje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra, atliekami rangos darbai, įsigyta medicininė įranga: skaitmeninis rentgeno aparatas, ultragarsiniai aparatai, operacinis stalas bei operaciniai šviestuvai, taip pat kompiuterinė įranga bei elektra varomas automobilis.
| Finansavimo šaltiniai* | Europos Sąjungos lėšos |  | ES
|  | Valstybės biudžeto lėšos (iš Valstybės investicijų programos, Kelių direkcijos ir kitų ministerijų lėšos) |  | V
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos (įskaitoma ir savivaldybės paskolos lėšos) |  | SB
|  | Privačios, juridinių asmenų lėšos |  | KT
|  | Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų lėšos |  | SIP
SVP – Panevėžio rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginis veiklos planas