DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 
2023 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2023 m. vasario 23 d. Nr. T-36

Panevėžys

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų, patvirtintų Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu 
Nr. T-156 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“, 20.7 papunkčiu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo priežiūros komisijos 2023 m. sausio 12 d. protokolą Nr. LP-13, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų veiklos planą (pridedama).

Savivaldybės meras									Povilas Žagunis

|  | PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-36 |
| --- | --- |

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. Nr. | Vykdomos programos, projektai, priemonės | Vykdytojai | Vykdymo laikotarpis |  | Vertinimo kriterijai | Laukiami rezultatai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Priemonės, skirtos mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 292 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 3 630; planuojama parengti 97 straipsnius. |
| 1.1.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 28 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 336; planuojama parengti 10 straipsnių. |
| 1.1.2.* | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 53 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 756; planuojama parengti 17 straipsnių. |
| 1.1.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 27 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 388; planuojama parengti 11 straipsnių. |
| 1.1.4. | Psichikos sveikata (smurto, patyčių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 21 užsiėmimą; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 237; planuojama parengti 8 straipsnius. |
| 1.1.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 18 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 187; planuojama parengti 5 straipsnius. |
| 1.1.6.* | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 54 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 637; planuojama parengti 17 straipsnių. |
| 1.1.7.* | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 56 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 678; planuojama parengti 16 straipsnių. |
| 1.1.8.* | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 35 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 411; planuojama parengti 12 straipsnių. |
| 1.1.9. | Kitos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 50; planuojama parengti 1 straipsnį. |
| 1.1.10.* | Naujai įsijungusios į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius ARBA - Mokykla jau įsijungusi į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius – 1 - 4 mokyklos jau įsijungusios į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. |
| 1.1.11.* | Naujai įsijungusios į tinklą „Aktyvi mokykla“ mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius ARBA - Mokykla jau įsijungusi į aktyvios mokyklos tinklą | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius – 1 |
| 1.1.12.* | Mokyklos, įgyvendinusios rekomendacijas/priemones dėl švediško stalo diegimo, mažinant maisto švaistymą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Naujai įgyvendinusių rekomendacijas mokyklų skaičius - Mokykla jau įgyvendinusi pilną/dalinį švediško stalo principą | Naujai įgyvendinusių rekomendacijas mokyklų skaičius – 1 - 2 mokyklos jau įgyvendinusios pilną ir 9 dalinį švediško stalo principą |
| 1.2. | Priemonės, skirtos mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 487 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 7 793; planuojama parengti 139 straipsnius. |
| 1.2.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 38 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 562; planuojama parengti 14 straipsnių. |
| 1.2.2.* | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 70 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 1 308; planuojama parengti 20 straipsnių. |
| 1.2.3. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 57 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 959; planuojama parengti 12 straipsnių. |
| 1.2.4. | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 34 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 519; planuojama parengti 11 straipsnių. |
| 1.2.5. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 21 užsiėmimą; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 298; planuojama parengti 7 straipsnius. |
| 1.2.6. | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 41 užsiėmimą; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 638; planuojama parengti 13 straipsnių. |
| 1.2.7. | Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 31 užsiėmimą; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 425; planuojama parengti 9 straipsnius. |
| 1.2.8.* | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 68 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 953; planuojama parengti 18 straipsnių. |
| 1.2.8.1.* | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 45 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 635; planuojama parengti 14 straipsnių. |
| 1.2.8.2.* | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 23 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 318; planuojama parengti 4 straipsnius. |
| 1.2.9.* | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 68 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 982; planuojama parengti 18 straipsnių. |
| 1.2.10.* | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 59 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 1149; planuojama parengti 17 straipsnių. |
| 1.2.11.* | Naujai į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą įsijungusios mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius ARBA - Mokykla jau įsijungusi į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius – 1. - 4 mokyklos jau įsijungusi į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. |
| 1.2.12* | Naujai į tinklą „Aktyvi mokykla“ įsijungusios mokyklos | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius ARBA - Mokykla jau įsijungusi į aktyvios mokyklos tinklą | Naujai įsijungusių mokyklų skaičius – 1. |
| 1.2.13.* | Mokyklos, įgyvendinusios rekomendacijas / priemones dėl švediško stalo diegimo, mažinant maisto švaistymą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Naujai įgyvendinusių rekomendacijas mokyklų skaičius - Mokykla jau pilnai/dalinai įgyvendinusi švediško stalo principą. | Naujai įgyvendinusių rekomendacijas mokyklų skaičius – 1. - 2 mokyklos švediško stalo principą jau įgyvendinusios pilnai ir 9 dalinai. |
| 2. Teikti konsultavimo paslaugas mokyklos bendruomenei |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Suteiktos individualios konsultavimo paslaugos mokyklos bendruomenei | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.1. | Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.1.1. | Mokiniams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.1.2. | Mokinių tėvams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.1.2.1. | Su mokinio, pradėjusio lankyti mokyklą, tėvu (globėju, rūpintoju) dėl mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikio aptarimo | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.1.3. | Mokyklų darbuotojams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.1.3.1. | Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių, kuriems taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos dėl mokinių sveikatos būklės | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.1.3.2. | Teikti išvadas ir pasiūlymus apie mokyklos aplinkoje nustatytus visuomenės sveikatos rizikos veiksnių vertinimo rezultatus | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.1.3.3. | Teikti išvadas ir rekomendacijas apie maitinimo organizavimo atitiktį mokykloje, konsultuoti mitybos ir maisto saugos klausimais | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.2. | Mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.2.1. | Mokiniams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.2.2. | Mokinių tėvams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.2.2.1 | Su mokinio, pradėjusio lankyti mokyklą, tėvu (globėju, rūpintoju) dėl mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikio aptarimo | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.2.3. | Mokyklų darbuotojams | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.2.3.1. | Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių, kuriems taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos dėl mokinių sveikatos būklės | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.2.3.2. | Teikti išvadas ir pasiūlymus apie mokyklos aplinkoje nustatytus visuomenės sveikatos rizikos veiksnių vertinimo rezultatus | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 2.2.3.3. | Teikti išvadas ir rekomendacijas apie maitinimo organizavimo atitiktį mokykloje, konsultuoti mitybos ir maisto saugos klausimais | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius | Planuojama suteikti konsultavimo paslaugų pagal poreikį. |
| 3. Vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Surinktos, susistemintos ir išanalizuotos sveikatos pažymos | Planuojama surinkti, susisteminti ir išanalizuoti 95 proc. sveikatos pažymų. |
| 3.2. | Mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sveikatos stebėsena | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Surinktos, susistemintos ir išanalizuotos sveikatos pažymos | Planuojama surinkti, susisteminti ir išanalizuoti 95 proc. sveikatos pažymų. |
| 3.3.* | Organizuoti ir koordinuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą mokymosi proceso metu | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suorganizuota ir koordinuota savirūpos pagalba mokiniams | Planuojama suorganizuoti ir koordinuoti savirūpos pagalbą mokiniams pagal poreikį. |
| 4. Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Pirmos pagalbos teikimas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius | Planuojama suteikti pirmos pagalbos paslaugų pagal poreikį. |
| 4.1.1 | Mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius | Planuojama suteikti pirmos pagalbos paslaugų pagal poreikį. |
| 4.1.2. | Mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Suteiktų pirmos pagalbos paslaugų skaičius | Planuojama suteikti pirmos pagalbos paslaugų pagal poreikį. |
| 4.2. | Įvertinti mokyklos pasirengimą teikti ir (ar) organizuoti pirmosios pagalbos teikimą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Išvadų ir siūlymų dėl mokyklos pasirengimo teikti pirmąją pagalbą skaičius | Planuojama pateikti išvadų ir rekomendacijų pagal poreikį. |
| 5. Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Mokinių patikros dėl asmens higienos ir pedikuliozės | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | Planuojama 4 980 patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės. |
| 5.1.1. | Mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | Planuojamos 1 285 patikros dėl asmens higienos ir pedikuliozės. |
| 5.1.2. | Mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Mokinių patikrų dėl asmens higienos ir pedikuliozės skaičius | Planuojamos 3 695 patikros dėl asmens higienos ir pedikuliozės. |
| 5.2. | Teikti siūlymus mokyklos vadovui dėl aplinkos taršos kontrolės atsiradus poreikiui | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Pateiktų siūlymų skaičius | Planuojama pateikti siūlymų pagal poreikį. |
| 5.3. | Vykdyti sustiprintą užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas |  | I–IV ketv. | Identifikuotų protrūkių skaičius ugdymo įstaigoje | Planuojama identifikuoti ir koordinuoti šalinant protrūkius ugdymo įstaigoje pagal poreikį. |
| 6. | Visuomenės sveikatos stiprinimas |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 6 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 90; planuojama parengti 36 straipsnius. |  |
| 6.2. | Sveikatai palankesnių maisto produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ simboliu, skaičius (vnt.) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Produktų, tinkančių ženklinti „Rakto skylutės simboliu“, skaičius | Planuojama rasti ir pateikti 3 produktus, kurie atitinka „Rakto skylutės“ ženklinimo kriterijus. |  |
| 6.3. | Sveika mityba ir nutukimo prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 17 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 251; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.4. | Fizinis aktyvumas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 32 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 480. |  |
| 6.4.1. | Gyventojų (iki 64 m. amžiaus) fizinio aktyvumo skatinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 32 užsiėmimus; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 440. |  |
| 6.4.2. | Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir daugiau) fizinio aktyvumo skatinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 32 užsiėmimų; laukiamas užsiėmimų dalyvių skaičius – 40. |  |
| 6.5.* | Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Suteiktų priklausomybės konsultanto paslaugų skaičius ir asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius, viešinimo priemonių skaičius | Planuojama suteikti 360 konsultavimo paslaugų; planuojamas paslaugą gavusių asmenų skaičius – 40; planuojama parengti 3 viešinimo priemones. |  |
| 6.6.* | Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Įmonių kuriose įvykdyti psichikos sveikatos stiprinimui skirti mokymai, skaičius (vnt.), dalyvių skaičius (vnt.), viešinimo priemonių, straipsnių skaičius | Planuojamas psichikos sveikatos kompetencijų didinimas 1 įmonėje; laukiamas dalyvių skaičius – 19; planuojama parengti 1 viešinimo priemonę ir 2 straipsnius. |  |
| 6.7.* | Mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Mokyklų, kuriose įgyvendinta priemonė skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius, straipsnių skaičius | Priemonę planuojama įgyvendinti 2 mokyklose; laukiamas dalyvių skaičius – 18; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.8.* | Bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimas savivaldybės gyventojams | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 3 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 56; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.9.* | Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo savivaldybėje organizavimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, psichologas | I–IV ketv. |  | Suteiktų individualių konsultacijų skaičius, viešinimo priemonių skaičius | Planuojama suteikti 972 individualias konsultacijas; planuojama parengti 4 straipsnius. |  |
| 6.10. | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 1 užsiėmimą; laukiamas dalyvių skaičius – 20; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.11. | Aplinkos sveikata | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama parengti 3 straipsnius. |  |
| 6.12. | Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.12.1. | Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugų (konsultavimo metimo rūkyti klausimais) teikimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugos (konsultacijų sk.), viešinimo priemonių skaičius | Konsultacijų skaičius – 62, planuojama parengti 3 viešinimo priemones. |  |
| 6.13. | Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | III–IV ketv. |  | Straipsnių skaičius | Planuojama parengti 4 straipsnius. |  |
| 6.14. | Tuberkuliozės profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Straipsnių skaičius | Planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.15. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 8 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 120; planuojama parengti 6 straipsnius. |  |
| 6.15.1. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 30; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.15.2. | Per maistą plintančios infekcijos ir jų profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 3 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 45; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.15.3. | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 3 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 45. |  |
| 6.16. | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 2 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius –30; planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.17. | Kraujotakos sistemos ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.18. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija (iš viso) | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 7 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 110; planuojama parengti 2 straipsnius. |  |
| 6.18.1. | Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius | Planuojama suorganizuoti 7 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 110. |  |
| 6.18.2. | Nelaimingų atsitikimų darbo vietose prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Straipsnių skaičius | Planuojama parengti 1 straipsnį. |  |
| 6.18.3. | Nelaimingų atsitikimų kelyje prevencija | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Išdalintų, renginių metu, atšvaitų skaičius | Planuojama renginių metu Panevėžio rajono gyventojams išdalyti 300 atšvaitų. |  |
| 6.19. | Onkologinių ligų profilaktika | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, straipsnių skaičius | Planuojama suorganizuoti 6 užsiėmimus; laukiamas dalyvių skaičius – 90; planuojama parengti 4 straipsnius. |  |
| 6.20. | Kitos | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | I–IV ketv. |  | Straipsnių skaičius, viešinimo priemonių skaičius | Planuojama parengti 20 straipsnių; planuojama 1 viešinamoji priemonė. |  |
| 6.21. | Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai | II–IV ketv. |  | Asmenų, šeimos gydytojų nukreiptų dalyvauti sveikatos stiprinimo programoje skaičius; Asmenų, savanoriškai dalyvavusių (be gydytojo siuntimo) sveikatos stiprinimo programoje skaičius; Planuojamas parengti straipsnių skaičius; Planuojamas viešinimo priemonių skaičius | Planuojamas asmenų, dalyvavusių sveikatos stiprinimo programoje skaičius – 26; planuojama parengti 2 straipsnius; planuojama parengti 7 viešinimo priemones. |  |
| 7. | Visuomenės sveikatos stebėsena |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387) rinkimas, vertinimas ir pokyčių analizavimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I–IV ketv. |  | Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo duomenų dalis | 100 proc. duomenų. |
| 7.2. | Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (VSS IS) administravimas, duomenų analizė | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I–IV ketv. |  | Pateiktų ataskaitų skaičius | Pateikta 1 ataskaita. |
| 7.3. | Informaciniai pranešimai Panevėžio rajono spaudoje ir biuro interneto svetainėje apie rajono gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I–IV ketv. |  | Publikuotų pranešimų skaičius | Publikuoti 3 pranešimai. |
| 7.4. | Tyrimo „Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo 2022“ duomenų analizavimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | I ketv. |  | Pateiktų ataskaitų skaičius | Pateikta 1 ataskaita. |
| 7.5. | Mokinių apsilankymų pas visuomenės sveikatos priežiūros specialistą statistika 2022 m. | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | II ketv. |  | Pateiktų ataskaitų skaičius | Pateikta 1 ataskaita. |
| 7.6. | Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos parengimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | IV ketv. |  | Parengta metinė ataskaita | Parengta 1 ataskaita. |

* Prioritetinės 2023 m. priemonės (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo priežiūros komisijos 2023 m. sausio 12 d. protokolą)