PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026–2028 METŲ BIUDŽETO

PROJEKTO RENGIMO DARBŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

2025 m. rugsėjo    d. Nr. M-

Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi ir             27 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės        14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“,

t v i r t i n u Panevėžio rajono savivaldybės 2026–2028 metų biudžeto projekto rengimo darbų grafiką (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Pocius

- PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės mero

2025 m. rugsėjo    d. potvarkiu Nr.

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026–2028 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO DARBŲ GRAFIKAS

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Įvykdymo data | Atsakingas už įvykdymą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pateikiami Apskaitos skyriui 2026, 2027 ir 2028 biudžetinių metų programų sąmatų projektai, skaičiavimai, pagrindžiantys išlaidų poreikį, išlaidų pasikeitimo priežasčių paaiškinimai. | Iki 2025-10-10 | Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai |
| 2. | Pateikiama Statybos ir infrastruktūros skyriui informacija apie objektus, kuriuose numatomas ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas ir ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ar įsigijimas, nurodant tam reikalingų lėšų poreikį 2026, 2027 ir 2028 metais. | Iki 2025-10-24 | Asignavimų valdytojai |
| 3. | Pateikiami Finansų skyriui šie duomenys: 2026–2028 metų programų sąmatų projektai ir skaičiavimai, pagrindžiantys išlaidų poreikį, išlaidų pasikeitimo, palyginti su 2025 metais, priežasčių paaiškinimai (pateikiami BP-1, BP-2, BP-3 formos ir įstaigų pareigybių sąrašai pagal finansavimo šaltinius); biudžeto lėšų poreikis 2025 metų skoloms grąžinti pagal galiojančias skolų grąžinimo sutartis; naujos ir tęsiamos 2026–2028 metų programos (priemonės), nurodant asignavimų sumas pagal poreikį; iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų numatomų finansuoti projektų sąrašas, nurodant bendrą projekto vertę, iš jos – savivaldybės įnašo dydį (pagal procentinę dalį), kitas su projekto vykdymu susijusias išlaidas (avansiniams mokėjimams, kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas, netinkamas pagal projekto finansavimo sutartį išlaidas, neįskaitytas į projekto vertę, investicinio projekto parengimo, techninio projekto parengimo, ekspertizių ir kt.); lėšų poreikis 2026–2028 metų investicijoms, nurodant projektus, įtrauktus į Valstybės investicijų programos projektą, bei planuojamus finansuoti bendrai su Europos Sąjunga; lėšų poreikis 2026–2028 metais informacinių technologijų prekėms, kompiuterinei technikai ir programinei įrangai įsigyti Savivaldybės administracijai ir seniūnijoms; objektų, kuriuose numatomas ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas ir ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ar įsigijimas, sąrašas, nurodant reikalingų lėšų poreikį 2026–2028 metais. | Iki 2025-10-24 Iki 2025-11-05 Iki 2025-11-05 Iki 2025-11-05 | Asignavimų valdytojai Investicijų ir užsienio ryšių skyrius, įstaigos, numatančios vykdyti projektus, Panevėžio rajono vietos veiklos grupė Informacinių technologijų skyrius Statybos ir infrastruktūros skyrius |
| 4. | Analizuojamos asignavimų valdytojų pateiktos programos ir programų sąmatų projektai, pajamų, mokamų į savivaldybės biudžetą, planuojamos gauti sumos ir, gavus prognozuojamus 2026–2028 metų savivaldybės biudžeto rodiklius pagal Lietuvos Respublikos Seimui pateiktą svarstyti Lietuvos Respublikos 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektą, nustatomas maksimalaus programų finansavimo planas ir teikiamas svarstyti Savivaldybės strateginio planavimo grupei. | Iki 2025-12-10 | Finansų skyrius |
| 5. | Informuojami biudžeto asignavimų valdytojai apie numatomas maksimalias savivaldybės biudžeto asignavimų 2026–2028 biudžetiniais metais sumas. | Iki 2025-12-15 | Finansų skyrius |
| 6. | Rengiamas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo ir teikiamas Savivaldybės tarybai. | Iki 2026-01-02 | Finansų skyrius |
| 7. | Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracija, asignavimų valdytojai pateikia pastabas ir siūlymus dėl 2026–2028 metų biudžeto projekto. |  |  |
| 8. | Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo ir aiškinamasis raštas pateikiami svarstyti Savivaldybės tarybos komitetams ir tvirtinti Savivaldybės tarybai. | Per 2 mėn. nuo 2026–2028 m. biudžeto patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo | Finansų skyrius |

__________________________