PANEVĖŽIO R. NAUJAMIESČIO LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ IR PANEVĖŽIO R. KREKENAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

2026 m. kovo 26 d. Nr. T-52

Panevėžys

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ ir Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato biudžetinės įstaigos, kurios steigėja ir savininkė yra Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ reorganizavimą, prijungiant prie Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“, po reorganizavimo veiksianti įstaiga – Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“, turintis teritorinį struktūrinį padalinį – Naujamiesčio skyrių „Bitutė“.

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
2.95 straipsnio 2 dalimi, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 5 punktu, 24 straipsnio 4 dalimi ir Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2026 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-8 „Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelį-darželį „Bitutė“.

II SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo:

3.1. įstaigos pavadinimas – Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“;

3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3. įstaigos buveinė – LT-38335 Panevėžio r. sav., Naujamiesčio mstl., 
V. Kudirkos g. 41;

3.4. įstaigos kodas – 190389381;

3.5. registras – Juridinių asmenų registras.

4. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

4.1. pavadinimas – Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“;

4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.3. įstaigos buveinė – LT-38308 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Maironio g. 5;

4.4. įstaigos kodas – 190389043;

4.5. registras – Juridinių asmenų registras.

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO TIKSLAS, BŪDAS, PAGRINDIMAS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

5. Reorganizavimo tikslai – optimizuoti valdymą, racionalizuoti lėšų paskirstymą, užtikrinti kokybišką įstaigai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant ugdymo kokybės ir efektyvesnio išteklių naudojimo.

6. Reorganizavimo būdas – Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“ reorganizuojamas prijungimo būdu, jį prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens – Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“.

7. Reorganizavimas vykdomas atsižvelgiant į Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2026 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T-8 „Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelį-darželį „Bitutė“.

8. Po reorganizavimo veiklą baigianti biudžetinės įstaiga Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“ 2026 m. rugpjūčio 31 d. baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo ir tampa Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ teritoriniu struktūriniu padaliniu – Naujamiesčio skyriumi „Bitutė“, vykdančiu ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo  ugdymo programas.

9. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendins Panevėžio rajono savivaldybės meras, išskyrus tas lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas, kurios priskirtos išimtinei ir paprastajai Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kompetencijai.

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS

10. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos pereis po reorganizavimo nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. tęsiančiam veiklą Panevėžio r. Krekenavos lopšeliui-darželiui „Sigutė“.

11. Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“ po reorganizavimo kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2026 m. rugpjūčio 31 d.

12. Aprašas turi būti parengtas ir pasirašytas Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ ir Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“  direktorių.

13. Informacija apie Aprašo parengimą nuo 2026 m. vasario 13 d. viešai skelbiama abiejų reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų nuostatuose nurodytose interneto svetainėse.

14. Per 10 darbo dienų nuo Aprašo viešo paskelbimo reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų direktoriai pradeda konsultavimą su darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, dėl įstaigos reorganizavimo priežasčių, teisinių, ekonominių bei socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimiems padariniams išvengti arba jiems sušvelninti procedūrų, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 208 straipsniu.

15. Darbo kodekso nustatytais terminais ir tvarka reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų direktoriai raštu praneša reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų darbuotojams apie priimtą 7 punkte nurodytą Savivaldybės tarybos sprendimą, numatomą jų darbo santykių tęstinumą ir (ar) jų darbo sąlygų pasikeitimą, ir (ar) galimą jų atleidimą iš darbo, reorganizacijoje dalyvaujančių įstaigų darbuotojams užtikrinant teisės aktuose numatytas socialines garantijas.

16. Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius atlieka šiuos darbus:

16.1. vieną kartą ne vėliau kaip iki 2026 m. vasario 13 d. savo įstaigos interneto svetainėje viešai paskelbia apie reorganizavimo sąlygų parengimą;

16.2. ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų parengimą dieną Juridinių asmenų registrui pateikia Aprašą;

16.3. iki 2026 m. vasario 13 d. su parengtu Aprašu raštu supažindina visus biudžetinės įstaigos kreditorius;

16.4. iki 2026 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 
5 dalies nustatyta tvarka raštu apie numatomą įstaigos reorganizavimą praneša ugdytinių tėvams (globėjams);

16.5. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įspėja Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ darbuotojus, nesutikusius tęsti darbo santykių, dėl darbo sutarties nutraukimo, atlieka visus su darbo santykiais susijusius juridinius veiksmus;

16.6. 2026 m. rugpjūčio 3 d. inicijuoja įstaigos nekilnojamojo turto, materialaus ir nematerialaus turto inventorizaciją ir iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. perduoda Panevėžio r. Krekenavos lopšeliui-darželiui „Sigutė“ valdyti, naudotis ir disponuoti patikėjimo teise savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu patikėjimo teise  Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“  valdomą turtą, nebaigtus spręsti reikalus ir dokumentus pagal perdavimo–priėmimo aktus;

16.7. iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. teisės aktų nustatyta tvarka perduoda Panevėžio r. Krekenavos lopšeliui-darželiui „Sigutė“ dokumentus, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs;

16.8. iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. teisės aktų nustatyta tvarka išregistruoja įstaigą iš Juridinių asmenų registro ir atlieka visus kitus su įstaigos išregistravimu susijusius veiksmus. Reorganizuotos įstaigos veikla pasibaigia nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos;

16.9. atlieka kitas teisės aktuose numatytas procedūras.

17. Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktorius atlieka šiuos darbus:

17.1. Aprašą vieną kartą iki 2026 m. vasario 13 d. viešai paskelbia Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ interneto svetainėje;

17.2. iki 2026 m. vasario 13 d. su  parengtu Aprašu raštu supažindina visus biudžetinės įstaigos kreditorius;

17.3. teisės aktų nustatyta tvarka iki 2026 m. vasario 12 d. parengtą Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ nuostatų projektą pateikia Panevėžio rajono savivaldybės merui.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Aprašas skelbiamas Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ ir Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ interneto svetainėse 
(https:// https://naujamiesciobitute.panevezys.lm.lt/ , https://krekenavossigute.lt/ ).

19. Reorganizavimo laikotarpiu Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius ir Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktorius:

19.1. užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą;

19.2. įpareigojami užtikrinti minimalias reorganizavimo sąnaudas, vykdomų uždavinių ir funkcijų tęstinumą, sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigų veiklai užtikrinti iki reorganizavimo pabaigos.

20. Reorganizavimo pradžia – pranešimo apie parengto Aprašo viešo paskelbimo data.

21. Reorganizavimo pabaiga – 2026 m. rugpjūčio 31 d.

Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė		                      Ramutė Skrickienė

Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktorė		                      Danutė Ropienė