PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės mero

2026-05-      potvarkiu Nr. M-

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2025 METŲ ATASKAITŲ

RINKINYS

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2025 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188774594
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Adresas Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys
El. paštas savivaldybe@panrs.lt

I. VADOVO ŽODIS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija savo veikla siekia užtikrinti sklandų Savivaldybės darbą, efektyviai panaudoti turimus išteklius ir gerinti viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. Organizuojant veiklą didelis dėmesys buvo skiriamas darnios aplinkos gyventi kūrimui, teikiant viešąsias paslaugas ir didinant jų prieinamumą, ugdymo įstaigų modernizavimui, sveikatos paslaugų kokybės gerinimui, socialinių paslaugų kokybei ir plėtrai, žemdirbių ir kaimo bendruomenių veiklai, lygių galimybių užtikrinimui.

Ataskaitiniais metais buvo įgyvendinami rajonui reikšmingi projektai: baigtas projektas „Įvairialypio švietimo plėtojimas Panevėžio rajono švietimo įstaigose vykdant visos dienos mokyklų veiklą“, kurio įgyvendinimas sudarė sąlygas ugdytis mokyklose „visą dieną“ 153 rajono mokiniams; pradėtos vaikų darželio Molainių kaime statybos; pradėti STEAM centro prie Velžio gimnazijos projektavimo ir rangos darbai. Vyko Panevėžio rajono sveikatos centro reikiamos infrastruktūros modernizavimo darbai, buvo įgyvendinami melioracijos darbų projektai Jotainių, Mikėnų, Vadoklių vietovėse ir Smilgių seniūnijoje.

Prasidėjo didžiausias geriamojo vandens tiekimo bei centralizuotai teikiamų nuotekų tvarkymo projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumo didinimas Panevėžio rajono savivaldybėje“, kuris užtikrins vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Raguvoje, Perekšliuose, Jotainiuose, Tiltagaliuose, Vadokliuose ir Mikėnuose.

Ataskaitiniais metais įgyvendinto projekto „Valstybinės žemės nuomos mokesčio skaitmeninimas Panevėžio rajono ir Rokiškio rajono savivaldybėse“ metu sukurta valstybinės žemės nuomos mokesčių surinkimo skaitmenine paslauga jau naudojasi gyventojai.

2025 metais rajono gyventojams pristatyta ir įdiegta gyventojo mobilioji programėlė, skirta Savivaldybės aktualiai informacijai teikti, apklausoms organizuoti.

Įgyvendinant lygių galimybių principus savivaldybėje ir siekiant užtikrinti visiems darbuotojams ir lankytojams saugią, prieinamą ir įtraukią aplinką, Savivaldybės administracijos pastate įrengtas liftas.

Savivaldybėje šeštą kartą buvo vykdomas dalyvaujamasis biudžetas – piliečių iniciatyvų skatinimo būdas, kai vietos bendruomenės ir pavieniai gyventojai buvo kviečiami teikti idėjas, skirtas viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, ir 4 geriausios iš jų buvo įgyvendintos finansuojant Savivaldybei.

Siekiant užtikrinti efektyvų išteklių panaudojimą kultūros srityje, pradėta kultūros centrų reorganizacija.

Džiaugiamės, kad 2025 metais atlikta rajono gyventojų apklausa apie Panevėžio rajone teikiamų viešųjų paslaugų kokybę parodė, kad gyventojų pasitenkinimas Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbu išaugo – jų veikla įvertinta aukštesniu balu negu 2022 metais (2022 m. – 3,62 balai iš 5; 2025 m. – 3,70 balo iš 5).

2026 metais taip pat laukia ne mažiau svarbūs darbai, siekiant Savivaldybės planavimo dokumentuose užsibrėžtų tikslų. Nuoširdžiai tikiuosi, kad planus pavyks įgyvendinti, Savivaldybės administracija dirbs kryptingai ir efektyviai, o rajono gyventojai bus patenkinti teikiamomis viešosiomis paslaugomis ir matys gražėjantį savo rajoną.

Savivaldybės administracijos direktorius 			Edmundas Toliušis

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 2025 metų veiklos ataskaita parengta remiantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 patvirtintu Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos, viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos ir valstybės pažangos ataskaitos rengimo tvarkos aprašu bei Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. T-240 patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų grupės ataskaitų rinkinių rengimo tvarkos aprašu.

II. PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

Atsižvelgiant į SSPP nuostatas, kasmet rengiamas trejų metų Savivaldybės strateginis veiklos planas, numatantis Savivaldybės veiklos uždavinius, priemones ir lėšų joms įgyvendinti poreikį. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-34 buvo patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginis veiklos planas. Jis susideda iš 8 programų, apimančių skirtingų sričių veiklas ir plėtrą:

- 001 Savivaldybės valdymo programa;

- 002 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa;

- 003 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa;

- 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa;

- 005 Socialinės atskirties mažinimo programa;

- 006 Sveikatos apsaugos programa;

- 007 Aplinkos apsaugos programa;

- 008 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa.

Toliau pateikiama programoms skirtų lėšų panaudojimo suvestinė lentelė (1 lentelė) bei išsami informacija apie kiekvienos programos uždavinių įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus.

| Eil. Nr. | Programos kodas ir pavadinimas | Skirti asignavimai ir kitos lėšos ¹ | Panaudoti asignavimai ir kitos lėšos | Panaudotų asignavimų ir kitų lėšų dalis, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 001 Savivaldybės valdymo programa | 11 737,8 | 9 680,1 | 82,47 proc. |
| 2. | 002 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | 5 444,5 | 2 240,1 | 41,14 proc. |
| 3. | 003 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa | 1 668,0 | 1 368,8 | 82,06 proc. |
| 4. | 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | 7 833,0 | 6341,7 | 80,96 proc. |
| 5. | 005 Socialinės atskirties mažinimo programa | 10 317,9 | 8 549,4 | 82,86 proc. |
| 6. | 006 Sveikatos apsaugos programa | 581,0 | 548,4 | 94,39 proc. |
| 7. | 007 Aplinkos apsaugos programa | 2 746,1 | 2 347,8 | 85,49 proc. |
| 8. | 008 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa | 2 109,2 | 1 944,9 | 92,21 proc. |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |  | 42 437,5 | 33 021,2 | 77,81 proc. |
| Iš jo: |  |  |  |  |
| 1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |  | 25 389,8 | 19 795,4 | 77,97 proc. |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |  | 7 659,7 | 7 449,1 | 97,25 proc. |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  | 71,2 | 27,5 | 38,62 proc. |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  | 1 837,0 | 1 632,9 | 88,89 proc. |
| 1.5. Skolintos lėšos |  | 1 600,0 | 143,9 | 8,99 proc. |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  | 5 879,8 | 3 972,4 | 67,56 proc. |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  | - |  |  |
| IŠ VISO programoms finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |  | 42 437,5 | 33 021,2 | 77,81 proc. |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  | 13 241,30 | 8 154,28 | 61,58 proc. |

¹ Nurodomi paskutinį kartą ataskaitiniais metais tikslinto savivaldybės biudžeto duomenys.

1 lentelė. Asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas bei panaudojimas pagal programas (tūkst. eurų)

## 001 Savivaldybės valdymo programa

Informacija apie pasiektas uždavinių ir priemonių rodiklių reikšmes pateikiama 2 lentelėje. Trumpas uždavinių įgyvendinimo apibendrinimas pateikiamas po lentele.

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Stebėsenos rodiklio reikšmės ataskaitiniais metais (2025 m.) | Panaudoti asignavimai | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 001-01-01 | Uždavinys: Sudaryti sąlygas savivaldybės funkcijų vykdymui |  |  |  |  |  |  |
| E-001-01-01-01 | Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbo vertinimas | >3,62 | >3,62 | >3,62 | 3,70 |  | Atlikta gyventojų apklausa |
| 001-01-01-01 | Priemonė: Savivaldybės tarybos darbo organizavimas |  |  |  |  | 614,31 |  |
| R-001-01-01-01 | Savivaldybės tarybos narių skaičius | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| 001-01-01-02 | Priemonė: Savivaldybės administracijos darbo organizavimas |  |  |  |  | 7061,8 |  |
| R-001-01-01-02-01 | Savivaldybės administracijos darbuotojų pareigybių skaičius | 253,5 | 233,5 | 233,5 | 263,75 |  | Buvo įsteigtos naujos seniūnijos darbininko pareigybės. |
| R-001-01-01-02-02 | Seniūnijų skaičius | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| R-001-01-01-02-03 | Savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų lengvųjų automobilių skaičius | 18 | 18 | 18 | 15 |  |  |
| R-001-01-01-02-04 | Savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų patalpų plotas, kv. m. | 5998,69 | 5998,69 | 5998,69 | 5383,01 |  | Apskaitos sk. duomenimis |
| 001-01-01-04 | Priemonė: Mero rezervas |  |  |  |  | 3,0 |  |
| R-001-01-01-04-01 | Pagal teisės aktų nuostatas panaudotų Mero rezervo lėšų dalis, proc. | 100 | 100 | 100 | 2 |  | Pateiktas 1 prašymas Medžiotojų būreliui „Skaistgiris“ gaisro padariniams likviduoti ir jo padarytiems nuostoliams iš dalies kompensuoti |
| 001-01-01-05 | Priemonė: Dalyvavimas vietinėse ir tarptautinėse organizacijose (narystės mokesčių mokėjimas), garbės piliečio išmokos mokėjimas |  |  |  |  | 32,56 |  |
| R-001-01-01-05-01 | Organizacijų, kurių narė yra savivaldybė, skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| R-001-01-01-05-02 | Garbės piliečių skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 001-01-01-06 | Priemonė: Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas |  |  |  |  | 1573,85 |  |
| R-001-01-01-06-01 | Pateikta duomenų Valstybės suteiktos pagalbos registrui (registre įregistruotos valstybės ir nereikšmingos pagalbos nuo visos suteiktos valstybės ir nereikšmingos pagalbos), proc. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| R-001-01-01-06-02 | Į Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį įtrauktų planų skaičius, vnt. | 1680 | 1680 | 1640 | 1223 |  |  |
| R-001-01-01-06-03 | Įgyvendintų savivaldybėms teisės aktuose nustatytų priemonių, vykdant savivaldybėms perduotą valstybinę funkciją „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą“, palyginti su visu teisės aktuose nustatytų priemonių skaičiumi, proc. | 100 | 100 | 100 | n.d. |  |  |
| R-001-01-01-06-04 | Atliktų įmonių ir įstaigų, interneto svetainių, spaudos leidinių ir reklamos objektų patikrinimų skaičius (vnt.) | 27 | 27 | 27 | 44 |  |  |
| R-001-01-01-06-05 | Parengtų ir savivaldybės interneto svetainėje paskelbtų atmintinių ir rekomendacijų skaičius, vnt. | 10 | 10 | 10 | 11 |  |  |
| R-001-01-01-06-06 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius (vnt.) | 120 | 120 | 120 | 162 |  | Pagal poreikį |
| R-001-01-01-06-07 | Išnagrinėtų Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius (vnt.) | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |
| R-001-01-01-06-08 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius (vnt.) | 5 | 5 | 5 | 1 |  | Pagal poreikį |
| R-001-01-01-06-09 | Socialinės paramos mokiniams išmokų administravimas, proc. (ne daugiau kaip 4 proc. nuo valstybės skiriamų lėšų) | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| R-001-01-01-06-10 | Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų dalis nuo visų gautų dokumentų dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo skaičiaus, proc. | 50 | 49 | 50 | 50 |  |  |
| R-001-01-01-06-11 | Archyvinių civilinės būklės aktų įrašų duomenų tvarkymas, vnt. | 370 | 350 | 360 | 288 |  | Įrašų skaičius buvo mažesnis, nes ataskaitiniu laikotarpiu Registrų centrui suvesti į sistemą buvo perduotos 1986–1992 m. nuolat saugomos bylos. |
| R-001-01-01-06-12 | Pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistų netiksliai (netinkamai) (apima tiek netiksliai užpildytus prašymus, kai reikia rinkti papildomą informaciją, tiek nepagrįstai, esant antrinės teisinės pagalbos neteikimo pagrindams, užpildytus prašymus) užpildytų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo visų savivaldybių parengtų prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą skaičiaus, proc. | 5 | 2 | 2 | 1,2 |  |  |
| R-001-01-01-06-13 | Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalis | 50,2 | 50,9 | 51,6 | 50,1 |  |  |
| R-001-01-01-06-14 | Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis, ne žemesnis kaip, proc. | 87 | 87 | 87 | 87 |  |  |
| R-001-01-01-06-15 | Vietos savivaldos įstatyme numatytų 7 valstybės deleguotų žemės ūkio funkcijų vykdymo užtikrinimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| R-001-01-01-06-16 | Savivaldybės panaudotų dotacijų dalis nuo visų savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti skirtų asignavimų dalies, proc. | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 100 |  |  |
| R-001-01-01-06-17 | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybių skaičiaus savivaldybėje finansavimas | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| R-001-01-01-06-18 | Asmenų iš užimtumo didinimo programų dalyvių skaičiaus dalis, proc., kuri pasibaigus užimtumo didinimo programoms po 6 mėnesių dirbs arba vykdys savarankišką veiklą | 5 | 10 | 10 | 5 |  |  |
| R-001-01-01-06-19 | Jaunimo reikalų koordinatoriams savivaldybėse rekomenduotų atlikti užduočių įgyvendinimas (ne mažiau, kaip), proc. | 80 | 85 | 85 | n.d. |  | Duomenys bus gauti, kai juos pateiks JRA |
| R-001-01-01-06-20 | Asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą, paslaugų administravimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| R-001-01-01-06-22 | Asmenų (šeimų), gavusių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, skaičius | 6 | 6 | 6 | 4 |  | Pagal pateiktų prašymų skaičių |
| R-001-01-01-06-23 | Laidojimo pašalpų administravimas, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| R-001-01-01-06-24 | Aptarnautų asmenų su negalia skaičius | 220 | 240 | 240 | 260 |  |  |
| 001-01-02 | Uždavinys: Efektyviai valdyti savivaldybės investicijas ir finansinius srautus |  |  |  |  |  |  |
| E-001-01-02-01 | Laiku grąžinamų paskolų dalis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 001-01-02-01 | Priemonė: Paskolų grąžinimas, palūkanų mokėjimas, kredito linijos ir dotacijų grąžinimas |  |  |  |  | 192,9 |  |
| R-001-01-02-01-01 | Paimtų paskolų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 001-01-02-02 | Priemonė: Projektų administravimas (darbo užmokestis) |  |  |  |  | 70,85 |  |
| R-001-01-02-02-01 | Administruojamų projektų skaičius | 23 | 24 | 25 | 26 |  | Įgyvendinama ir administruojama daugiau projektų |
| 001-01-03 | Uždavinys: Investuoti į savivaldybės administracijos darbuotojų kompetencijas, darbo sąlygų gerinimą, klientų aptarnavimo tobulinimą |  |  |  |  |  |  |
| E-001-01-03-01 | Savivaldybės administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu ne žemesniu kaip 4 brandos lygiu, dalis nuo visų savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų (proc.) | 54 | 55 | 55 | 53 |  | Procentas sumažėjo, nes padidėjo bendras paslaugų skaičius. |
| 001-01-03-01 | Priemonė: Projekto 05-002-01-07-08 „Valstybinės žemės nuomos mokesčio skaitmeninimas Panevėžio rajono ir Rokiškio rajono savivaldybėse“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 94,76 |  |
| R-001-01-03-01-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 40 | 20 | 0 | 50 |  | Projekto veiklos įvykdytos, ruošiama galutinė ataskaita, 2026 m. bus teikiama CPVA |
| 001-01-03-02 | Priemonė: Panevėžio rajono administracinio pastato Vasario 16-osios g. 27, Panevėžio r., atnaujinimas |  |  |  |  | - |  |
| R-001-01-03-02-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 5 | 10 | 30 | 5 |  | Viešųjų pirkimų būdu išrinktas projektuotojas. |
| 001-01-03-03 | Priemonė: Administracinės naštos mažinimo priemonių taikymas |  |  |  |  | - |  |
| R-001-01-03-03-01 | Įgyventų suplanuotų administracinės naštos mažinimo priemonių dalis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| R-001-01-03-03-02 | E.parašu pasirašytų dokumentų dalis nuo viso užregistruotų siunčiamų dokumentų skaičiaus, proc. | 70 | 80 | 90 | 79 |  | Skaičiuojamas procentas kanceliarija+CMS, neįtraukiant atskirose sistemose siunčiamų dokumentų (pvz., Architektūros sk., Viešųjų pirkimų sk.) |
| 001-01-03-04 | Priemonė: Projekto INTERREG Latvija-Lietuva „Civilinės saugos pajėgumų stiprinimas pasienio regionuose per vietos lyderius (Stay Safe) |  |  |  |  | 10,96 |  |
| R-001-01-03-04-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 20 | 40 | 40 | 20 |  |  |
| 001-01-03-05 | Priemonė: Projekto „Pasirengimo valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas stiprinimas Panevėžio rajone“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 25,14 |  |
| R-001-01-03-05-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 80 | 20 | 0 | 80 |  | Sutaupius lėšų, projektas tęsiamas 2026 m. |
| 001-01-03-06 | Priemonė: Projekto „Priedangų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajone |  |  |  |  | - |  |
| R-001-01-03-06-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 80 | 20 | 0 | 50 |  | Pasirašyta darbų rangos sutartis. Numatoma darbų pabaiga 2026 m. gegužės mėn. |

2 lentelė. 001 Savivaldybės valdymo programos stebėsenos rodiklių pasiekimo suvestinė.

### 001-01-01 uždavinys: Sudaryti sąlygas savivaldybės funkcijų vykdymui

Savivaldybės taryba. Ataskaitiniais metais veikė 2023–2027 metų tarybos kadencijos Panevėžio rajono savivaldybės taryba (toliau –Taryba), sudaryta iš 25 Tarybos narių. Pažymėtina, kad ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės tarybos narių sudėtis nekito. Veikė 4 Savivaldybės tarybos komitetai: Biudžeto, ekonomikos ir investicijų (8 nariai); Kaimo, sveikatos ir socialinių reikalų (9 nariai); Švietimo, kultūros, jaunimo ir savivaldos reikalų (8 nariai); Kontrolės (7 nariai).2025 m. buvo sušaukta 11 Savivaldybės tarybos posėdžių. Savivaldybės tarybos komitetuose svarstyti 293 sprendimo projektai. Tarybos posėdžiuose priimtas 281 sprendimas.

Žmogiškųjų išteklių valdymo sritis. Savivaldybės administraciją sudarė 17 skyrių, 12 seniūnijų ir 
5 skyriams nepriklausantys darbuotojai. Ataskaitiniais metais Savivaldybėje patvirtintų pareigybių skaičius buvo 263,75. Priimtų darbuotojų buvo 30, priimtų terminuotos darbo sutarties sąlygomis – 3, atleistų – 18. Siekiant efektyvaus Savivaldybės valdymo, 2025 m. 174 darbuotojai dalyvavo mokymuose ir kėlė profesinę kvalifikaciją (2024 m. – 161 darbuotojas).

Vidaus auditas. 2025 m. Centralizuotas vidaus audito skyrius atliko 5 veiklos auditus administracijoje: „Panevėžio rajono savivaldybės administracijos „Socialinių paslaugų pirkimas Panevėžio rajone efektyvumo vertinimo vidaus auditas“, „Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas“ (du vertinimai), „Panevėžio rajono savivaldybės administracijos valstybės biudžeto lėšų, skirtų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, panaudojimo vertinimas“, „Panevėžio rajono švietimo įstaigų atsparumo korupcijai vertinimo vidaus audito ataskaita“. Suteiktos 2 konsultacijos Savivaldybės administracijos direktoriui – „Kompleksinių paslaugų (KOPA) aplinkybių, pasirinkto partnerio veiklos, personalo administravimo, vidaus kontrolės vertinimas“ ir Panevėžio rajono kultūros centruose sudaromų darbo sutarčių atitiktis teisės aktams, darbo grafikų ir faktinio darbo laiko apskaitos suderinamumas, atlygio už darbą bei išlaidų už kurą kompensavimo teisingumo atitiktis teisės aktams. Skyrius 2025 m. pateikė 30 rekomendacijų, iš kurių 28 buvo didelio reikšmingumo, 2 – vidutinio reikšmingumo. Per 2025 m. įgyvendintos 44 rekomendacijos, nes 
18 rekomendacijų buvo neįgyvendintų 2025 m. pradžioje. Rekomendacijų įgyvendinimas – 91 proc., 
1 rekomendacija neteko aktualumo, likusių 3 rekomendacijų įgyvendinimas bus tęsiamas 2026 m. Atlikus rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę nustatyta, kad rekomendacijos įgyvendintos tinkamai. Centralizuoto vidaus audito skyriaus konsultacijos metu buvo nustatyta pažeidimų, kurie perduoti nagrinėti teisėsaugos institucijoms.

Civilinės metrikacijos ir archyvų paslaugos.

2025 m. Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje įregistruoti 239 kūdikiai (2024 m. – 211). Rajone įregistruota 110 santuokų (2024 m. – 95), 9 poros pasveikintos santuokos jubiliejaus proga. Išsituokė 81 pora (2024 m. – 68). Ataskaitiniais metais mirė 519 gyventojų (41 gyventoju mažiau negu 2024 m.). Užsienyje mirė 9 Panevėžio rajono gyventojai. 2025 m. buvo surašyta 54 civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo ar papildymo įrašai. Sudaryta 1030 civilinės būklės aktų įrašų. Už civilinės būklės įrašų registravimą surinkta 6981,30 Eur. Į Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių priimta saugoti 17 įmonių ilgai ir laikinai saugomų dokumentų, atrinkti naikinti 532 likviduotų įmonių dokumentai. Išnagrinėti 775 prašymai išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus, išduoti 7481 dokumentai (2024 m. – 8204).

Teisės sritis. 2025 m. vykdant valstybės deleguotas funkcijas, 738 savivaldybės gyventojams suteikta pirminė teisinė pagalba (2024 m. – 756 savivaldybės gyventojams). Daugiausia savivaldybės gyventojų kreipėsi civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais (262 pareiškėjai, iš jų: 1 kreipėsi civilinio proceso klausimais, 70 – paveldėjimo klausimais, 16 – daiktinės teisės, 41 – asmenų klausimais, 68 – notarų ir antstolių veiklos, 30 – ikiteisminio ginčų sprendimo, 36 – kitais civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais) ir šeimos teisės klausimais (246 pareiškėjai, iš jų: 64 santuokos nutraukimo, 105 – šeimos narių tarpusavio išlaikymo, tėvystės nustatymo ir pripažinimo klausimais, 58 – kitų vaikų ir tėvų tarpusavio teisių ir pareigų klausimais, 16 – globos ir rūpybos, įvaikinimo klausimais, 3 – kitais šeimos teisės klausimais). 2025 m. antikorupciniu požiūriu įvertinti 32 norminiai teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimų) projektai. 2025 m. teismuose nagrinėtos 43 bylos, iš jų 12 bylų yra nebaigtos, šių bylų nagrinėjimas teismuose perkeltas į 2026 m. Ataskaitiniais metais Savivaldybė ir Savivaldybės administracija 5 bylose dalyvavo kaip atsakovė, 2 bylose dalyvavo kaip išvadą teikianti institucija, 14-oje bylų Savivaldybės administracija dalyvavo kaip tretysis (suinteresuotas) asmuo, 18 bylų buvo ieškovė/ kreditorė, 1 byloje dalyvavo kaip nutarimą priėmusi institucija administracinio nusižengimo byloje. Vykdant viešosios tvarkos funkcijas, per 2025 metus buvo surašyta 
219 administracinių nusižengimų protokolų – 1 protokolas dėl statinio (jo patalpų) naudojimo pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimo ne pagal paskirtį, po vieną protokolą dėl eismo saugumo reikalavimų automobilių keliuose pažeidimo, dėl statinio naudotojo pareigų nevykdymo ir statinių techninės priežiūros reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo, viešosios rimties trikdymo, dėl daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimo ar netinkamo atlikimo. Likusieji 
216 protokolų yra už atliekų tvarkymo taisyklių bei tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus. Taip pat buvo surašyta 19 nutarimų administracinių nusižengimų bylose dėl atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimo bei tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimo. Bendradarbiaujant su seniūnijomis, vykdyta tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimų prevencija, surašant asmenims raštus – įspėjimus dėl pažeidimo, įpareigojant imtis priemonių ir per nustatytą terminą įvykdyti įspėjime nurodytus reikalavimus.

Civilinės saugos sritis. Jos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 
29 d. nutarimas Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“. Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintame sąraše yra 210 objektų, kuriuose galima priimti 18 896 gyventojus. Panevėžio rajono gyventojų perspėjimui apie pavojų yra įrengta 20 vietinio valdymo elektros sirenų ir 2 centrinio valdymo akustinės sirenos.

Finansų sritis. 2025 m. buvo suplanuotas 150,0 tūkst. Eur Mero rezervas. Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-68 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo gautas vienas prašymas dėl lėšų skyrimo iš Mero rezervo. Atsižvelgiant į Panevėžio rajono savivaldybės mero rezervo lėšų skyrimo komisijos 2025 m. sausio 14 d. posėdžio protokolą Nr. MP-1, 2025 m. sausio 16 d. Mero potvarkiu Nr. M-36 skirta 3,0 tūkst. eurų medžiotojų būreliui „Skaistgiris“ gaisro padariniams likviduoti ir jo padarytiems nuostoliams iš dalies kompensuoti. 2025 m. pabaigoje Mero rezervo likutis 147,0 tūkst. eurų. 2025 m. balandžio 23 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-97 buvo patvirtinta nauja tvarka – „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tarptautinis bendradarbiavimas. 2025 m. tęsėsi bendradarbiavimas su užsienio partneriais, vykdytos užsienio komandiruotės, kurių metu susitikta su vykdomų tarptautinių projektų partneriais, dalyvauta tarptautiniuose renginiuose. Teikiant humanitarinę pagalbą Ukrainai, Radechivo savivaldybėje lankėsi Savivaldybės tarybos nariai ir administracijos atstovai. Bendraujant su užsienio savivaldybėmis, sulaukta delegacijų iš Latvijos Limbažių savivaldybės, Lenkijos Liubičo savivaldybės, Ukrainos Radechivo savivaldybės, Ukrainos Poltavos regiono karinės (valstybės) administracijos, Ukrainos Poltavos regiono vaikų ir jaunimo visuomeninės organizacijos „Stolitja krasi“ ir Rumunijos Maramurešo apskrities tarybos. Vykdant Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų projektą, jau trečią vasarą 34 jaunuoliai iš Lietuvos ir Ukrainos susibūrė į bendrą stovyklą rajone, kurioje kūrybiškai leido laiką, lavino socialines kompetencijas.

Informacinės technologijos. Ataskaitiniais metais Savivaldybės interneto svetainėje apsilankė 
8876 lankytojai, atlikta 108 140 peržiūrų. Per Elektroninės valdžios portalą epaslaugos.lt ataskaitiniais metais gyventojams suteiktos 232 paslaugos. Interneto svetainėje „Problemų žemėlapyje“ 2025 metais buvo pateiktos 184 problemos. Vidutinis atsakingų darbuotojų reagavimo laikas į problemas – 2,44 d. Tinkle buvo užfiksuota 18 kibernetinio saugumo ir gedimų incidentų, 5 iš jų buvo kritiniai. 2025 metais nemokamu internetu rajone (WiFi4EU) buvo pasinaudota 56 633 kartus. Ataskaitiniais metais rajono gyventojams pristatyta ir įdiegta gyventojo mobilioji programėlė, skirta Savivaldybės aktualiai informacijai teikti, apklausoms organizuoti.

Viešųjų pirkimų sritis. 2025 metais Savivaldybės administracija vykdė centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas ir organizavo viešųjų pirkimų procedūras, kurių pagrindu buvo sudarytos viešojo pirkimo sutartys, jų bendra vertė sudarė 13 997 500,32 Eur. Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija per ataskaitinį laikotarpį paskelbė 61 viešąjį pirkimą. Įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, buvo sudarytos 47 viešojo pirkimo sutartys, kurių bendra vertė – 9 884 643,73 Eur.  Pirkimų organizatoriai 
2025 metais vykdė pirkimus savarankiškai ir atliko 1 341 neskelbiamą apklausą, kurių bendra vertė siekė 
1 123 090,27 Eur, taip pat paskelbė 36 viešuosius pirkimus, po kurių sudaryta 31 viešojo pirkimo sutartis už 967 861,58 Eur. Siekdama didinti viešųjų pirkimų proceso skaidrumą ir efektyvumą, stiprinti vidaus kontrolę bei užtikrinti racionalų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, Savivaldybės administracija įsigijo viešųjų pirkimų proceso administravimo platformos „Mano konkursas“ penkių modulių naudojimo licenciją bei sudarė viešųjų pirkimų vykdymo mokymo paslaugų sutartį su UAB „Mano konkursas“. Vykdydama centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, Savivaldybės administracija taip pat inicijavo analogiškų paslaugų įsigijimą savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Įgyvendinant valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo funkciją, per 2025 metus į savivaldybės biudžetą gauta 90 639,60 Eur valstybinės žemės nuomos mokesčio įplaukų, iš jų: iš juridinių asmenų – 53 202,09 Eur, iš fizinių asmenų – 38 312,84 Eur.

Dokumentų valdymas. Savivaldybėje dokumentų rengimas, įforminimas, tvarkymas, valdymas ir apskaita vykdomi vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis bei kitais reglamentuojančiais teisės aktais. Siekiant užtikrinti savivaldybės efektyvių suskaitmenintų popierinių ir elektroninių dokumentų valdymą, saugojimą, patogią prieigą, jau tryliktus metus veikia kompiuterizuota procesų ir dokumentų valdymo sistema. 2025 metais tobulinant darbo procedūras ir mažinant administracinę naštą, nuo vasario 1 d. buvo atsisakyta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų Savivaldybės finansų, turto valdymo ir panaudojimo klausimais A1 bei paslaugų teikimo ir administravimo klausimais A2 popierinių dokumentų saugojimo, kaip alternatyvą pasirenkant formuoti elektronines bylas Dokumentų valdymo sistemoje. 2025 metais dokumentų valdymo sistemoje užregistruota 10 640 gautų dokumentų, Savivaldybės administracija parengė ir išsiuntė 
3 973 raštus. Gauta 320 gyventojų pareiškimų. Vyriausioji ryšių su visuomene specialistė, o nuo 2025 m. prie veiklos prisidėjusi ir vyriausioji specialistė komunikacijai rengė, kaupė, sistemino ir teikė visuomenei bei viešosios informacijos priemonėmis operatyvią informaciją apie Savivaldybės tarybos priimamus sprendimus, Savivaldybės administracijos bei įstaigų veiklą. Informacija buvo skelbiama savivaldybės interneto svetainėje; socialinių tinklų paskyrose; respublikiniuose interneto portaluose: www.manokrastas.lt, www.regionunaujienos.lt, etaplius.lt; vietos ir regiono portaluose: JP.lt, aina.lt, paninfo.lt; Lietuvos savivaldybių asociacijos leidinyje „Savivaldybių žinios“, Panevėžio miesto dienraštyje „Sekundė“, rajono savaitraštyje „Tėvynė“, reportažai rengiami Gerų naujienų televizijos (GNTV) bei radijo stoties „Pulsas“ laidose.

Statybos leidimų išdavimas. Ataskaitiniais metais išduoti dokumentai, susiję su statybomis:

| Rodiklis, mato vienetas | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Išduota statybą leidžiančių dokumentų, vnt. | 192 | 175 | 198 |
| Iš jų: |  |  |  |
| Išduota statybos leidimų pastatų atnaujinimui (modernizavimui) (LAP), vnt. | 2 | 2 | 4 |
| Išduota statybos leidimų neypatingų statinių rekonstravimui (LRS) bei naujai statybai (LSNS), vnt. | 166 | 139 | 169 |
| Išduota statybos leidimų ypatingų statinių rekonstravimui (LRS) bei naujai statybai (LSNS), vnt. | 9 | 9 | 8 |
| Išduota kitų statybos leidimų (statinių griovimui, paprastajam remontui, paskirties keitimui), vnt. | 15 | 25 | 17 |
| Išduota leidimų kasinėjimo darbams atlikti | 59 | 96 | 105 |
| Pateiktų prašymų išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir patikrintų techninių projektų kiekis, vnt. | 541 | 606 | 497 |

001-01-02 uždavinys: Efektyviai valdyti savivaldybės investicijas ir finansinius srautus

Siekiant efektyviai valdyti savivaldybės investicijas, 2025 m. planuoti projektai, orientuoti į darnią ekonomikos, visuomenės ir aplinkosaugos pusiausvyrą, suderinti su Panevėžio regiono 2022–2030 metų plėtros planu, Panevėžio rajono savivaldybės 2023–2030 metų strateginiu plėtros planu. Per 2025 metus Investicijų ir užsienio ryšių skyrius koordinavo ir parengė 11 Savivaldybės projektų paraiškų ES fondų, Lietuvos Respublikos ir tarptautinių programų finansavimui gauti iš viso už daugiau nei 31 mln. Eur, 16 projektinių pasiūlymų dėl Savivaldybės investicinių projektų įtraukimo į Panevėžio regiono 2022–2030 metų plėtros planą. 2025 metais pasirašyta 12 projektų finansavimo sutarčių iš viso už beveik 27 mln. Eur.

Įgyvendinant 2024–2029 metų Panevėžio regiono funkcinės zonos strategiją, kuria siekiama sustiprinti regiono patrauklumą verslui, investicijoms, gyvenimui ir turizmui, pasirašytos trys Jungtinės veiklos sutartys: dėl bendrų veiklų skatinant investuoti Panevėžio regiono funkcinėje zonoje; dėl judumo paslaugos teikimo administravimo ir koordinavimo funkcijų perdavimo ir dėl Panevėžio regiono funkcinės zonos, kaip turizmui patrauklios vietovės, konkurencingumo stiprinimo su Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėmis.

2025 m. balandžio 23 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-96 „Dėl Ilgalaikės paskolos ėmimo“ buvo pritarta imti ilgalaikę paskolą iki 1 600,0 tūkst. eurų projektui „Mokslo paskirties pastato (STEAM centro), Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r., statyba“ finansuoti, iki 2025 m. pabaigos buvo panaudota 143,9 tūkst. eurų, likusi dalis bus naudojama iki 2026 m. pabaigos. 2025 m. skoliniai įsipareigojimai buvo įvykdyti laiku, kredito įstaigoms grąžinta ilgalaikių paskolų 149 085,64 Eur, sumokėta palūkanų 23 229,89 Eur grąžinta valstybei 20 625,89 Eur.

2025 metais Savivaldybės darbuotojai administravo 26 projektus, už kurių administravimą buvo mokamas darbo užmokestis.

001-01-03 uždavinys: Investuoti į Savivaldybės administracijos darbuotojų kompetencijas, darbo sąlygų gerinimą, klientų aptarnavimo tobulinimą

Siekiant kurti technologinius sprendinius ir įrankius bei saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis, 
2024–2025 m. buvo įgyvendinamas projektas „Valstybinės žemės nuomos mokesčio skaitmeninimas Panevėžio rajono ir Rokiškio rajono savivaldybėse“. Ataskaitiniais metais buvo sukurta valstybinės žemės nuomos mokesčių surinkimo skaitmeninė sistema, kurios teikiama elektronine paslauga jau naudojasi gyventojai.

2025 m. pradėtas įgyvendinti Panevėžio rajono administracinio pastato adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, atnaujinimo projektas. Lapkričio mėn. pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su UAB „Panprojektas“ dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros.

Mažinant administracinę naštą, Savivaldybėje buvo vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės: DVS įdiegtas funkcionalumas administracinės naštos pokyčio fiksavimui, vertintas administracinės naštos pokytis rengiamuose teisės aktuose, nenustatyta nė vieno administracinės naštos didėjimo atvejo. Didintas dokumentų valdymo sistemos skaitmenizavo lygis akcentuojant elektroninio dokumentų pasirašymo svarbą, o šios priemonės įvykdymo lyderis – Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius, kuris net 93,1 proc. dokumentų nuo viso užregistruotų siunčiamų dokumentų skaičiaus pasirašė elektroniniu parašu, taip ženkliai mažindamas administracinę naštą gyventojams. Elektroninėmis ryšio priemonėmis dalytasi aktualia informacija apie administracinės naštos mažinimą su seniūnijomis ir skyriais – 
2025-10-30 parengtas direktoriaus įsakymas Nr. A-408 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 2025–2027 m. administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“. Savivaldybės interneto svetainėje peržiūrėta ir atnaujinta informacija apie administracines ir viešąsias paslaugas. Akcentuota dokumentų išdavimo greičiau, nei numatyta, svarba, dėl to net 98,88 proc. licencijų, leidimų ir pažymų išduota greičiau, nei nustatyta teisės aktuose.

Įgyvendinant projektą „Civilinės saugos pajėgumų stiprinimas pasienio regionuose per vietos lyderius (Stay Safe)“ 2025 m. buvo vykdomi parengiamieji darbai, įgyvendintos viešinimo veiklos.

Vykdant projektą „Pasirengimo valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas stiprinimas Panevėžio rajone“, 
2025 m. įsigyta 1125 vnt. miegmaišių ir 1125 vnt. sulankstomų lovų. Vykdant viešuosius pirkimus sutaupius lėšų, projektas tęsiamas 2026 m., papildomai įsigyjant 2189 vnt. sulankstomų lovų ir miegmaišių bei 15 vnt. generatorių.

Vykdant projektą „Priedangų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajone“, kurio įgyvendinimo metu planuojama įrengti priedangas 6 švietimo įstaigose, 2025 m. pasirašyta rangos sutartis numatytiems darbams atlikti.

## 002 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa

Informacija apie pasiektas uždavinių ir priemonių rodiklių reikšmes pateikiama 3 lentelėje. Trumpas uždavinių įgyvendinimo apibendrinimas pateikiamas po lentele.

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Stebėsenos rodiklio reikšmė ataskaitiniais metais (2025) | Panaudoti asignavimai | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 002-01-04 | Uždavinys: Sudaryti sąlygas neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų vykdymui |  |  |  |  |  |  |
| E-002-01-04-01 | Neformaliajame ugdyme dalyvaujančių suaugusiųjų skaičius (tūkst.asm.) | 4 | 4,1 | 4,15 | 4 |  |  |
| E-002-01-04-02 | Neformaliame ugdyme dalyvaujančių mokinių dalis** | 78,3 | 79 | 80 | 78 |  |  |
| 002-01-04-02 | Priemonė: Neformalusis švietimas |  |  |  |  | 191,79 |  |
| P-002-01-04-02-01 | Vykdomų neformaliojo švietimo programų skaičius | 48 | 48 | 50 | 45 |  |  |
| R-002-01-04-02-02 | Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo užsiėmimus, skaičius | 2174 | 2200 | 2200 | 2190 |  |  |
| 002-01-04-03 | Priemonė: Panevėžio rajono trečiojo amžiaus universiteto įkūrimas ir veiklos užtikrinimas |  |  |  |  | 15,0 |  |
| R-002-01-04-03-01 | Asmenų, lankančių užsiėmimus, skaičius | 802 | 805 | 805 | 786 |  |  |
| 002-01-05 | Uždavinys: Sudaryti sąlygas vaikui, mokiniui, mokytojui gauti visapusišką pagalbą ugdymo proceso kokybės gerinimui |  |  |  |  |  |  |
| E-002-01-05-01 | Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis, ** | 68 | 68 | 68 | 86,4 |  |  |
| E-002-01-05-02 | Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių ir ugdomų integruotai, dalis (proc.) | 30 | 30 | 30 | 24,1 |  | Pasikeitus teisės aktams, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintys vaikai nebepriskiriami prie SUP turinčių mokinių skaičiaus, nes jiems skiriama tik švietimo pagalba. |
| 002-01-05-07 | Priemonė: Apyvartinių mokymui skirtų lėšų valdymas |  |  |  |  | - |  |
| P-002-01-05-07-01 | Atvejų, kai skirtos apyvartinės lėšos, skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 002-01-05-08 | Priemonė: Išlaidos kitoms švietimo reikmėms |  |  |  |  | 55,95 |  |
| P-002-01-05-08-01 | Atvejų, kai patirtos išlaidos, skaičius | 19 | 20 | 21 | 19 |  |  |
| 002-01-06 | Uždavinys: Modernizuoti ugdymo paslaugas bei sąlygas |  |  |  |  |  |  |
| E-002-01-06-01 | Ugdymo įstaigų, modernizuotų per pastaruosius 10 metų, dalis, proc. | 98 | 98 | 98 | 98 |  |  |
| E-002-01-06-02 | Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asm/per metus) | 140 | 140 | 140 | 153 |  |  |
| 002-01-06-04 | Priemonė: Panevėžio rajono STEAM centras |  |  |  |  | 163,07 |  |
| R-002-01-06-04-01 | Lankytojų skaičius | 0 | 1880 | 1900 | 0 |  |  |
| 002-01-06-05 | Priemonė: Projekto 12-003-03-01-23 (RE) „Ugdymo prieinamumo atskirtį patiriantiems vaikams didinimas Panevėžio rajone“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 478,18 |  |
| R-002-01-06-05-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 70 | 30 | 0 | 25 |  | Dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų ir ilgo dokumentų derinimo su CPVA |
| P-002-01-06-05-02 | Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas), asmenys* | 0 | 55 | 55 | 0 |  |  |
| R-002-01-06-05-03 | Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus), naudotojai per metus* | 0 | 55 | 55 | 0 |  |  |
| P-002-01-06-05-04 | Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius* | 0 | 55 | 55 | 0 |  |  |
| 002-01-06-06 | Priemonė: Projekto 12-003-03-02-17 (RE) „Įvairialypio švietimo plėtojimas Panevėžio rajono švietimo įstaigose vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 435,27 |  |
| R-002-01-06-06-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 65 | 0 | 0 | 65 |  |  |
| P-002-01-06-06-02 | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas, asmenys* | 140 | 140 | 140 | 153 |  |  |
| R-002-01-06-06-03 | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (asmenys)* | 140 | 140 | 140 | 153 |  |  |
| R-002-01-06-06-04 | Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys)* | 140 | 140 | 140 | 153 |  |  |
| 002-01-06-08 | Priemonė: Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 703,68 |  |
| R-002-01-06-08-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 40 | 20 | 0 | 40 |  |  |
| 002-01-06-10 | Priemonė: Projekto „Ugdymo priemonės mokykloms“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 4,31 |  |
| R-002-01-06-10-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  |
| 002-01-06-11 | Priemonė: Projekto „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų “ įgyvendinimas |  |  |  |  | 53,66 |  |
| R-002-01-06-11-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| 002-01-06-12 | Priemonė: Projekto „Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas Panevėžio rajono ir Šiaulių rajono mokyklose“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 27,04 |  |
| R-002-01-06-12-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 20 | 40 | 40 | 20 |  |  |
| 002-01-06-13 | Priemonė: Projekto „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų naujų paslaugų užtikrinimas“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 64,74 |  |
| R-002-01-06-13-01 | Įgyvendintas projektas, proc | 20 | 40 | 40 | 20 |  |  |
| 002-01-07 | Uždavinys: Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo socializacijai bei saviraiškai |  |  |  |  |  |  |
| E-002-01-07-01 | Jaunimo (14-29 m.) dalis visuomenėje (proc.). | 17,18 | 17,18 | 17,17 | 17,08 |  | Išvestiniai duomenys iš VDA |
| 002-01-07-01 | Priemonė: Prevencinių ir mokinių užimtumo projektų finansavimas |  |  |  |  | 34,94 |  |
| P-002-01-07-01-01 | Finansuota projektų, vnt. | 40 | 45 | 45 | 38 |  |  |
| 002-01-07-02 | Priemonė: Studijų rėmimas |  |  |  |  | 12,39 |  |
| P-002-01-07-02-01 | Asmenų, gavusių paramą, skaičius | 25 | 25 | 25 | 21 |  |  |

* VDA duomenys

**ŠVIS duomenys

3 lentelė. 002 Savivaldybės valdymo programos stebėsenos rodiklių pasiekimo suvestinė.

### 002-01-04 uždavinys: Sudaryti sąlygas neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų vykdymui

Neformalusis vaikų švietimas Panevėžio rajone finansuojamas valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis. Valstybės skiriama lėšų suma vienai NVŠ programai finansuoti mokiniui yra 
15–25 eurų. 2025 m. Panevėžio r. savivaldybėje nustatytas NVŠ krepšelis 25 eurai, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams – 50 eurų. NVŠ programas lankė 891 mokinys, 23 teikėjai vykdė 
45 programas. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami NVŠ būreliai pagal nustatytus kriterijus. Finansuojamas neformalusis vaikų švietimas bendrojo ugdymo mokyklose pagal mokinių skaičių – ne daugiau kaip 1 valanda 15 mokinių. Mokykloms, kurių mokiniai, atstovaudami Panevėžio rajonui, šalies ir tarptautiniuose konkursuose pasiekė aukštų rezultatų, skiriamos papildomos valandos: Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijai – 6 val., Raguvos gimnazijai – 12 val., Smilgių gimnazijai – 6 val.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurse dalyvavo vienuolika teikėjų. Siekiant plėtoti Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikyti jas pagal visuomenės ir darbo rinkos poreikius, tenkinant Savivaldybės gyventojų savišvietos, užimtumo ir kultūrinius poreikius, skatinant suaugusiųjų aktyvų įsitraukimą į mokymosi visą gyvenimą procesą, 2025 m. finansuota 12 programų (skirta 15 000 Eur).

### 002-01-05 uždavinys: Sudaryti sąlygas vaikui, mokiniui, mokytojui gauti visapusišką pagalbą ugdymo proceso kokybės gerinimui

Siekiant pritraukti kuo daugiau trūkstamų specialistų, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-239 atnaujintas Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pritraukimo, perkvalifikavimo bei skatinimo tvarkos aprašas. 2025 m. Savivaldybės administracija finansavo 7 rajono mokyklose dirbančių pedagogų prašymus dėl persikvalifikavimo,  1 studentei finansuotos studijos ir 14 naujai pradėjusių dirbti Panevėžio rajono mokyklose mokytojų skirta skatinimo priemonė po 500 Eur/mėn.

### 002-01-06 uždavinys: Modernizuoti ugdymo paslaugas ir sąlygas

2025 m. įgyvendinami ir įgyvendinti investiciniai projektai švietimo srityje:

1) Panevėžio rajono STEAM centras. 2025 m. buvo rengiamas darbo projektas: parengta ir ekspertuota šio projekto Konstrukcijų dalis, rengiamos kitos darbo projekto dalys. 2025 m. pasirašyta Rangos sutartis su UAB „Versiculus“ dėl mokslo paskirties pastato (STEAM centro) Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r., statybos darbų.

2) Projektas „Ugdymo prieinamumo atskirtį patiriantiems vaikams didinimas Panevėžio rajone“. Projekto metu planuojama pastatyti naują mokslo paskirties pastatą, įkuriant jame 55 ikimokyklinio ugdymo vietas

2–5 metų vaikams. 2025 m. pradėti statybos darbai: nugriautas senasis mokslo paskirties pastatas, pradėtas statyti naujas. Viešojo pirkimo procedūrų metu parinktas rangovas UAB „Aukštaitijos ranga“ įrengė privažiavimą, pamatus, sienas. Planuojama projektą pabaigti 2026 metais.

3) Projektas „Ivairialypio švietimo plėtojimas Panevėžio rajono švietimo įstaigose vykdant visos dienos mokyklų veiklą“. Projekto metu 4 ugdymo įstaigose – Dembavos progimnazijoje, Naujamiesčio mokykloje, Paliūniškio pagrindinėje mokykloje ir Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje pritaikytos patalpos visos dienos mokyklos paslaugoms teikti. 2025 m. Dembavos progimnazijoje, Paliūniškio pagrindinėje mokykloje ir Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje suremontuotos patalpos ir sporto aikštelė, Naujamiesčio mokykloje – sporto aikštelė. Statybos darbų užbaigimo dokumentai bus sutvarkyti 2026 metais.

4) Įgyvendinamas projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“, kurio metu bus atnaujintos 6 rajono gimnazijų erdvės, nupirkta baldų ir įrangos bei sukurta universalaus dizaino nuostatas atitinkanti infrastruktūra.

5) Įgyvendinamas projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“, kurio metu bendrojo ugdymo mokyklos, turinčios ne mažiau kaip 200 mokinių, bus aprūpintos laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga. Projekte, finansuojamame ES lėšomis, dalyvauja visos 6 rajono gimnazijos. Projektas įgyvendinamas 
2024–2028 m.

6) Projektas „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“. Visi savivaldybės vaikai iš socialinės rizikos šeimų, kuriems skirtas bei neskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, ir vaikai, kurie ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalyvauja projekte, kurio tikslas – skatinti, kad palankių sąlygų neturinčios grupės turėtų vienodas galimybes gauti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.  Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2027 m.

7) Pradėtas įgyvendinti projektas „Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas Panevėžio rajono ir Šiaulių rajono mokyklose“. Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2025–2027 m.

### 002-01-07 uždavinys: Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo socializacijai bei saviraiškai

Remiant vaikų ir jaunimo socializaciją bei saviraišką 2025 m. buvo skirtas finansavimas 38 projektams: Vaikų socializacijos programos projektams skirta 15 440 Eur, įgyvendinta 17 projektų; Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio programos projektams skirta 17 500 Eur, įgyvendinta 19 projektų; Smurto ir patyčių prevencijos programos projektams skirta 2 000 Eur, įgyvendinti 2 projektai.

## 003 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa

Informacija apie pasiektas uždavinių ir priemonių rodiklių reikšmes pateikiama 4 lentelėje. Trumpas uždavinių įgyvendinimo apibendrinimas pateikiamas po lentele.

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Stebėsenos rodiklio reikšmė ataskaitiniais metais | Panaudoti asignavimai | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 003-01-01 | Uždavinys: Sudaryti sąlygas gauti aukštos kokybės kultūrines paslaugas |  |  |  |  |  |  |
| E-003-01-01-01 | Rajono kultūros renginiai (skaičius) | 1500 | 1500 | 1500 | 2028 |  |  |
| E-003-01-01-02 | Lankytojų ir dalyvių skaičius rajono kultūros renginiuose (tūkst.asm.) | 210 | 212 | 214 | 206 |  |  |
| 003-01-01-15 | Priemonė: Kultūros projektų, profesionaliojo meno kūrėjų rėmimas ir bendrasis finansavimas |  |  |  |  | 55,57 |  |
| R-003-01-01-15-01 | Paremtų projektų skaičius | 20 | 25 | 25 | 11 |  |  |
| R-003-01-01-15-02 | Paremtų profesionalių kūrėjų skaičius | 50 | 55 | 55 | 110 |  | Bendras Savivaldybės paremtų profesionalių kultūros ir meno kūrėjų / menininkų skaičius |
| 003-01-02 | Uždavinys: Skatinti gyventojus užsiimti kūno kultūros ir sporto veikla |  |  |  |  |  |  |
| E-003-01-02-01 | Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (tūkst.asm.) | 7,9 | 7,9 | 8 | 7,9 |  |  |
| 003-01-02-01 | Priemonė: Sporto priemonių organizavimas ir dalyvavimo sporto renginiuose užtikrinimas |  |  |  |  | 96,5 |  |
| R-003-01-02-01-01 | Šalies ir tarptautinių sporto renginių, kuriuose dalyvauta, skaičius | 95 | 100 | 100 | 95 |  |  |
| 003-01-02-02 | Priemonė: Priemonė: Sporto renginių seniūnijose organizavimas |  |  |  |  | 9,65 |  |
| R-003-01-02-02-01 | Sporto renginių skaičius seniūnijose | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| R-003-01-02-02-02 | Sporto renginių dalyvių skaičius seniūnijose | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
| R-003-01-02-02-03 | Sporto metodininkų pareigybių skaičius seniūnijose | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |
| 003-01-02-04 | Priemonė: Nevyriausybinių sporto organizacijų veiklų rėmimas |  |  |  |  | 253,9 |  |
| R-003-01-02-04-01 | Paremtų veiklų skaičius | 15 | 15 | 15 | 14 |  |  |
| R-003-01-02-04-02 | Veiklų dalyvių skaičius | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 |  |  |
| 003-01-03 | Uždavinys: Modernizuoti rajono kultūros įstaigų materialinę bazę ir tobulinti teikiamas paslaugas |  |  |  |  |  |  |
| E-003-01-03-01 | Kultūros įstaigų/jų padalinių pastatų, modernizuotų per pastaruosius 10 metų dalis nuo visų kultūros paslaugoms naudojamų pastatų (proc.) | 36 | 37 | 38 | 36 |  |  |
| 003-01-03-01 | Priemonė: Projekto „Skaitmeninis amatų turizmas“ įgyvendinimas (Interreg Latvija–Lietuva 2021–2027 m.) |  |  |  |  | 166,8 |  |
| R-003-01-03-01-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 70 | 20 | 0 | 70 |  |  |
| 003-01-03-02 | Priemonė: Projekto 09-003-02-02-11 (RE) „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros, skirtos atviram jaunimo centrui, plėtra ir modernizavimas Panevėžio rajone“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 13,0 |  |
| R-003-01-03-02-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 5 | 20 | 30 | 5 |  |  |
| 003-01-03-03 | Priemonė: „Sumaniojo kaimo strategijos projektų įgyvendinimas“ |  |  |  |  | - |  |
| R-003-01-03-03-01 | Įgyvendintų projektų skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 003-01-04 | Uždavinys: Modernizuoti rajono sporto ir poilsio infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |
| E-003-01-04-01 | Sporto infrastruktūros objektų skaičius | 102 | 103 | 104 | 102 |  |  |
| 003-01-04-01 | Priemonė: Sporto infrastruktūros sukūrimas Panevėžio rajone |  |  |  |  | 61,78 |  |
| R-003-01-04-01-01 | Įrengtų sporto infrastruktūros objektų skaičius (per metus) | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 003-01-04-02 | Priemonė: Poilsio zonų įrengimas ir priežiūra |  |  |  |  | 123,92 |  |
| P-003-01-04-02-01 | Seniūnijų, kuriose įrengtos / atnaujintos poilsio zonos, skaičius | 5 | 5 | 5 | 7 |  | Upytės sen. – 3 Raguvos sen. – 2 Paįstrio sen. – 1 Naujamiesčio sen. – 1 |
| 003-01-04-03 | Priemonė: Projekto „Raguvėlės siaurojo geležinkelio komplekso pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 101,58 |  |
| R-003-01-04-03-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |
| 003-01-04-04 | Priemonė: Rajono kultūros objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra |  |  |  |  | - |  |
| P-003-01-04-04-01 | Kultūros objektų skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 003-01-05 | Uždavinys: Remti įvairių gyventojų grupių užimtumo projektus ir užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą |  |  |  |  |  |  |
| E-003-01-05-01 | Jaunimo nedarbas (proc.) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 12,4 |  | Duomenys iš VDA |
| 003-01-05-01 | Priemonė: Kryptingas jaunimo politikos įgyvendinimas ir projektinės veiklos rėmimas |  |  |  |  | 30,48 |  |
| R-003-01-05-01-01 | Paremtų projektų skaičius | 36 | 37 | 37 | 23 |  | Finansuoti projektai pagal turimas lėšas |
| P-003-01-05-01-02 | Atvirąjį ir mobilų darbą dirbančių darbuotojų pareigybių skaičius | 3 | 3 | 3 | 3,5 |  | 3,5 etato, dirba 4 darbuotojai |
| P-003-01-05-01-03 | Įsteigtų atvirų jaunimo erdvių ir centrų skaičius | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |
| R-003-01-05-01-04 | Pagal jaunimo vasaros užimtumo programą įdarbintų jaunų žmonių skaičius | 25 | 30 | 30 | 19 |  | Pagal poreikį (visi jaunuoliai, kurie registravosi į programą, buvo įdarbinti) |
| R-003-01-0501-05 | Atviras darbas su jaunimu (unikalus lankytojų skaičius) | 250 | 250 | 270 | 329 |  | Daugiau lankytojų, nei planuota |
| R-003-01-05-01-06 | Atviras darbas su jaunimu (bendras lankytojų skaičius) | 1690 | 1690 | 1700 | 2104 |  | Daugiau lankytojų, nei planuota |
| 003-01-05-02 | Priemonė: Religinių bendruomenių rėmimas pagal programas |  |  |  |  | 194,5 |  |
| R-003-01-05-02-01 | Paremtų projektų skaičius | 12 | 13 | 14 | 7 |  | Pagal poreikį, finansuoti visi projektai pagal pateiktas paraiškas |
| 003-01-05-03 | Priemonė: Nevyriausybinių organizacijų (NVO) rėmimas pagal programas |  |  |  |  | 99,41 |  |
| R-003-01-05-03-01 | Paremtų projektų skaičius | 62 | 63 | 64 | 76 |  | Pagal poreikį, finansuoti visi projektai pagal pateiktas paraiškas |
| R-003-01-05-03-02 | Įgyvendintų dalyvaujamojo biudžeto projektų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 003-01-05-04 | Priemonė: Policijos prevencinių programų rėmimas |  |  |  |  | 49,85 |  |
| R-003-01-05-04-01 | Paremtų programų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 003-01-05-05 | Priemonė: Projekto „Kultūrinis dialogas jaunimui 2025“ įgyvendinimas |  |  |  |  | - |  |
| R-003-01-05-05-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 003-01-06 | Uždavinys: Skatinti bendruomenių veiklą |  |  |  |  |  |  |
| E-003-01-06-01 | Aktyviai veikiančių bendruomenių skaičius, vnt. | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |
| 003-01-06-01 | Priemonė: Panevėžio rajono vietos veiklos grupės (VVG) administruojamų projektų įgyvendinimas |  |  |  |  | 15,52 |  |
| R-003-01-06-01-01 | Projektų, prie kurių įgyvendinimo finansiškai prisideda savivaldybė, skaičius | 5 | 3 | 3 | 4 |  | Pagal kreipimųsi dėl bendrojo finansavimo lėšų skaičių |
| 003-01-06-02 | Priemonė: Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo plano priemonių įgyvendinimas |  |  |  |  | 96,37 |  |
| R-003-01-06-02-01 | Įgyvendintų projektų skaičius | 38 | 38 | 38 | 34 |  | Projektai teikti pagal 2025 m. SADM skirtą finansavimą priemonei |

4 lentelė. 003 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programos stebėsenos rodiklių pasiekimo suvestinė.

### 003-01-01 uždavinys: Sudaryti sąlygas gauti aukštos kokybės kultūrines paslaugas

Per 2025 metus 11 kultūros projektų, gavusiems finansavimą iš Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo ir kitų fondų, buvo skirtas dalinis finansavimas iš savivaldybės biudžeto. Finansuoti ir įgyvendinti projektai: „Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Dūdų vasara“, „Aukštaitijos regiono kapelų šventė-varžytuvės „Kapelmaušis 2025“, „Lietuvos atstovavimas Europos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato renginiuose 2025 m. Stavangeryje“, „Aukštaitijos-Žemaitijos klojimo teatro festivalis „Po Bitės sparnu“, „Koncertų ciklas „Baltos Kalėdos“, „Lietuvos Juozo Gudavičiaus vardo muzikos konkursas „Kur giria žaliuoja“, „Didžiosios orkestrų lenktynės „Vario audra“, „Šiaurės Lietuvos moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalis „Tokia esu“, „Brass band „Aukštyn“ dalyvavimas Europos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate Stavangeryje, Norvegija“, „Menininko rezidencija-Bjorn Breistein (Norvegija)“, „Tim De Maeseneer ir Lode Violet rezidencija „Brass band Sklepučini mokykla“.

### 003-01-02 uždavinys: Skatinti gyventojus užsiimti kūno kultūros ir sporto veikla

Skatinant gyventojus užsiimti kūno kultūros ir sporto veikla, seniūnijose dirba 11 sporto metodininkų. Per 2025 m. surengtos 60 įvairių sporto šakų varžybų, dalyvauta 95 šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose (3 pasaulio ir 2 Europos čempionatuose). 2025 m. Paįstryje vyko XIII Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos ilgo ciklo rungties čempionatas ir Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos įkūrėjo Kazimiero Paltaroko taurei laimėti varžybos. 2025 m. paremtos nevyriausybinės sporto organizacijos – finansuota 14 projektų, kuriuose dalyvavo 1 100 dalyvių.

### 003-01-03 uždavinys: Modernizuoti rajono kultūros įstaigų materialinę bazę ir tobulinti teikiamas paslaugas

2025 m. tęsėsi 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Skaitmeninis amatų turizmas“ (D-tour) įgyvendinimas. Intensyviai vyko skaitmeninių parodų kūrybinis procesas. Projekto partneriai – Latgalos planavimo regionas (Latvija); Daugpilio miesto savivaldybės įstaiga „Vienybės namai“ (Latvija); Kraslavos savivaldybė (Latvija); Anykščių menų inkubatorius-menų studija (Lietuva) ir Panevėžio rajono savivaldybės administracija (Lietuva). Projektą planuojama baigti 2026 metais.

2025 m. tęsėsi projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros, skirtų atviriems jaunimo centrams, plėtra ir modernizavimas Panevėžio rajone“ paruošiamieji darbai. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsteigti du atvirus jaunimo centrus, teikiančius paslaugas mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, atliekant kapitalinio remonto darbus Šilagalio kultūros centre adresu: Bokšto g. 5, Šilagalio k., Panevėžio r., ir pastatant naują pastatą Panevėžio rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomame žemės sklype adresu: Šeduvos g. 9, Smilgių mstl., Panevėžio r.

### 003-01-04 uždavinys: Modernizuoti rajono sporto ir poilsio infrastruktūrą

2025 m. baigtas įgyvendinti projektas „Sporto bazės atnaujinimas Dembavoje, Panevėžio rajone“, finansuotas Sporto rėmimo fondo ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto metu Dembavos k. Guobų g. 1A sklype įrengtos futbolo, lauko teniso, krepšinio, padelio teniso, vaikų žaidimo ir treniruoklių aikštelės, kuriose sportuoja Panevėžio rajono ir miesto gyventojai. Nacionalinė sporto agentūra sporto bazės atnaujinimo Dembavoje projektą pripažino bendruomeniškiausiu sporto infrastruktūros projektu „Įkvėpti judėti 2024“ apdovanojimuose.

2025 m. Paįstrio, Raguvos, Upytės ir Naujamiesčio seniūnijose buvo atnaujintos 7 poilsio zonos.

2025 m. baigtas projekto „Raguvėlės siaurojo geležinkelio komplekso pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimas. Projektas prisidėjo prie kultūros paveldo išsaugojimo bei kultūrinio turizmo skatinimo Panevėžio rajone.

### 003-01-05 uždavinys: Remti įvairių gyventojų grupių užimtumo projektus ir užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą

2025 m. iš savivaldybės biudžeto Jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo programai skirtas finansavimas, buvo gauta 17 projektų paraiškų, finansuota 16 projektų. Projektams skirta 15 000 Eur. Įgyvendinant projektus vykdyti renginiai, žygiai, konferencijos ir pan., juose dalyvavo apie 2 000 jaunų žmonių.

2025 m. ketvirtus metus buvo įgyvendinama Jaunimo politikos įgyvendinimo programa, kuria siekiama didinti jaunų žmonių užimtumą Panevėžio rajone, taip pat skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti bendruomeninėje, organizacijų ir kitoje visuomeninėje veikloje. Šioje programoje 2025 m. dalyvavo 
1 pareiškėjas, buvo finansuotas 1 projektas.

2025 m. buvo įgyvendinama Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje ir verslo įmonėse programa, kuria siekiama sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui vasaros atostogų metu didinti, skatinant jaunimo susidomėjimą žemės ūkiu, verslu ir profesijomis. Programoje dalyvavo 6 pareiškėjai, kuriems skirta 6 000 Eur savivaldybės biudžeto lėšų, kiekvienam pareiškėjui po 
1 000 Eur.

Jau trečius metus iš eilės įgyvendinama jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa. Programa siekiama didinti jaunimo motyvaciją pasirinkti sezoninį darbą vasaros atostogų metu kaip vieną iš užimtumo priemonių; padėti integruotis į darbo rinką vasaros atostogų metu; finansuoti darbdavius, pagal programą įdarbinusius jaunuolius, iš dalies kompensuojant darbo vietų išlaikymą. Pagal programą buvo įdarbinta 19 savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių jaunų asmenų (14–21 metų), besimokančių bendrojo ugdymo įstaigose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įskaitant ir socialinių įgūdžių programas. Darbdaviams už įdarbintus jaunus asmenis, įdarbintus liepos–rugpjūčio mėn. visu darbo krūviu, buvo kompensuojama 400,00 (keturi šimtai) Eur per mėnesį už asmenį. Iš viso buvo kompensuota 9 178,98 Eur.

2025 m. buvo pateiktos 23 visų jaunimo projektų paraiškos, projektams finansuoti buvo panaudota 
31 300 Eur.

2025 m. Panevėžio rajone pradėta įgyvendinti nauja darbo su jaunimu forma – mobilus darbas su jaunimu. Šiai veiklai vykdyti buvo įdarbinti du jaunimo darbuotojai, dirbantys Atvirame jaunimo centre ir vykdantys mobilų darbą su jaunimu rajono teritorijoje. Jaunimo darbuotojai reguliariai vyksta į atokesnes vietoves Geležius ir Krekenavą, kur užmezga ryšį su vietos jaunimu, organizuoja veiklas, teikia konsultacijas bei sudaro sąlygas jaunimui įsitraukti į prasmingą laisvalaikio užimtumą. Mobilus darbas su jaunimu leidžia pasiekti tuos jaunuolius, kurie neturi galimybės lankytis Atvirame jaunimo centre, ir prisideda prie jaunimo socialinės įtraukties didinimo Panevėžio rajone.

2025 m. vykdant Religinių bendruomenių rėmimo pagal programas priemonę, buvo finansuotos 
7 projektų įgyvendinimui ir finansavimui gauti pateiktos paraiškos, Nevyriausybinių organizacijų (NVO) rėmimo pagal programas priemonei pateiktos ir finansuotos 76 paraiškos.

2025 m. šeštus metus Panevėžio rajono savivaldybėje įgyvendintas dalyvaujamasis biudžetas, t. y., būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei ir balsuodami renka labiausiai patikusias. 2025 metais Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus iniciatyva sukurta elektroninė Panevėžio rajono dalyvaujamojo biudžeto projektų platforma https://dalyvauk.panrs.lt/, kurioje administruotos pareiškėjų pateiktos paraiškos bei vykdomi projektai. 
2025 metais projektų idėjų konkursui pateikta 13 paraiškų. Savivaldybės biudžeto lėšomis (iš viso už 91 156,82 Eur) finansuotos keturios daugiausia gyventojų balsų surinkusios iniciatyvos: „Paplūdimio zonos įrengimas prie Molainiai I tvenkinio“, „Kašio revoliucija“. Pažagienių k. krepšinio aikštelės dangos atnaujinimas“, „Kupolas turiningai veiklai“ (Smilgių mstl.), „Laisvalaikio ir kultūrinės erdvės sukūrimas Berniūnų kaime“.

2025 m. remiant policijos prevencines programas, finansuota programa „Būk saugus“. Vykdant programą dalyvauta prevencijos veiklose: konsultuotos rajono švietimo įstaigos, informuojama visuomenė, kaip netapti sukčiavimų auka, dalyvauta prevencijos veiklose žmonių sąmoningumui perkant internetu didinti ir kitose. Vykdyti Panevėžio miesto ir rajono PK policijos rėmėjų mokymai ir bendradarbiavimas su bendruomenėmis užkardant nelegalios prekybos taškus. Programai finansuoti buvo skirta 15 000 Eur.

Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-221 „Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatą finansavimo programos patvirtinimo“, buvo numatyta skatinimo priemonė naujai atvykstantiems tarnauti trūkstamiems specialistams (5 000 Eur vienam specialistui). Pasinaudojęs šia skatinimo priemone, atvykstantis tarnauti trūkstamas specialistas įsipareigojo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariate eiti pareigūno pareigas ne trumpiau kaip 3 metus nuo tarnybos pradžios ir ne mažesniu kaip 1 etato darbo krūviu. 2025 m. pagal šią programą buvo įdarbinti 5 policijos pareigūnai.

### 003-01-06 uždavinys: Skatinti bendruomenių veiklą

2025 metais finansiškai prisidėta prie sėkmingo Panevėžio rajono vietos veiklos grupės administruojamų projektų įgyvendinimo pagal Panevėžio rajono 2016–2023 m. vietos plėtros strategiją – Panevėžio rajono Raguvos bendruomenės „Raguva kartu“ projektas „Senosios šventės šiandien: Joninių tradicijų puoselėjimas Raguvoje; Dembavos bendruomenės projektas „Gatvės kultūros diena Dembavoje“; Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ projektas „Raguvėlės siaurojo geležinkelio komplekso pritaikymas visuomenės poreikiams“; pagal Panevėžio rajono 2024–2029 m. vietos plėtros strategiją – VšĮ „Vilties sodas“ projektas „VšĮ „Vilties sodas“ dienos užimtumo centro socialinių paslaugų kokybės gerinimas“.

Ataskaitiniais metais rajono bendruomenės vykdė projektus pagal Panevėžio rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 11 d. potvarkiu Nr. M-32 patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 
2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Panevėžio rajono savivaldybėje aprašą. 2025 m. gautos ir finansuotos 34 paraiškos. Tenkinant viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesus ir poreikius, Panevėžio rajono bendruomenės įgyvendino daugiausiai projektų (28) pagal 10.5 veiklą, skirtą bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimui, bendruomenės narių kultūrinei bei sporto ir sveikatinimosi veiklai. Iš viso veiklose dalyvavo 
2 779 bendruomenių nariai.

## 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa

Informacija apie pasiektas uždavinių ir priemonių rodiklių reikšmes pateikiama 5 lentelėje. Trumpas uždavinių įgyvendinimo apibendrinimas pateikiamas po lentele.

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Stebėsenos rodiklio reikšmė ataskaitiniais metais 2025 m. | Panaudoti asignavimai | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 004-01-01 | Uždavinys: Kokybiškai atlikti kasmetinius rajono infrastruktūros objektų priežiūros darbus |  |  |  |  |  |  |
| E-004-01-01-01 | Vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga dalis (nuo visų savivaldybės administruojamų vietinės reikšmės kelių), proc. | 22,97 | 23,15 | 23,33 | 22,98 |  |  |
| E-004-01-01-02 | Lankymui pritaikytų paveldo objektų dalis (nuo visų savivaldybės administruojamų paveldo objektų skaičiaus), proc. | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 17,00 |  |  |
| 004-01-01-01 | Priemonė: Kelių ir gatvių su žvyro ir asfalto dangomis, tiltų, pralaidų priežiūra ir remontas, saugaus eismo priemonių įgyvendinimas |  |  |  |  | 9,98 |  |
| R-004-01-01-01-01 | Prižiūrimų kelių su žvyro danga, km | 1039,8 | 1037,3 | 1034,8 | 1032,34 |  |  |
| R-004-01-01-01-02 | Prižiūrima kelių ir gatvių su asfalto danga, km | 361,8 | 364,3 | 366,8 | 363,29 |  |  |
| R-004-01-01-01-03 | Prižiūrimų tiltų skaičius | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |
| 004-01-01-02 | Priemonė: Kapinių priežiūra ir aplinkos tvarkymas seniūnijose |  |  |  |  | 253,44 |  |
| R-004-01-01-02-01 | Prižiūrimų kapinių skaičius | 190 | 190 | 190 | 190 |  | Įtrauktos visos 12 seniūnijų esančios kapinės |
| 004-01-01-03 | Priemonė: Komunalinio ūkio objektų priežiūra, netinkamų (negalimų) naudoti pastatų likvidavimas |  |  |  |  | 205,81 |  |
| R-004-01-01-03-01 | Likviduotų netinkamų (negalimų naudoti pastatų) skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 004-01-01-04 | Priemonė: Turto rinkos vertės nustatymas, teisinė registracija ir bešeimininkio turto įteisinimas |  |  |  |  | 130,46 |  |
| R-004-01-01-04-01 | Įregistruotų objektų skaičius | 125 | 100 | 100 | 194 |  |  |
| 004-01-01-05 | Priemonė: Gyvenamųjų namų priežiūra |  |  |  |  | 256,06 |  |
| R-004-01-01-05-01 | Prižiūrimų socialinių būstų skaičius | 280 | 280 | 280 | 270 |  | Sumažėjo rodiklis, nes būstai buvo parduoti arba įrašyti į viešojo aukciono parduodamų objektų sąrašą |
| 004-01-01-06 | Priemonė: Elektros energijos įsigijimas gatvių apšvietimui ir gatvių apšvietimo tinklų priežiūra bei remontas |  |  |  |  | 497,23 |  |
| R-004-01-01-06-01 | Eksploatuojamų šviestuvų skaičius | 3703 | 3793 | 3870 | 3396 |  | Patikslinta VKŪ duomenimis |
| 004-01-01-07 | Priemonė: Kelių transporto kontrolė (viešojo transporto) |  |  |  |  | 23,64 |  |
| R-004-01-01-07-01 | Viešojo transporto maršrutų, kuriuose vykdoma kontrolės paslauga, skaičius | 47 | 47 | 47 | 47 |  |  |
| 004-01-01-08 | Priemonė: Lietaus nuotekų tinklų valymas ir remontas |  |  |  |  | 118,38 |  |
| R-004-01-01-08-01 | Seniūnijų, kuriose vykdoma lietaus nuotekų tinklų priežiūra, skaičius | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  |
| 004-01-01-09 | Priemonė: Paveldo objektų priežiūra ir tvarkyba |  |  |  |  | 17,77 |  |
| R-004-01-01-09-01 | Prižiūrimų paveldo objektų skaičius | 14 | 14 | 14 | 15 |  |  |
| 004-01-01-10 | Priemonė: Kompensacijų mokėjimas infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas |  |  |  |  | 35,87 |  |
| R-004-01-01-10-01 | Išmokėta kompensacijų pagal sudarytas infrastruktūros plėtros sutartis, proc. | 10 | 20 | 30 | 10 |  |  |
| 004-01-02 | Uždavinys: Vykdyti inžinerinės infrastruktūros objektų plėtrą |  |  |  |  |  |  |
| E-004-01-02-01 | Funkcionuojanti e-bilieto sistema, vnt. | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| E-004-01-02-02 | Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asm.) | 20771 | 20913 | 21039 | 20771 |  |  |
| E-004-01-02-03 | Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asm.) | 19221 | 19300 | 20406 | 19221 |  |  |
| E-004-01-02-04 | Viešieji pastatai, kuriuose įrengtos atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios sistemos (vnt.) | 5 | 7 | 9 | 5 |  |  |
| 004-01-02-01 | Priemonė: Panevėžio rajono seniūnijų kelių ir gatvių, šaligatvių rekonstravimas, įrengimas ir priežiūra |  |  |  |  | 3755,53 |  |
| R-004-01-02-01-01 | Nutiesta/rekonstruota kelių ir gatvių, km (per metus) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,46 |  | Didesnė lėšų dalis skirta kelių (gatvių) su asfalto danga paprastajam remontui. |
| R-004-01-02-01-02 | Įrengta (suremontuota) šaligatvių, m² | 700 | 700 | 700 | 1729 |  | Įrengta 835 m² šaligatvio Dembavos k., Svajonių g.; (suremontuota 894 m² šaligatvių) |
| 004-01-02-02 | Priemonė: Investicijos į finansinį turtą, lėšos kapitalui formuoti |  |  |  |  | 592,62 |  |
| R-004-01-02-02-01 | Suformuotų įnašų skaičius / įmonių, į kurias investuota, skaičius | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |
| 004-01-02-03 | Priemonė: Daugiatikslių plėtros projektų parengimas |  |  |  |  | 26,11 |  |
| R-004-01-02-03-01 | Parengtų projektų skaičius (per metus) | 5 | 5 | 5 | 4 |  | Projektai rengiami atsižvelgiant į paskelbtus kvietimus teikti PĮP |
| 004-01-02-04 | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų atnaujinimas ir plėtra Panevėžio rajone |  |  |  |  | - |  |
| R-004-01-02-04-01 | Atnaujintų / nutiestų tinklų, km | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |  |  |
| 004-01-02-05 | Priemonė: „Judumo paslaugos plėtra FZ“ 01-004-07-02-01 (RE) |  |  |  |  | - |  |
| R-004-01-02-05-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 10 | 30 | 30 | 10 |  |  |
| 004-01-02-06 | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo sistemos Puodžiūnų k., Panevėžio r., statyba (draudimo paslaugų apmokėjimas) |  |  |  |  | 0,09 |  |
| R-004-01-02-06-01 | Apmokėtų draudimo paslaugų skaičius | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 004-01-02-07 | Priemonė: Individualių nuotekų sistemų įrengimo dalinis finansavimas |  |  |  |  | 316,48 |  |
| R-004-01-02-07-01 | Namų ūkių, kuriems iš dalies kompensuotos išlaidos, skaičius | 260 | 260 | 260 | 322 |  | Skirtas didesnis finansavimas patenkino didesnio skaičiaus namų ūkių poreikius |
| 004-01-02-08 | Priemonė: Individualių geriamojo vandens gavybos įrenginių statybos išlaidų dalinis kompensavimas |  |  |  |  | 20,21 |  |
| R-004-01-02-08-01 | Namų ūkių, kuriems iš dalies kompensuotos išlaidos, skaičius | 10 | 10 | 10 | 7 |  | Gauta mažiau prašymų, atitinkančių tvarkos sąlygas |
| 004-01-02-09 | Priemonė: Sodininkų bendrijų projektų / paraiškų rėmimas |  |  |  |  | 50,0 |  |
| R-004-01-02-09-01 | Paremtų projektų / paraiškų skaičius | 15 | 15 | 15 | 18 |  | Gauta daugiau prašymų, atitinkančių tvarkos sąlygas |
| 004-01-02-10 | Priemonė: Geležinkelio „Rail Baltica“ plėtra Panevėžio rajono ir miesto teritorijoje |  |  |  |  | - |  |
| R-004-01-02-10-01 | Priemonių „Rail Baltica“ stoties Gustonyse įkūrimui skaičius | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 004-01-02-11 | Priemonė: Projekto 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Panevėžio rajone“ įgyvendinimas |  |  |  |  | - |  |
| R-004-01-02-11-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 20 | 30 | 40 | 15 |  | Užsitęsusios CPVA projekto vertinimo procedūros. |
| R-004-01-02-11-02 | Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km* | 0 | 0 | 18 | 0 |  |  |
| R-004-01-02-11-03 | Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km* | 0 | 0 | 29 | 0 |  |  |
| R-004-01-02-11-04 | Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, gyventojų ekvivalentas* | 0 | 0 | 1246 | 0 |  |  |
| R-004-01-02-11-05 | Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys* | 0 | 0 | 497 | 0 |  |  |
| R-004-01-02-11-06 | Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys* | 0 | 0 | 1286 | 0 |  |  |
| 004-01-02-12 | Priemonė: Projekto 01-004-07-02-01 (RE) „Darnios Panevėžio regiono funkcinės zonos transporto informacinės sistemos bei viešojo transporto infrastruktūros kūrimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas |  |  |  |  | - |  |
| R-004-01-02-12-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 15 | 25 | 40 | 15 |  |  |
| 004-01-02-13 | Priemonė: Projekto „Lengva energija“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 32,01 |  |
| R-004-01-02-13-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 40 | 20 | 0 | 40 |  |  |
| 004-01-02-14 | Priemonė: Saulės fotovoltinių jėgainių diegimas visuomeninės paskirties pastatuose |  |  |  |  | - |  |
| P-004-01-02-14-01 | Įrengtų jėgainių skaičius | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |

*rodiklis bus pasiektas įgyvendinus projektą

5 lentelė. 004 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos stebėsenos rodiklių pasiekimo suvestinė

### 004-01-01 uždavinys: Kokybiškai atlikti kasmetinius rajono infrastruktūros objektų priežiūros darbus

Ataskaitiniais metais buvo atliekami asfalto ir žvyro dangų, šaligatvių, pėsčiųjų ir privažiavimo kelių remonto, eismo saugumo priemonių priežiūra, remontas, atnaujinimas, tiltų priežiūra. 2025 m. greideriuota

2 561,18 km kelių ir gatvių su žvyro danga, šiuose keliuose užtaisyta išdaužų 16 536 m³ žvyru (skalda), keliuose ir gatvėse su asfalto danga užtaisyta 6 780,4 m² išdaužų, išlyginamojo asfalto sluoksnio įrengimui sunaudota 447,6 t asfalto, suremontuota 894 m² šaligatvių, įrengta (atnaujinta) 115 kelio ženklų ir 266 m kelių (gatvių) atitvarų. Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Panevėžio r. savivaldybės biudžeto lėšomis paprastojo remonto būdu atnaujinta 6 514 m asfalto dangos. Savivaldybės biudžeto lėšomis atnaujinta 
6 175 m² daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelių Berniūnų k., Piniavos k. ir Bernatonių k.

Prižiūrint įvairius komunalinio ūkio objektus, griaunant netinkamus naudoti pastatus, 2025 m. nugriauti 2 pastatai: sporto paskirties pastatas (Velžio k. Alantos g. 40) ir mokslo paskirties pastatas (Molainių k. Alyvų g. 2A).

Atliekant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų priežiūrą buvo vykdomos nuolatinės būstų apžiūros, rengiamos remontų sąmatos, organizuojami remonto darbai. 2025 m. 46 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose būstuose atlikti įvairūs remonto darbai.

Ataskaitiniais metais Panevėžio rajono savivaldybė eksploatavo 3 396 šviestuvus, o vykdant įvairius gatvių ir viešųjų erdvių plėtros bei modernizavimo projektus jų skaičius nuolat auga. Vykdant priemonę, apmokama už suvartojamą elektros energiją, atliekami priežiūros ir remonto darbai.

2025 m. Krekenavos seniūnijoje atlikti lietaus nuotekų remonto darbai. Taip pat parengtas Krekenavos mstl. Laisvės g. 12 lietaus nuotekų įrengimo projektas.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje 2023 m. įvesta įmokų už savivaldybės infrastruktūros plėtrą tvarka. Per ataskaitinius metus už prioritetinę savivaldybės infrastruktūrą buvo surinkta 19 767,58 Eur, už neprioritetinę – 261 241,35 Eur. Surinktos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme numatyta tvarka sumokėti kompensacijas infrastruktūros iniciatoriams ir vykdyti įvairius savivaldybės infrastruktūros plėtros projektus. 2025 m. pagal sudarytas sutartis išmokėta 
10 kompensacijų.

2025 m. Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti 194 Savivaldybei priklausantys keliai. Ataskaitiniais metais Savivaldybės administracija viešuosiuose aukcionuose pardavė 3 butus su dalimis inžinerinių statinių, mokyklos pastatą su ūkio pastatais (sandorio vertė 11 215 Eur), 2 savivaldybei priklausančius būstus už 29 277,80 Eur. Lėšos, gautos už turto pardavimą, bus naudojamos savivaldybės turtui atnaujinti ir naujai infrastruktūrai kurti.

2025 m. atliekant paveldo objektų priežiūrą ir tvarkybą, buvo sukurta ir Raguvos miestelio aikštėje pastatyta Florijono skulptūros kopija (senoji skulptūra perduota Panevėžio kraštotyros muziejui). Karsakiškio seniūnijoje sutvarkyta masinių žudynių vietoje esanti atminimo sienelė. Krekenavos seniūnijoje įrengta atminimo lenta 1944–1954 m. šiame pastate veikusiame NKVD-MVD-MGB Krekenavos vlsč. poskyryje kalintų, tardytų ir kankintų Lietuvos piliečių atminimui. Karių kapinėse pašalinti totalitarizmą propaguojantys simboliai, atnaujinta atminimo lenta. Velžio seniūnijoje sutvarkyti Lietuvos karių savanorių kapai, pastatyta nauja kapus juosianti tvora. 2025 metais Panevėžio rajone Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupė FIXUS Mobilis vykdė Naujamiesčio seniūnijoje, Naudvario dvaro I ir II svirnų ir Raguvos seniūnijos Šilų kapinių koplytėlės prevencinius priežiūros darbus.

### 004-01-02 uždavinys: Vykdyti inžinerinės infrastruktūros objektų plėtrą

Vykdant inžinerinės infrastruktūros objektų plėtrą, į naujų objektų statybą ir esamų atnaujinimą investuojama pagal Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų trejų metų objektų prioritetinę eilę. 2025 m. baigti kelio Kulbagalys–Margučiai kapitalinio remonto darbai, Tvenkinio g. Keravos k., Miško g. Genėtinių k., Svajonių g. Dembavos k. statybos, pradėti Sanžilės g. Berčiūnų k. rekonstravimo darbai, parengtas Miežiškių sen. kelio Tekoriškis–Biliūnai–Girelės vs.–Sutkūnai rekonstravimo projektas. 2025 m. įrengta 
1 455 m naujos asfalto dangos.

Ataskaitiniais metais, vykdant daugiatikslių plėtros projektų parengimo priemonę, parengta 3 planuojamų investicinių Savivaldybės projektų dokumentacija, įgyvendintos veiklos su užsienio šalių partneriais.

2025 m. įrengta nuotekų siurblinė Žibartonių k. Savivaldybės lėšomis iš dalies kompensuotos išlaidos 
322 namų ūkiams individualioms nuotekų sistemoms įsirengti. Savivaldybei nustatyta tvarka iš dalies kompensuojant Panevėžio rajono gyventojų individualių nuotekų valymo ir geriamojo vandens gavybos įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų išlaidas, 2025 m. iš dalies kompensuotos išlaidos 7 namų ūkiams individualiems geriamojo vandens gavybos įrenginiams įsirengti.

Remiant sodininkų bendrijų projektus, 2025 m. paremta 18 projektų (paraiškų). Projektai gali apimti: 
1) naujų bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros apšvietimo tinklų, komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių ir kitų) projektavimą ir statybą bei esamų objektų remontą ir priežiūrą; 2) bendrojo naudojimo objektų inventorizaciją ir teisinę registraciją; 3) kitas išlaidas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų statyba, remontu ir priežiūra.

Ne visuose rajono kaimuose yra užtikrinta galimybė gyventojams gauti kokybišką geriamąjį vandenį ir tinkamai tvarkyti nuotekas. Didesnėje savivaldybės teritorijos dalyje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų priežiūrą ir eksploataciją vykdo VšĮ Velžio komunalinis ūkis. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra numatyta įgyvendinant ES lėšomis  finansuojamus projektus. Siekiant užtikrinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą rajone įgyvendinamas projektas „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Panevėžio rajone“. Projekto tikslas – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Raguvoje, Perekšliuose, Jotainiuose, Tiltagaliuose, Vadokliuose ir Mikėnuose, siekiant užtikrinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. 2024 m. parengti nuotekų valyklų statybos (rekonstravimo) Raguvoje ir Perekšliuose (anksčiau parengtas Tiltagalių vandentiekio statybos projektas) projektai. VšĮ Velžio komunalinis ūkis parengė dokumentus Europos Sąjungos finansavimui gauti. 2025 m. paraiška pateikta vertinti Centrinei projektų valdymo agentūrai.

Siekiant skatinti diegti ekonomiškai efektyvias ir nesudėtingas energiją taupančias priemones, įgyvendinamas projektas „Lengva energija“. Pagrindinis projekto partneris – Hanzos parlamentas, partneriai – Panevėžio pramonės ir amatų rūmai (Lietuva), Rygos planavimo agentūra (Latvija), Latvijos pramonės amatų rūmai (Latvija), Pietų Švedijos energetikos agentūra (Švedija), Estijos pramonės amatų rūmai (Estija), Olštyno pramonės amatų rūmai (Lenkija), Varmijos ir Mozūrijos maršalo biuras (Lenkija), Zebau energetikos, architektūros ir aplinkosaugos centras (Vokietija), Hamburgo miesto administracija (Vokietija), Panevėžio rajono savivaldybės administracija (Lietuva). 2025 m. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo grupė dalyvavo seminaruose Suomijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, kurių metu surinko idėjas, daugiausia dėmesio skiriant energijos vartojimo mažinimui, pastatų šiltinimui ir karšto vandens ruošimui, dalijosi patirtimi, dalyvavo diskusijose. Projektą užbaigti planuojama 2026 metais.

Įgyvendinant priemonę „Judumo paslaugos plėtra funkcinėje zonoje“, Rokiškio rajono savivaldybės administracija kartu su Panevėžio, Pasvalio, Biržų bei Kupiškio rajonų savivaldybių administracijomis 2025 metais parengė projekto įgyvendinimo planą ES finansavimui gauti ir 2025-11-05 pasirašė projekto finansavimo sutartį. Įgyvendinant projektą Rokiškio rajono savivaldybėje numatoma steigti bendrą skambučių centrą judumo paslaugų teikimo koordinavimui projekto vykdytojo ir projekto partnerių savivaldybėse. Judumo paslaugą turi teisę gauti visi savivaldybėje registruoti asmenys, kurių gyvenamoji vieta nutolusi daugiau kaip 2 kilometrus nuo artimiausios viešojo transporto stotelės.

Įgyvendinant priemonę „Darnios Panevėžio regiono funkcinės zonos viešojo transporto informacinės sistemos bei infrastruktūros kūrimas Panevėžio rajono savivaldybėje“, 2025 m. VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai kartu su partneriu VšĮ Panevėžio keleiviniu transportu pateiktas projekto įgyvendinimo planas ES finansavimui gauti. Projekto metu planuojama sukurti bendrą viešojo transporto paslaugų ir infrastruktūros sistemą bendram funkcinių zonų savivaldybių naudojimui.

## 005 Socialinės atskirties mažinimo programa

Informacija apie pasiektas uždavinių ir priemonių rodiklių reikšmes pateikiama 6 lentelėje. Trumpas uždavinių įgyvendinimo apibendrinimas pateikiamas po lentele.

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Stebėsenos rodiklio reikšmė ataskaitiniais metais 2025 m. | Panaudoti asignavimai | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 005-01-01 | Uždavinys: Teikti būtiniausią finansinę ir socialinę paramą neįgaliems asmenims, senjorams, socialiai remtinoms ir rizikos grupės šeimoms |  |  |  |  |  |  |
| E-005-01-01-01 | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų | 26 | 25 | 24 | 48 |  | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės buvo planuojamos pagal VDA duomenis, o faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė apskaičiuota Socialinės paramos sk. |
| 005-01-01-01 | Priemonė: Vienkartinių pašalpų, nukentėjusiems nuo gaisro, stichinių nelaimių, traumų, įvykusių nelaimingo atsitikimo metu, sunkios ligos gydymui, soc. remtiniems asmenims, laidojimo išmokų ir kt. mokėjimas |  |  |  |  | 270,14 |  |
| R-005-01-01-01-01 | Gavėjų, kuriems išmokėtos vienkartinės pašalpos, skaičius | 500 | 500 | 450 | 330 |  | Pakeistas tvarkos aprašas, įvestas pajamų vertinimas ir kreipimosi tvarka dėl vienkartinės pašalpos sunkios ligos atveju, dėl to sumažėjo prašymų |
| R-005-01-01-01-02 | Gavėjų, kuriems išmokėtos laidojimo išmokos, skaičius | 8 | 8 | 8 | 1 |  | Gauta mažiau prašymų |
| 005-01-01-02 | Priemonė: Paramos teikimas soc. remtiniems asmenims ir įvairių švenčių organizavimas |  |  |  |  | 14,99 |  |
| R-005-01-01-02-01 | Asmenų, gavusių paramą, skaičius | 600 | 700 | 800 | 600 |  |  |
| 005-01-01-03 | Priemonė: Piniginės socialinės paramos šeimoms, vaikams, neįgaliems asmenims, numatytos Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisiniais aktais teikimas |  |  |  |  |  |  |
| R-005-01-01-03-01 | Išmokų vaikams gavėjų skaičius | 8000 | 8000 | 8000 | 6900 |  | Gauta mažiau prašymų |
| R-005-01-01-03-02 | Išmokų neįgaliesiems gavėjų skaičius | 450 | 450 | 450 | 1826 |  | Gauta daugiau prašymų |
| 005-01-01-04 | Priemonė: Seniūnijų vyr. socialinių darbuotojų darbo organizavimas |  |  |  |  | 469,13 |  |
| P-005-01-01-04-01 | Socialinių darbuotojų, teikiančių paslaugas, pareigybių skaičius | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |
| P-005-01-01-04-02 | Suteiktų prevencinių ir bendrųjų paslaugų skaičius | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 |  |  |
| 005-01-01-05 | Priemonė: Gyvenamųjų patalpų ir aplinkos pritaikymas neįgaliems asmenims |  |  |  |  | 100,91 |  |
| P-005-01-01-05-01 | Pritaikytų būstų skaičius | 17 | 17 | 20 | 15 |  |  |
| 005-01-01-06 | Priemonė: Pašalpų, kompensacijų išmokėjimas |  |  |  |  | 2982,06 |  |
| R-005-01-01-06-01 | Socialinių pašalpų gavėjų skaičius | 2000 | 2000 | 2000 | 1671 |  | Gauta mažiau prašymų |
| R-005-01-01-06-02 | Kompensacijų gavėjų skaičius | 3000 | 3000 | 3000 | 3681 |  | Gauta daugiau prašymų |
| 005-01-01-07 | Priemonė: Vasaros poilsis vaikams iš socialiai remtinų šeimų |  |  |  |  | 19,85 |  |
| R-005-01-01-07-01 | Vaikų, gavusių paslaugą, skaičius | 60 | 70 | 80 | 60 |  |  |
| 005-01-01-08 | Priemonė: Parama socialiai pažeidžiamiems asmenims arba esant rizikai, kad asmenys bus socialiai pažeidžiami |  |  |  |  | 78,46 |  |
| R-005-01-01-08-01 | Paramos gavėjų skaičius | 150 | 150 | 150 | 35 |  |  |
| 005-01-01-09 | Priemonė: Pagalbos pinigų mokėjimas |  |  |  |  | 212,02 |  |
| R-005-01-01-09-01 | Vaikų, gavusių išmoką, skaičius | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |
| 005-01-01-10 | Priemonė: Pašalpų mirus artimiesiems apskaičiavimas ir mokėjimas |  |  |  |  | 205,13 |  |
| R-005-01-01-10-01 | Pašalpų gavėjų skaičius | 500 | 500 | 500 | 353 |  | Gauta mažiau prašymų |
| 005-01-01-11 | Priemonė: Išlaidos mokinio reikmėms |  |  |  |  | 151,62 |  |
| R-005-01-01-11-01 | Mokinių, gaunančių paramą, skaičius | 960 | 940 | 910 | 1074 |  | Gauta daugiau prašymų |
| 005-01-02 | Uždavinys: Teikti kokybiškas socialines paslaugas |  |  |  |  |  |  |
| E-005-01-02-01 | Vidutinė laukimo eilėje nuo dienos socialinės globos asmens namuose paskyrimo iki jos gavimo dienos trukmė (dienomis) | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| E-005-01-02-02 | Vidutinė laukimo eilėje nuo ilgalaikės socialinės globos paskyrimo suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė (dienomis) | 180 | 160 | 120 | 180 |  |  |
| E-005-01-02-03 | Moterų ir vyrų mėnesinio darbo užmokesčio skirtumas Panevėžio rajone (proc.) | 2,4 | 2,4 | 2,3 | -0,8** (2024) |  |  |
| E-005-01-02-04 | Vaikai, galimai patyrę smurtą (iš jų artimoje aplinkoje) asm. | <52/17 | <52/17 | <52/17 | 3** |  | Vaikai, patyrę smurtą artimoje aplinkoje |
| E-005-01-02-05 | Užregistruota asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų artimoje aplinkoje, tenka 100 tūks. gyv. (asm.) | <226 | <226 | <226 | 192** (2024) |  |  |
| 005-01-02-01 | Priemonė: Socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugų dalinis finansavimas |  |  |  |  | 138,56 |  |
| P-005-01-02-01-01 | Įstaigų, teikiančių paslaugas, skaičius | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| R-005-01-02-01-02 | Paslaugas gavusių asmenų su negalia skaičius | 232 | 232 | 232 | 232 |  |  |
| 005-01-02-02 | Priemonė: Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, darbo organizavimas ir šeimų rėmimas |  |  |  |  | 20,16 |  |
| P-005-01-02-02-01 | Socialinių darbuotojų, teikiančių paslaugas, pareigybių skaičius | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 18 |  |  |
| R-005-01-02-02-02 | Suteiktų prevencinių ir bendrųjų paslaugų skaičius | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |
| R-005-01-02-02-03 | Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas gavusių šeimų skaičius | 215 | 215 | 215 | 215 |  |  |
| 005-01-02-05 | Priemonė: Socialinės priežiūros, dienos, trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos organizavimas ir apmokėjimas |  |  |  |  | 1276,91 |  |
| R-005-01-02-05-01 | Asmenų, gaunančių pagalbos į namus paslaugas, skaičius | 16 | 20 | 20 | 16 |  |  |
| P-005-01-02-05-02 | Įstaigų, teikiančių akredituotos socialinės priežiūros (pagalbos į namu) paslaugas, skaičius | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  |
| R-005-01-02-05-03 | Palydėjimo paslaugą gaunančių paslaugos gavėjų skaičius | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |
| R-005-01-02-05-04 | Laikino apnakvindinimo nakvynės namuose gavėjų skaičius | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| R-005-01-02-05-05 | Apgyvendinimo nakvynės namuose gavėjų skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| R-005-01-02-05-06 | Dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose gavėjų skaičius | 16 | 20 | 20 | 16 |  |  |
| R-005-01-02-05-07 | Dienos socialinės globos paslaugų įstaigoje gavėjų skaičius | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| R-005-01-02-05-08 | Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius | 150 | 150 | 150 | 165 |  |  |
| R-005-01-02-05-09 | Asmenų, gaunančių laikino atokvėpio paslaugas, skaičius | 6 | 10 | 10 | 8 |  |  |
| R-005-01-02-05-10 | Vaikų, gaunančių trumpalaikės ir (ar) ilgalaikės socialinės globos paslaugas šeimynoje, skaičius | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  |
| R-005-01-02-05-11 | Vaikų, gaunančių trumpalaikės ir (ar) ilgalaikės socialinės globos paslaugas šeimyniniuose namuose, skaičius | 3 | 3 | 3 | 16 |  |  |
| R-005-01-02-05-12 | Asmenų, gaunančių socialinių dirbtuvių paslaugą, skaičius | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| 005-01-02-07 | Priemonė: Akredituotų vaikų dienos centrų dalinis finansavimas |  |  |  |  | 156,03 |  |
| P-005-01-02-07-01 | Įstaigų, teikiančių paslaugas, skaičius | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |
| R-005-01-02-07-02 | Vaikų, gaunančių vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, skaičius | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |
| 005-01-02-11 | Priemonė: Globos paslaugų organizavimas ir apmokėjimas asmenims, turintiems sunkią negalią |  |  |  |  | 888,24 |  |
| R-005-01-02-11-01 | Asmenų, gaunančių globos paslaugą, skaičius (vidutiniškai per metus) | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| 005-01-02-12 | Priemonė: Kompensacijų privatiems vežėjams už lengvatinius viešojo transporto bilietus išmokėjimas |  |  |  |  | 1048,24 |  |
| R-005-01-02-12-01 | Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.) | 210000 | 210000 | 210000 | 202020 |  | Mažėja važiuojančių |
| 005-01-02-13 | Priemonė: Kompensacijų už pirčių paslaugas išmokėjimas |  |  |  |  | 123,89 |  |
| R-005-01-02-13-01 | Asmenų, kuriems suteikta kompensacija už pirčių paslaugas, skaičius (vidutiniškai per metus) | 13700 | 13700 | 13700 | 12739 |  | Mažėja gyventojų, besinaudojančių pirčių paslaugomis su lengvata |
| 005-01-02-14 | Priemonė: Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  | 199,93 |  |
| R-005-01-02-14-01 | Asmenų, gaunančių paslaugas, skaičius (vidutiniškai per metus) | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| 005-01-02-17 | Priemonė: Socialinių dirbtuvių veiklos organizavimas |  |  |  |  | 66,54 |  |
| R-005-01-02-17-01 | Asmenų, gaunančių paslaugas, skaičius (vidutiniškai per metus) | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| 005-01-03 | Uždavinys: Didinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą |  |  |  |  |  |  |
| E-005-01-03-01 | Vidutinė laukimo eilėje socialiniam būstui gauti, trukmė (metai) | 4 | 3 | 3 | 5 |  | Trūksta socialinių būstų |
| E-005-01-03-02 | Vidutinė laukimo eilėje nuo socialinės priežiūros vaikų dienos centre paskyrimo iki jos gavimo dienos trukmė (dienomis) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| E-005-01-03-03 | Vidutinė laukimo eilėje nuo paslaugos asmeniui su intelekto ir / ar psichikos negalia paskyrimo iki jos gavimo dienos trukmė (dienomis) | 360 | 360 | 360 | 360 |  |  |
| E-005-01-03-04 | Vidutinė laukimo eilėje nuo dienos socialinės globos institucijoje paskyrimo iki jos gavimo dienos trukmė (dienomis) | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| 005-01-03-02 | Priemonė: Panevėžio rajono savivaldybės vaikų dienos centrų tinklo plėtra |  |  |  |  | - |  |
| R-005-01-03-02-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Projektas įgyvendintas 2024 m. |
| 005-01-03-04 | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra Panevėžio rajono savivaldybėje (būstų įsigijimas) |  |  |  |  | - |  |
| P-005-01-03-04-01 | Įsigyta būstų, vnt. | 3 | 5 | 10 | 1 |  | Nebuvo skirta lėšų |
| 005-01-03-05 | Priemonė: Projekto 09-003-02-02-11 (RE) „Paslaugų, reikalingų įgyvendinti institucinės globos pertvarką asmenims su intelekto ir / ar psichikos negalia, modernizavimas ir plėtra Panevėžio r.“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 70,44 |  |
| R-005-01-03-05-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 20 | 40 | 20 | 20 |  |  |
| P-005-01-03-05-02 | Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| R-005-01-03-05-03 | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 005-01-03-06 | Priemonė: Projekto 09-003-02-02-11 (RE) „Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra, Panevėžio rajone“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 28,63 |  |
| R-005-01-03-06-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 10 | 30 | 60 | 10 |  |  |
| 005-01-03-07 | Priemonė: Projekto 09-003-02-02-11 (RE) „Panevėžio r. socialinio būsto fondo neįgaliesiems bei gausioms šeimoms plėtra“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 17,91 |  |
| R-005-01-03-07-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 20 | 40 | 20 | 20 |  |  |
| P-005-01-03-07-02 | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas, asmenys* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| R-005-01-03-07-03 | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus, asmenys* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 005-01-03-08 | Priemonė: Projekto „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“ MNM-2023-V-01-01 įgyvendinimas |  |  |  |  | 8,77 |  |
| R-005-01-03-08-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| 005-01-03-09 | Priemonė: Projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001 įgyvendinimas |  |  |  |  | 0,86 |  |
| R-005-01-03-09-01 | Asmenų, gaunančių paslaugas, skaičius | 30 | 0 | 0 | 30 |  |  |

*rodiklis bus pasiektas įgyvendinus projektą

** Valstybinės duomenų agentūros duomenys

6 lentelė. 005 Socialinės atskirties mažinimo programos stebėsenos rodiklių pasiekimo suvestinė

### 005-01-01 uždavinys: Teikti būtiniausią finansinę ir socialinę paramą neįgaliesiems asmenims, senjorams, socialiai remtinoms ir rizikos grupės šeimoms

2025 metais piniginė parama buvo skirta ir išmokėta taip: socialinė pašalpa – 1671 asmeniui, būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos – 3681 asmeniui, vienkartinės pašalpos –  
330 asmenų, išmokos dėl negalios –  1826 asmenims, vaiko išmoka –  6900 asmenų, parama mokiniams –  1074 asmenims, pagalbos pinigai –  95 asmenims, globojantiems tėvų globos netekusius vaikus, parama mirus artimajam –  353 asmenims. Piniginė socialinė parama buvo skirta 34 Ukrainos piliečiams, gyvenantiems Panevėžio rajono savivaldybėje.

Panevėžio rajono seniūnijose 2025 m. dirbo 14 vyriausiųjų socialinių darbuotojų, priimančių prašymus ir konsultuojančių asmenis piniginės socialinės paramos, socialinių paslaugų ir kitais klausimais.

Siekiant sudaryti sąlygas asmenims su negalia būti kuo savarankiškesniems, saugiau ir laisviau judėti gyvenamosiose patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje, Savivaldybės administracija organizavo gyvenamųjų patalpų ir aplinkos pritaikymą asmenims su negalia. 2025 metais buvo pritaikyta 
15 būstų, kuriuose gyvena asmenys su negalia.

2025 m. Savivaldybė organizavo įvairius užsiėmimus, išvykas ir šventes socialiai pažeidžiamiems asmenims ir vaikams. Per 2025 metus suorganizuota išvyka asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, organizuotos išvykos ir edukacijos Upytės ir Panevėžio seniūnijų socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Suorganizuota vasaros poilsio stovykla rajono vaikams iš socialiai pažeidžiamų šeimų bei vaiko dienos šventė. Renginiuose iš viso dalyvavo apie 600 žmonių.

### 005-01-02 uždavinys: Teikti kokybiškas socialines paslaugas

2025 m. ir toliau buvo teikiamos Savivaldybės finansuojamos tiek socialinės globos, tiek socialinės priežiūros paslaugos. Panevėžio rajone socialines paslaugas teikia Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras, dalinai finansuojamas iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto. Socialinių paslaugų centro veiklą koordinuoja Socialinės paramos skyrius. Siekdama, kad rajono gyventojai gautų kokybiškas ir jų poreikius geriausiai atitinkančias paslaugas, Savivaldybė perka paslaugas iš kitų įstaigų ir organizacijų, kai tokios paslaugos nėra teikiamos rajone.

Įgyvendinant darbo rinkos politiką, 2025 m. sausio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės 2025 metų užimtumo didinimo programa. 2025 metais programoje dalyvavo 110 asmenų, iš jų 39 dalyvavo priemonėse (laikinieji darbai seniūnijose); 95 asmenims buvo teikiamos paslaugos. 2 asmenys, dalyvaujantys programoje, įsidarbino. Vykdant šią programą buvo teikiamos psichologo grupinės ir individualios konsultacijos, teisininko grupinės ir individualios konsultacijos, finansinio raštingumo grupinės ir individualios konsultacijos, pavėžėjimo paslauga, laikinųjų darbų organizavimas, palydėjimas į gydymo ir kitas įstaigas, priklausomybių konsultanto paslaugos. Užimtumo didinimo programą baigė 55 asmenys. 2 asmenims buvo padėta susitvarkyti dokumentus, dėl dalyvumo lygio nustatymo.

### 005-01-03 uždavinys: Didinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą

Įgyvendinant projektą „Paslaugų, reikalingų įgyvendinti institucinės globos pertvarką asmenims su intelekto ir (ar) psichikos negalia, modernizavimas ir plėtra Panevėžio rajone“ 2025 m. Karsakiškyje ir Raguvoje buvo atlikti 2 senų pastatų griovimo darbai. Vietoje nugriautų pastatų bus statomi nauji pastatai: savarankiško gyvenimo namai Karsakiškyje ir grupinio gyvenimo namai Raguvoje. Nupirkti  socialinių dirbtuvių įrengimo buvusioje Kurganavos mokykloje Biliūnų kaime projektavimo darbai.

Ataskaitiniais metais įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra Panevėžio rajone“ buvo vykdomi projektavimo darbai, paruošti rangos darbų pirkimo dokumentai.

2025 m. pradėtas projektas „Panevėžio r. socialinio būsto fondo neįgaliesiems bei gausioms šeimoms plėtra“. 2025 gegužės mėn. pasirašyta projekto finansavimo sutartis, rengiamas techninis projektas. Projekto vykdymo laikotarpis – 2025–2028 metai.

## 006 Sveikatos apsaugos programa

Informacija apie pasiektas uždavinių ir priemonių rodiklių reikšmes pateikiama 7 lentelėje. Trumpas uždavinių įgyvendinimo apibendrinimas pateikiamas po lentele.

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Stebėsenos rodiklio reikšmė ataskaitiniais metais 2025 m. | Panaudoti asignavimai | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 006-01-01 | Uždavinys: Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą |  |  |  |  |  |  |
| E-006-01-01-01 | Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (proc.)* | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 32,1 |  |  |
| E-006-01-01-02 | Suaugusiųjų, kurie savo dabartinę sveikatos būklę vertina kaip gerą ar labai gerą, dalis (procentais)* | 63 | 63 | 63 | 61 |  |  |
| 006-01-01-01 | Priemonė: Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimas |  |  |  |  | 124,36 |  |
| R-006-01-01-01-01 | Įgyvendintų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių dalis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| R-006-01-01-01-02 | Pritrauktų asmens sveikatos priežiūros specialistų į VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos padalinius, skaičius | 5 | 5 | 5 | 8 |  | Pritraukta daugiau asmens sveikatos priežiūros specialistų į VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos padalinius |
| 006-01-02 | Uždavinys: Didinti rajono gyventojams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, spektrą ir aprėptį |  |  |  |  |  |  |
| E-006-01-02-01 | Modernizuota sveikatos įstaigų, skaičius | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |
| E-006-01-02-02 | Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |  |  |
| E-006-01-02-03 | Praktikuojančių gydytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų (asm.) | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |
| E-006-01-02-04 | Praktikuojančių slaugytojų (įskaitant akušerius) skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų (asm.) | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |  |  |
| E-006-01-02-05 | Sveikatos paslaugų vertinimas balais (5 balų skalėje) | >3,03 | >3,03 | >3,03 | 2,98 |  |  |
| E-006-01-02-06 | Tinkamu gydymu išvengiamas mirtingumas (proc.) | 30 | 32 | 34 | 30 |  |  |
| 006-01-02-01 | Priemonė: Sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų kompensavimas |  |  |  |  | 56,0 |  |
| P-006-01-01-02-01 | Asmens sveikatos priežiūros specialistų, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičius | 67 | 68 | 69 | 82 |  | Kompensacijas gavo daugiau specialistų |
| 006-01-02-02 | Priemonė: Projekto 11-002-02-11-02 (RE) „Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą Panevėžio rajone“ įgyvendinimas |  |  |  |  |  |  |
| R-006-01-02-02-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 40 | 60 | 0 | 40 |  |  |
| 006-01-02-04 | Priemonė: Projekto „VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos mobilios komandos aprūpinimas įranga bei transporto priemonėmis“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 49,33 |  |
| R-006-01-02-04-01 | Įgyvendintas projektas | 10 | 0 | 0 | 10 |  | Projektas įgyvendintas 2025 m. |
| 006-01-02-05 | Priemonė: Projekto „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas |  |  |  |  | - |  |
| R-006-01-02-05-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Projektas įgyvendintas |
| 006-01-02-06 | Projekto „Panevėžio rajono sveikatos centro priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 240,3 |  |
| R-006-01-02-06-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 80 | 10 | 0 | 80 |  |  |
| 006-01-02-07 | Priemonė: Projekto „Panevėžio rajono sveikatos centro sveikatos specialistų rengimas ir pritraukimas“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 78,44 |  |
| R-006-01-02-07-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 20 | 40 | 40 | 20 |  |  |

*Higienos instituto duomenys

** rodiklis bus pasiektas įgyvendinus projektą

7 lentelė. 006 Sveikatos apsaugos programos stebėsenos rodiklių pasiekimo suvestinė

### 006-01-01 uždavinys: Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-71 buvo patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės 2025 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. Programos tikslas – pagerinti Panevėžio rajono gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą dėl labiausiai paplitusių priežasčių, kryptingai plėtoti Panevėžio rajono sveikatos politiką įtraukiant ir koordinuojant visas sveikatinimo srityje dirbančias valstybines ir nevyriausybines institucijas, žiniasklaidą, rajono gyventojus, skatinant rajono asmens sveikatos priežiūros darbuotojus. 2025 metais finansuotas 81 projektas (2024 m. – 77 projektai). Projektams įgyvendinti skirta 98 092,66 Eur (2024 m. – 76,8 tūkst. Eur).

### 006-01-02 uždavinys: Didinti rajono gyventojams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, spektrą ir aprėptį

Dėl netolygaus sveikatos specialistų pasiskirstymo ir trūkumo Panevėžio rajono poliklinikos padaliniuose rajone 2025 m. buvo skirta 45 000 Eur (VšĮ Panevėžio rajono poliklinikos darbuotojams) ir 9 300 Eur (Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biuro darbuotojams) daliniam kelionės į darbą išlaidų kompensavimui sveikatos priežiūros įstaigų gydytojams, slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams. VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika panaudojo 38 974 Eur (šia kompensacija ataskaitiniais metais pasinaudojo 70 sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų, slaugytojų ir kiti sveikatos priežiūros specialistų). Panevėžio rajono sveikatos biuras panaudojo 8 993 Eur (kompensacija pasinaudojo 
12 specialistų).

2025 metais įgyvendinti ir įgyvendinami sveikatos priežiūros projektai:

1) Projektas „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros užtikrinimas Panevėžio rajone“. Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika 2025 m. spalio 9 d. pasirašė projekto įgyvendinimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Projekto metu planuojama demencija sergančių pacientų slaugai sukurti reikiamą infrastruktūrą Ramygalos m., suremontuoti patalpas Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, įsigyti medicinos ir kitos įrangos ir transporto priemonę (su įkrovimo stotele).  2025 metais parengta techninė užduotis pastato Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygaloje projektavimo paslaugų pirkimui.

2) Baigtas projekto „VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos mobilios komandos aprūpinimas įranga bei transporto priemonėmis“ įgyvendinimas. Projekto metu VšĮ Panevėžio rajono poliklinikai buvo nupirkta medicininės ir kompiuterinės įrangos, įsigytas elektra varomas automobilis su įkrovimo stotele.

3) Baigtas projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Panevėžio rajono savivaldybėje“. Nuo projekto pradžios 37 tuberkulioze sergantiems pacientams buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu.

4) Projektas „Panevėžio rajono sveikatos centro priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“. Panevėžio rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais – VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, VšĮ Respublikine Panevėžio ligonine ir VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centru įgyvendina projektą, kurio metu bus atnaujinta Sveikatos centro sudėtyje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra, atliekami rangos darbai, įsigyta medicininės įrangos bei elektra varomas automobilis. 2025 m. įgyvendinant projektą, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė įsigijo medicininės įrangos, VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centras nusipirko elektromobilį, VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika nusipirko kompiuterinės įrangos (20 vnt.) mobiliųjų telefonų (20 vnt.). Ataskaitiniais metais buvo vykdomi rangos darbai ir skaitmeninės rentgeno sistemos pirkimo procedūros.

5) Projektas „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas, pritraukimas Panevėžio rajone“. Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2025 m. pasirašė projekto įgyvendinimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto finansavimo. Projekto partneriai – VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 
VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė ir VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centras. Projekto metu investuojama  į sveikatos priežiūros specialistų rengimą (įskaitant studentų pritraukimą į studijas, profesinę praktiką, studijų procesą ir kt.) bei pritraukimą dirbti sveikatos sistemoje. 2025 m.VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė pritraukė 23 bendrosios praktikos slaugytojus, VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika – 1 išplėstinės praktikos slaugytoją ir 1 bendrosios praktikos slaugytoją.

## 007 Aplinkos apsaugos programa

Informacija apie pasiektas uždavinių ir priemonių rodiklių reikšmes pateikiama 8 lentelėje. Trumpas uždavinių įgyvendinimo apibendrinimas pateikiamas po lentele.

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Stebėsenos rodiklio reikšmė ataskaitiniais metais 2025 m. | Panaudoti asignavimai | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007-01-01 | Uždavinys: Užtikrinti sklandų atliekų tvarkymo sistemos veikimą |  |  |  |  |  |  |
| E-007-01-01-01 | Surinktų atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, t | 0,299 | 0,294 | 0,289 | 0,299 |  |  |
| 007-01-01-01 | Priemonė: Komunalinių atliekų surinkimo sistemos integravimas į regioninę sistemą bei atliekų rūšiavimo skatinimas |  |  |  |  | 1765,35 |  |
| R-007-01-01-01-01 | Priimtų į sąvartyną atliekų, tūkst. t | 8,731 | 8,686 | 8,641 | 8,731 |  |  |
| 007-01-01-02 | Priemonė: Komunalinių atliekų surinkimas (iš savivaldybės valdomų pastatų) |  |  |  |  | 9,62 |  |
| R-007-01-01-02-01 | Objektų, iš kurių surenkamos komunalinės atliekos, skaičius | 110 | 105 | 100 | 110 |  |  |
| 007-01-01-03 | Priemonė: Panevėžio rajono namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas |  |  |  |  | 17,03 |  |
| R-007-01-01-03-01 | Surinktų ir perduotų tvarkyti pavojingų atliekų, tūkst. t | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 007-01-02 | Uždavinys: Vykdyti priemones, numatytas Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatyme |  |  |  |  |  |  |
| E-007-01-02-01 | Atlikta aplinkos oro matavimų (kartai per metus) Aplinkos monitoringo programoje nustatytose vietose | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 007-01-02-01 | Priemonė: Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, atliekų tvarkymo infrastruktūros, plėtros, atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma priemonių, aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas |  |  |  |  | 414,3 |  |
| R-007-01-02-01-01 | Įgyvendintų priemonių (suplanuotų einamaisiais metais) dalis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 007-01-02-02 | Priemonė: Sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos miškui prevencijos priemonės, kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymą |  |  |  |  | 141,47 |  |
| R-007-01-02-02-01 | Įgyvendintų priemonių (suplanuotų einamaisiais metais) dalis, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 007-01-03 | Uždavinys: Investuoti į priemones, gerinančias aplinkos kokybę |  |  |  |  |  |  |
| E-007-01-03-01 | Planuojamas susidarymo vietoje sutvarkyti biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų Panevėžio rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekis (vertinant nuo susidarančių komunalinių atliekų) proc. | 70 | 75 | 80 | 70 |  |  |
| 007-01-03-01 | Priemonė: Projekto 02-001-06-10-01 (RE) „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo pajėgumo plėtra ir atliekų prevencijos bei tinkamo tvarkymo namų ūkiuose skatinimas Panevėžio regione“ įgyvendinimas |  |  |  |  | - |  |
| R-007-01-03-01-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 10 | 40 | 50 | 20 |  | Parengta projekto paraiška, pasirašyta finansavimo sutartis, ruošiami viešojo pirkimo dokumentai rangovui išrinkti. |

8 lentelė. 007 Aplinkos apsaugos programos stebėsenos rodiklių pasiekimų suvestinė.

### 007-01-01 uždavinys: Užtikrinti sklandų atliekų tvarkymo sistemos veikimą

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas gauna 100 proc. savivaldybės gyventojų. Savivaldybės teritorijoje taikomas konteinerinis atliekų surinkimo būdas, gyventojai skatinami rūšiuoti buityje susidarančias atliekas. Šiam tikslui įgyvendinti didesnėse gyvenvietėse įrengti ir periodiškai aptarnaujam rūšiuojamų atliekų konteineriai, skatinamas individualus bioskaidžių atliekų kompostavimas vietoje. Nepaisant galiojančių teisės aktų, kad maisto atliekų surinkimas privalomas tik gyvenvietėse su daugiau kaip 2 tūkst. gyventojų, papildomai iš savivaldybės biudžeto lėšų nupirkta 150 vnt. maisto atliekų surinkimo konteinerių individualių valdų savininkams. 2025 m. surinkta 85,78 t maisto atliekų. Ataskaitiniais metais, surenkant pavojingas atliekas iš rajono gyventojų iš privačių valdų, surinkta ir išvežta utilizuoti 104,33 t asbesto atliekų.

### 007-01-02 uždavinys: Vykdyti priemones, numatytas Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatyme

2025 m. išvalytos užterštos teritorijos Panevėžio, Paįstrio, Smilgių, Miežiškių, Naujamiesčio, Raguvos, Upytės, Krekenavos, Velžio, Vadoklių ir Karsakiškio seniūnijose, surinkta  531,34 t bešeimininkių atliekų. Parengtas projektas ir pradėta Gegužinės k. Paįstrio sen. užtvankos rekonstrukcija. Sutvarkyti ir išvalyti nuo menkaverčių želdinių Jotainių tvenkinio krantai Vadoklių seniūnijoje.

Kaip ir kasmet, 2025 m. vykdytas aplinkos oro monitoringas, kurio duomenys pateikiami interneto puslapyje (www.paneveziormonitoringas.lt) ir savivaldybės interneto svetainėje.

2025 m. vykdytas invazinių augalų (Sosnovskio barščio) naikinimas skirtingose rajono vietose, bendrai – 4,7 ha plote. Pasiruošta dalyvauti 2026 m. APVA skelbiamame invazinių rūšių naikinimo projekte pagal 
2025 m. parengto invazinės rūšies naikinimo veiksmų planą.

Iš augimo vietos pašalinta 64 vnt. avarinių ir grėsmę keliančių medžių, pasodinta 2108 vnt. naujų medelių įvairiose viešo naudojimo erdvėse Panevėžio rajone. Savivaldybei finansiškai remiant žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkus, valdytojus ir naudotojus, kurie įgyvendina medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos mažinimo priemones, 2025 m. pareiškėjams pagal minėtą priemonę išmokėta 141 474 Eur.

### 007-01-03 uždavinys: Investuoti į priemones, gerinančias aplinkos kokybę

Tęsiamas 2024 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo pajėgumo plėtra Panevėžio r.“ Projektą numatoma vykdyti pagal PRPP pažangos priemonę, vadovaujantis Panevėžio regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu ir Panevėžio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu. Projekto vykdytojas – Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC). Projekto metu numatomas didelių gabaritų atliekų, žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės ir daiktų surinkimo–dalijimosi vietos sukūrimas Panevėžyje, Senamiesčio g. 110 A. 2025 m. parengtas investicinis projektas ir pasirašyta finansavimo iš Europos Sąjungos lėšų sutartis. Pradėtos rangovo viešojo pirkimo procedūros.

## 008 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

Informacija apie pasiektas uždavinių ir priemonių rodiklių reikšmes pateikiama 9 lentelėje. Trumpas uždavinių įgyvendinimo apibendrinimas pateikiamas po lentele.

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  | Stebėsenos rodiklio reikšmė ataskaitiniais metais | Panaudoti asignavimai | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 008-01-01 | Uždavinys: Remontuoti ir rekonstruoti sausinimo sistemų griovius ir juose esančius statinius |  |  |  |  |  |  |
| E-008-01-01-01 | Naujai įrengtų ar renovuotų melioracijos įrenginių ilgis (km/metus) | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| E-008-01-01-02 | Suremontuota ir rekonstruota sausinimo sistemų (plote, ha) | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  |
| 008-01-01-03 | Priemonė: Panevėžio rajono Jotainių, Mikėnų ir Vadoklių kadastro vietovėse griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija |  |  |  |  | 263,24 |  |
| R-008-01-01-03-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 90 | 0 | 0 | 90 |  |  |
| 008-01-01-04 | Priemonė: Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos perekšlių ir Sujetų kadastro vietovėse griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija |  |  |  |  | 143,53 |  |
| R-008-01-01-04-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 50 | 49 | 0 | 50 |  |  |
| 008-01-02 | Uždavinys: Vykdyti einamuosius melioracijos darbus |  |  |  |  |  |  |
| E-008-01-02-01 | Žemės našumas rajone (balai) | 45,06 | 45,06 | 45,06 | 45,06 |  |  |
| 008-01-02-01 | Priemonė: Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių eksploatacija |  |  |  |  | 455,46 |  |
| P-008-01-02-01-01 | Prižiūrimų HTS skaičius | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| P-008-01-02-01-02 | Suremontuotų pralaidų skaičius | 30 | 30 | 30 | 28 |  |  |
| 008-01-02-02 | Priemonė: Melioracijos statinių remontas ir priežiūra |  |  |  |  | 24,68 |  |
| R-008-01-02-02-01 | Prižiūrimų griovių ilgis | 2189,9 | 2189,9 | 2189,9 | 2189,9 |  |  |
| R-008-01-02-02-02 | Suremontuotų griovių ilgis | 50 | 47 | 40 | 35 |  | Rodiklis mažesnis, nes valstybės dotacijos buvo panaudotos prioritetiniams darbams (avarinių gedimų taisymui, tiltų rekonstrukcijai) |
| 008-01-02-03 | Priemonė: Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą |  |  |  |  | 864,55 |  |
| P-008-01-02-03-01 | Rekonstruotų pralaidų skaičius | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| R-008-01-02-03-02 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių sutvarkytų melioracijos griovių dalis, proc. nuo visų rajone esančių griovių | 4 | 4 | 4 | 4,1 |  |  |
| 008-01-03 | Uždavinys: Vykdyti turizmo informacijos sklaidą bei skatinti gyventojų verslumą |  |  |  |  |  |  |
| E-008-01-03-01 | Veikiančių SVV skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyv*. | 30 | 30 | 30 | 30,75* (2024) |  |  |
| E-008-01-03-02 | Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose Panevėžio rajono savivaldybėje (tūkst. asm.)* * | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 11,03** |  |  |
| E-008-01-03-03 | Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdantys asmenys, tenkantys 1 tūkst. gyv. (asm.) | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 008-01-03-01 | Priemonė: VšĮ Panevėžio plėtros agentūros veiklų dalinis finansavimas |  |  |  |  | 62,16 |  |
| P-008-01-03-01-01 | Vykdytų veiklų, susijusių su savivaldybės poreikiais, skaičius | 5 | 6 | 6 | 5 |  |  |
| 008-01-03-02 | Priemonė: Finansinė parama SVV ūkio subjektams ir verslo plėtros skatinimas, SVV ūkio subjektų rėmimas |  |  |  |  | 41,19 |  |
| R-008-01-03-02-01 | Paremtų subjektų skaičius | 50 | 50 | 50 | 22 |  | Paremti visi prašymus pateikę subjektai |
| 008-01-03-03 | Priemonė: Kompensacijos, dotacijos arba subsidijos žemės ūkio subjektams vykdantiems žemės ūkio veiklą |  |  |  |  | 4,38 |  |
| R-008-01-03-03-01 | Paremtų subjektų skaičius | 20 | 20 | 20 | 14 |  | Paremti visi prašymus pateikę subjektai |
| 008-01-04 | Uždavinys: Kurti infrastruktūrą turizmo ir verslo plėtrai |  |  |  |  |  |  |
| E-008-01-04-01 | Gyvybingų turizmo maršrutų skaičius (vnt.) | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 008-01-04-01 | Priemonė: Projekto 01-004-07-01-01 (RE), 01-004-07-02-01 (RE) „Bendradarbystės erdvės įkūrimas Velžyje, Panevėžio rajone“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 58,22 |  |
| R-008-01-04-01-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 10 | 30 | 30 | 10 |  |  |
| 008-01-04-02 | Priemonė: Projekto 01-004-07-01-01 (RE), 01-004-07-02-01 (RE) „Panevėžio r. savivaldybės gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui I etapas“ įgyvendinimas (9 objektai)“ įgyvendinimas |  |  |  |  | 14,16 |  |
| R-008-01-04-02-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 0 | 10 | 20 | 10 |  | Vykdyti parengiamieji darbai, parengta koncepcija |
| 008-01-04-03 | Priemonė: Projekto „Panevėžio r. savivaldybės gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui II etapas“ įgyvendinimas (Pašilių stumbrynas) |  |  |  |  | 13,31 |  |
| R-008-01-04-03-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 0 | 10 | 20 | 10 |  | Vykdyti parengiamieji darbai, parengta koncepcija |
| 008-01-04-04 | Priemonė: Projekto „Panevėžio r. savivaldybės gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui III etapas“ įgyvendinimas (Krekenava) |  |  |  |  | - |  |
| R-008-01-04-04-01 | Įgyvendintas projektas, proc. | 0 | 10 | 20 | 10 |  | Vykdyti parengiamieji darbai, parengtos užduotys projektavimui |

*Valstybės duomenų agentūros duomenys

** Keliauk Lietuvoje duomenys

9 lentelė. 008 Ekonominio konkurencingumo didinimo programos stebėsenos rodiklių pasiekimų suvestinė.

### 008-01-01 uždavinys: Remontuoti ir rekonstruoti sausinimo sistemų griovius ir juose esančius statinius

Siekiant užtikrinti kokybišką melioracijos sistemų veikimą Savivaldybės teritorijoje, 2025 m. buvo įgyvendinami investiciniai projektai:

1) „Panevėžio rajono Jotainių, Mikėnų ir Vadoklių kadastro vietovėse griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“. Įgyvendinamu investiciniu projektu numatoma rekonstruoti 19 km magistralinių griovių su sureguliuotais upeliais, 9 vnt. tiltų, 14 vnt. vandens pralaidų, iš kurių 2 vnt. perstatomos naujai, ir 161 vnt. melioracijos drenažo žiočių. 2025 m. projektas buvo įgyvendintas 90 proc., projektas bus baigtas 2026 m.

2) Projektas „Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Perekšlių ir Sujetų kadastro vietovėse griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“. Projektu siekiama rekonstruoti 18,3 km magistralinių griovių, 12 vnt. vandens pralaidų ir 164 vnt. drenažo žiočių. 2025 m. buvo įgyvendinta 50 proc. projekto, kurį tikimasi baigti iki 
2026 m. II ketvirčio pabaigos.

### 008-01-02 uždavinys: Vykdyti einamuosius melioracijos darbus

2025 metais buvo vykdoma 6 hidrotechninių statinių priežiūra, užtikrinamas saugus naudojimas ir palaikoma gera šių statinių techninė būklė. Ataskaitiniais metais buvo suremontuotos ir rekonstruotos 
54 pralaidos, pagerintas patekimas į dirbamus laukus, atlikti kasmetiniai melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių eksploatacijos, melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai. 2025 m. renovuotų griovių ilgis siekia daugiau kaip 100 km. Juose pakeistos sausinimo sistemų žiotys, pašalinta augmenija ir atlaisvinta vandens tėkmė. Renovuoti grioviai ir pralaidos užtikrina našesnį perteklinės drėgmės surinkimą iš dirbamų laukų bei saugų patekimą į laukus.

### 008-01-03 uždavinys: Vykdyti turizmo informacijos sklaidą ir skatinti gyventojų verslumą

Ataskaitiniais metais buvo teikiamos nemokamos paslaugos turizmo srityje, teikiama finansinė parama SVV ūkio subjektams, skatinama verslo plėtra, vykdomas SVV ūkio subjektų rėmimas.

Atsirandant naujų turizmui skirtų objektų, Panevėžio rajono savivaldybė visuomenei, turistams teikia informaciją apie rajone esančius turizmo objektus ir teikiamas turizmo paslaugas. 2025 m. gegužės 29 d. 
VšĮ Panevėžio plėtros agentūra ir Panevėžio rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį, pagal kurią 12 mėn. teikia nemokamą informaciją apie Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje teikiamas turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves turistams, Panevėžio miesto ir rajono svečiams bei kitiems interesantams. 2025 m. turistinė informacija buvo suteikta 9 355 interesantams – skaičius, palyginti su 
2024 m., beveik padvigubėjo. Beveik daugiau nei dvigubai išaugo ir užsienio turistų skaičius – 2025 m. informacija apie miesto turizmo išteklius buvo suteikta 954 užsieniečiams. Daugiausia keliautojų sulaukta iš Latvijos, Vokietijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Norvegijos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos. Ataskaitiniais metais agentūros interneto svetainę www.panevezysnow.lt aplankė apie 81 000 tūkst. naudotojų. 2025 metais pakartotinai išleistas Panevėžio rajono žemėlapis lietuvių ir anglų kalbomis. Turizmo informacijos tinklas ataskaitiniu laikotarpiu išsiplėtė ir turistinė informacija yra prieinama 7-iuose rajono turistiniuose objektuose, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigose. 2025 m. buvo stiprinamas bendradarbiavimas tarp rajono turizmo verslų, kultūros ir meno įstaigų teikiant ekspertines konsultacijas.

2025 m. Panevėžio rajone buvo atnaujinta turizmo infrastruktūra – Ramygalos, Naujamiesčio ir Raguvos seniūnijose pastatyti nauji turistiniai stendai su naudinga informacija keliautojams.

2025 m. siekiant sukurti pozityvų Panevėžio rajono įvaizdį, įgyvendinta vasaros turizmo komunikacijos kampanija, kurios metu buvo sukurta vasaros turizmo komunikacijos koncepcija ir parengti vizualiniai sprendimai, pritaikyti skirtingiems komunikacijos kanalams. Sukurti du pagrindiniai kampanijos „vizualai“: bendrinis, naudojamas socialiniuose tinkluose, ir atskiras skirtas šeimadieniams reklamuoti „Facebook“ ir „Instagram“ platformose. Buvo skatinama aplankyti Panevėžio rajono lankytinus objektus, fiksuoti patirtis nuotraukose ir pildyti specialų žaidimo skirtuką. Iš viso atspausdinta ir išplatinta 
1 000 vnt. žaidimo skirtukų, kurie buvo platinami Panevėžio turizmo informacijos centre, Bistrampolio dvare, Krekenavos regioninio parko lankytojų centre ir restorane „Cordo.22“.

Vykdyta aktyvi komunikacija socialiniuose tinkluose. „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose paskelbtas 41 kampanijos įrašas ir 6 trumpi vaizdo įrašai. Taip pat naudota tikslinė „Meta Ads“ reklama 11 įrašų, orientuota į Panevėžio regioną ir kitus Lietuvos miestus. Siekiant viešinti kampaniją bendradarbiauta su nuomonės formuotoja Agne Kairiene, kuri sukūrė reprezentacinį vaizdo turinį apie dalyvavimą žaidime ir šeimadienius, šis turinys socialiniuose tinkluose pasiekė apie 42 tūkst. vartotojų. Taip pat suorganizuotas dviejų dienų infoturas žurnalistams ir kelionių agentūrų atstovams, kuriame dalyvavo 17 dalyvių. Infoturo metu pristatyti Panevėžio rajono turizmo objektai, kultūros, gastronomijos ir edukacinės veiklos. Įgyvendintos trys atvirų durų dienos – šeimadieniai, kurių metu lankytojams duris atvėrė 8 Panevėžio rajono objektai. Visos ekskursijos ir veiklos buvo nemokamos. Šeimadieniuose iš viso dalyvavo apie 700 lankytojų. Parengtos profesionalios nuotraukos iš 7 Panevėžio rajono lankytinų objektų. Per visus komunikacijos kanalus: socialinius tinklus, reklamą, nuomonės formuotojo turinį ir viešinimą žiniasklaidoje, pasiekta apie 705 tūkst. vartotojų auditorija.

Skatinant gyventojų verslumą, Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos siūlymu 2025 metais buvo paremti 22 SVV subjektai. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą Panevėžio rajone skatinančios priemonės: palūkanų subsidijavimas už paskolas, gautas verslo projektams įgyvendinti ir (ar) verslui vykdyti; SVV subjektų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (perkvalifikavimo) išlaidų subsidijavimas; mugių, parodų ir kitų renginių išlaidų subsidijavimas; naujai įregistruotų SVV subjektų pradinių steigimosi išlaidų subsidijavimas; interneto svetainės, elektroninės parduotuvės sukūrimo išlaidų subsidijavimas; patalpų, kuriose vykdoma veikla, nuomos mokesčio subsidijavimas; darbo priemonių (naujų ir (ar) naudotų) įsigijimo subsidijavimas, kai sukuriama nauja (papildoma) darbo vieta, įdarbinant darbuotoją (-us) pagal darbo sutartį (-is); verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš ES ar kitų fondų gauti parengimo išlaidų subsidijavimas; biodujų gamybos skatinimo subsidijavimas.

Kompensacijos, dotacijos arba subsidijos žemės ūkio subjektams, vykdantiems žemės ūkio veiklą, numatytos kaip skatinančioji priemonė, pagal kurią pagal gautus prašymus paremta 14 subjektų.

### 008-01-04 uždavinys: Kurti infrastruktūrą turizmo ir verslo plėtrai

Įgyvendinant 2024–2029 m. Panevėžio regiono funkcinės zonos strategiją ir siekiant skatinti verslumą, didinti turistinį, kultūrinį konkurencingumą, gerinti lankytinų vietų pasiekiamumą, 2025 metais vyko keturių investicinių projektų ruošimo procesas, apimantis teritorijų planavimo dokumentų, koncepcijų bei projektavimo užduočių rengimą:

1) Projektas „Bendradarbystės erdvės įkūrimas Velžyje, Panevėžio rajone“. Numatomas bendradarbystės centro, skirto verslams, vykdantiems skaitmeninių kūrybinių industrijų veiklas (ir asmenims, ketinantiems pradėti tokią veiklą), steigimas Alantos g. 40, Velžio k., Panevėžio r. Planuojamos projekto veiklos: pastato statyba; skaitmeninių kūrybinių industrijų verslui skirtos įrangos įsigijimas; komunikacijos kampanijos parengimas ir įgyvendinimas. Ataskaitiniais metais vyko paruošiamasis projekto įgyvendinimo plano rengimo procesas. Projekto planą finansavimui gauti numatoma teikti 2026 m.

2) Projektas „Panevėžio r. sav. gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui (I etapas)“ prisideda prie bendrų Panevėžio regioną reprezentuojančių turizmo maršrutų vystymo. I maršrutas „Piliakalniai, kalvos ir karstinės įgriuvos“: Upytės–Tarnagalos piliakalnis (Čičinsko kalnas), Burvelių alkakalnis; II maršrutas „Dvarai“: Naudvario dvaras, Puziniškio dvaras, Liberiškio dvaro liepų alėja; III maršrutas „Sakralinės paskirties objektai“: Smilgių Šv. Jurgio bažnyčia; IV maršrutas „Gamtos objektai“: Nauradų akmuo; V maršrutas „Amatai“: Upytės tradicinių amatų centras, – šiuos objektus pritaikyti lankymui numatoma įrengiant mažosios architektūros elementų, informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus, ir želdynus. Ataskaitiniais metais vyko paruošiamasis projekto įgyvendinimo plano rengimo procesas. Projekto planą finansavimui gauti numatoma teikti 2026 m.

3) Projekto „Panevėžio r. sav. gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui (II etapas)“ vykdymo metu numatoma pritaikyti lankymui Pašilių stumbryną ir Pašilių mišką (Girelės viensėdis, šiaurinė miško dalis, į vakarus nuo rekonstruojamo kelio Nr. RAM-220) rekonstruojant esamą kelią („Kelias į stumbryną“, Nr. RAM-220, 2,2 km) ir jame įrengiant dviračių juostą, automobilių stovėjimo aikštelę, tualetus, mažosios architektūros, vaikų užimtumo elementus, informacinę infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus, ir, siekiant kuo labiau išlaikyti autentiškumą, atstatant Lietuvos partizanų žemines.
 2025 metais vyko paruošiamasis projekto įgyvendinimo plano rengimo procesas. Projekto planą finansavimui gauti numatoma teikti 2026 m.

4) Projekto „Panevėžio r. sav. gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui (III etapas)“ vykdymo metu planuojama Krekenavos regioniniame parke, Švenčiuliškių k., Krekenavos sen., Panevėžio r., esančią rekreacinę teritoriją kompleksiškai, pagal universalaus dizaino principus sutvarkyti ir pritaikyti kultūrinei, turistinei, edukacinei veiklai, renginiams, atokvėpiui. 2025 metais vyko paruošiamasis projekto įgyvendinimo plano rengimo procesas. Projekto planą finansavimui gauti numatoma teikti 2026 m.

III KITŲ METŲ VEIKLOS PRIORITETAI IR KRYPTYS

Kitų metų prioritetinės veiklos kryptys:

- Vietos savivalda, gyventojų bendruomenės, viešoji tvarka ir saugumas;

- Švietimas, mokslas, kultūra;

- Sveikata, socialinė apsauga;

- Žemės ūkis, verslas.

Šios prioritetinės veiklos kryptys integruotos į Panevėžio rajono savivaldybės 2026–2028 metų strateginio veiklos plano programas.

Švietimo srityje planuojama toliau modernizuoti ugdymo įstaigas ir gerinti jų prieinamumą: numatoma pastatyti lopšelį-darželį Molainių k., STEAM centrą prie Velžio gimnazijos, kuriame bus sudarytos sąlygos įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos veiklas; sudaryti sąlygas teikti visos dienos mokyklos paslaugas Dembavos progimnazijoje, Naujamiesčio mokykloje, Paliūniškio ir Upytės Antano Belazaro pagrindinėse mokyklose.

Siekiant užtikrinti efektyvų išteklių panaudojimą kultūros srityje, 2026 metais planuojama užbaigti kultūros centrų reorganizaciją.

Užtikrinant socialinių paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą, planuojamos didelės investicijos į socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą. Pasinaudojus ES parama, planuojama plėsti socialinio būsto fondą socialiai remtiniems asmenims bei neįgaliesiems ir gausioms šeimoms. Taip pat planuojama įkurti dienos centrą senyvo amžiaus žmonėms, įgyvendinti kitus investicinius projektus, siekiančius teikti kokybiškas socialines paslaugas ir jų prieinamumą.

Įgyvendinant 2022–2030 metų Panevėžio regiono plėtros planą, planuojama investuoti į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. VšĮ Velžio komunalinio ūkio kartu su partneriu – Panevėžio rajono savivaldybės administracija įgyvendinamas projektas užtikrins vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Raguvoje, Perekšliuose, Jotainiuose, Tiltagaliuose, Vadokliuose ir Mikėnuose.

Siekiant užtikrinti sklandų atliekų tvarkymo sistemos veikimą, gerinant aplinkos kokybę, dalyvaujama projekte, kurio metu numatomas didelių gabaritų atliekų, žaliųjų atliekų aikštelės ir daiktų surinkimo-dalijimosi vietos sukūrimas ir savivaldybių gyventojų informavimo, skatinant rūšiuojamąjį atliekų surinkimą, veiklos.

Kartu su kitomis Panevėžio regiono savivaldybėmis pradėtas ir toliau bus vykdomas projektas, sukursiantis e.bilieto sistemą viešajame transporte.

Ir toliau siekiama investuoti į žvyruotų kelių asfaltavimą, taip gerinant susisiekimo rajono vietinės reikšmės keliais sąlygas bei prisidedant prie gyvenamosios aplinkos oro kokybės gerinimo (šiuo metu 
22,97 proc. vietinės reikšmės kelių yra su asfalto danga, tikimasi, kad šio rodiklio reikšmė augs).

Siekiant užtikrinti kokybišką melioracijos sistemų veikimą rajone, 2026 m. planuojama baigti investicinius projektus Jotainių, Mikėnų, Vadoklių, Perekšlių ir Sujetų kadastro vietovėse. Kaip ir kasmet rajone bus atliekami kasmetiniai melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių eksploatacijos, remonto ir priežiūros darbai.

Siekiant stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas, 2026–2028 m. Panevėžio rajone bus atnaujinamos priedangos rajono gydymo, socialinėse ir švietimo įstaigose.

Strateginio veiklos plano programose numatoma didelį dėmesį skirti bendruomenėms, jaunimui, jų aktyviam įsitraukimui į visuomenės problemų sprendimus, kultūrinėms veikloms, sportui ir aktyviam laisvalaikiui – planuojama finansuoti kultūros ir sporto renginių organizavimą, bendruomenės iniciatyvas, atvirų jaunimo centrų, teikiančių paslaugas mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, įsteigimą Šilagalio k. ir Smilgių mstl. Įgyvendinant strateginiame veiklos plane numatytas priemones, bus remiami projektai, prisidedantys prie moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo.

Skatinant verslo plėtrą, planuojamas projektas, kurio metu bus įkurtas bendradarbystės centras, skirtas verslams, vykdantiems skaitmeninių kūrybinių industrijų veiklas, Velžio k. Planuojama plėtra turizmo srityje įgyvendinant investicinius projektus, susijusius su patrauklių vietovių, kultūros paveldo objektų įveiklinimu ir pritaikymu rajono žmonėms ir turistams. Planuojami projektai Pašilių stumbryne ir Pašilių miške, Krekenavos regioniniame parke. Taip pat planuojamas projektas Krekenavos regioninio parko rekreacinei teritorijai kompleksiškai sutvarkyti ir pritaikyti kultūrinei, turistinei ir edukacinei veiklai, renginiams, atokvėpiui.

Sveikatos priežiūros srityje toliau bus įgyvendinami projektai, susiję su Savivaldybės Sveikatos centro infrastruktūros kūrimu, ilgalaikės priežiūros plėtojimu bei visuomenės įtraukimu į įvairias visuomenės sveikatinimo veiklas.

_____________________________________

Savivaldybės administracijos direktorius		           Edmundas Toliušis

Vyr. specialistė strateginiam planavimui		                                 Irena Stankevičienė